Nota informativă

referitor la implementarea Strategiei Naționale de Atragere a Investițiilor și Promovării Exporturilor pentru anii 2016 – 2020,  anul 2016

Strategia Națională de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020 (aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.511 din 25 aprilie 2016) (în continuare Strategia) a fost elaborată cu scopul creării premiselor necesare atragerii investițiilor în economia națională și majorării exporturilor. Acest model de dezvoltare orientat spre investiții și export va permite valorificarea atât a avantajelor naturale ale țării, cât și a noilor oportunități de natură comercială oferite de acordurile comerciale bilaterale și multilaterale semnate de Republica Moldova.

În scopul eficientizării procesului de implementare al Strategiei, conform Ordinului Ministerul Economiei nr. 109 din 02.06.2016 „Cu privire la măsurile de asigurare a implementării Strategiei”, a fost creat un grup de lucru cu reprezentanți ai instituțiilor direct responsabile de implementare, care se întrunește la necesitate pentru a aborda barierele în implementare și potențialele soluții pentru înlăturarea acestora. În baza Ordinului evocat, pentru anul 2016, au fost elaborate planuri instituționale anuale pe sub-acțiuni și rapoarte instituționale trimestriale.

În vederea monitorizării anuale a Strategiei, au fost colectate rapoartele instituționale de la autoritățile responsabile, în conformitate cu pct.2 al Hotărîrii Guvernului nominalizate. Rapoartele instituționale au inclus atât informația privind implementarea Planului de acţiuni şi cât și propunerile de completare şi actualizare, după caz. În baza acestora, a fost elaborat Raportul anual de monitorizare al Strategiei pentru anul 2016, care include următoarele componente:

- Rezultatele implementării Planului de Acțiuni al Strategiei pentru anul 2016

- Analiza indicatorilor de impact

- Propunerile de modificare și/sau completare a Strategiei.

I.  Rezultatele implementării Planului de Acțiuni al Strategiei pentru anul 2016

Rezultatele implementării Strategiei sunt evaluate în bază calculării datelor de implementare a acțiunilor și sub-acțiunilor aferente (au fost determinate nivelurile de realizare a acțiunilor: „Realizat”, „În curs de realizare”,, „Nerealizat”) pe parcursul perioadei examinate.

Generalizând rezultatele înregistrate la 31.12.2016, menţionăm că, din acțiunile planificate pentru anul 2016, rata de realizare a activităților stabilite în planurile anuale ale instituțiilor (117 sub-acțiuni pentru anul 2016) a constituit 76,06% (89 sub-acțiuni), 15.38% din sub-acțiuni au fost inițiate și sunt în curs de realizare (18 sub-acțiuni), iar 8,55% de acțiuni la sfârșitul perioadei de raportare nu au fost inițiate (10 sub-acțiuni).

Pe parcursul anului 2016, cele mai  înalte  rezultate au fost înregistrate la implementarea acțiunilor aferente Obiectivului F: Consolidarea capacităților instituțiilor naționale cu scopul atragerii, menținerii, dezvoltării investițiilor și promovării exporturilor (92,31%); D: Maximizarea beneficiilor economice și de dezvoltare ale ISD prin consolidarea legăturilor cu economia națională (86.67%); E: Sporirea capacităților de export ale producătorilor autohtoni (84,21%).

În acelaşi timp, cel mai scăzut nivel în anul 2016 a fost înregistrat la Obiectivul B: Îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forței de muncă pentru sectoarele prioritare orientate spre export (46.15%).

Rezultatele implementării Strategiei la 31.12.2016, individual pe Obiective, sunt următoarele:

| Obiectiv general | Nr. total de sub-acțiuni, tr III | Mersul implementării |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Statut | Nr. acțiuni | Procent, % |
| A. Fortificarea elementelor de bază ale cadrului de reglementare care să permită atragerea, reținerea și dezvoltarea investițiilor şi promovarea exporturilor | 18 sub-acțiuni | Realizat | 11 | 61,11% |
|  |  | În curs de realizare | 4 | 22,22% |
|  |  | Nerealizat | 3 | 16,67% |
| B. Îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forței de muncă pentru sectoarele prioritare orientate spre export | 13 sub-acțiuni | Realizat | 6 | 46,15% |
|  |  | În curs de realizare | 6 | 46,15% |
|  |  | Nerealizat | 1 | 7,69% |
| C. Sporirea calității infrastructurii industriale, de transport și comerciale pentru sectoarele orientate spre export | 24 sub-acțiuni | Realizat | 18 | 75,00% |
|  |  | În curs de realizare | 4 | 16,67% |
|  |  | Nerealizat | 2 | 8,33% |
| D. Maximizarea beneficiilor economice și de dezvoltare ale ISD prin consolidarea legăturilor cu economia națională | 30 sub-acțiuni | Realizat | 26 | 86,67% |
|  |  | În curs de realizare | 3 | 10,00% |
|  |  | Nerealizat | 1 | 3,33% |
| E. Sporirea capacităților de export ale producătorilor autohtoni | 19 sub-acțiuni | Realizat | 16 | 84,21% |
|  |  | În curs de realizare | 1 | 5,26% |
|  |  | Nerealizat | 2 | 10,53% |
| F. Consolidarea capacităților instituțiilor naționale cu scopul atragerii, menținerii, dezvoltării investițiilor și promovării exporturilor | 13 sub-acțiuni | Realizat | 12 | 92,31% |
|  |  | În curs de realizare | 0 | 0,00% |
|  |  | Nerealizat | 1 | 7,69% |
| TOTAL SNAIPE 2016 | 117 sub-acțiuni | Realizat | 89 | 76,07% |
|  |  | În curs de realizare | 18 | 15,38% |
|  |  | Nerealizat | 10 | 8,55% |

Totodată, acțiunile care nu au fost inițiate sau care din careva motive au fost stopate sunt următoarele (10 sub-acțiuni):

| Obiective generale/ Obiective specifice/ Acțiuni | Sub-acțiuni | Termen, 2016 | Instituția | Cauza |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fortificarea elementelor de bază ale cadrului de reglementare care să permită atragerea, reținerea și dezvoltarea investițiilor și promovarea exporturilor |  |  |  |  |
| A1. Prevenirea și soluționarea eficientă a disputelor investiționale |  |  |  |  |
| 4 Includerea în Legea nr.81 din 18.03.2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător a conceptului de Acord de investiții între Guvern și Investitor, în temeiul celor mai bune practici internaționale, cu scopul definirii clare a drepturilor, obligațiilor și facilităților investiționale stabilite la nivel de proiect pentru proiectele investiționale strategice pentru economia națională | 4.4 Promovarea spre aprobare în Guvern a proiectului HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.81 din 18.03.2004 | Tr IV | Ministerul Economiei | Promovarea proiectului HG a întârziat pentru că elaborarea proiectului a fost inițiată abia după ce a fost agreat suportul cu donatorul străin privind realizarea regulamentului și unui Acord-tip de investiții între Guvern și investitori. Totodată, proiectul HG a fost aprobat în luna aprilie 2017. |
|  | 4.5 Promovarea spre adoptarea în Parlament a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.81 din 18.03.2004 | Tr IV | Ministerul Economiei |  |
| A4. Consolidarea cadrului statistic privind activitățile de investiții și de export |  |  |  |  |
| 16 Dezvoltarea colaborării dintre Ministerul Economiei, MIEPO, Biroul Național de Statistică și Banca Națională a Moldovei, în scopul facilitării schimbului de date mai amplu și rapid dintre instituții privind investițiile și exporturile | 16.3. Semnarea Memorandumului | Tr III | Ministerul Economiei | Memorandumul va fi semnat urmare finalizării procesului coordonării cu părțile vizate |
| - Îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forței de muncă pentru sectoarele prioritare orientate spre export |  |  |  |  |
| B3. Introducerea unui sistem de măsuri încurajatoare pentru instruirea angajaților |  |  |  |  |
| 38 Evaluarea relevanței și calității serviciilor de instruire prestate în cadrul Programului de instruire profesională administrat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și adaptarea acestuia la necesitățile sectoarelor prioritare identificate în Strategie | 38.1. Evaluarea relevanței și calității serviciilor de instruire prestate în cadrul Programului de instruire profesională administrat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și adaptarea acestuia la necesitățile sectoarelor prioritare identificate în Strategie | 2016 | Ministerul Educației | A stopat acțiunea din lipsă de resurse financiare |
| - Sporirea calității infrastructurii industriale, de transport și comerciale pentru sectoarele orientate spre export |  |  |  |  |
| C1. Dezvoltarea infrastructurii industriale |  |  |  |  |
| 44 Inițierea programului de construcție a halelor industriale și acordarea asistenței financiare investitorilor care vor construi hale industriale gata de utilizare | 44.1 Diseminarea informației privind posibilitatea obținerii creditelor | Tr II-IV | Ministerul Economiei | Blocat. Conform HG nr. 841 din 07.07.2016 cu privire la unele măsuri pentru implementarea creditului de asistență oferit de Guvernul Republicii Polone, Ministerul Economiei nu mai este responsabil de implementarea creditului polonez (a trecut în responsabilitatea Ministerul Finanțelor) |
|  | 44.2 Consultarea agenților economici privind pregătirea setului necesar de documente |  |  |  |
| D. Maximizarea beneficiilor economice și de dezvoltare ale ISD prin consolidarea legăturilor cu economia națională |  |  |  |  |
| 55 Organizarea pe bază permanentă a evenimentelor dedicate ISD-IMM, la care să participe investitorii prezenți și cei potențiali | 55.1. Co-organizarea forumului moldo-polonez | Tr I | MIEPO | Eveniment anulat de către organizatori (inclusiv partea poloneză) |
| E. Sporirea capacităților de export ale producătorilor autohtoni |  |  |  |  |
| E2. Dezvoltarea instrumentelor de sprijin informațional pentru exportatori |  |  |  |  |
| 69 Susținerea procesului de instituire a clusterelor orientate spre export la nivel de sectoare prioritare | 69.1. Identificarea oportunității și fezabilității de creare a clusterelor pentru sectoarele prioritare | Tr II-III | MIEPO | MIEPO nu deține expertiză în domeniul clusterizării – la realizarea acțiunii a fost implicat German Economic Team |
|  | 69.2. Organizarea de evenimente de networking privind avantajele de clusterizare (după necesitate) | Tr III-IV | MIEPO |  |
| F. Consolidarea capacităților instituțiilor naționale cu scopul atragerii, menținerii, dezvoltării investițiilor și promovării exporturilor |  |  |  |  |
| F1. Transformarea MIEPO într-o agenție eficientă și profesionistă în domeniul atragerii investițiilor și promovării exporturilor |  |  |  |  |
| 76 Sporirea vizibilității MIEPO în calitate de agenție națională în domeniul atragerii investițiilor și promovării exporturilor, prin campanii de comunicare instituțională | 76.2 Diplomatic Economic Club (semestrial) | Tr II-IV | Ministerul Economiei MIEPO | Eveniment transferat pentru anul 2017 (lipsă expert relații internaționale în staff-ul MIEPO). |

De asemenea, pe parcursul anului 2016 au fost inițiate un șir de acțiuni, prevăzute conform PA al Strategiei pentru anii următori. Astfel remarcăm eforturile instituțiilor pentru inițierea următoarelor acțiuni (Serviciul Vamal – A2.10 ”Implementarea şi promovarea procedurilor vamale moderne, care să faciliteze comerțul extern şi să asigure securitatea lanțului internaţional de aprovizionare”; Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor - C2.49 ”Crearea parcurilor din industria tehnologiei informaţiei, cu dimensiuni şi facilităţi care să coreleze cu necesitățile şi potențialul industriei tehnologiei informaţiei şi comunicațiilor”; Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare – B3.39 ”Integrarea măsurilor de dezvoltare a forței de muncă pentru companiile agricole orientate spre export în măsurile prevăzute de Fondul pentru susținere a producătorilor agricoli”; Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene – F2.77 ”Elaborarea şi implementarea unui plan de acţiuni în vederea dezvoltării diplomației economice, care să fie bazat pe următoarele elemente-cheie: revizuirea modalității de lucru a atașaților economici, revizuirea distribuției geografice şi a numărului de atașați economici, precum şi stabilirea indicatorilor de performanţă privind activitatea atașaților economici”).

II.	Analiza indicatorilor de impact

În conformitate cu Capitolul 6 al Strategiei ”Monitorizare și evaluare”, la finele fiecărui an de implementare, Ministerul Economiei, cu suportul Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova şi în colaborare cu Biroul Naţional de Statistică şi Banca Naţională a Moldovei, colectează datele privind indicatorii de impact direct şi indicatorii de rezultat.

Astfel, cu referire la indicatorii de impact direct, au fost stabilite două grile de impact direct: grila Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova şi grila reformelor.

Având în vedere că, în conformitate cu Strategia, MIEPO urmează să atingă anumite obiective țintă către anul 2020, instituția și-a planificat realizarea obiectivelor anual, astfel încât către 2020 să ajungă la performanțele planificate, după cum urmează:

|  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Număr proiecte noi/ existente-extinse | 5 (5) | 6 (11) | 9 (20) | 12 (32) | 18 (50) |
| Numărul de locuri de muncă directe create | 1000 (1000) | 1200 (2’200) | 1’800 (4’000) | 2’400 (6’400) | 3’600 (10’000) |
| Numărul de locuri de muncă indirecte create | 100 (100) | 200 (300) | 350 (650) | 550 (1’200) | 800 (2’000) |
| Volumul investițiilor atrase, milioane USD | 20 (20) | 30 (50) | 50 (100) | 70 (170) | 90 (260) |
| Volumul exporturilor, milioane USD | 20 (20) | 25 (45) | 35 (80) | 50 (130) | 80 (210) |

Pentru anul 2016, MIEPO a atins obiectivul țintă de  atragere/ extindere a 5 proiecte investiționale și crearea a peste 1 000 locuri de muncă, cum ar fi : 1.Fujikura – 700 angajați, 2.APM – 100 angajați, 3.Sumitomo Electric Bordnetze – 200 angajați, 4.Kaufland – 50 angajați, 5. Koroplast – 10 angajați.

De asemenea, poate fi atestată o creștere în rezultatele activității MIEPO în anul 2016 comparativ cu anul 2015, după cum este reflectat și în tabelul următor:

|  | Contacte stabilite | Nr. vizitelor la locații potențiale | Nr. vizite la companii locale | Contracte semnate | Contracte valorificare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total 2016 | 1516 | 61 | 134 | 91 | 40 |
| Total 2015 | 906 | 53 | 50 | 35 | 22 |

Ținând cont de faptul ca în Strategie au fost identificate un șir de sectoare cu potențial de atragere a investițiilor și de export, activitățile MIEPO au fost direcționate prioritar pe respectivele sectoare. Respectiv, rezultatele preliminare ale activităților MIEPO de promovare a investițiilor și exporturilor pentru anul 2016, divizate pe sectoare, sunt prezentate în tabelul ce urmează:

| Sectoarele prioritare | Tipul activității | Nr. total | Nr. companii autohtone participante | Contacte stabilite | Nr. vizitelor la locații potențiale | Nr. vizite la companii locale | Contracte semnate | Contracte valorificate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agroalimentar | Expoziții | 7 | 68 | 350 |  |  | 23 | 23 |
|  | Vizite de studiu (în RM) | 3 |  |  | 10 | 10 |  |  |
|  | Misiuni de afaceri peste hotare | 1 | 25 | 160 |  |  |  |  |
|  | Potențiali investitori informați | 423 |  |  |  |  |  |  |
| Confecții, accesorii și producția de mobilier | Expoziții | 5 | 18 | 250 |  |  | 38 | 17 |
|  | Vizite de studiu (în RM) | 7 |  |  | 15 | 39 |  |  |
|  | Misiuni de afaceri peste hotare | - |  |  |  |  |  |  |
|  | Potențiali investitori informați | 257 |  |  |  |  |  |  |
| Prelucrare mecanică & Automotive | Expoziții | 6 | 11 | 663 |  | - | 5 | - |
|  | Vizite de studiu (în RM) | 12 | - | 21 | 36 | 85 | 25 | - |
|  | Misiuni de afaceri peste hotare | 2 | - | 18 | - | - | - | - |
|  | Potențiali investitori informați | 714 | - | - | - | - | - | - |
| Alte sectoare sau multisectorial | Expoziții | 4 | 69 |  |  |  |  |  |
|  | Vizite de studiu (în RM) | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Misiuni de afaceri peste hotare | 3 |  | 54 |  |  |  |  |
|  | Potențiali investitori informați | 194 |  |  |  |  |  |  |

De asemenea, în conformitate cu Strategia, a fost planificată o grilă a reformelor cu relevanţa pentru activitatea investițională și de export. Scorurile efective obținute pentru anul 2016 în ratingurile internaționale (DB –Doing Business al Băncii Mondiale; LPI –Logistics Performance Index al Băncii Mondiale, HF – Heritage Foundation) în comparație cu cele planificate, sunt prezentate în tabelul următor:

|  | Nivelul de bază 2015 | Planificat 2016* | Efectiv 2016 | Sursa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul de zile pentru obţinerea permisului de construcţie | 276 | 200 | 276 | DB |
| Numărul de proceduri pentru obţinerea permisului de construcţie | 27 | 20 | 27 | DB |
| Costurile legate de obţinerea permisului de construcţie, % din valoarea depozitului standard construit | 0,7 | 0,7 | 0,7 | DB |
| Numărul de zile pentru conectarea la reţeaua de electricitate | 113 | 110 | 87↑ | DB |
| Numărul de proceduri pentru conectarea la reţeaua de electricitate | 7 | 7 | 6 ↑ | DB |
| Costurile legate de obţinerea permisului de construcţie, % din nivelul mediu al venitului per capita | 778 | 750 | 738,4 ↑ | DB |
| Numărul de plăţi cu caracter fiscal pe an | 21 | 21 | 21 | DB |
| Timpul cheltuit pentru efectuarea plăţilor cu caracter fiscal, ore/an | 186 | 186 | 181↑ | DB |
| Sarcina fiscală totală, % din profit | 40,2 | 40,2 | 40,4↓ | DB |
| Timpul pentru proceduri documentare şi vamale ale tranzacțiilor de export, ore | 51 | 45 | 51 | DB |
| Timpul pentru proceduri documentare şi vamale ale tranzacțiilor de import, ore | 5 | 5 | 6↓ | DB |
| Indicatorii performanţei logistice | 2,65 | 2,78 | 2,61↓ | LPI |
| Scorul pentru eficienţa Serviciului Vamal | 2,55 | 3,0 | 2,39↓ | LPI |
| Scorul pentru calitatea infrastructurii | 2,55 | 2,65 | 2,35↓ | LPI |
| Scorul pentru transportul internaţional | 3,14 | 3,2 | 2,60↓ | LPI |
| Scorul pentru competenţele logistice | 2,44 | 2,6 | 2,48↑ | LPI |
| Scorul pentru localizarea geografică | 2,35 | 2,6 | 2,67↑ | LPI |
| Scorul pentru oportunitate | 2,89 | 2,6 | 3,16↑ | LPI |
| Indicii relevanţi din indicele libertăţii economice |  |  |  |  |
| Indicele drepturilor de proprietate | 40,0 | 45,0 | 49,6↑ | HF |
| Indicele libertăţii de corupţie | 35,0 | 40,0 | n/a | HF |
| Indicele libertăţii forţei de muncă | 40,6 | 45,0 | 38,9↓ | HF |

*Estimări

Cu referire la atingerea unor indicatori de rezultat în economia naţională, prezentăm în tabelul de mai jos datele statistice preliminare prezentate de către Biroul Naţional de Statistică și Banca Naţională a Moldovei pentru anul 2016. Obiectivele privind atragerea investițiilor străine directe și formarea brută de capital fix nu s-au realizat. Conform datelor BNM, în anul 2016 în economia națională au fost atrase investiții străine directe (în valoarea netă) în mărime de 143,2 mil. dolari SUA, cu 56,8 mil. dolari mai puțin comparativ cu nivelul prevăzut în Strategie. Această diminuare a fost condiționată atît de factori externi (conjunctura regională nefavorabilă), cît și factori interni (accesul la creditare, protejarea acționarilor minoritari etc.).

În ceea ce privește formarea brută de capital fix, aşteptările negative ale agenţilor economici şi populaţiei cu privire la situaţia economică şi politică din ţară şi regiune, diminuarea remiterilor valutare de peste hotare, costul ridicat al creditelor, precum şi stoparea finanțării externe au determinat scădere acestora în anul 2016 cu 95,8% față de anul 2014. Ponderea acestora în PIB s-a diminuat de la 24,7% în anul 2014 pînă la 22,3% în anul 2016.

| Indicatorii statistici | Nivelul de bază 2014 | Planificat 2016 conform Strategiei | Efectiv 2016* | Sursa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PIB real, % | 100 | 100 | 103,7 | Biroul Naţional de Statistică |
| Formarea brută de capital fix/PIB, % | 24,7 | 25,6 | 22,3 | Biroul Naţional de Statistică |
| Influxul anual net de investiţii străine directe, milioane dolari SUA | 200 | 200 | 143,15 | Banca Naţională a Moldovei |
| Exporturi de bunuri, miliarde dolari SUA | 2,339 | 2,310 | 2,045 | Biroul Naţional de Statistică |
| Exporturi de servicii, miliarde dolari SUA, (MBP 5) | 0,968 | 0,961 | 0,894 | Banca Naţională a Moldovei |
| Rata de ocupare a forței de muncă, % | 39,6 | 39,6 | 40,8 | Biroul Naţional de Statistică |
| Rata șomajului, % | 3,9 | 3,8 | 4,2 | Biroul Naţional de Statistică |

* Date preliminare

Evoluţia comerţului exterior în anii 2015- 2016 a fost influențată de situaţia geopolitică din regiune, scăderea prețurilor mondiale la produsele alimentare şi resursele energetice, restricțiile comerciale impuse de Federaţia Rusă, precum şi deprecierea valutei naţionale. Pe plan intern se menține dominarea în continuare a produselor necesare pentru funcționarea economiei, precum şi celor destinate consumului populaţiei. De asemenea, unul dintre factorii principali ce a influenţat comerțul exterior a fost scăderea volumului producţiei agricole în anul 2015 și creșterea acesteia în anul 2016.

Ca rezultat, volumul exporturilor de bunuri în această perioadă s-a diminuat cu 12,6% față de anul 2014, constituind 2045,3 mil. dolari SUA. Această valoare a fost inferioară obiectivului Strategiei cu 294 mil. dolari SUA.

În anii 2015-2016 economia Republicii Moldova, a fost vulnerabilă în fața unui şir de factori atît interni, precum și externi: sancțiunile reciproce dintre Federația Rusă și Uniunea Europeană, restricțiile impuse la importul unor produse agricole din Moldova de către autoritățile de resort din Federaţia Rusă și recesiunea din această țară, criza din Ucraina, problemele din sectorul bancar, diminuarea continuă a volumului transferurilor bănești ale persoanelor fizice din străinătate etc.

Totodată, eforturile depuse pe parcursul anului 2016 în vederea atragerii și extinderii proiectelor investiționale, se vor reflecta în datele statistice abia în anii următori.