R A P O R T

progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate, în procesul de realizare a Planului de acţiuni pe anii 2011-2015 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015 (perioada de raportare anul 2013)
	Numărul şi acţiunea prevăzută de Plan
	Indicatori de progres
	Nivel de realizare
	Măsurile întreprinse
	Dificultăţi întîmpinate

	2. Efectuarea şi publicarea unor sondaje privind cercetarea percepţiei şi răspîndirii fenomenului corupţiei
	Numărul de sondaje publicate
	Permanent
	Potrivit Planului de acţiuni pentru implementarea strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, responsabil de realizarea acţiunii menţionate este Centru Naţional Anticorupţie  în colaborare cu autorităţile publice şi ONG-urile de profil, care urma să raporteze la compartimentul în cauză. Prin urmare, Ministerul Economiei ne fiind raportor la acţiunea dată nu a prezentat careva informaţii pe marginea acestei acţiuni, deşi a întreprins măsuri în vederea realizării acţiunii menţionate şi anume, a fost elaborat un Chestionar  referitor la fapte de corupţie şi protecţionism în sistemul Ministerului Economiei cu scopul efectuării unui studiu privind cauzele şi gradul de răspîndire a corupţiei în sistemul Ministerului Economiei, care a fost plasat pe pagina oficială web a Ministerului Economiei la directoriu: 
http://mec.gov.md/proiecte/chestionar-referitor-la-fapte-de-coruptie-si-protectionism-in-sistemul-ministerului-economiei/, iar rezultatele sondajului urmau a fi folosite pentru elaborarea propunerilor de combatere a corupţiei în cadrul structurii.

Astfel, comunicăm că Ministerul Economiei de fapt a executat acţiunea integral, fapt despre care am informat în cadrul şedinţei din 12 august 2013 dedicate consultării proiectului Raportului unde au fost puse în discuţie concluziile acestuia.

	

	10. Publicarea rapoartelor autorităţilor publice privind măsurile întreprinse în vederea implementării Strategiei naţionale anticorupţie

	100% rapoarte publicate



	Permanent
	Rapoartele Ministerului Economiei privind progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate, în procesul de realizare a Planului de acţiuni pe anii 2011-2015 pentru implementarea Strategiei anticorupţiei pe anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.12 din 17.02.2012 sunt publicate pe site-ul oficial al Ministerului Economiei la rubrica Transparenţa/Rapoarte/Acţiuni anticorupţie.


	

	34. Desemnarea în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale a persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate si a declaraţiilor de interese personale   
	Numărul persoanelor responsabile de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale desemnate.
	Realizat
	În cadrul Ministerului Economiei activează Comisia departamentala de Control a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate. Totodată este numită persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi a declaraţiilor de interese personale dna Parascovia Scripnicenco.

 În acest context,  la data de 31 martie  2013 au  fost depuse declaraţii de către 133 funcţionari publici.


	-------

	38. Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale


	Ponderea deciziilor consultate cu publicul din numărul total de decizii adoptate. Dezbateri/ şedinţe publice organizate, recomandări recepţionate/ implementate


	Permanent
	Transparenţa în activitatea Ministerului Economiei constituie unul din principiile de bază promovate prin reformarea administraţiei publice, care contribuie la creşterea eficienţei activităţii şi încrederea cetăţenilor în politicile şi acţiunile lansate. Implicarea societăţii în elaborarea unor politici publice sau reglementări asigură nu doar sporirea calităţii deciziilor elaborate de către autorităţile publice, dar şi susţinerea de către societate a deciziilor adoptate.      

 În scopul facilitării accesului tuturor părţilor interesate la informaţia privind procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, pe pagina web oficială a ministerului este creat un compartiment dedicat transparenţei decizionale unde este plasată sistematic, spre coordonare, informaţia cu privire la proiectele actelor legislativ-normative elaborate şi supuse consultărilor publice. Astfel, în perioada anului 2013 au fost elaborate 177 de acte decizionale, dintre care 122 au fost adoptate. Dintre acestea au fost consultate circa 121 de proiecte de decizii, în urma cărora au parvenit 589 recomandări (85 recomandări fiind recepţionate din partea ONG), dintre care 501 (respectiv, 50 din partea ONG) au fost incluse în proiectele respective. De asemenea, în contextul elaborării proiectelor de acte legislativ-normative au fost organizate 126 de întruniri consultative, audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru pe diverse domenii la care au participat circa 807 persoane (exclusiv funcţionari publici). 
Totodată, pe parcursul anului curent au fost organizate 4 şedinţe cu participarea membrilor  Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei, creat prin Ordinul 41 din 15 martie 2010. În cadrul şedinţelor au fost puse în discuţie subiecte ce ţin de „Evoluţia economiei naţionale în anul 2012” şi „Legislaţia muncii în Republica Moldova: probleme existente şi căi de soluţionare”.Consiliul respectiv are în componenţa sa atât reprezentanţi ai Ministerului Economiei, cât şi reprezentanţi ai sectorului privat şi societăţii civile, ceea ce sporeşte calitatea procesului decizional. Acesta reprezintă un instrument, care contribuie la creşterea gradului de transparenţă a deciziilor Ministerului Economiei, asigurând informarea, consultarea şi participarea activă a reprezentanţilor părţilor interesate la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative din domeniile de competenţă ale Ministerului. 
	-------

	39. Implementa-rea acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în funcţiile publice
	Numărul de anunţuri publicate privind funcţiile vacante şi concursurile de angajare. Numărul de concursuri de angajare desfăşurate

	Permanent
	În anului 2013 au fost publicate  4 anunţuri cu privire la lansarea concursurilor pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în Monitorul Oficial nr.31-35 din 15.02.20013, nr. 64-68 din 29.03.2013, nr.146-151 din 12.07.2013, nr.238-242 din 25.10.2013, concomitent cu plasarea anunţurilor respective pe pagina web a ministerului. În aceste concursuri  au fost plasate  16 funcţii vacante şi temporar vacante.

Conform situaţiei din  27 decembrie 2013  în cadrul ministerului au fost angajate 32 persoane (prin concurs – 18 persoane, prin transfer - 2 persoane, prin alte modalităţi ce nu contravin legislaţiei (numire) – 12 persoane). 

În perioada de referinţă în cadrul ministerului au fost promovaţi în bază de merit, conform prevederilor art.45 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, 7 funcţionari publici, inclusiv 6 funcţionari publici cu funcţii de execuţie au fost promovaţi în funcţii superioare celor deţinute şi 1 funcţionar public de execuţie promovat în funcţie publică de conducere. 

	-------

	40. Identificarea domeniilor în care pot fi instituite ghişee unice, în condiţiile Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător

	100% domeniii identificate 
	Realizat
	A fost aprobat proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător” prin Hotărîrea Guvernului nr.778 din 04.10.2013, acesta stabilind domeniile de identificare în care pot fi instituite ghişeele unice. 

	

	 41. Elaborarea şi aprobarea regulamentelor de creare şi funcţionare a ghişeului unic pentru domenii specifice, în condiţiile Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător
	Regulamente de creare şi funcţionare a gheşeelor unice elaborate şi aprobate
	În proces de derulare
	Întru realizarea Hotărîrii Guvernului nr.778 din 04.10.2013 „Cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător”, comunicăm, că din cele 86 de acte permisive pentru care urmează a fi instituite obligatoriu ghişee unice de către 15 autorităţi, constatăm elaborarea regulamentelor de către 4 instituţii pentru 7 acte permisive, şi anume:

      1) Ministerul Mediului – pentru 1 act din 2 (pentru autorizaţia de mediu în domeniul folosinţei speciale a apei; Regulamentul a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.894 din 12.11.2013 „Cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării folosinţei speciale a apei”);

      2) Ministerul Finanţelor – 1 act din 10 (patenta de întreprinzător; proiectul Regulamentului se definitivează în procedură de avizare remis la 21.11.2013);

      3) Ministerul Afacerilor Interne – 3 acte din 4 (  a) certificatul de apărare împotriva incendiilor la materialele de construcţii şi la construcţii; b) avizul privind dreptul de activitate la importul şi/sau la fabricarea, depozitarea, comercializarea angro a substanţelor şi materialelor chimice toxice; c) avizul de prevenire şi stingere a incendiilor la desfăşurarea unor genuri de activitate; proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ghişeului unic al Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale este în proces de definitivare în prima variantă);

      4) Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor – 2 acte din 2 (  a) agrement tehnic în construcţii, b) certificat de atestare tehnico-profesională a specialiştilor din construcţii, proiectul Regulamentului a fost transmis spre avizare la data de 10.12.2013).

În ceea ce ţine de restul instituţiilor stabilite în Hotărîrea Guvernului nr.778 din 04.10.2013 sunt în proces de elaborare a proiectelor de regulamente.


	-------

	42. Crearea de ghişee unice în domeniile specifice, identificate în condiţiile Legii nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător
	Gheşee unice create în toate domeniile identificate
	În proces de derulare
	Imediat ce vor fi aprobate Regulamentele necesare pentru organizarea şi funcţionarea ghişeelor unice, autorităţile administrative centrale vor purcede la crearea nemijlocită a acestora.


	-------

	47. Instituirea unui sistem eficient de management al riscurilor în autorităţile publice centrale
	100% de autorităţi publice centrale dispun de Registrul riscurilor



	Realizat
	În scopul realizării prevederilor art.15,16 ale Legii „Privind controlul financiar public intern” nr.229 din 23.09.2010, cît şi al  punctului nr.47 din Hotărîrea Parlamentului nr.12 din 17.02.2012 privind aprobarea Planului de acţiuni pe anii 2012-2013 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015, pentru toate subdiviziunile Ministerului Economiei şi toate instituţiile subordonate ale acestuia au fost iniţiate procedurile:

- de documentare şi descriere narativă şi grafică ale principalelor procese operaţionale de lucru (sau de corectare ale descrierilor în cazul cînd acestea au fost deja efectuate anterior);

 - de identificarea a riscurilor posibile în procesele operaţionale ( inclusiv riscurile de corupţie). 

Prima etapă a fost realizată la sfîrşitul lui 2012 şi trimestrul I al 2013 pentru a pregăti Declaraţia de bună guvernare pentru 2012 . Au fost elaborate descrierile narative şi grafice a proceselor pe domenii de activitate de către cîteva direcţii ale ministerului, au fost îndeplinite formularele de autoevaluare a managementului operaţional de către majoritatea subdiviziunilor ministerului, a fost efectuată sinteza formularelor de autoevaluare a sistemului de management operaţional. A fost pregătit Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control din cadrul ministerului pentru anul 2012. Declaraţia de bună guvernare a fost plasata pe situl Ministerului Economiei. 

Etapa a doua a fost iniţiată în luna iulie prin emiterea circularei către toate subdiviziunile ministerului şi toate instituţiile subordonate.

La situaţia din 31.12.2013 au fost efectuate, corectate şi coordonate descrierile narative şi grafice ale  principalelor procese operaţionale ale tuturor subdiviziunilor Ministerului Economiei. Aceste lucrări nu s-au efectuat doar de o singură direcţie, care este nou-formată  -  Direcţia generală securitate şi eficienţă energetică. 

De asemenea, la situaţia din 31.12.2013 au fost efectuate descrierile narative şi grafice ale principalelor procese operaţionale de către instituţiile subordonate Ministerului Economiei şi anume: Agenţia Proprietăţii Publice, Camera de Licenţiere, Centrul Tehnic de Securitate Industrială şi Certificare.

În rezultatul  acestor lucrări a fost sistematizat şi elaborat Registrul proceselor operaţionale ale subdiviziunilor  Ministerului Economiei la situaţia din 31.12.2013, care întruneşte 95 poziţii – denumiri ale proceselor operaţionale. Toate descrierile proceselor operaţionale sînt sistematizate în catalogul proceselor operaţionale.

Totodată, concomitent cu descrierile proceselor operaţionale toate subdiviziunile ministerului au identificat şi au evaluat riscurile specifice ale acestor procese. Urmare a sistematizării şi normalizării riscurilor, de către  comisiile formate prin ordinele nr.143  din 29.09.2012  (ce priveşte riscurile operaţionale)  şi nr.145 din 05.08.2013 (ce priveşte riscurile de corupţie),  a fost elaborat şi la data de 27.12.2013 a fost aprobat Registrul riscurilor operaţionale ale Ministerului Economiei la situaţia din 31.12.2013, care include 23 de riscuri cu impact mediu şi minim.  Nici unul din aceste riscuri nou evaluate nu poate fi calificate ca riscuri de corupţie. În Registrul riscurilor al Ministerului Economiei nu au fost incluse riscurile evaluate de instituţiile subordonate ministerului, acestea urmează încă a fi evaluate în cadrul acestor instituţii, deoarece prezintă caracteristici vădite ale riscurilor de corupţie.

     Astfel, la situaţia din 31.12.2013 în cadrul proceselor efectuate în Ministerului Economiei au fost identificate 43 riscuri caracteristice dintre care: 20 riscuri asupra integrităţii instituţiei (inclusiv 10 riscuri de corupţie), sistematizate în Planul de integritate  aprobat prin ordinul ministerului nr.145 din 20.09.2012 şi 23 riscuri caracteristice proceselor operaţionale, sistematizate în Registrul riscurilor operaţionale ale Ministerului Economiei aprobat la  data de 27.12.2013. 

Managementul şi monitorizarea acestor riscuri în cadrul aparatului central al ministerului se efectuează la moment conform Planului de integritate pentru 20 de riscuri asupra integrităţii instituţiei,  reieşind din specificul proceselor pentru riscurile incluse în Registrul riscurilor operaţionale ale Ministerului Economiei.  

Pe viitor, după elaborarea de către managerii operaţionali a acţiunilor necesare pentru eliminarea sau minimizarea riscurilor operaţionale, aceste două registre vor putea fi unite şi monitorizate în cadrul unui Plan unic de minimizare a riscurilor şi finalizată instituirea unui sistem eficient de management al riscurilor în autorităţile publice centrale . 

      Termenul de realizare preconizat – 31.12.2014.

La fel, urmează ca şi instituţiile subordonate ministerului  să elaboreze registrele riscurilor sale operaţionale (inclusiv a riscuri de corupţie) şi să instituie un sistem eficient de management.

      Termenul de realizare preconizat – 31.12.2015.

Totodată, comunicăm despre faptul că de către Ministerul Economiei sunt realizate în permanenţă Acţiuni stabilite în perioadele precedente, şi anume toate subdiviziunile Ministerului Economiei în mod regulat elaborează rapoarte de activitate care sînt monitorizate de Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor, consultanţii  Cabinetului Ministrului şi Comisia permanentă de evaluare a performanţelor colective.


	-------

	58. Instruirea angajaţilor din autorităţile şi instituţiile publice pe teme anticorupţie
	Numărul de instruiri şi categoriile de participanţi
	Permanent
	Pe parcursul anului 2013 la Academia de Administrare Publică pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova  au fost instruite 45 persoane, inclusiv 14 persoane – funcţionari  publici debutanţi, care au luat cunoştinţă  şi de domeniul anticorupţie.

La angajare fiecare persoană a fost familiarizată cu Ghidul noului angajat, care cuprinde şi prevederi din Codul de Conduită al funcţionarului public, drepturile şi obligaţiile funcţionarului publici, prevederi ale Legii cu privire la conflictul de interese.

În scopul respectării prevederilor Legii nr.25-XVI_ din 22.02.2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public şi Legii nr.16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese, prin ordinul ministrului nr. 144-p din 12 aprilie 2013  a fost desemnată persoana  responsabilă pentru familiarizarea tuturor angajaţilor cu prevederile cadrului  legislativ nominalizat. Prin acelaşi ordin toţi colaboratorii ministerului au fost familiarizaţi cu Legile nominalizate mai sus, sub semnătură.

Tot în acest context, la 24 aprilie 2013 a fost organizat un seminar cu genericul „Tratarea conflictelor de interese” susţinut de reprezentanţii „Transparency International –Moldova” la care au participat  44 angajaţi ai ministerului, majoritate cu funcţii de conducere.

	-------

	59. Includerea unui modul cu subiecte de prevenire şi combatere a corupţiei în programele de instruire iniţială a angajaţilor debutanţi


	Numărul de instruiri desfăşurate. Numărul de audienţi. Modul prevăzut în programele de profesionalizare


	Permanent
	În scopul eficientizării activităţii ministerului, sporirii competenţelor profesionale ale funcţionarilor publici,  permanent este asigurată participarea  funcţionarilor publici, la activităţile de instruire iniţială a angajaţilor debutanţi

În procesul desfăşurării acestor instruiri sunt studiate şi subiectele legate de  Codul de Conduită a funcţionarilor publici, aprobat prin Legea nr.25-XVI din 22.02.2008 şi aplicarea politicii conflictului de interese.

Astfel, în scopul eficientizării activităţii de eradicare şi profilaxie a acestui fenomen antisocial, în contextul prevederilor Codului Penal, Codului Contravenţional, precum şi pentru   respectarea Legii nr.90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei, prin scrisoarea circulară nr. 14-1633 din 29.03.2012 toţi angajaţii Ministerului Economiei au fost familiarizaţi cu prevederile acestora. Tot în acest context, prin poşta electronică a fost remis tuturor  şefilor de direcţii/secţii pentru familiarizarea angajaţilor  „Aspectul juridic al corupţiei” (sub formă de slide-uri ), care prevede cadrul legislativ naţional de sancţionare a corupţiei în sectorul public:

- Legea privind combaterea corupţiei şi protecţionismului

- Codul penal

- Codul contravenţional.

Concomitent, a fost elaborat  şi aprobat de către conducerea ministerului Ghidul  noului angajat, care prevede principiile şi normele de conduită a funcţionarului public, drepturile şi obligaţiunile funcţionarului public, care înglobează în sine şi subiecte privind „Aspectul juridic al corupţiei”, răspunderea  acestuia pentru încălcările comise, procedurile disciplinare şi  actele legislative şi normative care urmează a fi studiate pe parcursul perioadei de probă a noilor angajaţi. La angajare, toate persoanele sunt familiarizate cu acest Ghid. 

	-------

	61. Asigurarea funcţionării liniilor fierbinţi anticorupţie guvernamentale şi neguvernamentale
	Numărul de persoane care apelează la liniile fierbinţi, ponderea celor care relatează despre corupţie


	Permanent
	În vederea asigurării receptivităţii prompte a sesizărilor privind existenţa unor fenomene de corupţie, precum şi executării Legii nr.252 din 25.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie,  în cadrul Ministerului Economiei funcţionează telefoane de încredere, anunţul privind existenţa unui astfel de telefon se regăseşte pe pagina oficială a ministerului: www.mec.gov.md, împreună cu adresarea către populaţie de a comunica fapte de corupere comise de către colaboratorii instituţiei.

Concomitent, în holul de la etajul I, a sediului Ministerului Economiei (intrarea din str.Bănulescu-Bodoni) a fost instalată o cutie poştală pentru recepţionarea adresărilor cetăţenilor cu titlul: „Demersuri şi informaţii confidenţiale adresate MEC”. Menţionăm că apeluri şi sesizări privind comiterea actelor de corupţie de către funcţionarii aparatului central al Ministerului cît şi a instituţiilor subordonate, nu au fost recepţionate.
Suplimentar, linii telefonice de încredere pentru informare sunt şi în cadrul instituţiilor  subordonate ale ministerului, cu numirea persoanelor responsabile pentru recepţionarea solicitărilor telefonice la linia fierbinte şi coordonarea acestora cu conducătorii nemijlociţi ai instituţiilor sus-menţionate,şi anume: 
Camera de Licenţiere – 820-767; 820-777 dna Silvia Muntean;

      Agenţia Protecţia Consumatorului – 501-980; 74-14-64 , dna Tatiana Madan;
      Agenţia Proprietăţii Publice – 223-172, dl Ghenadie Vasilache;

Agenţia pentru Eficienţa Energetică – 080088808, dl Andrei Duca;

Institutul Naţional de Standardizare – 905-326, dna Anastasia Pîslari;

Institutul Naţional Metrologie – 903-100, dna Lucia Maxian;

Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase – 228-757, dna Aurelia Saculţan; 

Inspectoratul Energetic de Stat – 220-400, dna Valentina Dubălaru.

În acest context, Ministerul Economiei, atît prin intermediul Serviciului de Informare şi Comunicare cu mass-media, a secţiilor şi direcţiilor, cît şi a instituţiilor din subordine, prioritar precaută solicitările telefonice şi în scris parvenite nemijlocit din partea cetăţenilor, rămănînd a fi o instituţie transparentă şi receptivă.

Comunicăm că pe parcursul anului 2013 nu au fost înregistrate în Registrul riscurilor careva sesizări legate de corupţie, apelurile referindu-se la solicitarea de informaţii şi consultaţii de ordin juridic.

	-------

	63. Promovarea dreptului de acces la informaţie prin stabilirea şi consolidarea parteneriatelor cu mass-media şi cu societatea civilă
	Concepţii de comunicare publică elaborate şi puse în aplicare. Rapoarte de monitorizare elaborate de Cancelaria de Stat şi de ONG-uri
	Permanent
	Pe parcursul anului 2013, de către Ministerul Economiei au fost difuzate 238 de comunicate de presă şi anunţuri, care au fost plasate pe pagina web a autorităţii, 12 anunţuri de briefinguri, 5 anunţuri privind şedinţele Consiliului Consultativ, 121 proiecte pentru consultări publice, inclusiv 28 informaţii despre desfăşurarea conferinţelor de presă, fiind elaborate diferite subiecte ce ţin de competenţa ministerului.

         Concomitent cu referire la această acţiune, comunicăm despre faptul că ministerul a luat măsuri în vederea conlucrării şi informării permanente a autorităţilor administrative din subordine, în vederea respectării cadrului legal privind accesul la informaţie, perfectării procesului de comunicare, colaborării cu mass-media şi societatea civilă, asigurării la modul cuvenit a disponibilităţii furnizării documentelor şi informaţiilor oficiale, precum şi dispunerea de concepţii coerente privind comunicarea publică.

        Astfel, la data de 13 noiembrie 2013, în contextul implementării a unei Strategii de Comunicare a Ministerului Economiei, au fost întruniţi 20 de responsabili din autorităţile administrative din subordinea ministerului, care au fost familiarizaţi suplimentar asupra procesului de conlucrare cu societatea civilă şi cu mass-media, în baza unor prevederi stipulate în Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei de Comunicare a Ministerului Economiei. Asemenea activităţi sunt preconizate de Serviciul de informare şi comunicare cu mass-media a ministerului, periodic, o dată la 2 luni, scopul fiind armonizarea procesului de comunicare pe intern în cadrul Ministerului Economiei, precum şi în ansamblu, cu autorităţile administrative din subordinea ministerului.  

       Având ca obiectiv principal asigurarea unui proces eficient de informare publică conform prevederilor Legii nr.982-XIV din 11.05.2000 privind accesul la informaţie, pentru cetăţenii care solicită informaţii de interes public, autorităţile administrative din subordinea ministerului aplică proceduri interne de furnizare a informaţiei în formatul solicitat, inclusiv în formă electronică, prin intermediul adreselor electronice ale acestora. 

         Aceasta reprezintă un instrument eficient de comunicare şi informare publică, prin intermediul comunicatorilor care dezvoltă un flux de informaţii cu un grad înalt de complexitate, cu mesaje specifice fiecărei categorii de utilizatori. Informaţiile plasate pe paginile web oficiale sînt îmbunătăţite şi actualizate în permanenţă. 

          În acest context, prezentăm lista persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de furnizare a informaţiilor oficiale şi coordonare a procesului de consultare publica în procesul decizional în cadrul autorităţilor administrative din subordinea ministerului:
      Camera de Licenţiere – 820776 dl Eduard Hadei;

      Agenţia Protecţia Consumatorului – 079014259, dna Lilia Cojocaru;
      Agenţia Proprietăţii Publice – 223-172, dl Ghenadie Vasilache;

Agenţia pentru Eficienţa Energetică –  499 444, dl Ion Scaleţchi;

      Institutul Naţional de Standardizare – 905 341, dna Anastasia Pîslari;
Institutul Naţional Metrologie – 903 106, dna Ana Turcan;
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase – 22 22 04, dl Stână Nicolai; 

Inspectoratul Energetic de Stat – 220-400, dna Valentina Dubălaru.


	-------


