Raportul anual privind implementarea Strategiei Naționale de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exporturilor pentru anii 2016 – 2020

	Nr. 
	Obiective generale/ Obiective specifice/ Acțiuni
	Sub-acțiuni
	Autoritatea
responsabilă 
	Parteneri
	Termen 2016
	Mersul implementării

	A. Fortificarea elementelor de bază ale cadrului de reglementare care să permită atragerea, reținerea și dezvoltarea investițiilor şi promovarea exporturilor

	A1. Prevenirea și soluționarea eficientă a disputelor investiționale

	1
	Efectuarea unei evaluări cuprinzătoare a legislației naționale pentru a înlătura cauzele litigiilor dintre investitori și autoritățile publice
	1.1. Examinarea propunerilor privind asistența donatorilor 
	Ministerul Economiei, MIEPO
	Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției
	Tr II

	Ministerul Economiei
Realizat – S-a inițiat colaborarea cu proiectul Reform assistance to Moldova, finanțat de către UK Good Governance Fund (GGF) și proiectul Moldova Investment Climate Reform Project (IFC/World Bank) pentru implementarea unor acțiuni din PA al Strategiei, respectiv: acțiunea A1.1, A1.2. 
Ministerul Economiei a organizat și participat în cadrul mai multor ședințe cu reprezentanții ambelor proiecte, pentru a organiza activitățile, astfel încât să fie evitată dublarea acestora. De asemenea, Ministerul  Economiei a participat la elaborarea Termenelor de Referință cu proiectele evocate mai sus și a coordonat termenii fezabili de realizare, reieșind din termenii prestabiliți de Strategie și posibilitățile reale de inițiere a realizării în contextul aprobării finanțării de către donatori. Acțiunile  A1.1, și parțial A1.2 vor fi realizate de ambele proiecte, pe principiul complementarității, fiecare fiind focusată pe segmentul său de operare. 

	
	
	1.2. Participarea în procesul de selecție al consultantului 
	
	
	Tr II
	

	
	
	1.3. Efectuarea evaluării legislației naționale, inclusiv  cu utilizarea ”White book” a EBA/FIA/ AmCham
	
	
	Tr II-III
	Ministerul Economiei
Realizat – Legislația națională ce reglementează investițiile a fost revizuită, inclusiv și ”White book” elaborat de către EBA/FIA/ AmCham. În scopul identificării lacunelor în legislația națională care cauzează sau pot cauza bariere și litigii pentru investitori, ambele echipe de consultanți au conlucrat în acest scop. Echipa IFC s-a focusat pe evaluarea cadrului regulator, inclusiv și a acordurilor de protejare a investițiilor, iar echipa GGF s-a focusat pe mediul privat, respectiv, interogarea investitorilor și a exportatorilor care au întâmpinat careva constrângeri în activitate reieșind din legislația națională, fie au avut litigii cu statul. În rezultat, echipa IFC a elaborat studiul ”Assessment of the legal and administrative framework for Foreign Investment in Moldova”, iar echipa GGF ”Identificarea lacunelor în legislația națională care cauzează sau pot cauza litigii între investitori și autorități publice”. 


	2
	Elaborarea și implementarea Planului de acțiuni pentru eliminarea lacunelor din legislația națională, în baza analizei efectuate (conform p.1), cu actualizarea continuă a acestuia
	2.1. Elaborarea Planului de acțiuni pentru eliminarea lacunelor din legislația națională
	Ministerul Economiei,
MIEPO
	Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției
	Tr III-IV
	Ministerul Economiei
Realizat – În baza evaluărilor efectuate, Ministerul Economiei, cu suportul echipei GGF, a realizat  Matricea Planului de acțiuni privind eliminarea lacunelor din legislația națională care cauzează sau pot cauza litigii între investitori și autorități publice. Planul prevede propuneri de modificări în legi și HG specifice, autoritățile responsabile de promovarea modificărilor, termenii de realizare și indicatorii de progres. 


	
	
	2.2. Coordonarea Planului de acțiuni cu părțile vizate
	
	
	Tr IV
	Ministerul Economiei
În curs de realizare - Planul de acțiuni a fost coordonat parțial cu părțile vizate, inclusiv cu Cancelaria de Stat. Urmare finalizării elaborării proiectului HG de aprobare a planului, acesta va fi plasat pe site-ul ministerului pentru consultații publice și pentru avizarea cu toate autoritățile responsabile.

	
	
	2.3. Elaborarea proiectului HG și aprobarea PA de Guvern, după caz
	
	
	Tr IV
	Ministerul Economiei
În curs de realizare – Ministerul Economiei este în procesul elaborării proiectului HG de aprobare a Planului de acțiuni și a pachetului necesar de documente ce vor fi transmise spre examinare Guvernului. 

	3
	Crearea Consiliului pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională (conform Legii nr.182/2010 cu privire la parcurile industriale)
	3.1. Elaborarea proiectului HG
	Ministerul Economiei
	MIEPO,
reprezentanți ai sectorului privat
	Tr I
	Ministerul Economiei
Realizat – Proiectul Hotărîrii de Guvern a fost aprobat în ședința Guvernului din 27 aprilie curent. (Hotărîrea Guvernului nr.585 din 12 mai 2016).
MIEPO
Realizat – MIEPO a înaintat în adresa Ministerului Economiei propuneri la proiectul Hotărîrii de Guvern

	
	
	3.2. Promovarea proiectului pentru aprobare în cadrul ședinței Guvernului
	
	
	Tr II
	

	4
	Includerea în Legea nr.81 din 18.03.2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător a conceptului de Acord de investiții între Guvern și Investitor, în temeiul celor mai bune practici internaționale, cu scopul definirii clare a drepturilor, obligațiilor și facilităților investiționale stabilite la nivel de proiect pentru proiectele investiționale strategice pentru economia națională
	4.1 Examinarea propunerilor privind asistența donatorilor (GIZ)
	Ministerul Economiei
	MIEPO,
Ministerul Justiției,
reprezentanți ai sectorului privat
	Tr II
	Ministerul Economiei
Realizat – S-a inițiat colaborarea cu GIZ în vederea includerii în Legea nr.81 din 18.03.2004 cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător a conceptului de Acord de investiții între Guvern și Investitor. Ministerul  Economiei a participat la elaborarea TOR-ului față de consultantul ce va realiza acțiunea.

	
	
	4.2 Participarea în procesul de selecție al consultantului
	
	
	Tr III
	Ministerul Economiei
Realizat – Au fost identificate un șir de companii de consultanță. În luna august au fost primite ofertele din partea acestora. În rezultatul trierii aplicațiilor, comisia de selecție a companiei de consultanță a  preselectat 4 companii de consultanță. Tenderul a fost finalizat. Contractele au fost semnate. Cele două companii de consultanți care vor asigura elaborarea regulamentului-tip de acord de investiții dintre Guvern și investitor și realizarea acțiunii C1.44 au demarat deja lucrările.  

	
	
	4.3 Elaborarea proiectului HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.81 din 18.03.2004
	
	
	Tr IV
	Ministerul Economiei
Realizat – proiectul a fost elaborat și expediat spre avizare prin scrisoarea nr.04/4-7214 din 08.12.2016. 

De asemenea, întru consolidarea cunoștințelor funcționarilor publici implicați în procesul dat, GIZ a organizat unu study visit, în perioada 14 -18 noiembrie 2016 pentru familiarizarea cu practica Germaniei privind reglementarea unor asemenea acorduri cu investitorii și practica activității zonelor economice libere. 


	
	
	4.4 Promovarea spre aprobare în Guvern a proiectului HG privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.81 din 18.03.2004
	
	
	Tr IV
	Ministerul Economiei
Nerealizat – ținând cont de faptul că, promovarea proiectului de lege este legată de ulterioara sa implementare, acesta a fost expediat spre avizare abia după ce a fost elucidată situația privind asistența tehnică oferită în acest sens de către GIZ. 

	
	
	4.5 Promovarea spre adoptarea în Parlament a proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.81 din 18.03.2004
	
	
	Tr IV
	Ministerul Economiei
Nerealizat- motivul evocat la pct.4.4.

	A2. Îmbunătățirea politicii fiscal-vamale și administrării aferente

	6
	Elaborarea propunerilor privind diminuarea poverii fiscale asupra mediului de afaceri și a cheltuielilor în procesul de administrare fiscal-vamală
	6.1 Elaborarea propunerilor privind eficientizarea politicii fiscal-vamale  în cadrul CBTM pentru 2017-2019
	Ministerul Economiei
	Ministerul Finanțelor,
reprezentanți ai sectorului privat
	Tr II-III
	Ministerul Economiei
Realizat – Prin scrisoarea nr.04/2-2801 din 03.05.2016 s-au prezentat propuneri de perfecționare a legislației fiscale și vamale pentru 2017.
La scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.14/3-06/298 din 05.08.2016 privind proiectul legii cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative ce vizează implementarea politicii fiscal-vamale pentru anul 2017, ME a prezentat avizul ( nr.04/2-5155 din 25.08.2016) cu 27 propuneri la proiectul de lege și 17 propuneri suplimentare.

	A4. Consolidarea cadrului statistic privind activitățile de investiții și de export 

	16
	Dezvoltarea colaborării dintre Ministerul Economiei, MIEPO, Biroul Național de Statistică și Banca Națională a Moldovei, în scopul facilitării schimbului de date mai amplu și rapid dintre instituții privind investițiile și exporturile
	16.1 Elaborarea proiectului Memorandumului dintre Ministerul Economiei, MIEPO, Biroul Național de Statistică și Banca Națională a Moldovei
	Ministerul Economiei
	Biroul Național de Statistică,
Banca Națională a Moldovei,
MIEPO
	Tr III
	Ministerul Economiei
Realizat – A fost elaborat proiectul Memorandumului dintre Ministerul Economiei, MIEPO, Biroul Național de Statistică și Banca Națională a Moldovei și urmează a fi coordonat cu părțile vizate prin convocarea de ședințe comune.

	
	
	16.2 Coordonarea Memorandumului cu părțile vizate
	
	
	Tr III
	Ministerul Economiei
În curs de realizare – A fost inițiat dialogul cu instituțiile vizate. Instituțiile responsabile de furnizare a datelor și indicatorilor statistici și-au expus ezitările vis-a-vis de anumiți indicatori. Procesul se află la etapa de coordonare.

	
	
	16.3 Semnarea Memorandumului
	
	
	Tr III
	Ministerul Economiei
Neinițiat
Cauze întârziere – Memorandumul va fi semnat urmare finalizării procesului coordonării cu părțile vizate. Actualmente suntem în procesul negocierii anexei la Memorandum, privind indicatorii ce urmează  a fi calculați și prezentați cu o anumită regularitate.

	A5. Accelerarea procesului de punere în aplicare a dispozițiilor prevăzute de Strategia reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător pentru anii 2013 2020

	18
	Elaborarea și promovarea propunerilor privind stabilirea principiului intrării în vigoare a modificărilor la legislația vamală după cel puțin 6 luni din momentul publicării acestora
	–
	Ministerul Finanțelor
	Ministerul Economiei,
reprezentanți ai sectorului privat
	2016
	Ministerul Finanțelor
În curs de realizare – Ministerul Economiei  a promovat această propunere în cadrul CBTM 2017-2019, iar Ministerul Finanțelor a acceptat.

	B. Îmbunătățirea sistemului de dezvoltare a forței de muncă pentru sectoarele prioritare orientate spre export

	B1. Accelerarea implementării prevederilor esențiale din Strategia de Dezvoltare a Învățământului Profesional Tehnic pe anii 2013-2020 și a altor măsuri orientate spre dezvoltarea forței de muncă în sectoarele prioritare identificate în Strategie

	21
	Aprobarea și implementarea unei strategii de comunicare orientată spre restabilirea prestigiului social al învățământului profesional tehnic
	–
	Ministerul Educației
	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei, ONG relevante, reprezentanți ai sectorului privat
	2016
	Ministerul Educației
În curs de realizare – A fost elaborată Strategia de comunicare orientată spre restabilirea prestigiului social al învățământului profesional tehnic care actualmente este în proces de implementare.

	22
	Definirea unui statut juridic clar al Comitetelor Sectoriale pentru formarea profesională din Republica Moldova, prin perfecționarea cadrului normativ și legislativ privind funcționarea Comitetelor precum și finanțarea bugetară a acestora
	22.1. Examinarea oportunității promovării proiectului de lege cu privire la comitetele sectoriale
	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
	Ministerul Educației, ONG-uri
relevante, reprezentanți ai sectorului privat
	2016
	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 
În curs de realizare – A fost remis spre avizare Proiectul de lege privind comitetele sectoriale pentru formarea profesională.

Probleme/provocări: Neprezentarea la timp a avizelor din partea unor Autorități publice centrale a tergiversat promovarea legii.

	23
	Accelerarea procesului de instituire a Comitetelor Sectoriale pentru specialitățile relevante pentru sectoarele prioritare identificate în Strategie
	23.1. Consolidarea colaborării cu donatorii și partenerii sociali în vederea organizării instituirii comitetelor sectoriale.
	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
	Ministerul Educației, ONG-uri
relevante, reprezentanți ai sectorului privat
	2016
	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei 
În curs de realizare – S-a facilitat procesul de instituire a Comisiei de ramură pentru consultări și negocieri colective și a comitetelor sectoriale, reieșind din faptul că comitetele se constituie în urm a instruirii Comisiei.  S-a constituit  Comisia de ramură pentru consultări și negocieri colective
în domeniul energeticii. În etapa următoare va avea loc constituirea Comitetului sectorial în domeniul energetic.

	24
	Elaborarea standardelor ocupaționale și educaționale, întâietate urmând a se oferi sectoarele prioritare identificate în Strategie
	24.1. Extinderea elaborării standardelor ocupaționale pentru domenii de activitate vocațional-tehnice.
	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
	Toate ministerele de resort, Comitetele sectoriale, ONG-uri relevante, reprezentanți ai sectorului privat
	Tr.III
	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Realizat- Metodologia a fost revizuită și aprobată prin HG nr.1091 din 27.09.2016 pentru modificarea și completarea HG nr.863 din 08.10.2014

	
	
	24.2 Coordonarea procesului de elaborare și aprobare a standardelor ocupaționale.
	
	
	Tr.II-III
	În curs de realizare – Au fost elaborate 3 standarde ocupaţionale în ramura Construcțiilor, în corespundere cu Metodologia de elaborare a standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 08.10.2014, după cum urmează:
- Ord. nr. 85 din 30.06.2016 (Monitorul Oficial nr. 193-203/1154 din 08.07.2016)
- Ord. nr. 97 din 26.07.2016 (Monitorul Oficial nr. 247-255/1252 din 05.08.2016)
- Ord. nr. 98 din 22.07.2016 (Monitorul Oficial nr. 247-255/1253 din 05.08.2016)

	25
	Instituirea și dezvoltarea Centrelor de Excelență de pregătire profesională, întâietate urmând a se oferi sectoarele prioritare identificate în Strategie
	–
	Ministerul Educației
	Toate ministerele de resort, ONG-uri relevante, reprezentanți ai sectorului privat
	2016
	Ministerul Educației
În curs de realizare – Prin Ordinul ministrului educației nr. 1158 din 04.12.2015 a fost aprobat Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a centrului de excelență. În trimestrul III al anului 2016 activează 11 centre de excelență. 

	26
	Evaluarea periodică externă a relevanței și calității studiilor în sectorul educației profesionale și a procesului tranziției de la școală la muncă
	–
	Ministerul Educației
	Ministerul Economiei,
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
	2016
	Ministerul Educației
În curs de realizare – Prin Ordinul nr. 1228 din 22.12.2015 a fost aprobat Ghidul Managementului Calității în învățământul profesional tehnic.


	27
	Analiza necesităților pieței muncii în vederea elaborării planurilor de înmatriculare și de studii în școlile și colegiile profesionale
	–
	Ministerul Educației
	Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecției
Sociale și Familiei
	Începând cu 2016
	Ministerul Educației
Realizat – Prin Ordinul nr. 545 din 08.06.2016 a fost aprobat Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea admiterii la programe profesionale-tehnice-secundare și postsecundare și nonterțiare.  Planul de înmatriculare a fost aprobat prin Hotărîre de Guvern și urmează a fi publicat în Monitorul Oficial.

	B2. Modernizarea legislației muncii și a legislației privind imigrarea de muncă

	34
	Revizuirea și raționalizarea legislației cu privire la migrația muncii în partea ce reglementează invitarea, acordarea permisului de ședere, angajarea specialiștilor străini de înaltă calificare și a persoanelor care gestionează investițiile străine
	34.1 Elaborarea și înaintarea spre avizare a proiectului Legii nr.180 cu privire la migrația de muncă 
	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
	Ministerul Economiei, Ministerul Afacerilor Interne,
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, reprezentanți ai sectorului privat
	2016
	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Realizat – Proiectul de modificare și completare a Legii nr. 180 cu privire la migrația de muncă a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere 

	
	
	34.2 Definitivarea proiectului Legii nr.180 cu privire la migrația de muncă în conformitate cu sugestiile instituțiilor de resort
	
	
	
	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Realizat- Proiectul Legii nr.180 cu privire la migrația de muncă a fost definitivat în conformitate cu sugestiile instituțiilor de resort

	
	
	34.3 Promovarea proiectului Legii nr.180 cu privire la migrația de muncă în Guvern
	
	
	
	Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
Realizat- Proiectul Legii nr.180 cu privire la migrația de muncă a fost aprobat în Guvern și remis Comisiilor parlamentare

	
	
	34.4. MAEIE – acordarea asistenţei necesare în limitele competenţelor funcţionale la solicitarea instituţiei responsabile – Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF).
	
	
	
	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Realizat – MAEIE a avizat proiectul Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova şi Legii nr. 180 din 10.07.2008 privind migrația de muncă. Propunerile MAEIE au fost incluse în proiectul final.

	B3. Introducerea unui sistem de măsuri încurajatoare pentru instruirea angajaților

	38

	Evaluarea relevanței și calității serviciilor de instruire prestate în cadrul Programului de instruire profesională administrat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și adaptarea acestuia la necesitățile sectoarelor prioritare identificate în Strategie
	–
	Ministerul Educației,
Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei
	Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
	2016
	Ministerul Educației
Stopat – Lipsă de finanțare.

	C. Sporirea calității infrastructurii industriale, de transport și comerciale pentru sectoarele orientate spre export

	C1. Dezvoltarea infrastructurii industriale

	40
	Examinarea oportunității oferirii facilităților fiscale companiilor care investesc resurse proprii în dezvoltarea infrastructurii industriale, prin micșorarea bazei impozabile a impozitului pe venit proporțional volumului investiției efectuate
	40.1 Efectuarea analizei cu scopul identificării relevanței oferirii facilităților fiscale respective
	Ministerul Economiei
	Ministerul Finanțelor
	Tr II
	Ministerul Economiei
În curs de realizare – S-a inițiat colaborarea cu proiectul Reform assistance to Moldova, finanțat de către UK Good Governance Fund pentru implementarea acestei acțiuni, care este  complementară cu acțiunea D1.53 și vizează elaborarea recomandărilor privind facilitățile pentru investitori și a unei noi scheme de facilități.  Acest exercițiu a fost inițiat în 2016, dar va fi finalizat odată cu acțiunea D1.53 în 2017. 

	
	
	40.2  Elaborarea propunerilor privind eficientizarea politicii fiscal-vamale  în cadrul CBTM pentru 2017-2019, după caz
	
	
	Tr II-III
	Ministerul Economiei
Realizat – S-a elaborat propunerea privind examinarea oportunității oferirii facilităților fiscale companiilor care investesc resurse proprii în dezvoltarea infrastructurii industriale, prin micșorarea bazei impozabile a impozitului pe venit proporțional volumului, în cadrul CBTM pentru 2017-2019.

	41
	Actualizarea continuă a bazei de date MIEPO privind terenurile și spațiile industriale disponibile
	41.1.Efectuarea vizitelor în teritoriu pentru a actualiza și fotografia obiectele incluse în baza de date
	MIEPO
	Ministerul Economiei, autoritățile administrației publice locale, Agenția Relații Funciare și Cadastru
	Tr II
	MIEPO
Realizat – În vederea actualizării bazei de date a companiilor producătoare de textile, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii au fost efectuate vizite la peste 50 de companii din Republica Moldova. Au fost semnate acorduri de cooperare cu toate companiile vizitate și fiecare a fost chestionată pentru reactualizarea datelor pe site-ul MIEPO. Au fost vizitate întreprinderi producătoare din: Soroca, Bălți, Orhei, Ungheni, Călărași, Cahul, Hâncești, Varnița, Tiraspol, Căușeni, Anenii-Noi, Criuleni, Chișinău, Ialoveni, Râșcani, Sângerei.

	
	
	41.2. Actualizarea informației din oficiu
	
	
	Tr I-IV
	MIEPO
Realizat – Consultanții sectoriali MIEPO și experții sectoriali MIEPO din cadrul Proiectului de ameliorare a competitivității PAC II asigură comunicarea și actualizarea permanentă a bazelor de date (terenuri și spații industriale – în comun cu Proiectul de Consiliere a Guvernului în Reforma Economică, finanțat de GIZ), precum și bazele de date a companiilor din sectoarele prioritare conform SNAIPE (textile, industria automotive și constructoare de mașini, IT și agroalimentar) – ”Buy from Moldova”, ”Moldovan Suppliers”.

	43
	Atragerea asistenței financiare externe (inclusiv credite preferențiale străine) cu scopul stimulării dezvoltării infrastructurii industriale 
	–
	Cancelaria de Stat;                 Ministerul Finanțelor
	Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
	2016
	Cancelaria de Stat
În curs de realizare – Cancelaria de Stat abia a inițiat discuții cu partenerii de dezvoltare, gradul de realizare a acțiunii va fi comunicat la finele anului. Totodată, Cancelaria de Stat nu-și asumă obligativitatea atragerii asistenței externe, deoarece „Cancelaria de Stat în calitate de autoritate națională de coordonare a asistenței externe, asigură coordonarea și monitorizarea acesteia la nivel guvernamental”.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
În curs de realizare – În anul 2016 au fost pregătite materialele pentru negocierea şi semnarea proiectelor /programelor de asistență externă:
- Acordul de Finanțare dintre RM și Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agricolă pentru realizarea Proiectului de Reziliența Rurală(IFAD VII);
- Acordul de împrumut dintre GRM și Guvernul Austriei pentru dezvoltarea sectorului agroindustrial din UTA Găgăuzia.

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
În curs de realizare – În anul 2016 s-a inițiat procesul de elaborare a programelor regionale sectoriale (PRS) în domeniul infrastructurii de afaceri. 
Scopul principal al PRS este identificarea priorităților și direcțiilor prioritare pentru atragerea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de afaceri în regiunile de dezvoltare prin dezvoltarea unui portofoliu de proiecte în baza unor exerciții locale integrate și participative de planificare și în conformitate cu prioritățile și normele sectoriale pentru a fi implementate în cele 4 regiuni de dezvoltare Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia.


	44
	Inițierea programului de construcție a halelor industriale și acordarea asistenței financiare investitorilor care vor construi hale industriale gata de utilizare
	44.1. Diseminarea informației privind posibilitatea obținerii creditelor
	Ministerul Economiei,
Ministerul Finanțelor
	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare,
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor
	
Tr II-IV


Tr II-IV
	Ministerul Economiei
Blocat
Cauze – Conform HG nr. 841  din  07.07.2016 cu privire la unele măsuri pentru implementarea creditului de asistență oferit de Guvernul Republicii Polone, Ministerul Economiei nu mai este responsabil de implementarea creditului polonez (a trecut in responsabilitatea Ministerului Finanțelor ).

	
	
	44.2 Consultarea agenților economici privind pregătirea setului necesar de documente
	
	
	
	

	
	
	44.3. Elaborarea conceptului de lansare a proiectului de construcție a halelor industriale cu implicarea resurselor bugetare și ale investitorilor
	
	
	



Tr II










Tr II-IV
	Ministerul Economiei
În curs de realizare – Ministerul Economiei împreună cu GIZ au coordonat scheletul conceptului de lansare a proiectului de construcție a halelor industriale. În scopul realizării obiectivului prestabilit, ca o primă etapă pentru construcția halelor, este elaborarea studiilor de fezabilitate. În acest scop Ministerul Economiei, cu suportul GIZ a inițiat un prim proiect ce va avea ca finalitate 3 studii de fezabilitate pentru trei locații cu potențial industrial, care vor fi alese în urma unui tender public.

Cauze întârziere – Procedura de contractare a experților a durat mai mult decât inițial prevăzut.

	
	
	44.4. Implementarea conceptului prin determinarea proiectelor investiționale și a altor participanți, care vor fi implicați în proces
	
	
	
	Ministerul Economiei
În curs de realizare – În scopul realizării acestui proiect, au fost organizate câteva ședințe cu participarea reprezentanților ME, GIZ și a companiei de consultanță selectată. 

	C2. Dezvoltarea în continuare a infrastructurii (inclusiv nemateriale) de susținere a investițiilor și exporturilor

	45
	Îmbunătățirea cadrului legislativ ce reglementează activitatea ZEL și PI, pentru a susține procesul de creare și dezvoltare ale acestora
	45.1 Elaborarea avizului Guvernului la inițiativa legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.440-XV/2001 cu privire la zonele economice libere
	Ministerul Economiei
	MIEPO, Administratorii ZEL și PI
	Tr II
	Ministerul Economiei
Realizat – Proiectul avizului Guvernului la inițiativa legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.440-XV/2001 cu privire la zonele economice libere a fost elaborat și contrasemnat de către Ministerul Justiției.

	
	
	45.2 Elaborarea avizului Guvernului la inițiativa legislativă privind modificarea și completarea Legii 182/2010 cu privire la parcurile industriale
	
	
	Tr II
	Ministerul Economiei
Realizat – Avizul Guvernului la inițiativa legislativă privind modificarea și completarea Legii 182/2010 cu privire la parcurile industriale a fost elaborat și transmis prin scrisoarea nr.04/3-3178 din 20.05.2016  Guvernului spre aprobare.

	
	
	45.3 Promovarea avizului Guvernului la proiectul Legii nr.440-XV/2001  spre aprobare în ședința Guvernului
	
	
	Tr II
	Ministerul Economiei
Realizat – Avizul Guvernului la proiectul Legii nr.440-XV/2001 a fost aprobat prin HG nr. 1195 din 31.10.2016.

	
	
	45.4 Promovarea avizului Guvernului la proiectul Legii 182/2010  spre aprobare în ședința Guvernului
	
	
	Tr II
	Ministerul Economiei
Realizat – Inițiativa legislativă privind modificarea și completarea Legii 182/2010 cu privire la parcurile industrial s-a aprobat prin HG 759/2016 și remis Parlamentului pentru adoptare

	46
	Evaluarea impactului și relevanței ZEL, PI, parcurilor științifico-tehnologice, parcurilor TIC, cu elaborarea concluziilor de rigoare și a propunerilor de eficientizare a activității acestora
	46.1 Efectuarea analizei activității ZEL, PI cu elaborarea propunerilor de eficientizare
	Ministerul Economiei
	MIEPO, ADR,
Administratorii ZEL, PI, parcurilor științifico-tehnologice
	Tr I
	Ministerul Economiei
Realizat – Au fost elaborate proiectele de modificări la Legea cu privire la PI nr.182 din 15.07.2010 și la Legea cu privire la ZEL nr.440-XV/2001. Aceste modificări au fost promovate deputaților Parlamentului în calitate de inițiative. Avizele la proiectele de modificări au fost aprobate de către Guvern.

	48
	Susținerea procesului de creare și dezvoltare a ZEL, PI, clusterelor, parcurilor științifice tehnologice, ca instrumente de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor
	48.1 Promovarea spre aprobare în Guvern a HG nr. 451  din  28.06.2013 „Cu privire la acordarea titlului de parc industrial SA „CAAN” 
	Ministerul Economiei
	MIEPO, ZEL, PI, ADR, autoritățile municipale, donatori
	Tr I
	Ministerul Economiei
Realizat – Proiectul HG nr. 451 din 28.06.2013 ”Cu privire la acordarea titlului de parc industrial SA CAAN” a fost aprobat prin HG. 522 din 06.05.2016.

	
	
	48.2 Elaborarea HG privind crearea și/sau extinderea  PI și ZEL, după caz
	
	
	Tr I-IV
	Ministerul Economiei
Realizat – A fost elaborat și aprobat proiectul HG pentru extinderea suprafeței Parcului Industrial ”CAAN” (HG nr. 522 din 06.05.2016).
S-au elaborat și aprobat 2 HG: 
- HG nr. 522 din 06.05.2016 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.451 din 28 iunie 2013 (extinderea suprafeței PI CAAN);
- HG nr. 186  din  26.02.2016 cu privire la acordarea titlului de parc industrial SRL „SUD-INVEST COMPANY” (PI CAHUL).

	
	
	48.3 Implementarea proiectelor regionale în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri 
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
	
	
	Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
Realizat- În anul 2016 a fost finalizată implementarea a 2 proiecte în domeniul dezvoltării infrastructurii de afaceri:
1.	„Susținerea dezvoltării sectorului industrial al RD Nord prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii de apă și canalizare pentru Parcul industrial pe teritoriul S.A. Răut, mun. Bălți”. 
Costul total al proiectului constituie cca 14,44 mil. lei. În cadrul proiectului a fost reabilitat sistemul de aprovizionare cu apă și servicii canalizare a Parcul industrial S.A. Răut, mun. Bălți. Astfel au fost reabilitate rețelele interne de apeduct cu o lungime de 2,167 km și canalizare  - 1,187 km, și rețelele externe de apeduct cu o lungime de 1,168 km. A fost amenajat și iluminat un teritoriu de cca 14 841,5 m².
2.	„Conectarea Parcului industrial Edineț la infrastructura de acces și utilitățile publice”. 
Costul total al proiectului constituie cca 12,36 mil. lei. Pentru asigurarea funcționalității Parcului industrial, a fost construită clădirea administrativă cu suprafața de cca 514 m². A fost construit sistemul de aprovizionare cu apă și canalizare: rețele de apeduct - 0,24 km, rețele de canalizare - 1,76 km și rețele de gazificare - 0,35 km.

	50
	Acordarea ajutorului metodologic administratorilor ZEL și PI cu scopul îmbunătățirii managementului și eficientizării activității acestora
	50.1 Oferirea ajutorului metodologic administratorilor ZEL și PI, la solicitare
	Ministerul Economiei
	MIEPO, ZEL, PI, ADR, autoritățile municipale, donatori
	Tr I-IV
	Ministerul Economiei
Realizat – Ministerul Economiei a acordat constant ajutorul metodologic administratorilor ZEL cu scopul îmbunătățirii managementului și eficientizării activității acestora, la solicitare.
Pe parcursul perioadei de raportare, au fost efectuate 12 vizite de lucru în cadrul cărora a fost verificată activitatea Administrațiilor zonelor libere. 
În același timp, au fost organizate 32 ședințe de lucru cu referire la eliminarea barierelor și ameliorarea activității rezidenților ZEL.
În afară de aceasta, au fost pregătite materiale şi elaborat planul de acţiuni pentru efectuarea controalelor planificate asupra activității rezidenților zonelor libere. 
S-a acordat suportul pentru 4 întreprinderii administratoare ale parcurilor industriale (CAHUL, RĂUT, EDINEȚ, COMRAT) privind organizarea concursurilor de selectarea a rezidenților, crearea infrastructurii tehnicii și producție a parcurilor, inclusiv finanțarea acesteia din Fondul Național de Dezvoltare Regională etc.


	
	
	50.2 Eficientizarea activității ZEL și PI prin elaborarea propunerilor
	
	
	Tr I-IV
	Ministerul Economiei
Realizat – Pe parcursul perioadei de gestiune s-au acordat mai multe consultării întreprinderilor administratoare privind crearea și dezvoltarea PI „Edineț”, PI „Cahul”, PI „Răut”.
S-a elaborat și aprobat HG  1184 din 27 octombrie 2016  cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în unele hotărîrii ale Guvernului (eficientizarea procesului de organizare a concursurilor de selectare a rezidenților și proiectelor investiționale, de raportare, de comercializarea activelor neutilizate din cadrul PI etc.). 
În perioada de gestiune s-a participat la 12 Comisii de concurs pentru selectarea potenţialilor rezidenţi ai Zonelor Economice Libere, fiind selectate 22 de companii cu dreptul de a deveni rezidenți în cadrul zonelor libere.


	51
	Monitorizarea respectării de către întreprinderi a standardelor de protecție a mediului, protecției resurselor naturale, a normelor de securitate energetică și eficiența energetică.
Aprobarea termenilor privind efectuarea inspecțiilor și asigurarea transparenței acestora
	51.1. Monitorizarea respectării de către întreprinderi a standardelor de protecție a mediului
	Ministerul Mediului,
Ministerul Economiei
	MIEPO, Inspectoratul energetic de stat, ZEL, PI
	Tr I-IV
	Ministerul Mediului
Realizat – Inspectoratul Ecologic de Stat exercită controlul de stat asupra respectării legislației de mediu și folosirea resurselor naturale în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător și alte acte legislative și normative în vigoare, activitatea de inspectare fiind transparentă, cu respectarea normelor de planificare semestrială a controalelor, publicarea graficului controalelor și efectuarea acestora conform procedurii stabilite.
Reieșind din prevederile Legii nr.18 din 04.03.2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, pe parcursul semestrului II 2016 nu au fost executate careva acțiuni de control din partea Inspectoratului Ecologic de Stat. Astfel, pentru trimestrul III 2016 au fost planificate 161 inspecții, dintre acestea realizate – 0. Totodată au fost efectuate 660 inspecții inopinate.

	
	
	51.1 Stabilirea unui grafic de efectuare a inspecțiilor
	
	
	
	Ministerul Mediului
Realizat – Graficul a fost aprobat în termen conform prevederilor legale.

	
	
	51.2 Informarea agenților economici privind graficul de efectuare a 
	
	
	
	Ministerul Mediului
Realizat – Graficul a fost publicat pe site-ul www.controale.gov.md  

	
	
	51.3 Examinarea rapoartelor trimestriale privind respectarea normelor de securitate energetică cu înaintarea propunerilor de eficientizare la aplicarea acestora.
	
	
	
	Ministerul Economiei
Realizat – Urmare conlucrării cu reprezentanții Inspectoratului Energetic de Stat, precum şi a examinării rapoartelor trimestriale privind respectarea normelor de securitate energetică, au fost înaintate propuneri de eficientizare la aplicarea acestora, care s-au reflectat în modificările şi completările la Legea cu privire la energetică nr 1525-XIII din 19 februarie 1998, precum şi în Legea cu privire la energia electrică, nr.107 din 27 mai 2016.

	
	
	51.4. Examinarea respectării termenilor privind efectuarea inspecțiilor cu elaborarea propunerilor de eficientizare.
	
	
	
	Ministerul Economiei
Realizat – Inspectoratul Energetic de Stat trimestrial elaborează Graficele controalelor planificate pentru anul curent, care se aprobă de Cancelaria de Stat şi se includ în registrul controalelor de stat. Urmare controalelor executate de către Inspectoratul Energetic de Stat, după caz, se emit Acte de control și Prescripții (în anul 2016 s-au emis 490 de acte de control la consumatorii mari și 2239 la consumatorii mici și casnici) privind eficientizarea consumurilor de energii, sporirea fiabilității alimentării cu energie electrică a consumatorilor şi asigurarea securității exploatării echipamentului şi a personalului electrotehnic și electrotehnologic.

	D. Maximizarea beneficiilor economice și de dezvoltare ale ISD prin consolidarea legăturilor cu economia națională

	D1. Elaborarea unui sistem mai atractiv de stimulente investiționale

	52
	Evaluarea periodică eficienței facilităților pentru investiții (cele sectoriale, cele disponibile în zonele economice libere și parcurile industriale, facilități în domeniul eficienței energetice, și altele), efectului asupra competitivității sectoarelor prioritare, și atractivității acestora în comparație cu țările concurente
	52.1 Examinarea propunerilor privind asistența donatorilor (GIZ)
	Ministerul Economiei
	Ministerul Finanțelor
	Tr II
	Ministerul Economiei
Realizat – S-a inițiat colaborarea cu proiectul Moldova Investment Climate Reform Project (IFC/World Bank) pentru implementarea acestei acțiuni. Realizarea acestei evaluări va sta la baza implementării acțiunii  D1.53, prevăzută pentru 2017 și care vizează elaborarea recomandărilor privind facilitățile pentru investitori și a unei noi scheme de facilități.

	
	
	52.2 Examinarea posibilității utilizării Raportul GIZ privind analiza celor mai bune practici cu privire la facilităţile financiare, elaborat de Pwc în 2014, ca produs finit pentru această activitate cu actualizarea informației
	
	
	Tr II
	Ministerul Economiei
Realizat – Acțiunea va fi realizată de către echipa proiectului IFC, cu examinarea implicită a Raportului GIZ privind analiza celor mai bune practici cu privire la facilităţile financiare, elaborat de PwC în 2014. Această activitate se prevede  a fi finalizată în ianuarie-februarie 2017.  Deși depășește termenii prevăzuți de Strategie,  se încadrează în termenii prevăzuți pentru elaborarea CBTM și a politicii fiscal-vamale. (1 iunie 2017 și 15 iulie 2017). Ulterior, analiza privind facilitățile existente, urmare coordonării cu ministerele de resort va fi transmisă către echipa GGF, pentru replicare în procesul elaborării unei noi scheme de facilități. 
De asemenea, întru identificarea celor mai optimale și potrivite scheme facilitatoare pentru investitorii străini, se prevede organizarea unui study trip pentru angajații ministerelor de resort și altor părți interesate. 

	
	
	52.3 Actualizarea raportului conform perioadei de referință și sectoarelor prioritare identificate în SN
	
	
	Tr III-IV
	Ministerul Economiei
În curs de realizare – Experții echipelor IFC și GGF au inițiat lucrul în paralel, fiecare pe domeniul său, precum convenit în ședința din septembrie curent și confirmat prin procesul verbal al ședinței.
Cauze întârziere – Ținând cont de faptul că echipa IFC este implicată într-un alt proiect ”Tax Administration Project”, unde beneficiar este Ministerul Finanțelor,  și vizează inclusiv și facilitățile investiționale, evoluțiile privind acest proiect implică și mai multe instituții, și obstacole privind accesibilitatea unor date statistice cu caracter fiscal și financiar. Respectiv, acest exercițiu va fi finalizat în tandem cu realizarea proiectul menționat mai sus.

	D2. Consolidarea legăturilor dintre ISD și economie

	55
	Organizarea pe bază permanentă a evenimentelor dedicate ISD-IMM, la care să participe investitorii prezenți și cei potențiali
	55.1. Co-organizarea forumului moldo-polonez
	MIEPO
	Camera de Comerț și Industrie, camere bilaterale, ambasadele Republicii Moldova de peste hotare (MAEIE)
	Tr I
	MIEPO
Eveniment anulat

	
	
	55.2 Organizarea săptămânii investiționale ”Moldova Business Week 2016”
	
	
	Tr II
	MIEPO
Realizat – În perioada 4 – 7 octombrie, MIEPO, în calitate de secretar al ”Moldova Business Week 2016”, Comitetul Organizatoric și Grupul de Lucru al evenimentului, au desfășurat zilele de afaceri ”Moldova Business Week 2016”. Per final, au avut loc 15 evenimente în Chișinău și regiuni (Comrat, Nisporeni, Ștefan-Vodă, Sîngerei), cu participarea a cca 80 speakeri și peste 1500 reprezentanți ai mediului privat, public, diplomatic și a partenerilor de dezvoltare.

	
	
	55.3. Participarea la expoziții în vederea identificării potențialilor investitori
	
	
	Tr I-IV
	MIEPO
Realizat – Nr. evenimente participate – 12; Nr. companii autohtone participante – 51; Nr. contacte active stabilite – cca 250.

1. EXPOZIȚIA ”THE INTERNATIONAL INTERIORS SHOW IMM COLOGNE”, 15 – 21 ianuarie, Cologne, Germania
Expoziția reprezintă primul eveniment anual dedicat design-ului interior, fiind prezentate tendințele de modelare a mobilei. Din cei 150,000 de vizitatori, fiecare al doilea reprezintă o companie străină (Germania, Spania, Rusia, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, China, Coreea de Sud, India, Emiratele Arabe Unite), iar 30 expozanți reprezintă rețele de distribuție la nivel global.
2. EXPOZIȚIA ”HANNOVER MESSE 2016”, 25 – 29 aprilie, Hanovra, Germania
Cel mai important eveniment din lume pentru tehnologia industrială și de fabricare a produselor industriale, tehnologiilor și inovațiilor, care are loc pe parcursul a 68 de ani și reprezintă o platformă care reunește companii la nivel mondial. În 2016, MIEPO și-a propus promovarea producătorilor de pompe și atragerea investițiilor în sub-sectorul respectiv. Participarea la expoziție a avut drept scop sprijinul companiilor autohtone (ASPA SA, Cris Hermetic Pumps și Hidroinpex) pentru a stabili noi contacte și identifica potențiali parteneri pentru cooperare și outsourcing. În final, au fost identificate 3 companii cu interes sporit față de Republica Moldova – Grundfos (unul dintre cei mai mari producători de pompe și sisteme de pompare), KBS (producător important de pompe și sisteme integrate de pompare, Germania) și SEP Pumps & Motors (pompe și componente, Turcia). Drept rezultate, compania ”ASPA SA” a stabilit peste 20 de contacte active, a recepționat 3 cereri de fabricare de scule și deja realizează o comandă în acest sens. Compania ”CRIS Hermetic Pumps” a reușit să stabilească contacte cu 5 întreprinderi din Belgia, Olanda, Germania și Italia specializate în industria petrolieră, petro – chimică și a gazului naturat. Totodată, au fost recepționate două cereri de fabricare a pompelor ermetice centrifugale cu protecție antiexplozie. 
3. EXPOZIȚIILE ”AUTOMECHANIKA” și 4. ”AMB 2016”, 12 – 15 septembrie, Frankfurt, Germania 
Cea mai importantă expoziție pentru industria serviciilor automotive (competențe, inovații, servicii și bunuri alternative, ș.a.). Participarea la eveniment de comun cu Proiectul de Consiliere a Guvernului în Reforma Economică, finanțat de GIZ, per final fiind generate 25 de contacte și 5 contacte active cu care se vor prelungi discuțiile în vederea promovării Republicii Moldova în calitate de destinație de investire. Per total, la eveniment au participat companii din peste 170 de state, cu un număr de 4,820 expozanți și 136,000 vizitatori.
5. EXPOZIȚIA ”PREMIER VISION MANUFACTURING”, 13 – 15 septembrie, Paris, Franța 
Première Vision Manufacturing: expoziția de bază și platformă de dialog pentru producătorii specializați în modă. Scopul participării a fost acordarea asistenței companiilor autohtone, familiarizarea potențialilor investitori străini cu oportunitățile investiționale din Moldova și colectarea contactelor ale furnizorilor de țesături, cât și mostre pentru biblioteca Centrului de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii. Companiile ”Ionel”, ”Odema”, ”Shaltoianca”, ”Ridiager”, ”Portavita” au reprezentat Republica Moldova cu stand de țară, iar companiile ”Mobile SRL” (Georgette), ”Velitextil SRL” (Creme Brulee), ”Emilita Lux SRL” (Lia Fia) și ”Brio Model Management SRL” au fost prezente la expoziție în calitate de vizitatori. În rezultat au fost stabilite circa 50 potențiale contacte de colaborare, dintre care 2 au prezentat un interes sporit. Rezultate cu potențial – ”Stephanie Schuit” (Belgia) interesată în identificarea unui partener care ar putea produce cca 500 buc. Costume de baier per model/an; ”Sotra” (Arabia Saudită) interesată în identificarea unui partener pentru producerea îmbrăcămintei pentru femei, cantități mici; ”Achille Valera Lissoni (Italia) producător de țesături de înaltă calitate; ”But SRL” (Italia) producător de țesuturi;  ”Lab Solution” (Italia) dispune de laborator pentru verificare a calității materialelor textile; ”Free Stye” (Italia) producător de țesături; ”Manifattura Foderami Cimmino” (Italia) producător de țesături; ”Siulas” (Letonia) producător de țesături; ”Turkseven” (Turcia) producător de țesături; ”Batmaz Tekstil” (Turcia) producător de țesături; ”BGT Tekstil” (Turcia) producător de țesături; ”S Olcer Tekstil” (Turcia) producător de țesături. Participarea în cadrul unei astfel de expoziții, oferă posibilitatea de interacțiune cu potențiali investitori, subcontractori. De asemenea, anume în cadrul acestui eveniment există posibilitatea de consolidare a  cunoștințelor întregului lanț valoric (de la materie primă, tendințe, culori, etc. până la dezvoltarea relațiilor de parteneriat pentru produsele finite).
6. EXPOZIȚIA ”IAA COMMERCIAL VEHICLES 2016”, 21 – 24 septembrie, Frankfurt, Germania 
În cadrul expoziției din sectorul automotive, MIEPO a participat de comun cu Proiectul de Consiliere a Guvernului în Reforma Economică (GIZ), per final fiind generate 30 contacte active și 7 contacte cu care se va continua dialogul intensiv.
7. TÎRGUL INTERNAȚIONAL DE MOBILĂ, ECHIPAMENTE ȘI ACCESORII ”BIFE – SIM”, 14 – 18 septembrie, București, România 
BIFE-SIM este cel mai mare târg de mobilă, echipamente si utilaje pentru industria mobilei din România. MIEPO a finanțat participarea a 2 companii autohtone la Tîrg, inclusiv reprezentanți ai Uniunii Producătorilor de Mobilă. Prin participare la expoziție s-a reușit prezentarea și promovarea mobilierului, stabilirea legăturilor cu potențialii distribuitori români, studierea și analiza pieței românești privind industria mobilei, identificarea furnizorilor noi de materie primă pentru producerea mobilierului, precum și analiza prețurilor pentru producția similara, ca strategie de bază pentru pătrunderea pe piața din  România.
Compania ”TIARA PRIM SRL” a reușit identificarea noilor distribuitori pe piața din România și anume 29 de dealeri interesați în produsele companiei. Au fost încheiate 12 contracte, o parte sunt în faza de negocieri, cu companii și dealeri din SUA, Germania, Spania, și Franța. Compania este la faza de negocieri active cu potențiali parteneri din SUA și Spania (se elaborează  preț special în vederea cerințelor, stofă și poliuretan neinflamabile). Compania ”Stejaur SA” a reușit identificarea unui număr de 114 potențiali dealeri, care au prezentat interes pentru mobilierul Stejaur. În prezent, compania este în discuții și formalități cu 21 de dealeri potențiali ferm convinși că vor continua cooperarea. Urmare participării la expoziție, ”Stejaur SA” planifică lărgirea gamei sortimentale (mobilă capitonată clasică, mobilă compactă, mobilă multifuncțională). În acest sens compania are deja 3 modele noi de mobilier clasice în proces de producție, orientate pentru clienții cu venituri mari. În cele din urmă, ”Stejaur SA” planifică deschiderea unui nou showroom în Sectorul 4 al Bucureștiului, România.
8. EXPOZIȚIA ”EXPO REAL”, 4 – 6 octombrie, Munich, Germania 
MIEPO, în parteneriat cu Proiectul de Consiliere a Guvernului în Reforma Economică (GIZ) a participat la eveniment fiind stabilite cca 70 contacte active și 10 contacte cu potențial sporit. MIEPO a remarcat importanța participării ulterioare la eveniment cu stand propriu și o abordare pro-activă a participanților, având drept exemplu participarea României din anul curent (prezentări publicului larg, prioritar companiilor din Germania).
9. EXPOZIȚIA ”SIAL”, 16 – 20 octombrie, Paris, Franța 
SIAL reprezintă un eveniment unic alimentar, reunind pe o platformă cumpărători de servicii agroalimentare și lideri printre dealeri. Participarea la expoziție cu stand de țară a avut drept scop promovarea produselor autohtone moldovenești, atât cele proaspete cât și cele procesate, cu accent sporit pe unicul produs de origine animală care poate fi exportat astăzi pe piața Uniunii Europene – mierea de albini. Companiile autohtone participante au fost – ”Art ProEco SRL”, ”Franzeluța SA”, ”Visapina Impex SRL”, ”Orhei Vit SA”, ”Apinatur SRL”, ”Vladovlad”, ”Apifera SRL”, ”Casa Albinei SRL, ”FreshTime SRL” și Asociația Moldova Fruct. Practic fiecare dintre exportatorii prezenți la expoziție au stabilit nu doar contacte (a câte 50 per companie), dar și a câte 2-3 potențiali parteneri de afaceri pentru viitor din țările Uniunii Europene și Orientului Mijlociu (în proces de negocieri care durează). Produsele moldovenești au fost expozante sub același brand cunoscut deja pe piețele externe ”Moldova – Taste makes the difference”.”Casa Albinei SRL” a reușit să facă schimb de contacte, act care s-a materializat în discuții ulterioare privind înaintarea ofertelor comerciale și stabilirea modalităților de conlucrare cu parteneri noi. Totodată, urmare a expoziției și începând cu 2017, compania planifică colaborarea cu mai mulți potențiali clienți, privind exportul de miere ambalată în borcănașe (Lituania, Franța, Austria, Croația).
10. EXPOZIȚIA ”THE INTERNATIONAL SUPPLIERS FAIR – IZB 2016”, 18 – 20 octombrie, Paris, Franța 
IZB reprezintă lanțul valoric total al sectorului automotive, inclusiv: electronice, electrice, mecatronică; asamblare; construcții metalice; materiale plastic; module; produse chimice; ansambluri; unități de control; dezvoltare; tehnologia informațională; logistic; procese de producție, etc. 
Expoziția a fost relevantă atât pentru companiile participante – ”Sammy Cablaggi” și ”Introscop”, cât și pentru echipa MIEPO. Ambele companii au stabilit cca 50 contacte cu potențiali cumpărători de componente.  
Printre companiile străine abordate cu potențial de a prelungi explorarea oportunităților Republicii Moldova  sunt: Gebauer & Griller (Austria), Sumitomo Electric Borntetze SE (Germania), Yezaki Europe Limited (Group Volkswagen), ODW Electric GmbH (cablaje), Auto-Kabel Management GmbH (inginerie, cercetare și dezvoltare), CAAR (automotive cluster association), Continental Secure Data Germany GmbH (interes de colaborare cu companiile din Moldova Continental și Arobs), Online Engineering GmbH (embedded software), LASE Group (IT sector), FOURIN Inc (Japanese Automotive Research, interest in including Moldova in investment locations overview for automotive sector).
11. EXPOZIȚIA ”FOOD FEST”, 25 – 27 octombrie, Tallinn, Estonia 
Tallinn FoodFest reprezintă eveniment de top pentru profesioniștii din domeniul alimentar din Estonia. 
Promovarea produselor autohtone moldovenești pe piața țărilor baltice este o continuitate a acelor activități de promovare care a avut loc pe perioada ultimilor 5 ani, astfel interesul pentru această piață a fost destul de mare din partea companiilor autohtone. Cel mai mare interes pentru această piață au avut vinificatorii, producătorii de produse procesate, în special sucuri, gemuri, dar și alte produse conservate, strugurii, precum și mierea de albini.  Companiile autohtone participante la expoziție – ”FructBioImpex SRL”, ”Fortina Labis SRL”, ”Mialex Nord SRL”, ”Ionextrans SRL”, ”Agroaspect Grup CÎ”, ”Alfa Nistru SA”, ”Vinan Impex SRL”, ”Tomai Vinex”, ”Wine International Project” (Garling), ”Et Cetera”, ”Asconi”, ”Bostavan/Purcari”, ”Casa Albinei SRL” și Asociația Moldova Fruct. Important pentru Moldova de a participa la această expoziție este faptul că participă țările scandinave, iar luând în considerare faptul că expoziția nu este voluminoasă în aspect de participanți, Moldova are avantajul competitiv de a identifica parteneri mai reali. Menționăm, că unele companii vinicole din cele prezente deja exportă volume semnificative pe piața țărilor baltice. Un rezultat semnificativ a fost pentru compania ”Casa Albinei SRL” (sector apicol) care au reușit să încheie un contract de 20 de tone cu o companie estoniană. Compania vinicolă ”Et Cetera” realizează produse în rețeaua cooperatistă de realizare din Estonia.
12. EXPOZIȚIA ”INTERPOMA” ȘI MISIUNE BUSINESS TO BUSINESS , 24 – 26 noiembrie, Bolzano, Italia 
Interpoma este o expoziție internațională dedicată cultivării, depozitării și promovării merelor, fiind un eveniment unic de această natură. Participarea a 13 producători și exportatori de fructe a avut drept scop stabilirea de relații cu potențiali parteneri din Uniunea Europeană și Africa de Nord, evaluarea situației de pe piața comerțului de fructe, evaluarea posibilităților de export, evaluarea posibilităților de achiziționare a echipamentelor și materialelor necesare pentru sector, cunoașterea sistemului de certificare GLOBAL G.A.P. prin intermediul formelor asociative, precum și cunoașterea aspectelor de marketing practicate de către producătorii și exportatorii din regiunea Bolzano. Companiile autohtone participante la expoziție – ”Codru ST SRL”, ”Domulterra SRL”, ”Farm Prod SRL”, ”Vicmar Agro”, ”Zgura Agro SRL”, ”Vilora-VS SRL”, ”Laur Agro SRL”, ”Alfa Nistru SRL”, ”Vardan-Agro SRL”, ”Terra Vitis SRL”, ”Fructolinia SRL”, ”Aslexer – Service SRL” și ”Edit Prom SRL”.
În urma vizitei de studiu, participanții au contracte preliminare cu furnizorii de material săditor pentru înființarea livezilor de fructe sămânțoase și sâmburoase, echipamente și utilaje agricole de producere a fructelor, tractoare și sisteme de protecție a livezilor de grindină și ploaie. Investițiile totale planificate declarate de participanți ating suma de 1,114.6 mii Euro.

Probleme/Provocări: Participarea la expoziții a început mai avansat începând cu semestrul II, odată cu aprobarea bugetului Programului ”Promovarea Exportului”

	
	
	55.4. Organizarea pe bază permanentă a evenimentelor dedicate ISD-IMM, la care să participe investitorii prezenţi şi cei potenţiali.
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	Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene
Realizat 
- Au fost demarate negocierile dintre Agenţia Naţionala pentru Siguranţa Alimentelor a Republicii Moldova şi Agenţia Canadiană pentru Controlul Alimentelor în vederea înlăturării impedimentelor existente în procesul de import a produselor canadiene pe piaţa din Republica Moldova. 
- A fost organizată vizita în Statul Qatar a unei delegaţii a oamenilor de afaceri şi antreprenori moldoveni pentru examinarea oportunităţilor de cooperare şi parteneriate (Doha, februarie). 
- A fost organizată vizita delegaţiei de vinificatori în RP Chineză, pentru participare la expoziţia „China Food and Drinks Fair”, organizată de Ambasada RM la Beijing şi ONVV (Chengdu, 20-23 martie 2016).
- În incinta Ambasadei Republicii Moldova din Canada a fost desfăşurat un eveniment de promovare a produselor din Moldova, în cadrul căruia au fost prezentate vinurile moldoveneşti (3 mai). 
- A fost organizat un  Seminar investiţional pentru companiile japoneze care activează în România, organizat de Ambasada Republicii Moldova la Bucureşti şi Ministerul Economiei (10 iunie 2016)
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	Armonizarea legislației naționale cu standardele internaționale în activitățile de servicii profesionale (audit, contabilitate, inginerie, arhitectură, etc.) și liberalizarea efectivă a comerțului cu servicii în conformitate cu prevederile Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană
	56.1 Elaborarea şi aprobarea AIR-ului la proiectul HG privind aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”
	Ministerul de resort
	Reprezentanți ai mediului privat, ai asociațiilor de servicii profesionale
	Tr I
	Ministerul Economiei
Realizat – S-a elaborat și aprobat în cadrul ședinței din 24.04.2016 (Procesul verbal nr. 9) a Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător AIR – ul la proiectul HG pentru aprobarea RT “Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”.

	
	
	56.2 Elaborarea şi avizarea de structurile interesate a proiectului HG privind aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”
	
	
	Tr I-II
	Ministerul Economiei
Realizat – S-a înaintat spre avizare instituțiilor interesate (scrisoarea nr. 04/3-1242 din 02.03.2016) proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”.

	
	
	56.3  Prezentarea la Guvern proiectului HG privind aprobarea Reglementării tehnice „Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”.
	
	
	Tr II
	Ministerul Economiei
Realizat – S-a transmis Guvernului (scrisoarea nr. 04/3-3545 din 07.06.2016) spre examinare proiectul HG pentru aprobarea RT “Aparate consumatoare de combustibili gazoşi”.

	
	
	56.4  Elaborarea şi aprobarea AIR-ului la proiectul HG privind aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune”. 
	
	
	Tr II
	Ministerul Economiei
Realizat – S-a elaborat și aprobat în cadrul ședinței din 13.04.2016 (Procesul verbal nr.8) a Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător AIR–ul preliminar la proiectul HG pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune.

	
	
	56.5  Elaborarea şi avizare de structurile interesate proiectului HG privind aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune”.
	
	
	Tr III
	Ministerul Economiei
Realizat – S-a înaintat spre avizare instituțiilor interesate (scrisoarea nr.08/2-2241 din 11.04.2016) proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune.

	
	
	56.6 Prezentarea la Guvern proiectului HG privind aprobarea Reglementării tehnice „Punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune”.
	
	
	Tr IV
	Ministerul Economiei
Realizat – proiectul Hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune a fost aprobat în ședința guvernului din 5 octombrie 2016.

	
	
	56.7. Elaborarea și aprobarea proiectului de lege privind modificarea și completarea Legii nr.284/2004 cu privire la comerțul electronic.
	
	
	Tr III
	Ministerul Economiei
În curs de realizare – Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.284-XV din 12 iulie 2004 privind comerţul electronic urmează a fi promovat în Parlament în 2017. 

	
	
	56.8 Armonizarea legislației naționale cu legislația UE pe segmentul agrar și agro-alimentar
	
	
	
	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
În curs de realizare - Conform Planului Naţional de Armonizare a Legislaţiei, aprobat anual de Guvern, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare realizează armonizarea a cca 50 la sută din totalul legislaţiei comunitare ce urmează a fi transpusă în legislaţia naţională. 
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 38 din 01 februarie 2016 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2016” Ministerul a avut sarcina de a elabora 10 acte legislative şi normative naţionale ce vor asigura transpunerea actelor UE. De fapt s-a reuşit aprobarea a 3 acte normative şi promovarea a 7 acte normative (3 - remis Guvernului spre examinare și aprobare; 4 – în proces de avizare/reavizare).
De menționat că restanțele MAIA constituie 10 acte ce urmează a fi armonizate din care un act a fost aprobat, 3 –remise Guvernului spre examinare și aprobare, 3- în proces de promovare, 2 – acte în proces de elaborare și un act –imposibil de promovat.

Probleme/provocări: Procesul de avizare/consultare a proiectelor de acte normative este anevoios, nu se respectă termenele de examinare/avizare a actelor.
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	Evaluarea nivelului de pregătire tehnologică a IMM-urilor / clusterelor la scară locală și regională și a potențialului de dezvoltare a conexiunilor cu investitorii existenți și potențiali, cu identificarea constrângerilor tehnologice critice și elaborarea propunerilor de înlăturare a acestora
	57.1 Identificarea necesităților de aprovizionare cu resurse, produse ori servicii de către IMM locale pentru întreprinderile cu investiții străine directe care activează pe piața RM  
	ODIMM
	Ministerul Economiei,
MIEPO
	2016
	ODIMM
Realizat – În anul 2016 cu suportul Uniunii Europene a fost realizat studiul Analiza Lanțului aprovizionărilor locale – „Business Linkages”. Scopul studiului a fost identificarea necesităților de aprovizionare cu resurse, produse ori servicii de către IMM locale pentru întreprinderile cu investiții străine directe care activează pe piața RM  și facilitarea dezvoltării lanțului aprovizionărilor locale. 
Conform rezultatelor studiului au fost realizate constatările și concluziile de rigoare. 

	
	
	57.2 Identificarea principalelor domenii de activitate ale IMM cu potențial de dezvoltarea și export, inclusiv și a domeniilor care pot contribui la  crearea lanțurilor de aprovizionare a întreprinderilor cu investiții străine directe
	
	
	
	Realizat
În baza analizei efectuate de ODIMM, cu suportul Băncii Mondiale, au fost identificate domenii cu potențial de dezvoltare și export.

	
	
	57.3 Analiza principalelor necesități ale IMM cu potențial de dezvoltare și export pentru valorificarea oportunităților oferite de AA și DFCTA, și a impedimentelor  care restricționează crearea  lanțului de aprovizionare pentru întreprinderile cu investiții străine directe
	
	
	
	Realizat
În perioada  iulie-august 2016 Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în parteneriat cu Consiliile raionale au realizat sesiuni de informare a antreprenorilor, reprezentanților APL de nivelul II și III și a prestatorilor de servicii în Afaceri privind Oportunitățile de dezvoltare a IMM în contextul implementării DCFTA și Acordului de Asociere. Evenimentele de informare au fost realizate pe  platforma a 9 Incubatoare de Afaceri, fiind invitați antreprenori din 33 de raioane. 
Au fost identificate principalele obstacole, care după părerea antreprenorilor nu le permit actualmente să se orienteze spre piețele UE,  dar și să se dezvolte.

	
	
	57.4 Înaintarea propunerilor privind satisfacerea necesităților ÎMM cu potențial de dezvoltare și export pentru valorificarea oportunităților AA și DCFTA, cît și  pentru înlăturare/diminuare a constrângerilor  în rândul IMM orientate spre crearea lanțurilor de aprovizionare ale întreprinderilor cu investiții străine directe
	
	
	
	Realizat
Propuneri privind satisfacerea necesităților ÎMM cu potențial de dezvoltare și export pentru valorificarea oportunităților AA și DCFTA:
· Dezvoltarea ne noi instrumente financiare pe termen mai îndelungat;
· Suport consultativ și de asistență pentru activitățile de export;
· Suport în implementarea standardelor de calitate;
· Modificări legislative în domeniul achizițiilor publice privind stimularea creării lanțurilor de aprovizionare a întreprinderilor cu investiții străine directe.

	58
	Elaborarea de oferte personalizate investitorilor strategici naționali și străini, cu scopul atragerii și/sau menținerii acestora în Republica Moldova în procesul de alegere/ reamplasare a locației pentru efectuarea investiției, în baza analizei constante a tendințelor de localizare, mai cu seamă în țările din regiune (România, Slovacia, Bulgaria, Macedonia, Ucraina, Belarus, Rusia)
	58.1. Dezvoltarea și actualizarea ofertelor sectoriale
	MIEPO
	Camera de Comerț și
Industrie, camere bilaterale, ambasadele Republicii Moldova de peste hotare
	Tr II-III
	MIEPO
Realizat – Nr. oferte sectoriale elaborate – 5.
În cooperare și cu sprijinul Proiectului de Sprijinire a Guvernului în Reforma Economică, Componenta ”Atragerea Investițiilor”, finanțată de GIZ, au fost dezvoltate și actualizate materialele sectoriale ”Invest in Moldova” care descriu principalele oportunități a economiei naționale și a sectoarelor economice prioritare ale acesteia. Informația este destinată companiilor străine și reprezintă primul punct de contact cu situația și potențialul economiei Republicii Moldova. Materialele sunt integrate pe pagina web a instituției, precum și utilizate în cadrul evenimentelor de promovare în țară și peste hotare, diseminată misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare și celor străine în Republica Moldova. Materialele ”Invest in Moldova”, includ:
Raport de țară ”Country overview”; Raport de prezentare generală ”Automotive & Machine Building”; Raport de prezentare generală ”Textile, Apparel, Footwear & Leather”; Raport de prezentare generală ”Agrifood sector”; Raport de prezentare generală ”Information Technologies & Business Process Outsourcing”.

	
	
	58.2. Identificarea și comunicarea cu potențialii investitori
	
	
	Tr I-IV
	MIEPO
Realizat - Nr. potențiali investitori sprijiniți informațional – 13. 
1. Skylotec (Germania) – a manifestat interes în colaborare cu companiile autohtone producătoare de genți sportive. Astfel, MIEPO a efectuat o serie de vizite la întreprinderile în domeniu pentru identificarea celor mai potrivite companii în conformitate cu cerințele companiei germane. La moment, experții sectoriali MIEPO sunt în așteptarea deciziei asupra relevanței vizitei de studiu în Moldova, pentru stabilirea colaborării ulterioare cu companiile autohtone.
2. Pennie (Grecia) – suport informațional, interesată de importul articolelor pentru casă (lenjerie de pat, cearșafuri, fețe de masă, cuverturi, etc.).
3. Koffi Promofoot – suport informațional, interesată în plasare de comenzi companiilor din Moldova care ar putea produce uniforme pentru fotbaliști.
4. Sutherland Global Services, cu care s-a organizat Conference Call împreună cu reprezentanții proiectului GIZ, s-a clarificat datele necesare pentru investigația primară și au fost livrat informații despre posibilitățile de deschidere a unui Centru de Contacte și informații privind potențialul de resurse umane cu cunoștințe în limbi străine.
5. APM (Slovacia) – huse pentru automobile. MIEPO a acordat sprijin informațional privind locații, salarizare, proceduri vamale, etc.  Compania va studia informațiile și vor anunța disponibilitatea pentru o vizită de studiu a locațiilor preferate, administrațiilor locale, școlilor profesionale și agențiilor locale de angajare a forței de muncă.
6. SRL "A.REMAX" (Moldova) – MIEPO a acordat sprijin informațional privind facilitățile acordate investitorilor în Zonele Economice Libere.
7. ABB Romania (Romania) – companie multisectorială, producători de electronică, IT, încărcătoare pentru mașini electrice, infrastructură energetică.
8. Durocas (Germania) – producător de echipament de filtrare și alte componente din textile tehnice.
9. Azureus Construct SRL (Belgia) – producător de construcții metalice sudate pentru construcții civile.
10. Delegația Camerei de Comerț Româno-Germane – abordare complexă.
11. Durion GmbH – interes de contractare companii autohtone pentru lucrări de asamblare a echipamentului tehnic.
12. Vandenberg Special Product – evaluarea generală a mediului de afaceri.
13. Camera de Comerț Româno-Japoneză (JETRO) – evaluarea general a mediului de afaceri.

	
	
	58.3. Organizarea vizitelor de studii a potențialilor investitori
	
	
	Tr I-IV
	MIEPO
Realizat - Nr. vizite de studiu sprijinite – 26 (unele cu vizită dublă – triplă)
1. Kaufland (România) – pe parcursul anului 2016 fost efectuate peste 10 vizite ale Kaufland România SCS în Republica Moldova. În cadrul acestora, experții MIEPO au consiliat reprezentanții rețelei internaționale cu referire la: producătorii autohtoni de produse agroalimentare care urmează a fi livrate în rețeaua acestora, procedurile de obținere a  permiselor de ședere, modalitatea de angajare a personalului, etc. Investiția inițială preconizată se cifrează la 20 mln. EUR, peste 150 locuri de muncă, peste 40% din produse planificate fiind de origine autohtonă. Către finele anului 2016, Kaufland are create 100 de locuri de muncă în Republica Moldova.
2. Significado-foundation (Marea Britanie) – martie. Companie multi-sectorială în domeniile de IT, agricultura și producere. Interesată de sub-sectorul zootehnic. Au efectuat prima vizită în RM în luna aprilie, vizitând 2 abatoare și 3 ferme de ovine din Cimișlia și Băcioi prezentate în baza de date www.miepo.md.
3. IGE-XAO Group (Franța) – martie.  Compania s-a decis să deschidă companie în Moldova cu obiectiv imediat de 20 de locuri de muncă, iar la următoarea etapă 50 de locuri de muncă. Domeniul de activitate – programare. MIEPO a acordat asistență în privința regimurilor fiscale, taxe, mediu de afacere, au fost pregătite materiale pentru investitor pentru evaluarea și decizia finală de efectuare a investițiilor în Moldova.
4. Aletex Group (Spania) – aprilie.  Interesată de a identifica companii oportune pentru preluare de comenzi de producere a îmbrăcămintei pentru femei, bărbați și copii.
5. Stavelse Metaalbouw (Belgia) – 20 – 22 aprilie.  Au vizitat 9 companii din domeniu, ZEL Strășeni, PI Răut. Interes de subcontractare a 5 companii locale pentru diverse produse (structuri metalice, piese, cablaje speciale). Companie specializată în utilaj pentru prelucrarea lemnului, structuri metalice speciale. La sfârșitul lunii martie a fost luată decizia de a deschide birou de proiectare în Moldova. MIEPO a acordat informație privind salarizarea, locații pentru oficii, proceduri vamale, a sprijinit compania în aspect de identificare a forței de muncă, a facilitat dialogul cu reprezentanții Euromoll/ Luxali, care vor prelua operațiunile administrative pentru faza de start up.  La moment, se așteaptă o decizie a conducerii companiei privind o posibilă extindere a producerii  în Moldova. MIEPO a elaborat o agendă pentru potențiala a doua vizită de studiu a locațiilor potrivite pentru producerea structurilor metalice. Compania ar crea estimativ 100 de locuri de muncă de calificare înaltă. 
6. Artsana (Italia) – mai. Scop de identificare companii oportune pentru preluare de comenzi de producere a îmbrăcămintei și încălțămintei pentru copii.
7. APM (Slovacia) – 2 – 5 mai; 18 – 20 mai; 4 – 10 iunie; 11 – 13 iulie.  Producători de huse pentru mașini. 4 vizite de studiu în Moldova cu scopul de a deschide o nouă facilitate de producție. Locația preferată este Briceni. La moment, s-a identificat clădirea care va găzdui viitoare fabrică, lucrările de reconstrucție a halei sunt în derulare. Au fost identificați potențiali candidați pentru angajare. Compania este în proces de înregistrare și lansare activitate, începând cu luna august. Targetul locurilor de muncă este 200 în 2 ani, valoarea estimativă a investiției este 2 mln. de euro.
8. Gruppo IEZZI (Italia) – 18 – 20 mai. Producător de structuri metalice din aluminiu pentru construcții civile. Scopul misiunii a fost de a inspecta potențiale locații în Republica Moldova pentru dezvoltarea și producerea echipamentelor sus-menționate și exportul ulterior în CSI și România. Locația preferată este Zona Liberă ”Bălți”, subzona ”Strășeni”. Urmărim un feedback pozitiv din partea părții italiene. Se așteaptă finalizarea studiului de fezabilitate pentru a stabili perioada pentru următoarea vizită.
9. Fliegl (Germania) – 25 iunie. Producător de remorci. A treia vizită a companiei în Moldova. Intenția este de a identifica un producător local pentru outsourcing de componente. Totodată, se analizează posibilitatea inițierii unor operațiuni de producere în Moldova, fapt care depinde direct de performanțele producătorilor autohtoni în termeni de calitate, competitivitate și flexibilitate a livrărilor. Estimativ, compania ar crea până la 200 de locuri de muncă în cazul unei decizii pozitive pentru Moldova.  Au  vizitat greenfield-uri și brownfield-uri din ZEL Cahul, Strășeni, Bălți, Giurgiulești, municipiul Chișinău. Au discutat cu 6 potențiali furnizori de componente și structuri metalice pentru remorci. La moment cooperează cu o companie locală, au lansat instruirea angajaților la sediul din Germania. Decizia pentru relocare este amânată, motivele invocate fiind lipsa unei clădiri industriale potrivite (2000 m2 cu extindere până la 5000 m2) în locațiile preferate, Cahul, Căușeni și îngrijorarea privind disponibilitatea forței de muncă calificate. MIEPO împreună cu GIZ monitorizează evoluția proiectului.La moment, Fliegl subcontractează două companii locale.
10. ABB Romania (Romania) – 8 iulie. Companie multisectorială, producători de electronică, IT, încărcătoare pentru mașini electrice, infrastructură energetică. Scop de identificare de furnizori locali, sunt interesați să penetreze piața Republicii Moldova cu încărcătoare cu mașini electrice. Oportunitate pentru companie este venirea în Republica Moldova a companiei Kaufland.
11.Durocas (Germania) – 11 – 12 iulie. Producător de echipament de filtrare și alte componente din textile tehnice. Interesați de a dezvolta o nouă direcție de producere – prelucrarea pielii pentru producerea huselor auto și tapițerie pentru mobilă.
12.Azureus Construct SRL (Belgia) – 21 – 22 iulie. Producători de construcții metalice sudate pentru construcții civile. Au avut două întâlniri cu două companii de consultanță BDO și Luxali, discuții privind procedura de înregistrare a companiei. 
13.Coroplast (Germania). Producător de cablaje, injecție de mase plastice. 4 vizite a reprezentantului Coroplast în Moldova. S-a vizitat greenfield-ul din Căușeni, cu statut de zona liberă, aceasta fiind locația preferată a companiei, după ce s-au analizat toate opțiunile. Au discutat cu companii de construcții, prestare servicii juridice și APL Căușeni. La moment se încearcă identificarea unei companii de construcții pentru hala de producere conform cerințelor companiei. MIEPO împreuna cu GIZ monitorizează evoluția proiectului. Potențialul de angajare – 1000 locuri de muncă.
14. Nexans Autoelektrik/ ELEKTROKONTAKT (Germania). A treia vizită în RM pentru identificare hală de producere (interes Edineț și Cahul). Au vizitat 5 companii din domeniu, primăriile Soroca, Criuleni, Cantemir, Cahul, Leova, ZEL Strășeni, 3 locații brownfield.
15. NorthHighland (SUA). A doua vizită în RM, pentru identificarea companiilor din domeniul IT în vederea dezvoltării soluțiilor pentru companii specializate în servicii financiare. Compania a avut întâlniri cu 10 companii din sectorul IT.
16. Martur Automotive (Turcia) – producător de huse pentru banchete, automotive. Scopul vizitei a fost identificarea unei companii locale pentru outsourcing și o primă analiză a posibilității de extindere în Moldova. Estimativ, investiția planificată este de 12-15 Mln Euro și până la 2000 de angajați. MIEPO împreună cu GIZ a însoțit reprezentanții companiei în teritoriu, s-au vizitat locații brownfield/ greenfield la Orhei, IP Răut, ZEL Balți, ZEL Balți/Cahul. Totodată s-au întreprins vizite la companii în Bălți și Cahul. Au fost expediate informații pentru a răspunde la întrebările ce au apărut după vizite. Decizie pozitivă de cooperare cu o companie din Bălți, INFINITextil SRL.   
17. Pinaldi Group (Turcia) – producător de îmbrăcăminte. Scopul vizitei a fost efectuarea unei analize a pieței din Moldova și identificarea unor potențiale locații pentru deschiderea unei fabrici de producere de bluze și cămeși. 
18. Aletex Group (Spania) – produce îmbrăcăminte pentru INDITEX group (Zara, Bershka, Oysho, Lefties, etc.). Reprezentanții companiei au efectuat 2 vizite în Republica Moldova în vederea identificării companiilor cu capacități mari de producere care sunt disponibile pentru preluare de comenzi de producere a îmbrăcămintei pentru femei, bărbați și copii.
19. Artsana (Italia) -  Scopul vizitei a fost identificarea companiilor autohtone relevante pentru preluare de comenzi de producere a îmbrăcămintei și încălțămintei pentru copii.
20. Steiff (Germania) – au efectuat cea de-a 3-a vizită în Moldova cu scopul semnării contractului de colaborare cu compania STIP din Bălți și plasarea de comenzi de producere a jucăriilor.
21. Iyad Betinjaneh Est (Siria). Producători de lactate si distribuitori de produse agro-alimentare. Identificați la expoziția Anuga 2016 din orasul Cologne, Germania. În februarie au efectuat prima vizită pentru identificarea oportunităților investiționale în ferme de bovine pentru lactate și potențialei locații. Au vizitat 3 companii din domeniu creșterii bovinelor în mun. Bălți și 2 companii de procesare a lactatelor cu oficiile la Chișinău. 
22. Delegația Camerei de Comerț Româno-Germane în componență de 15 membri – 12-14 septembrie. În componența grupului au fost: Deutsch-Rumänische Industrie- und Handelskammer/ Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană, Deutsche Messe (Hannover), Implenia Baugesellschaft GmbH, NTT Data Romania SA, P+Z Engineering GmbH (Part of the ARRK Engineering Division), Smart ID Dynamics SA, TÜV Karpat, Zuelch Industrial Coatings GmbH. Au fost organizate vizite la o serie de companii private, preponderent cu capital străin, instituții de învățământ, ZEL Bălți; a fost organizat un eveniment de matchmaking în cadrul căruia companiile și organizațiile germano-române s-au întâlnit cu circa 20 companii moldovenești în scopul de stabilire a relațiilor de afaceri. În cadrul evenimentului s-au produs peste 40 de matchmaking meetings.
23. Durion GmbH – 25-28 august. Misiune de afaceri privind posibilitatea contractării de companii moldovenești pentru lucrări de asamblare a echipamentului electric. În rezultatul întâlnirii compania a declarat că are intenția de a deschide companie în Moldova și a colabora cu UTM pe domeniul de R&D.
24. Vandenberg Special Product – 20-24 septembrie. Misiune de afaceri privind evaluarea mediului de business, identificarea unor locații pentru deschiderea unei fabrici de prelucrare manuală de circa 200 angajați. Au fost organizate o serie de vizite la locații de interes pe teritoriul Moldovei, cât și la companii care ar putea oferi serviciile necesare investitorului.
25. Camera de Comerț Româno-Japoneză (JETRO) – 29 septembrie – 1 octombrie. Misiune de afaceri privind evaluarea mediului de afaceri, întâlniri cu oficialități, companii locale.
26. Bloch (SUA, headquarter în Australia) – 31 octombrie – 2 noiembrie 2016; 21 – 23 noiembrie. Bloch este o companie din Australia, care la moment este cea mai cunoscută în lume și nr 1 distribuitor de încălțăminte și îmbrăcăminte pentru dans. Este prezentă în întreaga lume și își are oficiu central în Marea Britanie. Compania are două fabrici proprii în Thailanda și Cambodgia, și vor să-și extindă producerea în Europa, pentru care au ales ca destinație Moldova – ZEL ”Bălți” (proprietarul fiind la etapa ajustărilor necesare).
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	Efectuarea analizei sectoarelor prioritare, cu scopul identificării sub-sectoarelor din cadrul acestora, care au potențial de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor
	59.1. Identificarea sub-sectoarelor cu potențial de atragere a investițiilor
	MIEPO
	Ministerul Economiei,
ODIMM
	Tr I-II

	MIEPO
Realizat – Echipa de experți din German Economic Team va ajuta MIEPO să identifice sub-sectoarele din industria automotive, care au un potențial sporit pentru atragerea investițiilor. Prezentarea raportului este preconizată pentru luna octombrie 2016.
Totodată, echipa de experți MIEPO a elaborat Strategia de explorare a oportunităților de atragere a investițiilor și promovare a exportului în piețe prioritare pentru perioada 2016 – 2017 fiind identificate sub-sectoarele cu potențial de atragere a investițiilor, inclusiv și o analiză de bază, după cum urmează:
Sectorul automotive și industria constructoare de mașini – inginerie industrială, prelucrare precisă, turnare prin injecție din metal plastic, metal și structuri metalice de asamblare, asamblare SMT (electronică), huse pentru mașini și scaune, fire și hamuri;
Agricultura și industria alimentară – infrastructura post-recoltare și prelucrarea alimentelor, plante aromatice și uleiuri esențiale;
Tehnologia informației și externalizarea serviciilor (outsourcing) – IT (dezvoltare software, ciclul întreg de programare, gata de utilizare a produsului software), IT-BPO, Non-IT BPO (centre de contact, procesarea documentelor, back-offices), dezvoltare de software încorporat.

	
	
	59.2. Identificarea sub-sectoarelor cu potențial de export
	
	
	Tr I-II

	MIEPO
Realizat – Echipa de experți MIEPO a elaborat Strategia de explorare a oportunităților de atragere a investițiilor și promovare a exportului în piețe prioritare pentru perioada 2016 – 2017 fiind identificate sub-sectoarele cu potențial de promovare a exporturilor, inclusiv și o analiză de bază, după cum urmează:
Sectorul automotive și industria constructoare de mașini – inginerie industrială, prelucrare precisă, turnare prin injecție din metal plastic, metal și structuri metalice de asamblare, asamblare SMT (electronică), huse pentru mașini și scaune, fire și hamuri; 
Industria de modă (fashion industries) – producere conform principiului FOB (free-on-board), cu etichetă privată și etichetă proprie;
Agricultura și industria alimentară – mere, struguri de masă, fructe uscate și nuci, miere, alimente procesate;
Tehnologia informației și externalizarea serviciilor (outsourcing) – IT (dezvoltare software, ciclul întreg de programare, gata de utilizare a produsului software), IT-BPO, Non-IT BPO (centre de contact, procesarea documentelor, back-offices), dezvoltare de software încorporat.

	
	
	59.3. –
	ODIMM
	-
	2016
	ODIMM
Realizat – În baza analizei efectuate de ODIMM, cu suportul Băncii Mondiale, au fost identificate domenii cu potențial de dezvoltare și export, precum:
1. Producerea articolelor de chimie,  autovehicule, farmaceutice, calculatoare, produse electronice, echipament electronic;
1. Servicii informatice, de programare a calculatoarelor;
1. Industria alimentară, textilă, pielii, cauciuc, plastic și produse pe bază de minerale, articole de hârtie lemn și mobilier, mașini și echipamente;
1. Producerea si procesarea mierii, pomușoarelor.
ODIMM planifică efectuarea analizei mai aprofundate a industria de prelucrare / procesare a produselor alimentare și agricole.
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	Elaborarea și implementarea propunerilor pentru atragerea investițiilor și promovarea exporturilor pe fiecare sub-sector identificat în sectoarele prioritare
	60.1. Elaborarea propunerilor pentru atragerea investițiilor pe fiecare sub-sector
	MIEPO
	Ministerele de resort,
ODIMM
	Tr II
	MIEPO
Realizat – Strategia de explorare a oportunităților de atragere a investițiilor și promovare a exportului în piețe prioritare pentru perioada 2016 – 2017, include propuneri pentru atragerea investițiilor pe fiecare sub-sector identificat, inclusiv: indicatori de performanță, canale de explorare a oportunităților (târguri și expoziții, foruri și campanii de promovare – tactici, buget, eficiență așteptată, piețe prioritare).

	
	
	60.2. Elaborarea propunerilor pentru promovarea exportului pe fiecare sub-sector
	
	
	Tr II
	MIEPO
Realizat – Strategia de explorare a oportunităților de atragere a investițiilor și promovare a exportului în piețe prioritare pentru perioada 2016 – 2017, include propuneri pentru promovarea exportului pe fiecare sub-sector identificat, inclusiv: indicatori de performanță, canale de explorare a oportunităților (târguri și expoziții, foruri și campanii de promovare – tactici, buget, eficiență așteptată, piețe prioritare).

	
	
	60.3. Ajustarea planului de acțiuni MIEPO ținând cont de propunerile identificate (semestrial)
	
	
	Tr II
	MIEPO
Realizat

	
	
	60.4. Implementarea planului de acțiuni MIEPO
	
	
	Tr III-IV
	MIEPO
Realizat - Urmare a aprobării Planului de Acțiuni MIEPO pentru anul 2016, conform deciziei Consiliului pentru gestionarea Programului ”Promovarea Exportului”, MIEPO a asigurat implementarea Planului de acțiuni (cu excepții, atunci când unele acțiuni au fost anulate de unele dintre părți sau intervenția factorului uman).
Probleme/Provocări: Implementarea Planului de acțiuni MIEPO pentru 2016 nu a putut fi realizat în proporție de 100% din două motive: aprobarea târzie a bugetului Programului ”Promovarea Exportului” (la finele lunii august 2016), precum și numărul insuficienți de angajați. Cu toate acestea, procentul implementării este de cca 75%).

	
	
	60.5. –
	ODIMM
	-
	2016
	ODIMM
Realizat – În urma efectuării analizelor ODIMM, au fost identificate măsuri pentru sectoarelor cu potențial de export, precum sunt:
· Dezvoltarea infrastructurii pentru prelucrarea și procesarea producției;
· Suport în crearea și dezvoltarea de asociații pe domenii de activitate;
· Asistență pentru căutarea de noi parteneri și penetrarea piețelor UE;
· Suport financiar pentru procurarea de echipamente performante și implementarea standardelor de calitate;
· Programe de instruire pentru dezvoltarea competențelor în domeniul exporturilor și promovării.
De menționat că propunerile identificate vor fi incluse în ulterioarele programe/instrumente de suport planificate a fi elaborare.

	E. Sporirea capacităților de export ale producătorilor autohtoni

	E1. Dezvoltarea instrumentelor de sprijin financiar pentru exportatori

	62
	Capitalizarea Fondului de Garantare pentru IMM-uri și diversificarea portofoliului cu produse destinate companiilor din sectoarele prioritare cu potențial de export
	62.1 Capitalizarea Fondului de Garantare pentru IMM-uri
	ODIMM
	Ministerul Economiei,
MIEPO
	2016-2018
	Realizat
În perioada de referință, Fondul de Garantare a Creditelor, gestionat de ODIMM a fost suplinit cu 25 mil. lei.

	
	
	62.2 Îmbunătățirea produselor de garantare ODIMM, inclusiv celui destinat agenților economici orientați spre export
	
	
	
	Realizat
ODIMM oferă garanții la credite prin intermediul a 5 produse de garantare pentru (i) întreprinderi nou create, (ii) companii existente, (iii) gestionate tineri, (iv) femei și (v) companii exportatoare.
În anul curent, produsul destinat companiilor exportatoare a fost îmbunătățit prin mărirea plafonului de garantare de la 2 milioane lei la 5 milioane lei și comisionul de eliberare a fost micșorat de la 2% la 0,5%.

	
	
	62.3 Promovarea targhetată a produsului de garantare destinat exportatorilor
	
	
	
	Realizat
La 4 februarie 2016, în incinta Centrului expozițional „MOLDEXPO”, ODIMM a organizat atelierul de lucru: ”Credite accesibile cu garanții financiare”. Scopul evenimentului a fost de a sensibiliza publicul larg privind contribuția și impactul Fondului de Garantare a Creditelor la dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici si mijlocii. La eveniment au participat 70 reprezentanți din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii, Ministerul Economiei, bănci comerciale și reprezentanți ai societății civile.
De asemenea, produsele de garantare au fost prezentate și mediatizate în cadrul mai multor evenimente organizate în perioada de raportare.
La 10.06.2016, a fost organizată masa rotundă cu actorii implicați în procesul de garantare. 
În luna august 2016 în urma discuțiilor și negocierilor continue cu băncile partenere a fost definitivat proiectul de modificare și completare a activității Fondului de Garantare a Creditelor. 
În perioada 30 septembrie – 27 octombrie 2016 au fost efectuate deplasări de informare despre noile produse și proceduri de garantare în or. Edineț, Orhei, Cimișlia, Comrat, Bălți, unde au participat reprezentații autorităților publice locale și antreprenori din 33 de raioane.
La 23 noiembrie 2016, reprezentanții ODIMM au desfășurat un seminar practic privind particularitățile de gestionare a FGC și conlucrarea în procesul de acordare a garanției financiare între Organizație și banca parteneră. Seminarul a fost organizat pentru 22 reprezentanții secțiilor de creditare a BC ”Comertbank” SA.
Pe parcursul anului curent pe site-ul Fondului de Garantare a Creditelor și ODIMM au fost publicate 5 articole despre activitatea Fondului. Alte 15 articole au fost publicate de sursele media. Postul de TV MBC a fost efectuat un reportaj video despre produsele de garantare.

	
	
	62.4 Acordarea garanțiilor financiare agenților economici orientați spre export
	
	
	
	Realizat
La data de 31.12.2016, au fost active 139 garanții financiare, care au facilitat obținerea creditelor bancare în valoare de 87,89 mil. lei, contribuind la implementarea proiectelor investiționale în valoare cumulativă de 154,67 mil. lei.
Totodată, în perioada de referință au fost stinse 32 garanții în sumă totală de 8,7 mil. lei și, respectiv, rambursate integral credite în sumă de 28 mil. lei.

	
	
	62.5 Crearea unui produs special cu Banca parteneră privind creditarea exportatorilor cu utilizarea garanției financiare ODIMM
	
	
	
	În curs de realizare
ODIMM a lansat discuții cu reprezentanții băncilor partenere privind crearea unui produs comun de creditare acoperit parțial cu garanție financiară. Băncile s-au arătat interesate de această inițiativă și urmează ulterior să fie revăzute mecanismele aplicate pentru colaborare.

	E2. Dezvoltarea instrumentelor de sprijin informațional pentru exportatori

	63
	Elaborarea unui program consistent de evenimente interne și externe, ce urmează a fi organizate de MIEPO pentru promovarea exportatorilor naționali
	63.1. Elaborarea unui regulament de asistență  a companiilor la export 
	MIEPO
	Ministerul Afacerilor Externe și
Integrării Europene,
Camera de Comerț și Industrie,
camere bilaterale,
ambasadele Republicii Moldova de peste hotare
	Tr II
	MIEPO
Realizat – În scopul utilizării eficace a resurselor MIEPO, resursele MIEPO sunt direcționate spre acele proiecte/activități, care oferă un randament maxim (rezultate maxime per unitate de resursă utilizată/consumată) întru realizarea misiunii și obiectivelor sale. Din acest motiv este necesară o triere a solicitărilor de asistență din partea companiilor pentru a evita dispersarea resurselor asupra unor activități izolate, lipsite de sustenabilitate și cu șanse neclare de a produce rezultatele scontate. Astfel, fiecare companie solicitantă este evaluată pentru a determina nivelul de pregătire al acesteia pentru activitatea de export. Regulament elaborat.

	
	
	63.2. Elaborarea bazei de date privind evenimentele relevante pentru fiecare sector în parte 
	
	
	Tr II
	MIEPO
Realizat – Bază de date elaborată, pe sectoare economice prioritare (agricultură și industrie alimentară, industria ușoară, industria automotive și constructoare de mașini, tehnologia informației și externalizarea serviciilor). Baza de date va fi integrată pe pagina web MIEPO – componenta export, în trimestrul III.

	
	
	63.3. Elaborarea și actualizarea unui calendar al evenimentelor pentru exportatorii naționali și integrarea acestuia în site-ul MIEPO (anual)
	
	
	Tr IV
	MIEPO
Realizat – Bază de date elaborată - http://miepo.md/calendarul 

	64
	Efectuarea periodică a studiilor de piață relevante sub aspectul prevederilor ZLSAC și prestarea serviciilor informaționale calitative pentru exportatorii din sectoarele prioritare
	64.1. Elaborarea metodologiei de efectuare a analizelor ”market briefs”
	MIEPO
	Ministerul Economiei
	Tr I
	MIEPO
Realizat – Consultantul angajat în cadrul proiectului AT DFCFTA, în strânsă colaborare cu experții MIEPO, a elaborat un Ghid pentru efectuarea studiului de piață (Market Briefs) destinat exportatorilor Moldoveni. Acest document este destinat producătorilor care doresc, cu forțele proprii, să estimeze potențialul diferitor piețe internaționale de desfacere, să afle cerințele piețelor, nivelul de concurență și pașii necesari de a penetra aceste piețe. La moment documentule ste disponibil doar în limba engleză.

	
	
	64.2. Elaborarea periodică a analizelor de tip ”market briefs” (după necesitate)
	
	
	Tr II-IV
	MIEPO
Realizat – 2 studii de tip ”market briefs”.
Studiul de piață pentru sectorul agroalimentar
Studiul elucidează sectorul mierii din Franța, tendințele și perspectivele acestuia și totodată prezintă obiceiurile consumatorilor din țară, dimensiunea și dinamica sectorului. Sunt scoase în evidență cerințele de calitate și de proceduri, iar oportunitățile sectorului de piață oferite exportatorilor moldoveni, în contextul DCFTA, sunt prezentate sub forma unor informații utile și practice pentru accesarea acestui sector. Aceste informații cuprind: Lista principalelor târguri comerciale, Lista de contacte utile (importatori, distribuitori, angrosiști, vânzători cu amănuntul), Programele de suport disponibile pentru promovarea exportului, Mostre de certificate pentru exportul produselor de origine animală, Lista exportatorilor autorizați de miere din Moldova, Metode și condiții generale de plată, Cerințe pentru etichetarea produselor de miere în Franța, Acțiuni eficiente de marketing pentru a stabili un loc avantajos pe piața de miere a UE, etc. Studiul este elaborat cu suportul  proiectului „Asistenţă tehnică pentru implementarea ZLSAC în Republica Moldova” finanțat de  Comisia Europeană. 
Studiul de piață pentru sectorul fabricării de mobilă
Studiul privind accesul pe piața Franței pentru producătorii autohtoni de mobilier, care cuprinde informații privind tendințele pieței, analiza statistică conform principalilor indicatori: import, export, putere de cumpărare, obiceiuri de consum, bariere tarifare și netarifare, etc. pentru producătorii de mobilier conform categoriei:- 9403 Other furniture and parts thereof (office, kitchen, bedroom) (MOBILA CORP BUCATARIE, OFICII, DORMITOR).
Studiul este elaborat cu suportul proiectului „Asistenţă tehnică pentru implementarea ZLSAC în Republica Moldova” finanțat de  Comisia Europeană. La moment, studiul este elaborat și aprobat în limba engleză. În toamna anului 2016, acesta va fi prezentat companiilor din sector în limbile română și rusă.

	65
	Promovarea de către MIEPO în rândul exportatorilor autohtoni a instrumentelor informaționale relevante
	65.1. Elaborarea ghidurilor generale și sectoriale
	MIEPO
	Ministerul Economiei
	Tr II
	MIEPO
Realizat – 3 ghiduri elaborate.

Ghidul pentru participarea la expoziții
MIEPO a elaborat Ghidul pentru participarea la expoziții destinat exportatorilor din Republica Moldova care doresc să penetreze piețele externe și să utilizeze cu eficiență maximă așa instrumente de promovare a exportului precum sunt expozițiile internaționale. Acest document sistematizează recomandările practice privind toate etapele de participare la expoziție, începând cu momentul luării deciziei și trecând prin toate treptele ulterioare: pregătirea evenimentului, participarea propriu-zisă la expoziție și activitățile post-eveniment. Ghidul a fost elaborat cu sprijinul Proiectului CEP II, precum și AT DCFTA.

Studiul de piață pentru sectorul agroalimentar
Studiul elucidează sectorul mierii din Franța, tendințele și perspectivele acestuia și totodată prezintă obiceiurile consumatorilor din țară, dimensiunea și dinamica sectorului. Sunt scoase în evidență cerințele de calitate și de proceduri, iar oportunitățile sectorului de piață oferite exportatorilor moldoveni, în contextul DCFTA, sunt prezentate sub forma unor informații utile și practice pentru accesarea acestui sector. Aceste informații cuprind: Lista principalelor târguri comerciale, Lista de contacte utile (importatori, distribuitori, angrosiști, vânzători cu amănuntul), Programele de suport disponibile pentru promovarea exportului, Mostre de certificate pentru exportul produselor de origine animală, Lista exportatorilor autorizați de miere din Moldova, Metode și condiții generale de plată, Cerințe pentru etichetarea produselor de miere în Franța, Acțiuni eficiente de marketing pentru a stabili un loc avantajos pe piața de miere a UE, etc.  Studiul este elaborat cu suportul  proiectului „Asistenţă tehnică pentru implementarea ZLSAC în Republica Moldova” finanțat de  Comisia Europeană. 
Studiul de piață pentru sectorul fabricării de mobilă
Studiul privind accesul pe piața Franței pentru producătorii autohtoni de mobilier, care cuprinde informații privind tendințele pieței, analiza statistică conform principalilor indicatori: import, export, putere de cumpărare, obiceiuri de consum, bariere tarifare și netarifare, etc. pentru producătorii de mobilier conform categoriei: - 9403 Other furniture and parts thereof (office, kitchen, bedroom) (MOBILA CORP BUCATARIE, OFICII, DORMITOR).
Studiul este elaborat cu suportul proiectului „Asistenţă tehnică pentru implementarea ZLSAC în Republica Moldova” finanțat de  Comisia Europeană.  La moment, studiul este elaborat și aprobat în limba engleză. În toamna anului 2016, acesta va fi prezentat companiilor din sector în limbile română și rusă.

	
	
	65.2. Promovarea ghidurilor elaborate
	
	
	Tr III-IV
	MIEPO
Realizat - Nr. ghiduri elaborate – 8; Ghiduri promovate – electronic și tipărit.
1. Elaborarea metodologiei de efectuare a analizelor ”market briefs”
Consultantul angajat în cadrul proiectului AT DFCFTA, în colaborare cu experții MIEPO, a elaborat un Ghid pentru efectuarea studiului de piață (Market Briefs) destinat exportatorilor Moldoveni. Acest document este destinat producătorilor care doresc, cu forțele proprii, să estimeze potențialul diferitor piețe internaționale de desfacere, să afle cerințele piețelor, nivelul de concurență și pașii necesari de a penetra aceste piețe. La moment documentul este disponibil doar în limba engleză.
2. Ghidul pentru participarea la expoziții internaționale pentru producătorii autohtoni
Materialul a fost elaborat de către expertul MIEPO pe export cu suportul Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (CEP – II) și proiectului de Asistență Tehnică DCFTA, publicat pe pagina web MIEPO în data de 7 iulie curent.  Ghidul pentru participarea la expoziții este destinat exportatorilor din Republica Moldova care doresc să penetreze piețele externe și să utilizeze cu eficiență maximă așa instrumente de promovare a exportului precum sunt expozițiile internaționale. Acest document sistematizează recomandările practice privind toate etapele de participare la expoziție, începând cu momentul luării deciziei și trecând prin toate treptele ulterioare: pregătirea evenimentului, participarea propriu-zisă la expoziție și activitățile post-eveniment.
3. Sectorul mierii pe piața Franței
Studiul elucidează sectorul mierii din Franța, tendințele și perspectivele acestuia și totodată prezintă obiceiurile consumatorilor din țară, dimensiunea și dinamica sectorului. Sunt scoase în evidență cerințele de calitate și de proceduri, iar oportunitățile sectorului de piață oferite exportatorilor moldoveni, în contextul DCFTA, sunt prezentate sub forma unor informații utile și practice pentru accesarea acestui sector. Aceste informații cuprind: Lista principalelor târguri comerciale, Lista de contacte utile (importatori, distribuitori, angrosiști, vânzători cu amănuntul), Programele de suport disponibile pentru promovarea exportului, Mostre de certificate pentru exportul produselor de origine animală, Lista exportatorilor autorizați de miere din Moldova, Metode și condiții generale de plată, Cerințe pentru etichetarea produselor de miere în Franța, Acțiuni eficiente de marketing pentru a stabili un loc avantajos pe piața de miere a UE, etc.  Studiul este elaborat cu suportul  proiectului AT DCFTA, finanțat de  Comisia Europeană.  Studiul a fost prezentat în data de 5 iulie – 20 de apicultori și este disponibil în limbile română, rusă și engleză pe pagina web MIEPO.
4. Sectorul fabricării de mobilă pe piața Franței
Studiul privind accesul pe piața Franței pentru producătorii autohtoni de mobilier, care cuprinde informații privind tendințele pieței, analiza statistică conform principalilor indicatori: import, export, putere de cumpărare, obiceiuri de consum, bariere tarifare și netarifare, etc. pentru producătorii de mobilier conform categoriei: 9403 Other furniture and parts thereof (office, kitchen, bedroom) (MOBILA CORP BUCATARIE, OFICII, DORMITOR).
Studiul este elaborat cu suportul  proiectului AT DCFTA, finanțat de  Comisia Europeană.  La moment, studiul este elaborat și aprobat în limba engleză. În data de 27 octombrie, acesta a fost prezentat unui număr de 20 companii din sector.
5. Ghidul investitorului străin în agricultură
MIEPO este în așteptarea aprobării alocării mijloacelor financiare pentru această activitate din partea partenerilor de dezvoltare (pentru machetare, publicare și printare). Experții MIEPO și GIZ lucrează asupra elaborării Ghidului.
6. Ghidul Procedurilor de export ale producției agroalimentare din Republica Moldova pe piețele Uniunii Europene
Ghidul prezintă toți pașii și procedurile necesare pentru exportul produselor agroalimentare pe piața Uniunii Europene și descrie toate acțiunile de pre-export, procedurile pre-vamale de export, operațiunile vamale de export și procedurile post-vamale după exportul în Uniunea Europeană. Pentru a înlesni procesul, potențialii exportatori beneficiază și de o listă a prestatorilor de servicii care facilitează exportul produselor agroalimentare din Moldova pe piața Uniunii Europene. Publicația a fost elaborată ca parte componentă a activităților continue ale proiectului în cadrul Contractului de Reformă Sectorială pentru Zona la Liber Schimb Aprofundat și Comprehensiv, Componenta 4 “Suport pentru executarea unui Program de sensibilizare privind competitivitatea în contextul AA / DCFTA”, este publicat pe pagina web MIEPO și va fi prezentat publicului larg în februarie 2017.
7. Ghidul de export a serviciilor tehnologiei informației din Republica Moldova pe piețele Uniunii Europene
Ghidul prezintă posibilitățile pentru companiile autohtone din sectorul tehnologiei informației de a își exporta produsele software și serviciile IT pe piețele Uniunii Europene. Documentul descrie principalele tendințe internaționale a sectorului IT și scoate în evidență șapte sub-sectoare al sectorului care vor reprezenta principala cerere pe piața Uniunii Europene pentru următorii ani și care sunt oportunitățile companiilor autohtone în acest sens. Documentul a fost elaborate cu sprijinul Proiectului de Asistență Tehnică privind implementarea DCFTA”. Ghidul este publicat pe pagina web MIEPO.
8. Asistența în elaborarea materialelor promoționale pentru companiile exportatoare din Moldova 
Consultanții MIEPO au oferit sprijin în elaborarea materialelor promoționale destinate promovării exporturilor pentru trei companii autohtone (Viorica-Cosmetic, Chris Hermetic Pums și Hidroimpex).
Ghidurile menționate au fost promovate prin canale electronice către companiile și asociațiile sectoriale din Republica Moldova, precum și în cadrul diverselor evenimente de promovare.

	
	
	65.3. Elaborarea și distribuirea buletinelor informaționale 
	
	
	Tr III-IV
	MIEPO
Realizat - Acțiunea a fost realizată cu reținere, fiind prezentate principalele realizări instituționale pentru perioada ianuarie – octombrie 2016. Buletinul informațional a fost distribuit companiilor autohtone (inclusiv beneficiari MIEPO), asociațiilor sectoriale, companiilor străine, partenerilor de dezvoltare, ambasadelor Republicii Moldova peste hotare, și altor părți interesate.
Probleme/Provocări: Acțiunea a fost implementată cu întârziere din cauza lipsei expertului pe comunicare

	
	
	65.4. Organizarea trainingurilor pentru participanții la expozițiile organizate de către MIEPO (permanent)
	
	
	Tr III-IV
	MIEPO
Realizat – Nr. traininguri desfășurate – 9; Nr. companii autohtone participante – 78.
Experții sectoriali au organizat ședințe de pregătire a participanților expozițiilor organizate peste hotare, după cum urmează: ”Global Destination for Shoes and Accesories”, 26 – 28 iulie, 7 participanți, Dusseldorf, Germania, ”World Food Moscow”, 12 – 15 septembrie, 11 participanți, Moscova, Federația Rusă, ”Premiere Vision Manufacturing”, 13 – 15 septembrie, Paris, Franța, 9 participanți, Târgul internațional de mobilă, confecții și accesorii ”BIFE-SIM”, 14 – 18 septembrie, București, România, 2 participanți, ”SIAL”, 16 – 20 octombrie, Paris, Franța, 9 participanți, ”The International Suppliers Fair – IZB 2016”, 18 – 20 octombrie, Paris, Franța, 2 companii, ”Food Fest”, 25 – 27 octombrie, Tallinn, Estonia, 13 participanți, ”Indagra”, 2 – 6 noiembrie, București, România, 12 participanți, ”Interpoma”, 24 – 26 noiembrie, Bolzano, Italia, 13 participanți.

	
	
	65.5. Organizarea forumului ProExport Forum (anual)
	
	
	Tr IV
	MIEPO
Realizat – Nr. participanți – 200;
Informație despre oportunitățile DCFTA diseminată. Eveniment organizat pe platforma ”Moldova Business Week 2016”, la care au participat cca 200 reprezentanți ai mediului de afaceri, public și atașați comerciali. Panelurile axate pe subiectele accesului la piețe (tehnici necesare pentru o activitate de export de succes, dezvoltarea identității vizuale, transport și logistică internațională), finanțare (programe naționale și internaționale de sprijin al agenților economici autohtoni) și informații (facilitarea exportului prin simplificarea procedurilor vamale, beneficiile implementării standardelor europene) au fost sprijinite de istorii de succes a companiilor autohtone în acest sens, fiind un punct de reper pentru mediul de afaceri.

	
	
	65.6. Organizarea meselor rotunde sectoriale
	
	
	Tr II-IV
	MIEPO
Realizat - Mese rotunde sectoriale organizate – sectorial (a câte 2 – 3).
Sectorul agroalimentar - Discuții cu reprezentanții proiectelor străine în vederea identificării surselor financiare pentru implementarea activităților de promovare a exporturilor produselor agroalimentare, inclusiv cu GIZ, USAID/CE-WIN, UNDP, IFAD.
- Mese rotunde cu reprezentanții Asociației producătorilor și exportatorilor de fructe ”Moldova Fruct”, reprezentanții Asociației Producătorilor și Exportatorilor de struguri de masă și al Asociației Naționale a Apicultorilor din Moldova întru identificarea piețelor de interes pentru promovarea exporturilor.
- Discuții cu reprezentanții întreprinderilor exportatoare ”Orhei Vit”, ”Alfa Nistru” SA, ”Frutbioimpex”, ”Vioneservice” SRL (RIFERO),  participanți în cadrul expoziției GulFood Dubai pentru identificarea posibilităților de export. 
- Organizarea ședinței cu Hartmunt Yarosch, consultant pentru Asociația ”Colaborare Economică Moldo-Germană”. Subiectul discuției a constituit planificarea vizitei de studiu în Egipt, în contextul viitorului Acord de Liber Schimb Moldova – Egipt.

Sectorul textile, îmbrăcăminte, încălțăminte, piele și accesorii
1. Asistență în organizarea și desfășurarea evenimentului ”Moldova Fashion Days” din data de 5 și 6 martie 2016.
2. Asistență în organizarea evenimentului de deschidere a magazinului comun a producătorilor autohtoni ”Din Inima Boutique”.
3. Asistență în planificarea și organizarea magazinului comun a producătorilor autohtoni ”Din Inima” în centrul comercial UNIC. 
4. Acces la baze de date internaționale. 20 de întreprinderi din Chișinău, Bălți, Tiraspol, Cahul, Călărași, Hîncești, Sîngerei, Soroca, Strășeni și Varnița au fost supuse procedurii de evaluare a performanțelor. Estimarea a fost efectuată de către o instituție internațională Trigon Select Ltd, companiile urmând a fi incluse în baza de date a Federației Internaționale a Industriei Ușoare.

Sectorul Tehnologia Informației - MIEPO în cooperare cu Centrul Proiecte Internaționale pe lângă AȘM și Rețeaua Punctelor Naționale de Contact pentru Horizon 2020 a desfășurat în data de 11 martie, atelier de lucru practic ”Companiile IT și instrumentul IMM al Programului Horizon 2020” cu scopul de a informa companiile IT despre utilitatea și modul de accesare a fondurilor Programului Horizon 2020. În cadrul atelierului au fost informați reprezentanți a 10 companii IT autohtone (Rostina International, Inther, Narimsoft, Eltonic, Enable, InfoSafe, FBS Group, Amigo, Simpals, Ritlabs).

	68
	Sporirea vizibilității asociațiilor și uniunilor industriale, a grupurilor de producători și exportatori; sprijinirea schimbului internațional de experiență pentru beneficiarii / membrii acestora
	68.1. Acordarea asistenței asociațiilor și uniunilor sectoriale în organizarea evenimentelor promoționale (permanent)
	MIEPO
	Ministerul Economiei
	Tr I-IV
	MIEPO
Realizat                                                                       Sectorul îmbrăcaminte, încălțăminte și accesorii - APIUS
1. Asistență în planificarea și organizarea magazinului comun a producătorilor autohtoni ”Din Inima” în centrul comercial UNIC. Deschiderea planificata pentru 1 august 2016.

	69
	Susținerea procesului de instituire a clusterelor orientate spre export la nivel de sectoare prioritare
	69.1. Identificarea oportunității și fezabilității de creare a clusterelor pentru sectoarele prioritare
	MIEPO 
	Ministerul Economiei
	Tr II-III
	MIEPO
Nerealizat
Cauze: MIEPO nu s-a implicat în acțiune, odată ce acesta a fost realizat cu sprijinul Proiectului ”German Economic Team”, implicare în 2017.

	
	
	69.2. Organizarea de evenimente de networking privind avantajele de clusterizare (după necesitate)
	
	
	Tr III-IV
	MIEPO
Nerealizat
Cauze: MIEPO nu s-a implicat în acțiune, odată ce acesta a fost realizat cu sprijinul Proiectului ”German Economic Team”, implicare în 2017.


	F. Consolidarea capacităților instituțiilor naționale cu scopul atragerii, menținerii, dezvoltării investițiilor și promovării exporturilor

	F1. Transformarea MIEPO într-o agenție eficientă și profesionistă în domeniul atragerii investițiilor și promovării exporturilor

	70
	Elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare instituțională a MIEPO
	70.1. Ajustarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare instituțională a MIEPO
	MIEPO
	Ministerul Economiei
	Tr II
	MIEPO
Realizat – În data de 29 aprilie, Consiliul de Coordonare a MIEPO, condus de viceprim-ministrul, ministrul Economiei, Octavian CALMÂC a aprobat noul Programul de Dezvoltare (PDS) pentru anii 2016 – 2020. PDS definitivează că sectoarele prioritare de activitate ale MIEPO vor fi agricultura și industria alimentară, industria de fabricare a produselor textile, externalizarea serviciilor de afaceri, tehnologia informației și comunicațiilor, precum și cele de oportunitate sectorială.

	
	
	70.2. Implementarea acțiunilor aferente anului curent
	
	
	Tr II-IV
	MIEPO
Realizat- Acțiunile planificate au fost în mare parte realizate (cu excepția celor care au fost anulate de unele dintre părți sau implicarea factorului uman).
Probleme/Provocări: Implementarea Planului de acțiuni MIEPO pentru 2016 nu a putut fi realizat în proporție de 100% din două motive: aprobarea târzie a bugetului Programului ”Promovarea Exportului” (la finele lunii august 2016), precum și numărul insuficienți de angajați. Cu toate acestea, procentul implementării este de cca 75%.

	72
	Eficientizarea activității MIEPO prin reformarea organizației în conformitate cu Strategia de dezvoltare instituțională aprobată
	72.1 Definitivarea și aprobarea PDS-ului MIEPO
	Ministerul Economiei
	MIEPO
	Tr II
	Ministerul Economiei și MIEPO
Realizat – S-a elaborat în comun cu consorțiul internațional BIS și IDI Ireland Programul de Dezvoltare Strategică al Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO).
S-a aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 78 din 25.04.2016 Programul de Dezvoltare Strategică al MIEPO.

	
	
	72.2 Elaborarea propunerilor de majorare a bugetului MIEPO, în cadrul CBTM pentru 2017-2019
	
	
	Tr II-III
	MIEPO
Realizat – MIEPO a asigurat elaborare și expedierea propunerilor de majorare a bugetului, în cadrul CBTM 2017 – 2019.

	73
	Eficientizarea activității Consiliului de Coordonare a activității MIEPO și a Consiliului de administrare a bugetului pentru implementarea Programului „Promovarea Exportului”
	73.1 Elaborarea HG privind Consiliul de Coordonare a activității MIEPO și a Programului „Promovarea Exportului”
	Ministerul Economiei
	MIEPO
	Tr II
	Ministerul Economiei și MIEPO
Realizat – A fost elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la  modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 12 februarie 2014 și remisă spre avizare. Urmează a fi primit avizul CNA pentru a finaliza tabela divergențelor și pentru a putea fi remis spre examinare Cancelariei de Stat.

	
	
	73.2 Promovarea HG spre aprobare în ședința Guvernului
	
	
	Tr II-III
	Ministerul Economiei
Realizat – Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la  modificarea şi completarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 109 din 12 februarie 2014 a fost remis spre examinare Guvernului. Totodată proiectul HG a fost stopat în Cancelaria de Stat, cu scopul revizuirii ulterioare  în contextul reformei instituționale ale Guvernului. 

	76
	Sporirea vizibilității MIEPO în calitate de agenție națională în domeniul atragerii investițiilor și promovării exporturilor, prin campanii de comunicare instituțională
	76.1. Angajarea expertului/ consultantului pe comunicare
	MIEPO
	Ministerul Economiei
	Tr II
	MIEPO
Realizat – Expert pe comunicare angajat
Probleme/Provocări: Dificultatea identificării unui expert pe comunicare calitativ, care să facă față specificului activității instituției.

	
	
	76.2. Diplomatic Economic Club (semestrial)
	
	
	Tr II-IV
	MIEPO
Nerealizat
Cauzele: Reieșind din volumul Planului de acțiuni instituțional pentru anul 2016, numărul insuficient de personal, acțiunea a fost transpusă spre realizare pentru anul 2017. Totodată, pentru ședința anului 2017 va fi identificată o tematică relevantă.

	
	
	76.3. Elaborarea directoriului de suport a investitorilor prin oferirea contactelor prestatorilor de servicii de suport în afaceri
	
	
	Tr II
	MIEPO
Realizat  - Baza de date a prestatorilor de servicii de suport în afaceri a fost integrată pe pagina web MIEPO (va fi supusă actualizării permanente) - http://miepo.md/investment-sites/service_supplier, http://www.miepo.md/prestatori-sda. 

	
	
	76.4. Dezvoltarea bazei de date ”Moldovan Suppliers”
	
	
	Tr II
	MIEPO
Realizat - MIEPO a asigurat vizitarea a 50 companii autohtone din domeniul produceri îmbrăcămintei (chestionarea companiilor, poze). A fost lansată componenta de export a paginii web MIEPO, în cadrul căreia a fost integrată baza de date (va fi supusă actualizării permanente).

	
	
	76.5. Actualizarea și tipărirea materialelor promoționale (sectoriale, climatul investițional, producția fabricată și serviciile prestate cu potențial de export)
	
	
	Tr III
	MIEPO
Realizat - MIEPO a asigurat tipărirea CD-urilor ”Ghidul investițional al Moldovei 2016”. Totodată, în cooperare cu Proiectul de Consiliere a Guvernului în Reforma Economică (finanțat de GIZ) a asigurat actualizarea și tipărirea materialelor promoționale ”Invest in Moldova”. Materialele au fost diseminate misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, precum și în cadrul evenimentelor de promovare în țară și peste hotare.

	
	
	76.6.Elaborarea componentei export a paginii web MIEPO
	
	
	Tr II-III 
	MIEPO
Realizat - Componenta export lansată (va fi supusă actualizării permanente)      http://miepo.md/exportatorii

	
	
	76.7. Elaborarea și distribuirea buletinelor informaționale
	
	
	Tr III-IV 
	MIEPO
Realizat - Acțiunea a fost realizată cu reținere, fiind prezentate principalele realizări instituționale pentru perioada ianuarie – octombrie 2016. Buletinul informațional a fost distribuit companiilor autohtone (inclusiv beneficiari MIEPO), asociațiilor sectoriale, companiilor străine, partenerilor de dezvoltare, ambasadelor Republicii Moldova peste hotare, și altor părți interesate. 
Cauze întârzieri: Acțiunea a fost implementată cu întârziere din cauza lipsei expertului pe comunicare

	Asigurarea bunei implementări a Strategiei Naționale de atragere a investițiilor și promovare a exporturilor,  pentru anul 2016

	
	Coordonarea cu instituțiile responsabile în vederea bunei implementări a SN
	1. Organizarea ședințelor inter-ministeriale cu scopul planificării și monitorizării procesului de implementare al SN
	Ministerul Economiei,
MIEPO
	OECD
	Tr II, IV
	Ministerul Economiei
Realizat – S-a creat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 109 din 02.06.2016, Grupul de lucru pentru asigurarea implementării eficiente a Strategiei Naţionale de atragere a investiţiilor şi promovare a exporturilor pentru anii 2016-2020.
S-a organizat la 17.05.2016 prima ședință a Grupului de lucru cu scopul planificării și coordonării  procesului de implementare al Strategiei cu participarea reprezentanților instituțiilor responsabile de implementare, a partenerilor de dezvoltare precum GIZ, Banca Mondială, OECD, etc.
S-a solicitat prin demersul ME nr. 04/4-3469 din 03.06.2016 planurile detaliate instituționale de implementare a Strategiei pentru anul 2016, conform Ordinului sus-citat.

	
	
	2. Coordonarea cu instituțiile implicate în implementarea SN, în vederea elaborării de către acestea a planurilor de activitate detaliate de implementare a SN pentru 2016.
	
	
	Tr II
	Ministerul Economiei
Realizat – S-a coordonat cu instituțiile vizate privind modalitatea de elaborare a planurilor detaliate. Ulterior acestea au fost colectate în termenii prevăzuți. 

	
	
	3. Coordonarea cu instituțiile implicate în implementarea SN, în vederea elaborării de către acestea a rapoartelor instituționale trimestriale privind implementarea SN pentru 2016
	
	
	Tr. III-IV
	Ministerul Economiei
Realizat – Au fost colectate rapoartele trimestriale și rapoartele anuale instituționale, conform HG. 511 din 25.04.2016, cu coordonarea prealabilă a membrilor Grupului de Lucru și a altor persoane implicate în procesul raportării.

	
	
	4. Organizarea unui workshop cu scopul eficientizării procesului de monitorizare și evaluare a SN
	
	
	Tr IV
	Ministerul Economiei
Realizat – S-a organizat la 23.09.2016 cea de-a doua ședință a Grupului de lucru cu scopul evaluării implementării Strategiei pentru Semestrul I 2016, precum și pentru îmbunătățirea mecanismului de monitorizare în baza recomandărilor OCDE. La ședință au participat reprezentanții instituțiilor responsabile de implementare, a partenerilor de dezvoltare precum GIZ, Banca Mondială, OECD, at DCFTA, etc.


	
	
	4. Asigurarea monitorizării implementării Planurilor de Acțiuni a instituțiilor vizate în SNAIPE 2016 – 2020 și raportarea
	
	
	Tr II-IV
	MIEPO
În curs de realizare – Urmare colectării rapoartelor trimestriale de către Ministerul Economiei, MIEPO a oferit suport intru consolidarea informației în rapoartele integrate pe implementarea Strategiei, pentru Semestrul I 2016 și Trimestrul III 2016. 

	
	
	5. Inițierea optimizării Planului de Acțiuni de implementare a Strategiei, prin aducerea acțiunilor la acelaşi nivel de complexitate, armonizarea cu politicile altor instituții ce reglementează aspecte ce țin de domeniul investițional și de export, ajustarea indicatorilor de performanță, identificarea indicatorilor de impact.
	Ministerul Economiei
	
	Tr IV
	Ministerul Economiei
Realizat – Ministerul Economiei a beneficiat de suportul proiectului AT DCFTA în scopul optimizării Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei. Astfel compania de consultanță selectată, împreună cu reprezentanții ME și MIEPO au realizat un șir de întrevederi cu reprezentanții instituțiilor responsabile de implementare, membri ai Grupului de lucru, în scopul identificării suprapunerii actualei Strategii cu alte documente de politici și planuri instituționale. De asemenea,  întru evitarea elaborării în fiecare an, a planurilor anuale instituționale pe sub-acțiuni pentru implementarea Strategiei, compania de consultanță a elaborat un plan desfășurat pe sub-acțiuni, pe perioada integrală prevăzută de Strategie 2016-2020 și care vizează toate instituțiile responsabile.  Se urmărește ca raportarea trimestrială pentru 2017-2020 să se facă în baza acestui plan desfășurat, coordonat și avizat de toate instituțiile vizate. În plus, se planifică inițierea unui nou proiect care va permite raportarea într-un sistem integrat electronic. 



