R A P O R T

progresele înregistrate și dificultățile întîmpinate, în procesul de realizare a Planului de acțiuni pe anii 2017-2020 pentru implementarea Strategiei naționale anticorupției pe anii 2017-2020 (perioada de raportare anul 2018)

PILONUL II Guvernul Sectorul public și administrația publică locală

| Numărul și acțiunea prevăzută de Plan | Indicatori de progres |  | Termen de realizare | Instituția responsabilă |  | Sursa de verificare |  | Măsurile întreprinse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Asigurarea angajării și promovării agenților publici pe bază de merit și de integritate profesională | Numărul de agenți publici angajați prin concurs sau prin transfer de la alte entități publice; numărul cazierelor de integritate solicitate de entitățile publice la angajare. Numărul de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate. Numărul de agenți publici angajați/reconfirmați în funcții ca urmare a verificării conform Legii nr.271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice; CNA; SIS |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Numărul de agenți publici angajați prin concurs sau prin transfer de la alte entități publice: În perioada de raportare în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii (MEI) au fost organizate 9 concursuri de ocupare a funcțiilor publice vacante și temporar vacante, în care au fost plasate 31 funcții vacante și temporar vacante. Concursurile au fost lansate la data de 07.02.2018, 14.03.2028, 16.03.2018, 18.06.2018, 09.08.2018, 04.09.2018, 07.09,2018, 29.09.2018, 10.10.2018. Conform rezultatelor concursului la situația din 21.12.2018 au fost angajate 25 persoane, inclusiv funcționari publici debutanți 11 persoane. Toate materialele aferente desfășurării concursurilor au fost întocmite în termenii stabiliți. Au fost întocmite 75 procese-verbale privind rezultatele probelor desfășurate în procesul concursurilor. În perioada de referință au fost transferați din alte autorități publice 4 persoane cu respectarea prevederilor legislației muncii. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: angajați prin concurs 5 persoane, prin transfer o persană. Agenția pentru Supraveghere Tehnică: au fost angajate 26 persoane prin concurs, dintre care 6 persoane prin transfer de la alte entități publice. Agenția Națională Transport Auto: 1 Autoritatea Aeronautică Civilă: 5 persoane, dintre care 3 persoane au fost angajate prin transfer. 2. Numărul cazierelor de integritate solicitate de entitățile publice la angajare: În perioada de referință au fost solicitate și primite de la Centrul Național Anticorupție 36 caziere de integritate pentru persoanele noi angajate, care au fost anexate la dosarul personal al fiecărui angajat. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: la angajare au fost solicitate 4 caziere de integritate profesională. Agenția pentru Supraveghere Tehnică: în perioada de raportare au fost angajate 33 persoane, funcționari publici – 26, personal de deservire tehnică -7 persoane. Caziere de integritate solicitate -26. 3. Numărul de contestații depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate: În cadrul ministerului, din partea candidaților la concurs privind procedurile de concurs nu au fost depuse contestații privind respectarea procedurilor din cadrul concursurilor. 4.Numărul de agenți publici angajați/reconfirmați în funcții ca urmare a verificării conform Legii nr.271/2008 privind verificarea titularilor și a candidaților la funcții publice: ------ |
| 2.Asigurarea respectării regimului de incompatibilități, de restricții în ierarhie și de limitare a publicității | Numărul de cazuri de incompatibilități și restricții în ierarhie atestate și soluționate în entitățile publice; numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilități și limitare a publicității; numărul de persoane suspendate pentru asemenea încălcări |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice ai căror agenți publici sînt subiecți ai declarării averilor și intereselor personale; ANI |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Numărul de cazuri de incompatibilități și restricții în ierarhie atestate și soluționate în entitățile publice; numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilități și limitare a publicității; numărul de persoane suspendate pentru asemenea încălcări: În perioada de raportare în cadrul MEI și autoritățile administrative din subordine nu au fost identificate cazuri de incompatibilități și restricții. |
| 3. Asigurarea respectării regimului declarării averilor și intereselor personale | Numărul de agenți publici angajați/numiți/cu mandatele validate pe parcursul anului și numărul de declarații depuse în momentul angajării/ numirii/ validării mandatului. Numărul total de agenți publici angajați/numiți/cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului și numărul de declarații depuse anual. Numărul de agenți publici ale căror mandat/ raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului și numărul de declarații depuse la încetarea mandatului /raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv. Numărul total de declarații de avere și interese personale transmise anual la ANI de la entitățile publice. Numărul actelor de constatare ale ANI privind existența averii nejustificate. Numărul de dosare penale și contravenționale instrumentate privind încălcarea regimului declarării averilor și intereselor personale |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice ai căror agenți publici sînt subiecți ai declarării averilor și intereselor personale; ANI; CNA |  | Platforma electronică de depunere a declarațiilor de avere și interese personale. Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale. Pagina web a ANI; hotărîrile instanțelor de judecată |  | 1.Numărul de agenți publici angajați/numiți/cu mandatele validate pe parcursul anului și numărul de declarații depuse în momentul angajării/ numirii/ validării mandatului: În perioada de raportare în cadrul ministerului au fost angajate 39 de persoane, din care 36 persoane sunt subiecți ai declarării averilor și intereselor personale. Toți subiecții declarării au depus declarațiile respective la ANI. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: pe parcursul perioadei de raportare au fost numiți în funcție 8 agenți publici, dintre care 6 fiind subiecți ai declarării averilor și intereselor personale. Agenția pentru Supraveghere Tehnică: au fost angajate 26 peroane și depuse 26 declarații la ANI. Agenția Națională Transport Auto: 0. Autoritatea Aeronautică Civilă: a fost numit în funcție 1 subiect al declarării averii și a intereselor personale și anume Directorul AAC. De asemenea au fost angajați 10 persoane. 2.Numărul total de agenți publici angajați/numiți/cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului și numărul de declarații depuse anual: Conform situației din 30 martie 2018 subiecții ai declarării averilor și intereselor personale sunt 133 persoane din cadrul aparatului central al ministerului. Au fost depuse 133 declarații anuale de avere și interese personale. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: perioada de raportare agenți publici numiți în funcție au fost în număr de 42 din care 41 fiind subiecți ai depunerii declarației anuale. Agenția pentru Supraveghere Tehnică: În cadrul AST, succesor de drepturi a Inspecției de Stat în Construcții, Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a obiectelor industrial periculoase, Inspectoratului pentru supraveghere Geodezica Tehnica și Regim. - Inspecția de Stat in Construcții – 60 declarații de avere și interese personale. - Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a obiectelor industrial periculoase - 36 declarații de avere si interese personale. - Inspectoratului pentru supraveghere Geodezica Tehnica si Regim – 7 declarații de avere si interese personale. Agenția Națională Transport Auto: în cadrul ANTA – 0. Autoritatea Aeronautică Civilă: în conformitatea cu Hotărîrea Guvernului nr.645/2014, numărul total de angajați în cadrul AAC sunt 91 de persoane. Avînd în vedere că angajații AAC din 17 august dețin statut de funcționari publici, aceșțea în temeiul Legii nr.133/2015 pînă la 31 martie 2019 vor depune declarațiile anuale. 3. Numărul de agenți publici ale căror mandat/ raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului și numărul de declarații depuse la încetarea mandatului /raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv: În perioada de raportare în cadrul ministerului 34 persoane au încetat raporturile de serviciu, dintre care 31 persoane sunt subiecți ai declarării averii și intereselor personale. Toți 31 agenți publici au depus declarațiile respective la ANI. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: au încetat raporturile de serviciu cu 7 agenți publici, dintre care 6 fiind subiecți ai declarării averilor și intereselor personale. Agenția pentru Supraveghere Tehnică: În perioada de raportare toți angajații instituțiilor supuse fuziunii in legătură cu faptul creării Agenției pentru Supraveghere Tehnica, au depus declarații la eliberare din instituțiile anterioare și declarații la numire în funcție în cadrul AST. Persoane a căror raporturi au încetat în perioada de raportare sunt 8 și depuse la ANI 8 declarații la eliberare. Agenția Națională Transport Auto: 0 Autoritatea Aeronautică Civilă: 4 declarații, dintre care 2 declarații anuale, 1declarașie la încetarea relațiilor de muncă și 1 declarație la numirea în funcție. 4.Numărul total de declarații de avere și interese personale transmise anual la ANI de la entitățile publice. ----- Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: declarațiile de avere și interese personale, au fost transmise la ANI în termenul stabilit de legislația în vigoare. Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 210 Agenția Națională Transport Auto: 0 5.Numărul actelor de constatare ale ANI privind existența averii nejustificate: --- 6.Numărul de dosare penale și contravenționale instrumentate privind încălcarea regimului declarării averilor și intereselor personale: ----- |
| 4. Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese și neadmiterea favoritismului | Numărul conflictelor de interese declarate și soluționate în cadrul entităților publice. Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI. Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese. Numărul actelor juridice, adoptate în situații de conflict de interese, anulate în instanța de judecată la solicitarea ANI. Numărul de dosare penale și contravenționale instrumentate privind conflictele de interese penale |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice ai căror angajați sînt subiecți ai declarării averilor și intereselor personale; ANI |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Numărul conflictelor de interese declarate și soluționate în cadrul entităților publice: nu au fost. 2.Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI: nu au fost. 3.Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese: nu au fost. 4.Numărul actelor juridice, adoptate în situații de conflict de interese, anulate în instanța de judecată la solicitarea ANI: nu au fost. 5.Numărul de dosare penale și contravenționale instrumentate privind conflictele de interese penale: nu au fost. |
| 5. Asigurarea respectării regimului cadourilor | Numărul cadourilor predate comisiilor de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul entităților publice. Numărul și suma cadourilor răscumpărate în cadrul entităților publice. Numărul de cadouri inadmisibile, transmise agenției anticorupție și numărul de dosare penale și contravenționale instrumentate. Registrele de evidență a cadourilor publicate pe paginile web ale entităților publice |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Numărul cadourilor predate comisiilor de evidență și evaluare a cadourilor în cadrul entităților publice: Pe perioada anului 2018 în temeiul proceselor-verbale în cadrul ministerului au fost predate 2 cadouri Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor și returnate în totalitate persoanelor care le-au predat. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: 0 Agenția pentru Supraveghere Tehnică: 0 Agenția Națională Transport Auto: 0 Autoritatea Aeronautică Civilă: 0 2.Numărul și suma cadourilor răscumpărate în cadrul entităților publice: --- 3.Numărul de cadouri inadmisibile, transmise agenției anticorupție și numărul de dosare penale și contravenționale instrumentate: --- 4.Registrele de evidență a cadourilor publicate pe paginile web ale entităților publice: Registrele de evidență a cadourilor vor fi publicate pe paginile web ale entităților publice. |
| 6. Asigurarea neadmiterii, denunțării și tratării influențelor necorespunzătoare | Numărul cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate, soluționate în cadrul entităților publice. Numărul cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate la CNA și SIS. |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Numărul cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate, soluționate în cadrul entităților publice: În cadrul MEI și autorităților din subordine nu au fost denunțate cazuri de influență necorespunzătoare. 2.Numărul cazurilor de influență necorespunzătoare denunțate la CNA și SIS: ------ |
| 7. Asigurarea neadmiterii și denunțării manifestărilor de corupție; protecția avertizorilor de integritate | Numărul manifestărilor de corupție denunțate de către agenții publici conducătorilor entităților publice și agențiilor anticorupție. Numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul entităților publice. Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA. Numărul avertizorilor de integritate supuși protecției |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice; CNA |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Numărul manifestărilor de corupție denunțate de către agenții publici conducătorilor entităților publice și agențiilor anticorupție: nu au fost. 2.Numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul entităților publice: nu au fost. 3. Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA: nu au fost. 4.Numărul avertizorilor de integritate supuși protecției: nu au fost. |
| 8. Asigurarea intoleranței față de incidentele de integritate | Numărul de sancțiuni disciplinare aplicate în cadrul entităților publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenții publici. Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităților publice la autoritățile anticorupție cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracțiuni și contravenții. Numărul de suspendări din funcții ale agenților publici inculpați pentru infracțiuni de corupție sau conexe corupției |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Numărul de sancțiuni disciplinare aplicate în cadrul entităților publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenții publici: nu au fost. 2.Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităților publice la autoritățile anticorupție cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracțiuni și contravenții: nu au fost. 3.Numărul de suspendări din funcții ale agenților publici inculpați pentru infracțiuni de corupție sau conexe corupției: În cadrul MEI nu au fost. Agenția Națională Transport Auto: 4. |
| 9. Asigurarea respectării transparenței în procesul decizional | Rapoartele anuale privind transparența în procesul decizional publicate pe paginile web ale entităților publice. Stabilirea unor indicatori calitativi și cantitativi privind transparența în procesul decizional. Raportul anual al Cancelariei de Stat privind transparența decizională în cadrul APC și APL |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice; CS |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Rapoartele anuale privind transparența în procesul decizional publicate pe paginile web ale entităților publice: Raport anual privind transparența în procesul decizional în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2018, a fost elaborat și publicat pe pagina web a instituției: https://mei.gov.md/ro/content/rapoarte-transparenta. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: Agenția publică permanent pe pagina web instituțională documentele de politici ce țin de activitatea Agenției, planurile și rapoartele de activitate, documentele administrative interne. Astfel la compartimentul Transparență sunt publicate: - Planurile de dezvoltare instituțională și rapoartele de activitate; - Planul controalelor de stat; - Planul de instruiri; - Ordine interne; Proceduri de control și listele de verificare. Agenția pentru Supraveghere Tehnică: pe parcursul anului 2018 au fost elaborate și aprobate 56 liste de verificare care se aplică în cadrul controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor pe domeniile de competență: Siguranța obiectelor industrial periculoase – 40 liste; Construcții și urbanism – 12 liste; Siguranța antiincendiară – 1 listă; Protecția Civilă – 1 listă; Geodezie și cartografie -2 liste; Aprobate în temeiul ordinului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 521 din 02.11.2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 448-460 din 07.12.2018. La fel au fost dispuse spre consultări publice pe pagina web a instituției, pentru listele de verificare pe domeniul- Siguranța ocupațională, total-3 liste. La moment listele sunt avizate și urmează a fi aprobate. Pe parcursul anului au fost emise 44 acte administrative privind activitatea de bază a Agenției. Agenția Națională Transport Auto: 0 2.Stabilirea unor indicatori calitativi și cantitativi privind transparența în procesul decizional: indicatorii calitativi și cantitativi au fost stabiliți. Raportul a fost transmis în adresa Cancelariei de Stat prin demersul nr.04-598 din 28.01.2019. Pe parcursul anului 2018, au fost elaborate 447 proiecte de decizii, dintre care 386 au fost adoptate. Astfel, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat 5 proiecte de decrete de Președinte, 37 proiecte de legi, 197 proiecte de hotărâri și dispoziții de Guvern și 208 Ordine. Dintre acestea, au fost consultate circa 307 proiecte de decizii, în urma cărora au parvenit 533 recomandări, care au fost incluse în proiectele respective. Astfel, luînd în considerare că nu există obligativitate ca Ordinele interne să fie supuse consultărilor publice, obținem o pondere de circa 79% a proiectelor de acte legislative/normative consultate cu societatea civilă în raport cu numărul total de proiecte acte normative elaborate, rezultat obținut prin instituirea unui dialog deschis, transparent cu asociațiile neguvernamentale și sectorul privat. De asemenea, în contextul elaborării proiectelor de acte normative, au fost organizate circa 150 întruniri consultative, audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru pe diverse domenii, la care au participat circa 435 persoane. Suplimentar informăm că pe parcursul anului 2018 a fost aprobat Ordinul nr.493 din 17.10.2018 „Cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii”. În acest context, au fost ajustate Regulile interne privind procedurile de informare, consultare și participare în procesul decizional în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii. |
| 10. Asigurarea respectării accesului la informații de interes public | Persoanele responsabile de accesul la informații de interes public, desemnate în cadrul autorităților. Numărul de solicitări de acces la informații, transmise anual entităților publice. Numărul de refuzuri de acces la informații. Numărul contestațiilor depuse anual în instanța de judecată împotriva refuzului entităților publice de a oferi acces la informații. Numărul de hotărîri adoptate anual de instanțele de judecată privind obligarea entităților publice de a oferi informațiile solicitate |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Persoanele responsabile de accesul la informații de interes public, desemnate în cadrul autorităților: În cadrul ministerului și autoritățile administrative din subordinea ministerului au fost desemnate persoane responsabile de accesul la informații de interes public. 2.Numărul de solicitări de acces la informații, transmise anual entităților publice: Pe parcursul anului 2018, în adresa MEI au parvenit spre examinare 759 petiții. De asemenea, în perioada de raportare au fost plasate/actualizate pe site-ul ministerului 567 documente. Totodată, au fost plasate pentru informare publică 620 comunicate de presă, inclusiv proiecte de decizii, avizuri de presă, precum și alte informații de interes public privind activitatea conducerii ministerului. Au fost organizate circa 60 conferințe de presă, 50 forumuri și reuniuni economice mixte, 20 mese rotunde. Totodată, menționăm că, pe parcursul anului 2018, MEI întru asigurarea accesului la informații de interes public, a realizat următoarele activități: - Au fost efectuate 567 de înregistrări informaționale privind inițiativele și proiectele de decizii elaborate pe site-ul https://mei.gov.md și https://particip.gov.md și a fost actualizată informația cu privire la activitatea Ministerului conform noilor domenii de competență; Notă: Numărul prezentat de înregistrări informaționale nu cuprinde numărul anunțurilor și comunicatelor de presă plasate și difuzate de Serviciul informare și comunicare cu mass-media. - a fost actualizat modulul de bannere a paginii web prin postarea unui banner nou „Drumuri Bune pentru Moldova”, care direcționează spre pagina web specializată http://drumuribune.md/ în cadrul căreia este prezentată informația cu privire la lucrările de reabilitare și construcție a drumurilor naționale și locale. Totodată, în vederea consolidării drepturilor garantate subiecților datelor cu caracter personal, la compartimentul „Transparența”, a fost creată o rubrică nouă „Protecția datelor cu caracter personal”, care oferă informații cu privire la politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii. - a fost elaborat și publicat pe portalul http://date.gov.md Raportul privind accesul și reutilizarea documentelor Ministerului Economiei și Infrastructurii (demersul nr.05/4-890 din 31.01.2018). - au fost actualizate și publicate 34 de seturi de date și 66 de resurse de interes public, pînă în prezent pe portalul http://date.gov.md fiind publicate în total 113 seturi de date. Cu referire la autoritățile administrative din subordinea ministerului: Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: Registrul de Stat al Controalelor plasat pe pagina web. Agenția pentru Supraveghere Tehnică: accesul la informații de interes public în cadrul Agenției este asigurat prin intermediul ghișeului unic și a persoanei responsabile. În perioada de raportare, în adresa AST nu au parvenit solicitări de acces la informații de interes public. Pe parcursul perioadei de raportare pagina web a instituției a fost actualizata și lansata în format nou în luna decembrie. - a fost introdus un nou instrument de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, fiind creată pagina oficială de pe Facebook a AST; În scopul transparentizării informației cu privire la serviciile publice, pentru actualizarea informațiilor pe portalul https://servicii.gov.md au fost transmise fișele a 15 de servicii publice dintre care două acte permisive. Agenția Națională Transport Auto: 17 solicitări 3.Numărul de refuzuri de acces la informații: 0 Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: 0 Agenția pentru Supraveghere Tehnică: - 0 Agenția Națională Transport Auto: 1 4.Numărul contestațiilor depuse anual în instanța de judecată împotriva refuzului entităților publice de a oferi acces la informații: În perioada de raportare au fost contestate în instanța de judecată 5 acte administrative cu privire la refuzul MEI de a furniza informația solicitată. 5.Numărul de hotărîri adoptate anual de instanțele de judecată privind obligarea entităților publice de a oferi informațiile solicitate: ------------ |
| 11. Asigurarea gestionării transparente și responsabile a patrimoniului public și a asistenței externe | Informația privind gestionarea patrimoniului entităților publice publicată. Informația privind atragerea și gestionarea asistenței externe, publicată. Rapoartele entităților publice care au atras fonduri externe cu privire la rezultatul (performanța) obținut în urma acestei asistențe. Cartele de audit intern, planurile strategice și planurile anuale ale activității de audit, aprobate de către entitățile publice. Declarațiile privind buna guvernare, publicate pe paginile web ale entităților publice. Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern, prezentat la Guvern. Planurile anuale și trimestriale de achiziții publice ale entităților publice, publicate pe paginile lor web oficiale. Rapoartele Agenției de Achiziții Publice privind achizițiile publice efectuate. Numărul de rezultate ale procedurilor de achiziții publice contestate la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor și în instanțele de judecată și rezultatele examinării |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice; MF; AAP |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Informația privind gestionarea patrimoniului entităților publice publicată: Registrul patrimoniului public deține Agenția Proprietății Publice. 2.Informația privind atragerea și gestionarea asistenței externe, publicată: Pe pagina siteul mei.gov.md este publicată informația cu referire la: Raportul privind Asistența externă pe sectorul economic pentru anul 2016. Raportul privind Asistența externă pe sectorul economic pentru anul 2017 urmează a fi elaborat în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 377 din 25.04.2018 cu privire la reglementarea cadrului instituţional şi mecanismului de coordonare şi management al asistenţei externe urmare elaborării de către Ministerul Finanțelor a Ghidului operațional privind coordonarea şi managementul asistenţei externe; Note informative privind cooperarea cu parteneri de dezvoltare – 11 Note informative privind cooperarea cu state – 14 Matricea ”Proiecte de asistență externă pe domeniile Ministerului Economiei și Infrastructurii” Măsurile Prioritare de Dezvoltare Economică (2017-2019) 3.Rapoartele entităților publice care au atras fonduri externe cu privire la rezultatul (performanța) obținut în urma acestei asistențe: Anual unitățile de implementare a proiectelor și instituțiile subordonate prezintă rapoarte privind rezultatele obținute în urma valorificării asistenței externe. Aceste rapoarte sunt remise, autorității naționale de coordonare și management al asistenței externe (Ministerul Finanțelor), care ulterior, în comun cu Cancelaria de Stat urmează să elaboreze Raportul anual privind asistența externă acordată Republicii Moldova. 4.Cartele de audit intern, planurile strategice și planurile anuale ale activității de audit, aprobate de către entitățile publice: Cartea serviciului de audit intern al ministerului și a entităților publice a fost aprobată, inclusiv elaborarea procedurilor Auditului Intern. 5.Declarațiile privind buna guvernare, publicate pe paginile web ale entităților publice. Publicat pe pagina web a ministerului. Declarațiile pentru anul 2018 a fost transmise Ministerului Finanțelor prin scrisoarea nr.16-2225 din 02.03.2018. 6.Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern, prezentat la Guvern: Raportul a fost prezentat prin scrisoarea nr.16- 2226 din 02.03.2018 către Ministerul Finanțelor. 7.Planurile anuale și trimestriale de achiziții publice ale entităților publice, publicate pe paginile lor web oficiale: Planurile anuale ale MEI precum și autorităților administrative din subordine sunt publicate pe paginile oficiale web. Planul de achiziții publice pe anul 2018 va fi publicat la începutul anului 2019. 8.Rapoartele Agenției de Achiziții Publice privind achizițiile publice efectuate: --- 9.Numărul de rezultate ale procedurilor de achiziții publice contestate la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor și în instanțele de judecată și rezultatele examinării: La Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor a fost contestat 1 rezultate al procedurilor de achiziții publice și soluționat pozitiv în favoare Ministerului Economiei și Infrastructurii. Agenția Națională Transport Auto: 2 |
| 12. Asigurarea implementării și respectării normelor de etică și deontologie | Adoptarea codurilor de etică și deontologie pentru entitățile publice care nu au astfel de coduri. Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă, aprobate. Numărul de instruiri și de agenți publici instruiți cu privire la normele de etică și deontologie. Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică și deontologie, sancționate disciplinar |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Adoptarea codurilor de etică și deontologie pentru entitățile publice care nu au astfel de coduri: În cadrul Ministerului Economiei și Infrastructurii a fost elaborat CODUL de conduită, etică și deontologie al angajaților MEI, cu care au fost familiarizați toți angajații ministerului și plasat pe site-ul ministerului. Nu au fost depistate cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie. Sancțiuni disciplinare nu au fost aplicate. 2.Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă, aprobate. Numărul de instruiri și de agenți publici instruiți cu privire la normele de etică și deontologie: La 17 ianuarie 2018, în baza necesităților de instruire identificate în procesul evaluării performanțelor profesionale individuale pentru anul 2017, a fost elaborat și aprobat de către conducerea ministerului Planul de dezvoltare profesională a angajaților din cadrul acestuia în anul 2018 și plasat pe site-ul instituției. Planul respectiv de instruire cuprinde la capitolul II ”Instruiri interne” 5 tematici de instruire privind respectarea normelor de etică și deontologie, care urmează a fi organizate începând cu trimestrul II al anului curent cu suportul Centrului Național Anticorupție. La 20 iunie 2018 cu suportul Centrului Național Anticorupție, MEI a organizat în cadrul instruirilor interne incluse în Planul de dezvoltare profesională pentru a. 2018, o activitate de instruire de 2 ore cu genericul ”Crearea climatului de integritate instituțională. Evaluarea integrității instituționale” în cadrul acestei activități au fost instruite 68 persoane, angajați ai ministerului. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: a realizat o instruire la care au participat 30 angajați, tematica-Standardele de asigurare a integrității instituționale, denunțarea actelor de corupție, răspunderea pentru lipsa integrității. Agenția Națională Transport Auto: 1. 3. Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică și deontologie, sancționate disciplinar: ----- |
| 13. Asigurarea respectării regimului de restricții și limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu și migrarea agenților publici în sectorul privat (pantuflaj) | Numărul anual de agenți publici care și-au încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu și numărul ofertelor de muncă sau de angajare oferite agenților publici în cadrul organizațiilor comerciale, comunicate de către agenții publici înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. Numărul de contracte comerciale refuzate anual de către entitățile publice din motivul că în organizațiile comerciale activează persoane care, pe parcursul ultimului an, au fost agenți publici în cadrul entităților publice |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Numărul anual de agenți publici care și-au încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu și numărul ofertelor de muncă sau de angajare oferite agenților publici în cadrul organizațiilor comerciale, comunicate de către agenții publici înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu: În perioada de raportare au încetat activitatea la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: 7 agenți publici. Agenția pentru Supraveghere Tehnică: - 7 agenți publici, 2 persoane de deservire tehnică. Agenția Națională Transport Auto: 0 Autoritatea Aeronautică Civilă: 0 Nu au fost comunicate oferte de muncă sau angajare în cadrul organizațiilor comerciale. |
| 14. Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupție | Registrele riscurilor, care includ și riscurile de corupție, elaborate de către entitățile publice. Completarea registrului riscurilor cu riscurile de corupție după incidentele de integritate din cadrul entităților publice. Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor, elaborat anual |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entitățile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrității instituționale și e-cazierul integrității profesionale |  | 1.Registrele riscurilor, care includ și riscurile de corupție, elaborate de către entitățile publice: În cadrul ministerului a fost aprobat Registrul riscurilor operaționale evaluate la situația din 31.12.2014. Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței: a fost elaborat planul de măsuri de tratare a riscurilor de corupție în cadrul instituției. Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor va fi prezentat anual. Agenția pentru Supraveghere Tehnică: - la moment este în proces de elaborare Registrul riscurilor cu includerea riscurilor de corupție, precum și măsurilor de prevenire a cazurilor de corupție. Agenția Națională Transport Auto: registrul este în proces de elaborare. Autoritatea Aeronautică Civilă: urmează a fi elaborat Registrul riscurilor. 2.Completarea registrului riscurilor cu riscurile de corupție după incidentele de integritate din cadrul entităților publice: ---- 3.Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor, elaborat anual: Raport prezentat la Planul de acțiuni pe anii 2014-2015 pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție, trimestrul III al anului 2015. |
| 15. Instruirea agenţilor publici şi a conducătorilor entităţilor publice cu privire la rigorile de integritate instituţională | 100% de instituţii au efectuat instruiri în baza solicitărilor transmise. Conducătorii şi agenţii publici a cel puţin 85% dintre entităţile publice instruiţi. Numărul de solicitări de instruire cu privire la integritatea instituţională. Instruirea anuală a cel puţin 15000 de reprezentanţi ai entităţilor publice (conducători şi agenţi publici). Aprecierea instruirilor de către audienţi |  | Trimestrul IV anul 2018; periodic, la solicitare | CNA; entităţile publice; Academia de Administrare Publică; INJ |  | Confirmări ale instituţiilor responsabile – agenda, listele participanţilor, evaluarea instruirilor etc. |  | La 20 iunie 2018 cu suportul Centrului Național Anticorupție , MEI a organizat în cadrul instruirilor interne incluse în Planul de dezvoltare profesională pentru a. 2018, o activitate de instruire de 2 ore cu genericul ”Crearea climatului de integritate instituțională. Evaluarea integrității instituționale” în cadrul acestei activități au fost instruite 68 persoane, angajați ai ministerului. |
| 32. Extinderea listei de servicii publice prestate prin intermediul platformei electronice www.servicii.gov.md | Numărul de servicii publice noi prestate prin intermediul platformei electronice www.servicii. gov.md lansate anual. Numărul de servicii publice cu plată electronică prin intermediul platformei www.servicii. gov.md |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Centrul de e-Guvernare, entitățile prestatoare de servicii |  | Platforma www.servicii. gov.md |  | În vederea modernizării serviciilor publice prestate prin eficientizarea și reingineria acestora, pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate următoarele activități: - a fost efectuată inventarierea serviciilor publice prestate de Ministerul Economiei și Infrastructurii și de structurile organizaționale din sfera de competență a Ministerului, fiind completate Chestionarele de inventariere a serviciilor publice (demersul nr.05/4-7217 din 22.11.2017 și demersul nr.05/4-3199 din 26.03.2018); - au fost eliminate 8 servicii publice depășite, proces coordonat în comun cu experții companiei de consultanță implementatoare a proiectului „Modernizarea serviciilor guvernamentale”: PricewaterhouseCoopers Audit SRL (demersul nr.05/4-3400 din 30.03.2018); - au fost transferate 7 servicii care se referă la circulația mărfurilor cu dublă destinație, din domeniul de competență al Ministerului Economiei și Infrastructurii la Agenția Servicii Publice, cu scopul eficientizării procesului operațional de prestare a serviciilor în cauză (Legea nr.140 din 27 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative); - a fost digitizat procesul de prestare a 4 servicii publice administrative*, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive (SIA GEAP), lansat la 9 iulie 2018, ceea ce permite reducerea interacțiunii cu beneficiarii serviciilor publice în procesul de eliberare a actelor permisive, aceste servicii fiind posibil de accesat pe platforma https://servicii.gov.md. *Desemnarea persoanelor juridice pentru efectuarea verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public sau desemnarea persoanelor juridice pentru efectuarea măsurărilor în domeniile de interes public, Atestarea tehnico-profesională a specialiștilor cu activități în construcții, Autorizarea de construire/desființare pentru lucrările de utilitate publică de interes național, Eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectarea lucrărilor de utilitate publică de interes național. În scopul transparentizării informației cu privire la serviciile publice pe portalul https://servicii.gov.md, au fost actualizate fișele a 87 de servicii publice. |
| 33. Implementarea resursei informaționale în domeniul comerțului, prevăzută de legislația privind comerțul interior |  | Soft implementat și funcțional; numărul de notificări înregistrate în sistem | Trimestrul IV anul 2017 |  | Centrul de e-Guvernare; ME; ANSA; CNSP; APL de nivelurile I și II | Confirmări din partea instituțiilor responsabile | La data de 19 decembrie a fost aprobată Hotărîrea Guvernului cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului, pe baza SIA GEAP. Prin această hotărîre de Guvern au fost aduse modificări la: - Conceptul Tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive, în continuare - SIA GEAP (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 550/2018); - Conceptul mecanismului de gestionare și eliberare a actelor permisive și a Planului de acțiuni privind implementarea soluțiilor de ghișeu unic (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 753/2018); - Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive (aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 551/2018). În context, autoritățile publice implicate în implementarea soluțiilor de ghișeu unic din domeniul comerțului utilizează SIA GEAP în calitate de resursă informațională în domeniul comerțului. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 60 de zile de la data publicării acesteia. |  |
| 35. Transmiterea tuturor proiectelor de acte legislative și normative pasibile de expertiza anticorupție, după definitivarea proiectelor în urma avizării, la CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție |  | Actele normative și proiectele de acte legislative aprobate de Guvern, pasibile de expertiza anticorupție, supuse în prealabil acestei expertize | Permanent, cu verificarea trimestrială a indicatorilor de progres |  | APC | Pagina web a Guvernului/ Ordinea de zi a ședințelor Guvernului/; pagina web a CNA/ Rapoarte privind activitatea de expertiză anticorupție/ | Pe parcursul perioadei de raportare de către MEI au fost elaborate 239 proiectele de acte legislative și normative. Toate proiectele de acte normative au fost expediate către CNA pentru efectuarea expertizei anticorupție. |  |
| 36. Întocmirea sintezei obiecțiilor incluse în rapoartele de expertiză anticorupție pe marginea proiectelor de legi și de hotărîri ale Guvernului și publicarea ei pe pagina web a executivului concomitent cu publicarea proiectelor transmise la Guvern spre aprobare |  | Sintezele obiecțiilor incluse în rapoartele de expertiză anticorupție pe marginea proiectelor de legi, publicate pe pagina web a Guvernului | Permanent, cu verificarea trimestrială a indicatorilor de progres |  | APC; CS | Pagina web a Guvernului | Sintezele obiecțiilor au fost incluse în rapoartele de expertiză anticorupție pe marginea proiectelor de legi și publicate pe pagina web a Guvernului. |  |

PILONUL III JUSTIȚIA ȘI AUTORITĂȚILE ANTICORUPȚIE

| 22. Instruirea reprezentanților sectorului privat cu privire la etica relațiilor comerciale, controlul intern și transparența afacerilor cu statul | Instruirea anuală a cel puțin 1000 de reprezentanți ai mediului de afaceri. Aprecierea instruirilor de către audienți | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA; ME; CCI | Confirmări din partea instituțiilor responsabile – agenda, listele de participanți, evaluarea instruirilor etc. | În perioada de raportare din partea CNA nu au parvenit solicitări de participare la instruiri tematice. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PILONUL VII. SECTORUL PRIVAT

| 2. Organizarea de consultări publice periodice între reprezentanții sectorului public și ai mediului de afaceri cu privire la politicile și angajamentele naționale anticorupție cu impact asupra activității economice | Cel puțin 8 consultări publice organizate cu reprezentanții mediului de afaceri mare, mic și mijlociu. Recomandări și soluții identificate | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA; CCI; ME | Confirmări din partea instituțiilor responsabile – agenda, listele de participanți | Pe parcursul anului 2018 au fost organizate 5 ședințe de consultări cu mediul de afaceri și asociații privind reglementarea comerțului interior, pe platforma Ministerului Economiei și Infrastructurii. În perioada de raportare din partea CNA nu au parvenit solicitări de participare la instruiri tematice. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Elaborarea şi adoptarea unui proiect de lege şi/sau de hotărîre de Guvern privind modificarea şi completarea legislaţiei pentru înlăturarea vulnerabilităţilor la corupţie din activitatea întreprinderilor cu cota de capital integrală sau majoritară de stat/ municipală | Proiect de lege şi/sau de hotărîre de Guvern, elaborate şi adoptate | Trimestrul IV anul 2018 – pentru elaborare; trimestrul I anul 2019 – pentru adoptare | ME; CNA; după caz, Parlamentul sau Guvernul | Monitorul Oficial al RM | Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat proiectul Hotărârii Guvernui pentru aprobarea unor acte normative vizînd funcţionarea Legii cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală a fost elaborat în temeiul art.2 alin.(3), art.7 alin.(2) lit.c) și alin.(5), art.8 alin.(1) și alin.(7) lit.n), lit.r), art.10 alin.(2) și art.19 alin.(2) din Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală și are ca scop acordarea suportului întreprinderilor de stat/municipale la etapa elaborării actelor normative/administrative necesare pentru organizarea activității acestora. Prin proiectul dat se propune aprobarea: - Statutului-model al întreprinderii de stat; - Statutului-model al întreprinderii municipale; - Regulamentului-model cu privire la organizarea şi desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al întreprinderii de stat; - Modelului contractului individual de muncă al administratorului întreprinderii de stat/municipale; - Regulamentului-model al consiliului de administrație al întreprinderii de stat; - Regulamentului-model al comisiei de cenzori a întreprinderii de stat; - Regulamentului privind achiziţionarea bunurilor, lucrărilor şi serviciilor la întreprinderea de stat. Proiectul a fost publicat pe site-ul ministerului și transmis spre avizare către autoritățile de resort. |
| 14. Revizuirea legislației (privind cadastrul bunurilor imobile și insolvabilitatea) în vederea asigurării protecției cetățenilor care investesc în proiecte de construcție a blocurilor de locuințe împotriva fraudelor | Proiect de lege elaborat. Legea adoptată | Trimestrul III anul 2017 – pentru elaborare; trimestrul I anul 2018 – pentru adoptare | MDRC; ME; CNA | Monitorul Oficial al RM | Realizat: Proiect de lege a fost elaborat și adoptat. Legea nr. 133 din 15.11.2018 privind modernizarea Codului civil şi modificarea unor acte legislative, la Art.I, pct.390 prevede completarea Codului civil, Capitolul I, Titlul III cu „Secțiunea a 71-a Vînzarea-cumpărarea bunurilor imobile” Potrivit acestei secțiuni, cumpărătorul unui bun imobil în construire obține un drept de proprietate provizoriu care se înregistrează în registrul bunurilor imobile, constituind drept real, condiționat asupra imobilului. Concomitent, această secțiune conține o serie de prevederi menite să protejeze cumpărătorul de eventuale fraude. |