Raport privind realizarea Planului de acțiuni pentru serviciile de certificare a sectorului privat și liberalizarea evaluării conformității

| Nr.ord. | Obiectiv |  | Actul național care prevede realizarea acțiunii | Termenele de realizare |  | Responsabil | Costurile aferente implementării | Indicatori de performanță |  | Nivelul de realizare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armonizarea a legislației naționale în domeniu la prevederile directivelor Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Directiva 2014/35/UE referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune |  | Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 | Trimestrul IV, 2015 |  | Direcția dezvoltarea infrastructurii calităţii (DDIC) | Nu necesită alocații din Bugetul de stat | HG aprobată |  | Realizat A fost aprobată HG nr. 745 din 26.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune”. |  |
| 1.2 | Directivei 2014/29/UE referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune, Directiva 2009/105/CE se abrogă de la 20 aprilie 2016 |  |  | Trimestrul IV, 2015 |  | Direcția supravegherea pieței și securitate industrială (DSPSI) |  | HG aprobată |  | Realizat A fost aprobată HG nr. 368 din 12.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune |  |
| 1.3 | Directiva 2014/30/UE cu privire la compatibilitatea electromagnetică |  |  | Trimestrul IV, 2015 |  | DDIC |  | HG aprobată |  | Realizat A fost aprobată HG nr. 807 din 29.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor” |  |
| 1.4 | Directiva 2014/32/UE referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare |  |  | Trimestrul IV, 2015 |  | DDIC |  | HG aprobată |  | Realizat A fost aprobată HG nr. 408 din 16.06.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă pe piață a mijloacelor de măsurare |  |
| 1.5 | Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranţa jucăriilor |  |  | Trimestrul IV, 2015 |  | DDIC |  | HG aprobată |  | Realizat A fost aprobată HG nr. 808 din 29.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța jucăriilor |  |
| 1.6 | Directivei 2014/33/UE referitoare la ascensoare şi la componentele de siguranţă pentru ascensoare |  |  | Trimestrul II, 2016 |  | DSPSI |  | HG aprobată |  | Realizat A fost aprobată HG nr. 8 din 20.01.2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare |  |
| 1.7 | Directiva 2014/31/UE referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a aparatelor de cîntărit cu funcţionare neautomată |  |  | Trimestrul IV, 2016 |  | DDIC |  | HG aprobată |  | Realizat A fost aprobată HG nr. 267 din 08.04.2014 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate |  |
| 1.8 | Directiva 2009/142/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind aparatele consumatoare de combustibili gazoşi |  |  | Trimestrul IV, 2016 |  | Direcția politici investiționale și competitivitate |  | HG aprobată |  | În proces de realizare A fost elaborat proiectul HG pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși și a fost examinat de către subdiviziunile interioare ale Ministerului Economiei. Analiza impactului de reglementare urmează să fie inclusă pentru examinare în cadrul Grupului de lucru pentru reglementarea activității de întreprinzător. |  |
| 1.9 | Directiva 2014/68/UE referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune |  |  | Trimestrul IV 2017 |  | DSPSI |  | HG aprobată |  | În proces de realizare A fost publicat pe pagina web a Ministerului Economiei, anunțul privind inițierea elaborării proiectului HG cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune. |  |
| Transpunerea Regulamentului (CE) nr.765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.339/93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Elaborarea şi promovarea proiectului Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii |  | Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 | Trimestrul IV, 2015 |  | DDIC | Nu necesită alocații din Bugetul de stat | Proiectul de Lege aprobat |  | În proces de realizare Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea nr.235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii; Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător; Codul Contravenţional nr.218 din 24.10.2008), a fost înregistrat în Parlament cu nr. 408 din 22.10.2015 şi a fost examinat în I lectură. |  |
| 2.2 | Elaborarea şi promovarea Legii metrologiei |  |  | Trimestrul IV, 2015 |  | DDIC |  | Proiectul de Lege aprobat |  | În proces de realizare Proiectul de lege a metrologiei a fost înregistrat în Parlament cu nr. 426 din 03.11.2015 şi a fost examinat în I lectură. |  |
| 2.3 | Elaborarea şi promovarea proiectului de lege privind supravegherea pieţei |  |  | Trimestrul IV, 2015 |  | DSPSI |  | Proiectul de Lege aprobat |  | În proces de realizare Proiectul de lege privind supravegherea pieței a fost înregistrat în Parlament cu nr. 337 din 28.09.2015 şi a fost examinat în I lectură. |  |
| Semnarea de către Organismul Naţional de Acreditare (MOLDAC) a Acordului de recunoaştere multilaterală cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA MLA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Consolidarea continuă a capacităţilor instituţionale ale Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC, în scopul semnării Acordului de recunoaştere multilaterală EA MLA |  | Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 | Trimestrul IV, 2017 |  | Centrului Naţional de Acreditare (MOLDAC) | Alocaţiile bugetului instituţiei, precum şi mijloacele provenite din alte surse, conform legislaţiei în vigoare. | Numărul documentelor MOLDAC (politici, criterii, reguli şi proceduri) armonizate cu documentele EA |  | În proces de realizare Pe parcursul anului 2015 au fost instruite: 30 persoane implicate în procesul de acreditare inclusiv şi ca evaluatori şefi la următoarele tematici: - asigurarea calităţii rezultatelor încercărilor conform ISO/CEI 17025 şi documentele EA, ILAC; - validarea şi verificarea metodelor de încercări. Estimarea incertitudinii de măsurare; - cerinţele standardelor internaţionale ISO/CEI 17020 şi ISO 19011 pentru acreditarea Organismelor de Inspecţii; - documentelor EA, ILAC pentru extinderea activităţii MOLDAC la o noua schemă de acreditare: „Acreditarea organismelor de inspecţii în domeniul criminalisticii”. 50 persoane pe domenii noi: - pentru acreditarea laboratoarelor de etalonări; - domeniul criminalistică la cerinţele standardului ISO/CEI 17025 şi ghidul ILAC G19; - laboratoare medicale; Reprezentantul MOLDAC a participat în calitate de formator la seminarul organizat de Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” privind implementarea sistemului de management în conformitate cu cerinţele standardelor internaţionale ISO/CEI 17025 şi ISO 15189 în laboratoarele medicale. Toate documentele Sistemului de Management al MOLDAC (15 la număr: Politici – 8, Criterii generale pentru acreditare – 1, Reguli pentru acreditare – 1, Proceduri – 5) sunt armonizate cu documentele EA. |  |
| 3.2 | Realizarea Proiectului Twinning light “Suport pentru Centrul Național de Acreditare MOLDAC” |  | Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor pentru perioada 2016– 2018 | Trimestrul IV, 2016 |  | MOLDAC |  | Numărul evaluatorilor instruiţi Nr. de instruiri, seminare, workshop-uri |  | În proces de realizare În cadrul Proiectului TWINNING Light ”Suport pentru Centrul Național de Acreditare MOLDAC să treacă cu succes procesul de evaluare paritară EA pentru a fi acceptat ca semnatar al EA MLA pentru domeniul selectat ” au fost realizate următoarele activităţi: - îmbunătățirea documentelor sistemului de management al MOLDAC; - instruiri la cerinţele standardului ISO/CEI 17025 la care au participat reprezentanţii laboratoarelor de încercări şi de etalonări; - instruiri la cerințele standardului ISO/CEI 17021-1:2015 la care au participat reprezentanții organismelor de certificare, - au fost evaluate 1 organism de certificare şi 2 laboratoare de încercări în prezenţa evaluatorilor ACCREDIA; - evaluarea MOLDAC privind alegerea domeniilor noi (expertiza medico-legală, dispozitive medicale), în cadrul căreia s-au efectuat instruirea în domeniul controlului calității medicamentelor şi în domeniul dispozitivelor medicale; - instruirea la cerinţele noilor versiuni a documentelor ILAC P10:01/2013 şi la cerințele documentelor ILAC P-09, ILAC G-24, EA 4/18, cu participarea reprezentanților laboratoarelor de încercări ( organizatori de teste de competenţă/comparări interlaboratoare (PT/ILC) la nivel național). |  |
| 3.3 | Evaluarea Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC de către echipa EA |  |  | Trimestrul IV, 2017 |  | MOLDAC |  | Decizia EA privind evaluarea paritară cu succes |  | În proces de realizare Evaluarea Centrului Național de Acreditare MOLDAC de către echipa EA, în contextul depunerii cererii de a deveni semnatar al Acordului de Recunoaștere (EA MLA), este programată pentru luna iunie 2016. |  |
| Acreditarea laboratoarelor de etalonare ale INM și ale CMAC conform standardului EN ISO/IEC 17025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Acreditarea laboratoarelor de etalonare pentru domeniile: -mase -lungimi -umiditate |  | Matricea Reformei de Politici din Acordul de finanţare dintre Guvernul RM şi CE privind Programul de suport al instituirii ZLSAC în RM, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 922 din 12.11.2014 | Trimestrul IV, 2015 |  | Institutul Naționale de Metrologie ( INM) | Alocaţiile bugetului instituţiei, precum şi mijloacele provenite din alte surse, conform legislaţiei în vigoare. | Certificate de acreditare valabile |  | În proces de realizare Laboratoarele de etalonare din cadrul Institutului Național de Metrologie, au fost acreditate, conform cerinţelor standardului SM SR EN ISO/CEI 17025, pentru domeniul mărimi geometrice, mărimi termice (umiditate), mărimi mecanice (mase) (Certificat de acreditare LE - 002). |  |
| 4.2 | Acreditarea laboratoarelor de etalonare pentru domeniile: - presiuni - mărimi electrice - fizico-chimie - debite |  |  | Trimestrul IV, 2016 |  | INM |  |  |  | În proces de realizare INM a depus la Centrul Național de Acreditare, solicitarea nr. 10-4/19A din 19.01.2016 pentru acreditarea laboratoarelor de încercări pentru domeniul presiuni, mărimi electrice, fizico-chimie, debite. |  |
| 4.3 | Acreditarea laboratoarelor de etalonare pentru domeniile: -volume -radiații ionizante |  |  | Trimestrul IV, 2017 |  | INM |  |  |  | Acțiunea nu a fost inițiată |  |
| 4.4 | Acreditarea laboratoarelor de etalonare pentru domeniile - mărimi mase mici (greutăţi, aparate de cîntărit cu funcţionare neautomată); - mărimi geometrice (site pentru cernere, micrometre, şublere); - mărimi termice (termometre din sticlă, termometre digitale, incinte termostatate). |  |  | Trimestrul IV, 2015 |  | Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC) | Alocaţiile bugetului instituţiei | Certificate de acreditare valabile |  | Realizat Laboratoarele de etalonare din cadrul Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare, au fost acreditate, conform cerinţelor standardului SM SR EN ISO/CEI 17025, pentru domeniul mărimi geometrice, mărimi termice, mărimi mecanice (mase) (Certificat de acreditare LE - 001). |  |
| 4.5 | Acreditarea laboratoarelor de etalonare pentru domeniile - mărimi forţă şi duritate (prese) - fizico-chimie (alcoometre, spectrofotometre, densimetre) |  |  | Trimestrul IV, 2017 |  | CMAC |  |  |  | Acțiunea nu a fost inițiată |  |
| Acreditarea și recunoașterea organismelor de evaluare a conformității |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Crearea/dotarea laboratoarelor de încercări în vederea implementării reglementărilor tehnice care transpun directivele europene specificate în Anexa XVI din ZLSAC | Matricea Reformei de Politici din Acordul de finanţare dintre Guvernul RM şi CE privind Programul de suport al instituirii ZLSAC în RM, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 922 din 12.11.2014 |  | Trimestrul IV, 2017 | Ministerul Economiei (ME) | Alocaţiile bugetului instituţiei, precum şi mijloacele provenite din alte surse, conform legislaţiei în vigoare. |  | Nr. de laboratoare dotate, Nr. de metode acoperite Nr de echipament achiziţionat |  | În proces de realizare În scopul dotării laboratoarelor de încercări a fost aprobată prin ordinul nr. 183 din 08.12.2015 analiza necesităţilor dotării laboratoarelor cu minim de echipamente în vederea implementării Acordului DCFTA şi Planul multianual de achiziţii 2015-2017 pentru dotarea laboratoarelor infrastructurii calităţii. A fost aprobată prin ordinul nr. 186 din 14.12.2015 componenţa Grupului de lucru pentru achiziţia echipamentelor necesare pentru dotarea laboratoarelor din domeniul infrastructurii calităţii. A fost lansată procedura de achiziţie a echipamentelor respective. La 01.02.2016 a fost desfășurată ședința de deschidere a ofertelor depuse în cadrul licitației publice nr. 1137/15. La moment se examinează dosarele ofertanților de către experții instituțiilor, laboratoarele cărora urmează să fie dotate cu echipamente. |
| 5.2 |  | Acreditarea și recunoașterea organismelor de evaluare a conformității în vederea implementării reglementărilor tehnice care transpun directivele europene specificate în Anexa XVI din ZLSAC |  |  | Trimestrul IV, 2017 | ME MOLDAC |  |  | Certificate de acreditare valabile Ordine ME privind recunoaştere |  | În proces de realizare Au fost recunoscute pentru domeniul reglementat (jucării) 3 organisme de certificare din cadrul Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare, Inspecție-Certificare-Calitate și Trans-standard (ordinele ME nr. 94, nr. 95, nr. 96 din 28.05.2015) |
| Acreditarea organismelor de inspecție conform standardului EN ISO/IEC 17020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Acreditarea organismului de inspecție din cadrul CTSIC pentru implementarea Directivei 2014/33/UE referitoare la ascensoare şi la componentele de siguranţă pentru ascensoare |  | Matricea Reformei de Politici din Acordul de finanţare dintre Guvernul RM şi CE privind Programul de suport al instituirii ZLSAC în RM, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 922 din 12.11.2014 | Trimestrul IV, 2017 |  | Centrul Tehnic Pentru Securitate Industrială și Certificare (CTSIC) | Din surse proprii ale CTSIC | Organism de inspecție acreditat |  | În proces de realizare A fost inițiată procedura de acreditare a subdiviziunii (Secția Expertiză Securitate Industrială) din cadrul Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare, la cerințele standardului SM SR EN ISO/CEI 17020 “Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții”. Au fost desemnate persoanele responsabile din cadrul CTSIC pentru realizarea procedurilor de acreditare a organismului de inspecție. Au fost stabilite sarcini concrete pentru realizarea acțiunii ce ține de acreditarea organismului de inspecției: - elaborarea procedurilor de acreditare pînă la 01.07.2016 - depunerea cererii de acreditare pînă la 01.10.2016. |  |
| - Dezvoltarea sistemului de standardizare național bazat pe practicile europene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Elaborarea și promovarea Legii cu privire la standardizare naţională armonizată cu Regulamentul (UE) nr.1025/2012 privind standardizarea europeană |  | Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2014-2016 | Trimestrul IV, 2015 |  | DDIC | Nu necesită alocații din Bugetul de stat | Actul legislativ aprobat |  | În proces de realizare Proiectul de Lege privind standardizarea naţională a fost înregistrat în Parlament cu nr. 427 din 03.11.2015 şi a fost examinat în I lectură. |  |
| 7.2 | Consolidarea capacităților Organismului Naţional de Standardizare în scopul alinierii la criteriile de membru CEN și CENELEC |  |  | permanent |  | Institutul Național de Standardizare (INS) | Alocaţiile bugetului instituţiei, precum şi mijloacele provenite din alte surse, conform legislaţiei în vigoare. | Nr. de instruiri, seminare, workshop-uri |  | În proces de realizare În cadrul proiectului Twinning “Consolidarea sectorului standardizării și metrologiei în conformitate cu cele mai bune practici din statele membre ale UE”, reprezentanții INS au beneficiat de 9 instruiri pe diferite tematici ce țin de domeniul standardizării. |  |
| 7.3 | Adoptarea standardelor europene ca standarde moldovene, inclusiv a standardelor europene relevante actelor normative stabilite în Anexa nr. XVI a DCFTA la nivel de 75% |  |  | Trimestrul IV, 2017 |  | INS |  | Nr. de standarde adoptate |  | În proces de realizare Pe parcursul anului 2015, au fost adoptate 2971 standarde moldovene, care preiau standarde europene și internaționale. Programul de standardizare naţională pentru 2015 a fost realizat integral. La moment, au fost adoptate aproximativ 10 200 standarde europene, ce constituie 43% din numărul total de standarde moldovene. |  |
| 7.4 | Adoptarea standardelor europene armonizate, precum și a celor de referință de gradul 1 ca standarde moldovene, pentru actele normative de la 1.1 -1.5 la nivel de 100% |  |  | Trimestrul IV, 2016 |  | INS |  | Nr. de standarde adoptate |  | În proces de realizare Au fost adoptate 96% de standarde europene armonizate a căror utilizare oferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale din reglementările tehnice care transpun Directivele UE. |  |
| 7.5 | Adoptarea standardelor europene armonizate, precum și a celor de referință de gradul 1 ca standarde moldovene, pentru actele normative de la 1.6 -1.9 la nivel de 100% |  |  | Trimestrul IV, 2017 |  | INS |  | Nr. de standarde adoptate |  | În proces de realizare Au fost adoptate 96% de standarde europene armonizate a căror utilizare oferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale din reglementările tehnice care transpun Directivele UE. |  |
| 7.6 | Anularea standardelor naţionale contradictorii cu standardele europene adoptate ca standarde moldovene |  |  | Trimestrul IV, 2017 |  | INS |  | Nr. de standarde anulate |  | În proces de realizare INS a iniţiat constituirea a 7 comitete tehnice de standardizare de proiect (Grupuri de lucru) pe diferite domenii, care au ca sarcină identificarea standardelor naţionale contradictorii cu standardele europene adoptate ca standarde naţionale şi anularea acestora. În acest context au fost constituite următoarele 5 Comitete tehnice de proiect şi 2 Grupuri de lucru: - CT 37 „Mobilier”; - CT 38 „Evaluarea competenţei laboratoarelor de încercări”; - CT 39 „Maşini de terasament”; - CT 40 „Echipament individual de protecţie”; - CT 41 „Calitatea apei”; - CT 43 „Evaluarea conformităţii”; - GL în domeniul fructelor şi legumelor proaspete; - GL în domeniul vopselelor În perioada anului 2015 au fost anulate 315 standarde naţionale conflictuale cu standardele europene adoptate ca standarde naţionale. |  |
| 7.7 | Implementarea în activitatea INS a instrumentelor IT moderne |  | Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor pentru perioada 2016– 2018 | Trimestrul IV, 2016 |  | INS |  | Sistem IT bazat pe web pentru desfășurarea lucrărilor de standardizare în cadrul comitetelor tehnice |  | În proces de realizare A fost elaborat un sistem informaţional automatizat pentru gestionarea fondului naţional de standarde. La moment, INS se află la etapa de pilotare a acestuia. Toate părţile interesate au acces la informaţiile despre standardele naţionale prin intermediul sistemului respectiv, prin accesarea paginii web www.estandard.md. Au fost organizate 4 şedinţe de lucru în scopul monitorizării implementării sistemului informaţional automatizat. În scopul asigurării ONS cu un sistem informaţional modern, care să permită accesul online la standarde, INS a aplicat pentru un proiect al Uniunii Europene prin intermediul Agenţiei de Dezvoltare din Cehia. Astfel, cu suportul Oficiului Ceh pentru Standardizare, Metrologie şi Încercări (UNMZ), s-a elaborat un soft, care să permită accesul online securizat la standardele moldovene. Proiectul de asistenţă tehnică cu denumirea „Implementarea eurocodurilor în RM şi sporirea accesului la standarde” se află la etapa de aprobare finală şi se preconizează să fie implementat în 2016. |  |
| 7.8 | Implementarea și menținerea sistemului de management al calității conform standardului SM SR EN ISO 9001:2011 în activitatea INS |  |  | Trimestrul IV, 2017 |  | INS |  | Manualul calității și proceduri pentru SMC elaborate |  | Acțiunea nu a fost inițiată |  |
| - Asigurarea trasabilității măsurărilor efectuate în Republica Moldova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Iniţierea cooperării cu organizația europeană de metrologie legală WELMEC |  | Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor pentru perioada 2016– 2018 | Trimestrul IV, 2016 |  | INM | Alocaţiile bugetelor instituţiilor, precum şi în limitele mijloacelor provenite din alte surse, conform legislaţiei în vigoare. | Nr. de demersuri, Nr. de comitete tehnice identificate pentru cooperare |  | Acțiunea nu a fost inițiată |  |
| 8.2 | Iniţierea cooperării cu organizația europeană de metrologie EURAMET |  |  | Trimestrul IV, 2016 |  | INM |  | Nr. de demersuri și cereri înaintate, Nr. de intercomparări inițiate |  | În proces de realizare În scopul iniţierii cooperării cu organizaţia europeană de metrologie, Institutul Naţional de Metrologie a înaintat cererea şi a fost acceptat în calitate de participant la intercompararea EURAMET.PR.K6-2015 “Regular transmittance”. INM se pregăteşte pentru efectuarea măsurărilor în cadrul acestei intercomparări. |  |
| 8.3 | Publicarea tabelelor de Capabilități de măsurare și Calibrare (CMC) pe domeniile: - mărimi ionizante; - rezistență electrică. |  | Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor pentru perioada 2016– 2018 | Trimestrul IV, 2017 |  | INM |  | Nr. de rapoarte preliminare (DraftA) Nr. de rapoarte finale al comparărilor publicate (Draft B) Nr. de CMC publicate |  | În proces de realizare Pentru demonstrarea capabilităţilor de măsurare INM participă la 13 comparări regionale în cadrul COOMET pe diferite domenii de măsurare, 2 comparări bilaterale cu Romania şi 1 intercomparare în cadrul organizației euroopene de metrologie EURAMET. |  |
| 9 | Elaborarea legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 420-XVI din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică |  | Planul de acțiuni al Ministerului Economiei 2016 | Trimestrul II, 2016 |  | DDIC | Nu necesită alocaţii din bugetul de stat | Actul legislativ aprobat |  | În proces de realizare A fost elaborat proiectul HG de modificare și completarea a Legii nr. 420-XVI din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică și urmează a fi transmis Cancelariei de Stat pentru promovare. |  |
| Semnarea şi ratificarea Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale (ECA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Elaborarea şi aprobarea Foii de parcurs privind iniţierea negocierilor asupra Acordului privind ECA |  | Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM UE în perioada 2014-2016 | Trimestrul III, 2016 |  | Proiectul Asistenței tehnice pentru implementarea DCFTA, Ministerul Economiei (ME) | Nu necesită alocaţii din bugetul de stat | Foaia de parcurs aprobată |  | În proces de realizare În scopul iniţierii negocierilor asupra Acordului privind ECA au fost efectuate următoarele activităţi: A fost constituit Grupul de lucru prin ordinul nr. 103 din 05.06.2015, care a identificat domeniile posibile pentru negocierea Acordului privind ECA şi lista echipamentelor pentru dotarea laboratoarelor în scopul implementării Directivelor din Anexa nr. XVI a Acordului DCFTA. A fost aprobată prin ordinul nr. 183 din 08.12.2015 analiza necesităţilor dotării laboratoarelor cu minim de echipamente în vederea implementării Acordului DCFTA şi Planul multianual de achiziţii 2015-2017 pentru dotarea laboratoarelor infrastructurii calităţii. A fost aprobată prin ordinul nr. 186 din 14.12.2015 componenţa Grupului de lucru pentru achiziţia echipamentelor necesare pentru dotarea laboratoarelor din domeniul infrastructurii calităţii. A fost lansată procedura de achiziţie a echipamentelor respective. La 01.02.2016 a fost desfășurată ședința de deschidere a ofertelor depuse în cadrul licitației publice nr. 1137/15. La moment se examinează dosarele ofertanților de către experții instituțiilor, laboratoarele cărora urmează să fie dotate cu echipamente. |  |
| 11 | Organizarea conferințelor, seminarelor, workshop-urilor pentru producători, consumatori |  | Matricea Reformei de Politici din Acordul de finanţare dintre Guvernul RM şi CE privind Programul de suport al instituirii ZLSAC în RM, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 922 din 12.11.2014 | Trimestrul IV, 2017 |  | Proiectul Asistenței tehnice pentru implementarea DCFTA, INS, MOLDAC, INM, Ministerul Economiei | Alocaţiile bugetelor instituţiilor, precum şi în limitele mijloacelor provenite din alte surse, conform legislaţiei în vigoare. | Numărul evenimentelor organizate |  | A fost organizat în cadrul expoziției naționale “Fabricat în Moldova” 2 seminare “Transpunerea legislației europene în ceea ce privește supravegherea pieței și protecția consumatorului” (03.02.2016), „Mijloace de măsurare fabricate în Republica Moldova destinate pieței UE-principii și șanse” (04.02.2016) și o masă rotundă “Infrastructura calității în contextul implementării ZLSAC” (05.02.2016). |  |