[image: image1.png]&




Ministerul Economiei 

a Republicii moldova

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI 

PE PERIOADA PÎNĂ ÎN ANUL 2015

___________________________________________

Raport privind Implementarea 
Planului de acţiuni al Strategiei 
în semestrul I al Anului 2015
Activităţile întreprinse pe parcursul semestrului I al anului 2015 în conformitate cu priorităţile strategice 

Direcţia strategică I. Perfecţionarea cadrului normativ-legal destinat dezvoltării industriei
Obiectivul: Crearea premiselor pentru stabilitatea macroeconomică

· crearea cadrului normativ stimulator pentru procesul de industrializare a ţării
În scopul asigurării condiţiilor favorabile de activitate a agenţilor economici autohtoni, inclusiv a stimulării dezvoltării sectorului industrial al Republicii Moldova, în perioada semestrului I al anului 2015 a fost elaborată şi aprobată  Hotărîrea Guvernului nr. 141 din 06.04.2015 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014 (5 agenţi economici).

Concomitent, prin Hotărîrea Guvernului nr. 209 din 24.03.2015 au fost operate modificări şi completări în Regulamentul de formare şi utilizare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare Regională prin care s-a stabilit că mijloacele fondului sunt destinate inclusiv pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie a parcurilor industriale şi conectarea acestora la utilităţile publice.
În acelaşi timp, în vederea creşterii atractivităţii investiţionale a sectorului industrial, pe parcursul perioadei de raportare au fost menţinute: cota zero a TVA şi scutirea de accize şi taxe vamale la mărfurile, serviciile destinate zonelor economice libere şi exportului; scutirea de TVA la serviciile destinate organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării acreditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare; scutirea de taxa vamală la mărfurile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii „Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”; cota zero a TVA la serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul contractelor de prelucrare în regimul vamal de perfecţionare activă. 
· elaborarea programelor de dezvoltare a ramurilor/sectoarelor industriale prioritare

În scopul dezvoltării ramurilor/sectoarelor prioritare, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare au fost elaborate: 
· Programul de dezvoltare a sectorului horticol pentru perioada anilor 2015-2020, care va permite dezvoltarea sectorului de producere şi valorificare a produselor horticole din republică, sporirea competitivităţii, asigurarea inofensivităţii şi suficienţei alimentare a produselor horticole;
· Programul Agriculturii Conservative 2015-2020, care prevede promovarea sistemului de agricultură conservativă în variante adaptate la condiţiile de sol şi cerinţe a principalelor culturi din regiune.

Obiectivul: Formarea potenţialului de cadre calificare
· conectarea instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova la circuitul academic internaţional şi facilitarea participării managerilor întreprinderilor la programele europene şi internaţionale de instruire şi schimb de experienţă
Întru realizarea obiectivului privind conectarea instituţiilor de învăţămînt superior din ţară la circuitul academic internaţional,  în decursul semestrului I al anului 2015 pentru participarea Republicii Moldova în cadrul Programului CEEPUS, au fost întreprinse următoarele acţiuni:

- prezentarea oportunităților Programului în cadrul Ședinței Consiliului Rectorilor  (30 aprilie 2015) (ASEM);

- selecția anuală a rețelelor CEEPUS (martie 2015), punctaj acordat la 102 rețele;

- managementul mobilităților CEEPUS (outgoing) pentru anul academic 2015-2016, semestrul I  (53 mobilități acceptate), mobilitățile incaming vor fi acceptate la sfîrșitul lunii iunie, începutul lunii iulie; 

-  participarea Ministerului Educației la cea de-a 19-a Adunare Generală a Comitetului Mixt al Miniștrilor  statelor participante în Programul CEEPUS, (09 aprilie 2015);

- plasarea informaţiilor privind oportunitățile Programului pe site-ul oficial al programului,  pe site-ul Ministerului Educației, precum și pe reţeaua de socializare  www.civic.md.
În perioada de raportare, o alta prioritate ce ține de promovarea proiectelor programelor și schimburilor academice se realizează în contextul Programului CE Erasmus +.  În vederea participării Republicii Moldova în programul menționat au fost realizate următoarele activități:

- Ministerul Educației a mediatizat Programul prin plasare pe site-ul ministerului  a materialelor informative despre Program, precum și informației despre apelurile de proiecte/programe.  

- s-a continuat monitorizarea proiectelor TEMPUS inițiate în perioada 2012-2013. 

– în lista scurtă a proiectelor preselectare de CE pentru Programul Erasmus + - Capacity building  projects in higher education sint incluse 9 proiecte în care participă instituții de învățămînt din Republica Moldova; 
- în anul 2015 instituțiile de învățămînt implementează 4 proiecte Jean Monet, acestea fiind:  Fostering Information and Communication Capacity in Promoting European Studies, Fostering deeper Europeanization of Moldova,EU Economy Issues and relations between EU and Republic of Moldova și Fostering Eastern Partnership Cooperation by the EU Public Management and the EU Projects Management.

În aceiași ordine de idei, pe parcursul perioadei de raportare au fost realizate și următoarele Mobilități academice: 

1.  Erasmus Mundus Joint Master Degree sau Erasmus Mundus Action 1     (Joint Master Programmes/ scholarships) – 8 studenţi 

2. International Credit Mobility sau Erasmus Mundus Action    (scholarships/mobilities) – total 314 mobilităţi, din care:      101 –Licenta;  93 – Masterat;    55 – Doctorat;   40 – Postdoctorat;    25 - Cadre didactice.

· perfecţionarea procesului de pregătire profesională şi adaptarea curriculumui la noile necesităţi şi standarde de pe piaţa muncii 

În vederea realizării obiectivului de dezvoltare a unui sistem de formare profesională, orientat spre asigurarea cu resurse umane competitive, conform necesităţilor curente ale pieţei forţei de muncă, a fost elaborată Hotărîrea Guvernului nr. 390 din 16.06.2015 cu privire la Planurile (comanda de stat) de pregătire a cadrelor de specialitate pe meserii, specialişti şi domenii generale de studii, în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic şi superior pentru anul de studii 2015-2016, prin care a fost aprobată admiterea:
· În învăţămîntul profesional tehnic superior – 11mii persoane la 106 meserii necesare pe piaţa muncii, inclusiv 9711 persoane (88,3 %) cu finanţare bugetară şi 1289 de persoane  (11,7%) pe bază de contract. Se prevede iniţierea pregătirii muncitorilor la 25 meserii noi la 4 domenii – agrar, construcţii, transport, telecomunicaţii.

· La studii superioare de licenţă (ciclul I) 17975 persoane la 170 de specialităţi, inclusiv 6072 persoane (33,8 %) cu finanţare bugetară.

· La studii superioare de masterat  (ciclul II) a fost aprobată admiterea a 7980 persoane din care 42,9 % cu finanţare bugetară, la studii de rezidenţiat – 485 persoane şi la secundariat clinic – 40 de persoane cu finanţare de la buget.

Pentru asigurarea formării profesionale a muncitorilor calificaţi conform cerinţelor pieţii muncii, a fost completat Nomenclatorul meseriilor (profesiiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor de învăţămînt secundar profesional, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1421 din 18.12.2006 cu 14 meserii noi, la care se prevede admiterea la studii în anul curent.
Actualmente sunt elaborate şi aprobate 14 standarde ocupaţionale, dintre care pe parcursul semestrului I al anului curent au fost aprobate 3 standarde ocupaţionale: tencuitor, electrogazosudor şi montator.
Concomitent, în scopul susţinerii dezvoltării competenţelor manageriale şi de marketing la nivel de companie, în cadrul Proiectului WIFI Austria, scopul căruia este formarea noilor competenţe în domeniul activităţii economice internaţionale, îndreptate spre îmbunătăţirea colaborărilor de afaceri cu partenerii din statele Uniunii Europene precum şi sporirea calităţii propriilor procese în domeniul managementului de proiect, Programului de sporire a calificării managerilor „Moldova-Germania”, Programului pentru pregătirea managerilor în domeniul eficienţei energetice, utilizării surselor de energie alternativă şi regenerabilă, EUREM, au fost organizate 50 instruiri cu participarea a 639 persoane. În cadrul Programului PNAET, în perioada de referință, au fost instruiți 81 tineri în cadrul a 3 grupe. 

În contextul dezvoltării programelor noi de formare continuă, racordate la necesităţile de instruire a companiilor, 6 programe de cursuri modulare sunt direcționate Ministerului Educației spre aprobare.

Activităţi de instruire s-au desfăşurat amplu şi în teritoriu. În cadrul celor 10 filiale, Camera de Comerţ şi Industrie a organizat seminare modulare de instruire cu diverse tematici, precum: „Noile Standarde Naţionale de Contabilitate: conţinutul şi modul de aplicare", “Impozitele şi taxele anului 2015 - modificările de bază, termenele intrării în vigoare, impactul implementării”, ”Contabilitate si 1C”, ” Înregistrarea afacerii si legislaţia in domeniu”, ” Managementul financiar”, ” Managementul resurselor umane” etc. în cadrul cărora au fost instruite peste 400 persoane.

· crearea şi susţinerea incubatoarelor/centrelor de dezvoltare a afacerilor pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi a capacităţii instituţionale a acestora
Întru asigurarea dezvoltării infrastructurii de susţinere a ÎMM-urilor, cu suportul financiar al Uniunii Europene, prin Matricea de politici pentru Programul de suport sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale” au fost lansate lucrările de creare a reţelei de incubatoare de afaceri în Republica Moldova. Conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2015, pentru dezvoltarea reţelei incubatoarelor de afaceri au fost prevăzute alocaţii bugetare în sumă de 15,0 mil. lei, dintre care pe parcursul semestrului I al anului curent au fost valorificate în mărime de 3,75 mil. lei. 
Întru asigurarea dezvoltării infrastructurii de susţinere pentru întreprinderile mici şi mijlocii, în zonele rurale ale Republicii Moldova au fost create 9 incubatoare de afaceri: IA Soroca, IA Ştefan-Vodă, IA Leova, IA Rezina, IA Sîngerei, IA Dubăsari, IA Ceadîr-Lunga, IA Nisporeni şi IA Cimişlia. 

La moment, în cadrul celor 9 Business Incubatoare au fost incubate 147 companii care au aproximativ peste 580 locuri de muncă. Printre activităţile de bază administrate în cadrul incubatoarelor pot fi menţionate domeniile de prestare a serviciilor şi sfera producerii.

Concomitent, din contul Fondului Naţional de Dezvoltare Regională în prima jumătate a anului 2015 au fost alocate mijloace financiare în sumă de 21856,8 mii lei pentru realizarea a 2 proiecte în domeniul creării şi susţinerii incubatoarelor de dezvoltare a afacerilor pentru întreprinderile mici şi mijlocii, şi anume:

· Centru Creativ – Inovativ PRO Cariera (Otaci) – 10000,0 mii lei;
· Grup de producători şi casă de ambalare pentru servicii moderne de marketing la export (Costeşti, Ialoveni) – 11856,8 mii lei.

Este de menţionat, că Incubatorul de afaceri din com. Larga, Briceni a fost dotat cu mobilier şi echipament tehnic. Sunt amenajate spaţii pentru 22 de antreprenori din 8 localităţi partenere în cadrul proiectului.
Direcţia strategică II. Optimizarea reformei structurale de gestionare a întreprinderilor din sectorul industrial

· implementarea principiilor administrării corporative la întreprinderile de stat
Întru asigurarea implementării principiilor administrării corporative la întreprinderile de stat, pe parcursul semestrului I al anului 2015 au fost emise 4 ordine de constituire a consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat administrate de Ministerul Economiei şi conform deciziilor adunărilor generale au fost constituite 6 consilii ale societăţilor pe acţiuni cu cota de participare a statului. 

Concomitent, pe parcursul perioadei gestionare au fost elaborate şi înaintate reprezentanţilor statului în societăţile pe acţiuni indicaţiile respective pentru buna desfăşurare a adunărilor generale, precum şi în vederea promovării intereselor statului în societăţile administrate.
De asemenea, toate entităţile administrate de Ministerul Economiei, au elaborat şi monitorizat planurile de afaceri trienale.

Reprezentanţii statului în societăţile pe acţiuni sînt obligaţi să prezinte semestrial autorităţii abilitate raporturile privind îndeplinirea funcţiilor. Membrii Consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat sînt obligaţi să prezinte fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, precum şi raportul auditorului. 

· diminuarea prezenţei statului în sectoarele cu grad înalt de concurenţă, în special prin deetatizarea cotei statului în companiile din aceste sectoare

În scopul diminuării prezenţei statului în sectoarele cu grad înalt de concurenţă, pe parcursul perioadei gestionare a fost organizată evaluarea patrimoniului la ÎS „fabrica de sticlă din Chişinău”.
Concomitent, au fost expuse la privatizare 3 bunuri din sectorul industrial, 1 societate pe acţiuni SA „Reif-Acvaaparat”, şi 2 întreprinderi de stat ÎS „Energoreparaţii”, ÎS „Vobropribor”.

La Bursa de Valori au fost expuse pachetele de acţiuni din SA „Uzina de maşini de solubritate din Făleşti”, SA „Floare Carpet” şi SA „Alimentarmaş”.

· elaborarea, în baza analizei permanente a activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital majoritar de stat, a programelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale

În scopul efectuării analizei permanente a activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, anual se elaborează planurile de afaceri pe termen scurt şi termen lung unde sînt stipulate programele de dezvoltare ale acestora, precum şi programele investiţionale.

De asemenea, anual, managerii întreprinderilor stabilesc obiective de activitate a întreprinderii, care sînt coordonate cu instituţiile de resort. 

Direcţia strategică III: Sporirea competitivităţii întreprinderilor industriale
Obiectivul: Stimularea creării parcurilor industriale 

· elaborarea studiilor de fezabilitate destinate creării parcurilor industriale în regiuni în colaborare cu autorităţile publice locale
Pe parcursul perioadei de referinţă s-a acordat asistenţă metodologică la elaborarea a 1 studiu de fezabilitate privind crearea parcurilor industriale, precum:

· PI SRL „SUN-INVEST COMPANY”, or. Cahul.
· atragerea investiţiilor în scopul creării şi dezvoltării parcurilor industriale pe întreg teritoriul ţării
Din data întrării în vigoarea a Legii 182/2010 cu privire la parcurile industriale până la data de 30.06.2015 au fost lansate 9 proiecte pentru crearea și dezvoltarea parcurilor industriale, precum: PI „Tracom”, mun. Chișinău; PI „Bionergagro”, or. Drochia; PI „Cimișlia”, or. Cimișlia; PI „Răut”, mun. Bălți; PI „CAAN”, or. Strășeni; PI „Edineţ”, or. Edineț, PI „Triveneta Cavi Divelopment”, or. Strășeni și PI „Comrat”, or. Comrat şi PI „FAIP”, or. Durleşti.
Potrivit studiilor de fezabilitate elaborate, prin care s-a argumentat necesitatea şi oportunitatea creării a celor 9 parcuri industriale în regiunile țării, pînă la finele primului semestru curent în cadrul parcurilor:
· s-au realizat investiții în sumă de 842,8 mln lei;
· s-au fabricat și realizat produse în sumă de 919,3 mln lei;
· s-au achitat impozite și taxe în sumă de 172,9 mln lei;
· s-au creat 1450 locuri de muncă;

· s-au înregistrat în calitate rezidenți ai parcului industrial 51 agenți economici.

Estimativ la finele I sem. a. 2015 volumul investițiilor cumulative și volumul vânzărilor va depăși suma de 1 mlrd lei, fiecare.

În acelaşi timp, din contul Fondului Naţional de Dezvoltare Regională în perioada vizată au fost alocate mijloace financiare în sumă de 19518,6 mii lei pentru realizarea a 2 proiecte în domeniul creării şi dezvoltării parcurilor industriale, şi anume:

· Susţinerea dezvoltării sectorului industrial în Regiunea de Dezvoltare Nord prin reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de apă şi canalizare pentru Parcul Industrial pe teritoriul SA „Răut”, mun. Bălţi – 9655,7 mii lei;
· Conectarea PI „Edineţ”, or. Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţile publice – 9862,9 mii lei.
· monitorizarea activităţii parcurilor industriale create
• PI „Bioenergagro”, or. Drochia (HG nr.1172 din 21.12.2010). 
SRL „Bioenergagro”, întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „Bioenergagro”, în a.2014 a realizat lucrări de decopertare a stratului fertil de sol de pe suprafaţa terenului destinat parcului industrial. Costul acestor lucrări s-a cifrat la cca. 1,8 mln lei. Totodată, întreprinderea a alocat 18,9 mln lei ca avans pentru procurarea utilajului necesar realizării proiectului. 

În I trimestrul al anului 2015, întreprinderea administratoare a dus tratative cu partenerii privind inițierea finanțării următoarei etape a proiectului precum construirea infrastructurii tehnice și de producție. 

· PI „Tracom”, mun. Chişinău (HG nr.440 din 16.06.2011) 
Pe parcursul perioadei de activitate a PI „Tracom”, s-au desfășurat 29 concursuri de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale, inclusiv 2 concursuri în I tr. a. 2015. La situația de 31.03.2015 în cadrul PI „Tracom” activează în calitate de rezidenți ai parcului 39 agenți economici, în creștere cu 9 rezidenți față de I tr. a.2014. 

În perioada analizată rezidenții au realizat investiții în volum de 17,6 mln lei, din care, 14,2 mln lei în renovarea clădirilor și construcțiilor speciale, 2,3 mln lei în achiziția mașinilor și utilajelor, 0,7 mln lei în dezvoltarea infrastructurii etc. Aceștia au realizat producție în sumă de 99,6 mln lei, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut volumul vânzărilor s-a majorat de cca 2,2 ori. La data de 31.03.2015 în cadrul întreprinderilor rezidente activau 806 persoane, sau cu 402 persoane mai mult față de perioada corespunzătoare a anului precedent. 

SA „Tracom”, întreprinderea administratoare a PI „Tracom”, în perioada de gestiune a întreprins acțiuni de asigurare a funcționării normale a rețelelor de utilități conform cerințelor tehnice, dezvoltării infrastructurii tehnice și de producție în corespundere cu necesitățile tehnologice ale parcului industrial, de organizare a concursurilor privind darea în arendă/locațiune, comercializare a activelor administrate, de elaborare a proiectelor privind atragerea investițiilor pentru dezvoltarea activităților de producție și de prestare a serviciilor parcului industrial etc. 

Din data obținerii titlului de parc industrial și pînă la finele I tr. 2015, în cadrul PI „Tracom” s-au efectuat investiții în sumă de 274,8 mln lei. 

• PI „Cimişlia”, or. Cimişlia (HG din nr. 797 din 28.10.2011) 
Pînă în prezent, în cadrul Parcului Industrial „Cimişlia” s-a înregistrat în calitate de rezidenți doar doi agenți economici. Aceștia vor desfășura activități în domeniul producerii asfaltului (cu utilizarea tehnologiilor şi utilajelor moderne germane) și producerea energiei electrice urmare construcției stației fotovoltaică. 

Suplementar remarcăm, că proiectul privind crearea infrastructurii tehnice și de producție a Parcului Industrial ”Cimișlia” a fost selectat pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională și s-a inclus în Documentul unic de program pentru anii 2013-2015 (aprobat prin HG 933/2012). Potrivit proiectului tehnic elaborat și prezentat Agenției de Dezvoltare Regională Sud valoarea totală a acestuia se estimează la cca 7 mln. lei. 

Menționăm că, până în prezent suma preconizată nu a fost alocată pentru crearea infrastructurii tehnice și de producție a PI „Cimișlia”. 

• PI „CAAN”, or. Strășeni (HG nr.451 din 28.06.2013) 
Pe parcursul perioadei de gestiune, de către SA „CAAN”, întreprinderea administratoare a PI „CAAN” a întreprins acțiuni pentru identificarea surselor de finanțare pentru construcția apeductului cu capacitate mare, pentru asigurarea viitorilor rezidenți cu apă potabilă. Totodată, în această perioadă s-a inițiat lucrările de reparație și renovare a blocului administrativ a „CAAN” SA și s-a desfășurat concursul de selectarea a rezidenților și proiectelor investiționale. În rezultat, s-a selectat și înregistrat în calitate de rezident un agent economic, care va realiza proiectul investițional în domeniul prelucrării și ambalării produselor agricole. 

În vederea promovării parcului industria s-a elaborat și distribuit materialele promoționale, participat la forumuri și conferințe, inclusiv pentru identificarea potențialelor rezidenți. 

• PI „Răut”, mun. Bălţi (HG nr. 526 din 11.07.2013) 
La finele perioadei de gestiune în cadrul PI „Răut” sunt înregistrați 7 agenți economici în calitate de rezidenți, dintre care, doar 3 întreprinderi pe parcursul perioadei de gestiune au înregistrat venituri din vânzări în sumă de 7,2 mln lei și au efectuat investiții în mărime de 5,0 mln lei. În rezultat au achitat impozite și taxe în sumă de 2,2 mln lei. 

Pentru asigurarea activității PI „Răut”, din Fondul Național de Dezvoltare Regională în cadrul proiectului „Susținerea dezvoltării sectorului industrial în Regiunea de Dezvoltare Nord prin reabilitarea și modernizarea infrastructuri de apă și canalizare pentru PI „Răut” în a.2014 sau alocat 4,8 mln lei care au fot utilizați pentru scopurile preconizate. Menționăm, că suma totală a proiectului constituie 14,4 mln lei. Restul urmează de a fi asimilată pe parcursul a. 2015. 

În primul trimestru al a.2015, s-au continuat lucrările pentru eliberarea încăperilor neutilizate ale întreprinderii pentru a fi expuse în locațiune viitorilor rezidenți ai PI. 

Concomitent, au fost întreprinse lucrări cadastrale pentru expunerea la concurs, și ulterior, darea în locațiune sau comercializarea imobilor viitorilor rezidenți. 
• PI „Edineţ”, or. Edineţ (HG nr.666 din 02.09.2013) 
La data de 31.03.2015 în cadrul PI „Edineț” în calitate de rezidenți ai acestuia erau înregistrați 2 agenți economici SA „Orhei - Vit” și SRL „T.B. Fruit”, dintre care doar SRL „T.B. Fruit” realizează proiectul investițional. Pe parcursul I tr. a.c. s-a lucrat asupra construirii halelor de producere a întreprinderii pentru producerea concentratelor din fructe, și totodată, a demarat lucrările privind montarea utilajului. În această perioadă întreprinderea a efectuat investiții în sumă de cca 434,3 mln lei. 

În vederea realizării proiectului ce ține de conectarea Parcului Industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţile publice, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională, s-au realizat lucrările de racordare a PI la infrastructura publică. Suma totală a proiectului constituie 12,4 mln lei, dintre care au fost asimilate 2,7 mln lei. Restul sumei va fi valorificată pe parcursul anului 2015. 

• PI „Triveneta Cavi Divelopment”, or. Strășeni (HG nr.909 din 15.11.2013) 
SRL „LA Triveneta Cavi Divelopment”, întreprinderea administratoarea a parcului industrial respectiv în perioada de gestiune a continuat procesul privind construirea întreprinderii de producere a cabului de tensiune medie și joasă. La finele perioadei de gestiune mărimea investiților au constituit 74,5 mln lei. 

• P.I. „Comrat”, or. Comrat (nr. 742 din 10.09.2014) 
În scopul promovării PI „Comrat” și atragerii investitorilor – rezidenților, la finele a.2014, Autoritatea Publică Locală a organizat și desfășurat Forumul Economic Internaţional “Investiţiile în Găgăuzia - vectorul dezvoltării”, la care au participat oameni de afaceri din Turcia, Federația Rusă, România, Polonia etc. 

În perioada gestiune, Autoritatea Publică Locală și întreprinderea administratoare au dus tratative cu investitorii străini în vederea creării infrastructurii tehnice și de producție a PI „Comrat”. Menționăm că, conform studiului de. fezabilitate pentru construirea acestei infrastructurii sunt necesare investiții în sumă de 1,8 mld lei 

• P.I. „FAIP”, or. Durlești (nr. 918 din 07.11.2014) 
În primul trimestru al a.2015, SRL „Venador-Prim”, întreprinderea administratoare a finalizat elaborarea proiectului tehnic privind crearea PI „FAIP”, și a inițiat procesul de coordonare a acestuia cu instituțiile abilitate, care în prezent se află la stadia finală.
Obiectivul: Dezvoltarea procesului de inovaţii şi transfer tehnologic
· perfecţionarea politicilor academice în domeniul ştiinţific şi inovaţional pentru extinderea capacităţii şi creşterea competitivităţii sistemului de cercetare şi inovare în baza transferului tehnologic

În scopul perfecţionării politicilor academice în domeniul ştiinţific şi inovaţional, pe parcursul I semestru al anului 2015 s-au prelungit acţiunile destinate separării domeniului de cercetare-dezvoltare de domeniul inovaţional şi transferul tehnologic. Astfel, Ministerul Economiei pe 08 mai a. 2015 a convocat şedinţa de lucru  la nivel de experţi ai Ministerului Economiei, Ministerului Educaţiei, Ministerului Finanţelor, Academiei de Ştiinţe a Moldovei în vederea examinării propunerilor privind structura instituţională a domeniilor cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic.

În urma dezbaterilor în cadrul şedinţei menţionate s-a decis, că structura instituţională a domeniilor cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic trebuie să prevadă divizarea funcţiilor de elaborare a politicilor de cele de implementare a politicilor. Totodată, politicile în domeniile cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic se vor elabora de ministerele ramurale, iar implementarea politicilor şi distribuirea alocaţiilor bugetare vor fi atribuţiile Agenţiei cu statut de instituţie centrală de stat (Agenţiei pentru Cercetare-Dezvoltare, Inovare şi Transfer Tehnologic).

În acelaşi timp menţionăm, că soluţionarea problemei privind administrarea domeniilor cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic s-a preconizat în două etape:

1) Analiza propunerilor privind structura instituţională a domeniilor cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic. Identificarea structurii optime. (La etapa dată pe 8 mai 2015 a fost convocată şedinţa de lucru la nivel de experţi);

2) Coordonarea structurii instituţionale menţionate de către factorii de decizie (Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, Ministerul Finanţelor, Academia de Ştiinţe a Moldovei) cu perfectarea procesului verbal semnat. (La etapa dată va fi convocată şedinţa  la nivel de factorii de decizie. Despre decizia aprobată va fi informat Prim-ministru).

· crearea clusterilor, incubatoarelor de inovare şi de afaceri, inclusiv pe lîngă instituţiile de învăţămînt superior, în scopul derulării cercetărilor aplicative executate la comanda mediului de afaceri
Întru dezvoltarea în continuare a procesului de creare a incubatoarelor de inovare, la sfîrşitul anului 2014 a fost încheiat un acord de asociere în cluster cu participarea a 4 întreprinderi, 1 universitate şi un parc tehnologic lituanian, cum ar fi:

· SRL „Media Garaj”, SRL „Legal-73”, SRL „Consultus Magnus”, SRL „Pur-Pur”;

· Universitatea Agrară din Moldova;

· Instituţia publică din Lituania „Visorial IT Park”.

Ulterior, pe parcursul semestrului I al anului 2015 la propunerea clusterului nominalizat a fost creat Incubatorul de Inovare „Media Garaj”.

Concomitent, la începutul anului curent a fost încheiat un alt acord de asociere în cluster cu participarea a 3 companii, 1 universitate şi un ONG:

· ÎM „Sudzuker Moldova” SA, SRL „EstComputer” şi SRL „Luch Group”;

· Academia de Studii Economice a Moldovei;

· AO „Renam”.

La propunerea acestui cluster, a fost prezentat un proiect de creare a unui incubator de Inovare în cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei.

· implementarea programelor în cadrul Conceptului de eficientizare a resurselor şi de producere mai pură în sectorul industrial

Întru implementarea programelor ce ţin de producerea mai pură în sectorul industrial, de către Ministerul Mediului, ca fiind membru al Board-ului Executiv Naţional, care coordonează activităţile în cadrul Programului Naţional de Producere mai Pură în Republica Moldova, s-a participat la 2 şedinţe ale Comitetului de supraveghere al Programului în cauză şi s-a organizat întrevederea cu Organizaţia Naţiunilor Unite pentru dezvoltare Industrială unde s-au discutat rezultatele implementării proiectului Programului.
În cadrul şedinţelor, au mai fost puse în discuţie subiectele ce ţin de dezvoltarea şi consolidarea capacităţilor de implementare a Eficienţei Resurselor şi Producerea mai Pură prin facilitarea transferului de investiţii şi tehnologii, consiliere în materie de politici, exemple de aplicare la întreprinderile industriale a tehnologiilor noi de eficientizare a utilizării resurselor.

Obiectivul: Impulsionarea procesului de implementare a sistemelor de management al calităţii
· armonizarea legislaţiei naţionale cu directivele europene privind declararea de către furnizor a conformităţii produselor

În scopul armonizării legislaţiei naţionale cu directivele europene a fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 421 din 03.07.2015 „Cu privire la modificarea anexei nr. 8 la Reglementarea tehnică „Echipamente radio, echipamente terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea conformităţii acestora”.

În acelaşi timp,  în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 16 din 26.02.2015 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2015”, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare au fost întreprinse acţiuni de promovare a 7 acte normative şi 10 acte sunt în proces de elaborare. 
Totodată, în corespundere cu Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 39 din 19.03.2015 „Cu privire la aprobarea Planului naţional de armonizare a legislaţiei agroalimentare pentru anul 2015”, 2 acte normative-sunt remise Guvernului spre examinare şi aprobare, 11 – sunt la etapa de promovare şi 4 – în faza de elaborare.
· elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul industriei, armonizate cu legislaţia europeană

Întru crearea mediului favorabil pentru dezvoltarea unei industrii competitive, în armonie cu structurile industriale din Uniunea Europeană, pe parcursul ultimilor ani au fost  elaborate şi adoptate reglementările tehnice pentru anumite produse, care transpun Directivele Europene şi listele standardelor conexe la aceste reglementări. În acest context au fost elaborate Hotărîrile de Guvern:

· nr. 356 din 11.06.2015 „Cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Organizarea pieţei vitivinicole”;
· nr. 368 din 12.06.2015 „Cu privire la aprobarea Reglementării Tehnice Recipiente simple sub presiune”;

· nr. 408 din 16.06.2015 „Pentru aprobarea Reglementării Tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare”.
Concomitent, pe parcursul semestrului I al anului 2015 au fost elaborate proiectele de hotărîre de Guvern:

de către Ministerul Economiei:

·  privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la plasarea pe piaţă a brichetelor;
· cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind instalaţiile de transport pe cablu care transportă persoane;

· cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Stabilirea condiţiilor de plasare pe piaţă a ascensoarelor;

· cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Securitatea echipamentelor electrice de joasa tensiune”;

· - cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor”;

· - cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Jucării. Cerinţe de securitate”.

de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare:

· cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”;

· cu privire la aprobarea Reglementării tehnice”Lapte şi produse lactate”;

· cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Carne – materie primă. Producerea, importul şi comercializarea”.

· implementarea la întreprinderile autohtone a sistemelor de management al calităţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001:2007)
Pentru implementarea la întreprinderi al sistemului de management al calităţii, de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au fost monitorizare 8676 unităţi economice:

Dintre care, la 6069 agenţi economici, activitatea ce ţine de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este realizată de conducător, la 1985 – de către persoana desemnată, la 166 – de către serviciul intern, la 44 – de către serviciul extern.

La 1678 unităţi economice monitorizate, au fost evaluate riscurile profesionale şi întocmite planuri anuale de protecţie şi prevenire.

· întreprinderea la întreprinderile autohtone a sistemului de management al calităţii
În cadrul proiectului „DCFTA. Informarea şi consolidarea capacităţilor agenţilor economici”, finanţat de Guvernul Suediei prin intermediul Corporaţiei Financiare Internaţionale şi implementat de camera de Comerţ şi Industrie al Moldovei în parteneriat cu Asociaţia Businessului European în perioada de gestiune au fost organizate 9 seminare regionale de instruire în localităţile Bălţi, Soroca, Edineţ, Ungheni, Găgăuzia, Cahul, Orhei, Hînceşti, inclusiv în stînga Nistrului (Rîbniţa) cu tematica „Managementul calităţii. Certificarea internaţională”, în cadrul cărora au fost instruiţi 212 operatori economici.
Seminarele au fost citite de către specialiştii Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC şi au cuprins următoarele domenii: Standardele referitoare la sistemele de management; Noţiuni ISO; calitate, management al calităţii; Principiile calităţii; Beneficiile implementării sistemului de management al Calităţii; sisteme/module de certificare în domeniul produselor industriale Directiva 768; scheme de certificare, produse alimentare; HACCP; Certificarea produselor agroalimentare ecologice; Standardul Global G.A.P, etc.
Aceste seminare au fost urmate de consultaţii individuale oferite de către lectori în domeniile de referinţă.

· întreprinderea măsurilor de eliminare a producţiei contrafăcute de pe piaţa internă, de neadmitere a importurilor ilegale de mărfuri, articolelor de completare, materiei prime
Pe parcursul semestrului I al anului 2015, de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, au fost efectuate 9 reţineri de mărfuri suspectabile a fi contrafăcute. Totodată, au fost depuse 35 de cereri de intervenţie cu privire la acordarea protecţiei la frontieră.

Actualmente, în Registrul obiectelor proprietăţii intelectuale sunt protejate 547 de obiecte de proprietate intelectuală.

Tot în această perioadă, au avut loc activităţi de instruire la care au fost instruiţi 70 de colaboratori vamali, inclusiv a avut loc o vizită de studiu în Ungaria. Au fost organizate 6 mese rotunde de comun cu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, Ministerul Mediului, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat şi etc. cu tematica – procedura de distrugere, combatere a fenomenului de contrafacere.

Concomitent, a fost creat Punctul de informare în domeniul proprietăţii intelectuale: 574-183, 574-283, 574-220 sau rubrica protecţiei proprietăţii intelectuale de pe pagina web a Serviciului Vamal.
Pe parcursul semestrului s-a dat publicităţii Raportul Naţional privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova. A fost finalizată procedura de avizare cu subdiviziunile Serviciului Vamal şi misiunea EUBAM asupra Regulamentului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală. La începutul trimestrului III al anului 2015 se va efectua procedura de avizare a documentului nominalizat. 
Obiectivul: Consolidarea utilizării tehnologiilor informaţionale şi dezvoltarea activităţii de antreprenoriat

· implementarea tehnologiilor informaţionale avansate şi a sistemelor de comunicaţii moderne şi eficiente de către întreprinderile industriale

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a elaborat proiectul ,,Programului de dezvoltare a rețelelor în bandă largă pe anii 2015-2020”, care urmează să fie supus consultărilor publice și avizării după adoptarea de către Parlament a Legii privind accesul pe proprietăți și utilizarea partajată a infrastructurii asociate rețelelor publice de comunicații electronice.
· crearea Centrului de inovaţii în domeniul tehnologiilor informaţionale şi al comunicaţiilor

Cu suportul proiectului USAID CEED II, precum și companiilor IBM și Microsoft s-a inițiat crearea Centrului de excelență IT pe lîngă Universitatea Tehnică. Costul proiectului se estimează la 2 milioane de dolari SUA, care urmează a fi alocați de programul USAID în calitate de grant nerambursabil, în rate, timp de trei ani. Fondurile vor fi folosite pentru finisarea construcţiei spaţiilor, procurarea echipamentelor şi asistenţă tehnică pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale. Contribuţia USAID va fi suplimentată la etapa iniţială de către multinaţionalele IBM şi Microsoft.
· crearea parcului tehnologic în domeniul tehnologiilor informaţionale şi  comunicaţiilor

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a elaborat și a promovat proiectul de lege cu privire la parcurile din industria tehnologiei informației care a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.253 din 14.05.2015 şi remis în Parlament.
· implementarea sistemelor informaţionale la întreprinderile industriale, inclusiv a comerţului electronic

Un element important al comerţului electronic constituie semnătura electronică, care asigură identificarea şi autentificarea părţilor contractante, precum şi validarea acordurilor încheiate între persoane juridice.
În acest context, au fost create condiţii optime legale pentru implementarea comerţului electronic în Republica Moldova, fiind aprobată Legea nr. 91 din 29.05.2014 cu privire la semnătura electronică şi documentul electronic. Stabilirea unui cadru legislativ naţional compatibil cu prevederile Directivei Uniunii Europene permite utilizarea eficientă, sigură şi fără costuri nejustificate a formelor alternative de autentificare  a semnăturii olografe, inclusiv modalitatea în care documentul electronic va fi utilizat în contextul diverselor tipuri de semnături electronice. Semnătura electronică, indiferent de gradul de protecţie de care dispune, produce efecte juridice şi este acceptată ca probă, inclusiv în cadrul procedurilor judiciare.
Totodată, pe parcursul semestrului I al anului 2015 în cadrul Filialei Cahul a Camerei de Comerţ şi Industrie,  a fost creat Centrul de înregistrare a semnăturii digitale care prestează servicii de consultanță privind inovarea și accesul la tehnologii noi. În perioada de raportare au fost încheiate 947 contracte de prestare a serviciilor de certificare a cheilor publice și eliberate 947 certificate noi a cheilor publice, iar 20 certificate au fost prelungite. Centrul acordă asistență utilizatorilor semnăturii digitale în procesul de promovare, înregistrare, eliberare și utilizare a cheilor publice.  
Direcţia strategică IV. Stimularea accesului întreprinderilor industriale pe pieţele externă şi extinderea prezenţei lor pe piaţa internă
Obiectivul: Promovarea exporturilor

· participarea companiilor autohtone din industrie la expoziţiile şi iarmaroacele internaţionale
Un prilej deosebit pentru stimularea accesului întreprinderilor industriale pe pieţele externe şi promovarea producţiei industriale autohtone, a fost contribuirea de către Organizaţia de Promovare a Exporturilor din Moldova la organizarea şi participarea în perioada 17-20 februarie 2015 a 54 companii de confecţii şi textile din Republica Moldova la ediţia a 44-a a Iarmarocului Internaţional Federal „Textillegprom – 2015” desfăşurat la Moscova, Federaţia Rusă.
Acest eveniment este unul dintre cele mai importante manifestări promoţionale specializate în industria textilă şi uşoară, care se organizează de 2 ori pe an în decurs de 20 ani. La ediţia actuală au  participat următoarele întreprinderi autohtone cum ar fi: SA „Steaua Reds”, SRL „Şaltoianca”, SRL „Infinitextil”, SA „Vestra” şi SRL „Intercentre Lux”, care au expus un sortiment larg de tricotaje şi confecţii pentru bărbaţi, dame şi copii. Produsele textile moldoveneşti s-au recomandat pe piaţa Federaţiei Ruse datorită calităţii înalte, fiind foarte populare în rîndul consumatorilor ruşi. De exemplu, SA „Steaua Reds” livrează produsele sale întreprinderii SRL „Valenti-Treid” şi „High Tec” (Ivanovo), precum şi magazinului «Чкалов», amplasat în incinta Centrului Comercial «Авиа Парк» din Moscova. Este de remarcat, că 12 % din produsele textile fabricate de SA „Steaua Reds” sunt exportate în Federaţia Rusă, iar restul sunt livrate în Italia.
De asemenea, în cadrul expoziţiei s-a convenit privind cooperarea între întreprinderea „Intercentre Lux” SRL şi reţelele de magazine „Hanzler” şi „Fashion-Houz”, renumite în Rusia. Eficient activează pe piaţa Rusiei şi întreprinderea SRL „Infinitextil” a cărei asortiment şi calitate a produselor se majorează în fiecare an, fapt ce îi permite să încheie contracte avantajoase nu doar în oraşul şi Regiunea Moscova, dar şi în alte subiecte federale din Rusia. 
Impactul pozitiv al evenimentului în cauză constă în promovarea imaginii Republicii Moldova, acordarea impulsului producătorilor autohtoni la sporirea competitivităţii şi lărgirea asortimentului producţiei naţionale, majorarea volumelor de export, atragerea investiţiilor străine şi locale la dezvoltarea şi modernizarea procesului de producţie. 

De asemenea, la 15 mai 2015, la iniţiativa Ambasadei Republicii Moldova în Federaţia Rusă, în or. Kostroma a avut loc prezentarea potenţialului economic al Republicii Moldova, precum şi a produselor moldoveneşti expuse de Casa de Comerţ „Chirsovo”, SRL „Tricon”, SRL „Infinitextil” şi SA „Steaua Reds”.

În cadrul evenimentului, Secretarul II al Ambasadei a prezentat potenţialul economic şi investiţional al ţării cu genericul „Республика Молдова – ваш надежный партнер”, iar conducătorii întreprinderii moldoveneşti au prezentat propria producţie prin intermediul alocaţiunilor şi filmelor video privind procesul de producţie, calitatea şi pieţele de desfacere ale acestora, fapt ce a trezit interes şi multiple întrebări din partea participanţilor la eveniment. 

· organizarea în Republica Moldova a unor reuniuni/forumuri ale oamenilor de afaceri cu participarea companiilor străine din sectorul industrial, pentru încheierea contractelor reciproc avantajoase
Un eveniment național organizat tradițional de Camera de Comerț și Industrie este expoziţia „Fabricat în Moldova",  care s-a desfășurat în perioada 28 ianuarie – 1 februarie 2015.  Pe lângă expoziția cu același nume, evenimentul a cuprins un amplu program de afaceri, concursurile „Marca comercială a anului", „Premiul pentru realizări în domeniul calității" „Medalia de aur a Expoziției Fabricat în Moldova", și a culmina cu „Gala businessului moldovenesc".

La Expoziție au participat cca 255 de operatori economici din toate regiunile țării, inclusiv 14 Consilii raionale cu standuri proprii, la care a fost expusă producția operatorilor economici din teritoriul reprezentat.

Camera de Comerț și Industrie a pregătit, în paralel cu expoziția națională „Fabricat în Moldova", un amplu program de afaceri, care a oferit operatorilor economici posibilitatea de a discuta oportunitățile generate de Acordul de comerț liber cu Uniunea Europeană, prezentări de servicii pentru dezvoltarea afacerilor, dar și numeroase ocazii B2B.
Tot în perioada de gestiune, în jur de trei mii de vizitatori au savurat vinul de casă, minunile culinare și programul artistic al Festivalului Polobocul de aur, care s-a desfășurat în premieră, în satul Răciula, raionul Călărași. Camera de Comerț și Industrie a organizat evenimentul cu scopul de a promova producătorii de vin de casă, care reprezintă o parte importantă a tradițiilor populare și urmează a fi integrată în circuitele comerciale și turistice.

În cadrul Festivalului vinului artizanal, tradițiilor gastronomice și meșteșugurilor populare „Polobocul de aur" au fost premiați câștigătorii concursului cu același nume, organizat de Camera de Comerț și Industrie pentru al 12-lea an consecutiv. Astfel, cele mai bune vinuri de casă au fost premiate după diferite categorii: ,,Vin tânăr din soiuri tehnice", ,,Vin tânăr din soiuri hibride", ,,Vin de casă din anii trecuţi păstrat mai mult de un an",, și ,,Vin de desert".

Având în vedere numărul învingătorilor din raionul Căușeni, următoarea ediție a Festivalului Polobocul de aur va fi organizată în anul 2016, în regiunea vitivinicolă Ștefan Vodă, care cuprinde și raionul Căușeni, în a doua sâmbătă după Sfintele Paște.

La Festival au fost expuse și vinurile altor 47 de producători de vin de casă, înscriși la concursul Polobocul de aur, iar vizitatorii au avut ocazia să desemneze cel mai bun vin la categoria „Preferința consumatorilor".

Cei cca 500 de participanți – producători de vinuri de casă, meșteri populari, ansambluri folclorice, unități de alimentație publică – și-au exprimat satisfacția în legătură cu oportunitățile de a comunica și expune propriile produse la Festivalul Polobocul de aur.

De asemenea, în cadrul Festivalului, atât vizitatorii, cât și producătorii de vin au avut posibilitatea de a participa gratuit la master class-uri în producerea vinului de casă, organizate de Oficiul național al Viei și Vinului și Asociația micilor producători de vin din Moldova. De asemenea, master class-uri au fost organizate de meșterii populari din regiunea Codrilor, vizitatorii luând lecții de olărit, împletit în lozie și dogărit.

Evenimente similare au fost desfășurate și în cadrul filialelor CCI, astfel fiind organizate târguri expoziționale regionale ”Accentele primăverii 2015”, ”PrimExpo 2015”,Târgul expozițional ”Primavara la Edineț”, tîrgul «Паскелля-2015» Comrat,  Forul întreprinderilor mici din or. Iași Romania, expoziţia-târg „Цветущий сад 2015", în or.Viniţa, Ucraina, misiunea economică la Expoziția Весна в Гомеле 2015, Belarusi, în cadrul cărora au participat un număr total de peste 200 operatori economici.
· cooperarea la nivel regional a producătorilor şi promovarea produselor lor pe pieţele externe

Întru realizarea direcţiei de cooperare la nivel regional a producătorilor şi promovării produselor lor, Camera de Comerț și Industrie (CCI), în cadrul Expoziţiei naţionale „Fabricat în Moldova, a lansat Agenda Locală de Business (ALB), prin care va fi promovat dialogul public-privat la nivel național și local. În acest sens, în cadrul atelierului „Dezvoltarea dialogului public privat prin agende de business la nivel național și local: micro mecanisme pentru macro politici", CCI a semnat un acord de colaborare cu IDIS Viitorul privind extinderea Agendei Naționale de Business la nivel local.

Totodată, a avut loc o prezentare a oportunităților investiționale în regiunea Mării Negre, cu participarea oamenilor de afaceri și instituțiilor de dezvoltare din România, Ucraina, Bulgaria, Turcia și Federația Rusă. Evenimentul a fost organizat în cadrul președinției deținute de CCI în Consiliul de afaceri al Organizației de Cooperare la Marea Neagră (OCEMN).

Experții Biroului Balcanic al Clasei de Mijloc au susținut o prezentare despre noile tehnici de vânzare utilizate în marketingul online, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) – o sesiune privind impactul designului industrial asupra inovației în producere, iar Intelstart Copyright Company – o sesiune despre importanța naming-ului pentru firmă, produs sau domeniu. Oficiul Național al Viei și Vinului a organizat un seminar privind activitățile și perspectivele de promovare a producătorilor locali sub brandul vinicol de țară „Vinul Moldovei. O legendă vie".

Programul de afaceri a oferit, de asemenea, informații despre serviciile structurilor afiliate ale Camerei de Comerț și Industrie, cum ar fi cele de arbitraj comercial, mediere și constatare a situației de forță majoră, expertiza și evaluarea mărfurilor, simplificarea procedurilor de vămuire la admiterea temporară a mărfurilor prin utilizarea Carnetelor ATA, privind tranziţia la noile Standarde Naționale de Contabilitate etc..
Obiectivul: Facilitarea accesului întreprinderilor industriale pe pieţele externe şi extinderea prezenţei lor pe piaţa internă
· oferirea asistenţei pentru întreprinderile autohtone în sporirea exporturilor, prin intermediul identificării şi soluţionării problemelor ce pot afecta activitatea de export

În scopul oferirii asistenţei întreprinderilor autohtone în sporirea exporturilor, cu suportul Proiectului „DCFTA. Informarea şi consolidarea capacităţilor agenţilor economici” finanţat de Guvernul Suediei prin intermediul Corporaţiei Financiare Internaţionale, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova a organizat 15 seminare regionale de instruire cu tematici precum ”Contractele internaționale”, ”Expunerea pe piață”, ”Tehnici de marketing” la care au participat un număr total de 450 operatori economici. În cadrul acestor seminare sectorul privat a avut posibilitatea de a beneficia de consultațiile experților în domeniile de referință.  

În acelaşi timp, Ministerul Economiei, cu structurile sale specializate, a organizat o serie de prezentări a regimurilor comerciale ale Republicii Moldova cu țările partenere, a impactului infrastructurii calității asupra competitivității întreprinderilor, instrumentele de eficiență energetică puse la dispoziția operatorilor economici, etc. Totodată, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a organiza o sesiune de informare privind implementarea Sistemului HACCP.
· acordarea serviciilor de consultanţă şi identificarea potenţialilor distribuitori şi importatori ai produselor autohtone peste hotarele ţării
În scopul creării condiţiilor favorabile pentru cooperarea industrială între agenţii economici autohtoni şi cei din străinătate, îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare a acestora şi extinderii pieţelor de desfacere a producţiei autohtone, în perioada de referinţă, activitatea CCI s-a caracterizat prin desfășurarea și participarea la mai multe evenimente marcante din țară și de peste hotare. Pentru consolidarea relaţiilor comercial-economice şi dinamizarea investiţiilor străine directe în Republica Moldova, în cadrul Proiectului ”DCFTA. Informarea și consolidarea capacităților agenților economici”, finanțat de Guvernul Suediei prin intermediul Corporației Financiare Internaționale și implementat de CCI a RM în parteneriat cu Asociația Businessului European în perioada ianuarie – iunie 2015, au fost organizate 2 misiuni economice în Italia și Țările Baltice, la care au participat 20 agenți economici din domeniul textilelor și procesare alimentară. În cadrul vizitelor au fost organizate sesiuni B2B la care au participat peste 60 companii din țările gazdă și au fost purtate peste 100 întrevederi bilaterale. În cadrul evenimentelor de afaceri au participat și reprezentanți ai ministerelor și agențiilor de profil, precum Sarunas KLIOKYS, Preşedintele Asociaţiei Camerelor de Comerţ din Lituania, Ambasadorul RM în Estonia, Victor GUZUN, Renata RINKAUSKIENĖ, Ministerul Afacerilor Externe Lituanian, Ona KUSELIAUSKAITE , Inspectoratul de Stat în Produse etc. 

În scopul identificării trendurilor comerciale, a calității solicitate și a prețurilor afișate, au fost vizitate o serie de rețele mari de distribuție (Maxima LV, SIA "New Rosme", SIA “ELVI Latvija”) urmate de eventuale negocieri privind posibilitatea importului producției moldovenești. Delegația din Republica Moldova  a avut de asemenea posibilitatea de a participa la cel deal treilea Business Forum de cooperare transfrontalieră al Parteneriatului Estic, organizat la data de 21 Mai 2015, în Riga, Estonia, cu participarea eventuală la Programul de Afaceri.

· atragerea investiţiilor interne şi externe în vederea dotării tehnice şi tehnologice a întreprinderilor procesatoare

În scopul atragerii investiţiilor interne şi externe, în septembrie 2011, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a devenit membru al Rețelei Europene a Întreprinderilor, Enterprise Europe Network,  care reunește peste 580 organizații de susținere a business-ului din 49 țări și oferă următoarele tipuri de servicii întreprinderilor mici și mijlocii:

· Identificarea partenerilor de afaceri și oportunități de internaționalizare;

· Transferul de tehnologii;

· Accesul la fonduri europene;

· Programe de finanțare a proiectelor de cercetare;

· Informații privind reglementările și standardele UE;

· Informații privind drepturile proprietății intelectuale;

Principalele obiective ale  Centrului EEN în Moldova se axează pe:

· Sporirea competitivității și a capacității de inovare a publicului țintă – Întreprinderile mici și mijlocii;

· Oferirea unei game largi de servicii pentru susținerea internaționalizării și transferului tehnologic în cadrul întreprinderilor;

· Crearea parteneriatelor de afaceri și a celor tehnologice durabile între întreprinderile din Republica Moldova și Uniunea Europeană;

· Promovarea cercetărilor și a spiritului inovator în cadrul întreprinderilor;

· Promovarea spiritului de întreprinzător în cadrul organizațiilor de cercetare, inovare și transfer tehnologic.

În acelaşi timp, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare pe parcursul semestrului I al anului 2015 au fost negociate şi semnate următoarele proiecte/programe de asistenţă externă în complexul agroindustrial:

· Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii ( Legea nr. 46 din 02.04.2015) în vederea implementării proiectului „Livada Moldovei”;
· Acordul de finanţare (grant danez) a programului rural de rezilienţă economico-climatică incluzivă (IRECR) dintre Republica Moldova şi Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă (Legea nr. 45 din 02.04.2015);

· Acordul de finanţare adiţională dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare (Legea nr. 122 din 28.05.2015) în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă);

· Acordul de finanţare între Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind implementarea Programului ENPARD Moldova – Suport pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală;

· Regulamentul cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 10.06.2015, în valoare de 610 mil. lei, inclusiv 110 mil.lei din contul Programului Comisiei Europene de suport bugetar sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale”.

· examinarea posibilităţilor de aplicare a măsurilor de protecţie comercială, în vederea protejării pieţei interne împotriva importului masiv de produse industriale, în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova faţă de OMC
Pe parcursul semestrului I al anului 2015, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare au fost elaborate note informative lunare cu privire la dinamica importurilor de produse agricole şi agroalimentare. În acest context, în perioada ianuarie-aprilie 2015 s-a înregistrat o diminuare de 21,9 % la importurile de produse agroalimentare, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Principalele diminuări au fost înregistrate la importul de carne, legume şi produse lactate.

Au fost elaborate note informative privind analiza economică a exporturilor/importurilor de produse agroalimentare, producerea şi consumul de produse agroalimentare în Republica Moldova, dinamica preţurilor. A fost monitorizată piaţa produselor agroalimentare din ţară, inclusiv în baza preţurilor colectate săptămînal la fructe şi legume, precum şi la principalele produse alimentare.  
PAGE  
14

