[image: image1.png]&




Ministerul Economiei 

a Republicii moldova

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI 

PE PERIOADA PÎNĂ ÎN ANUL 2015

___________________________________________

Raport privind Implementarea 
Planului de acţiuni al Strategiei 
în semestrul II al Anului 2014
Activităţile întreprinse pe parcursul semestrului II al anului 2014 în conformitate cu priorităţile strategice 

Direcţia strategică I. Perfecţionarea cadrului normativ-legal destinat dezvoltării industriei
Obiectivul: Crearea premiselor pentru stabilitatea macroeconomică

· crearea cadrului normativ stimulator pentru procesul de industrializare a ţării
Întru realizarea obiectivelor stipulate în Programul de activitate al Guvernului pe anii 2013-2014 „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare”, în perioada semestrului II al anului 2014 a fost elaborată şi aprobată  Hotărîrea Guvernului nr. 746 din 10.09.2014 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a TVA pe un termen de 180 zile (3 agenţi economici).
În acelaşi timp, în vederea creşterii atractivităţii investiţionale a sectorului industrial, pe parcursul perioadei de raportare au fost menţinute: cota zero a TVA şi scutirea de accize şi taxe vamale la mărfurile, serviciile destinate zonelor economice libere şi exportului; scutirea de TVA la serviciile destinate organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării acreditate de Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare; scutirea de taxa vamală la mărfurile importate cu scopul efectuării investiţiilor capitale în cadrul şi în condiţiile Acordului de investiţii „Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti”; cota zero a TVA la serviciile prestate de întreprinderile industriei uşoare pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul contractelor de prelucrare în regimul vamal de perfecţionare activă. 
Obiectivul: Formarea potenţialului de cadre calificare
· perfecţionarea bazei legislative şi normative privind instruirea cadrelor pentru dezvoltarea antreprenoriatului
În scopul eficientizării sistemului de pregătire a cadrelor pentru antreprenoriat, de către Ministerul Educaţiei s-a contribuit la implementarea începînd cu 1 septembrie 2014 a curriculumului modular şi suportului de curs la disciplina Bazele Antreprenoriatului, care este inclus în programele de studii la toate instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar, cu durata ciclului de 120 de ore (96 de ore teorie/practică şi 24 de ore consultaţii) şi în toate instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar (90 ore).

Totodată, începînd cu 01.09.2014 toţi elevii din instituţiile de învăţămînt în care se implementează Curriculum-ul menţionat au beneficiat de Caietul de sarcini pentru elevi, iar profesorii au beneficiat de suportul didactic: Sugestii pentru proiectarea lecţiilor, Ghidul metodologic pentru profesori.

· conectarea instituţiilor de învăţămînt superior din Republica Moldova la circuitul academic internaţional şi facilitarea participării managerilor întreprinderilor la programele europene şi internaţionale de instruire şi schimb de experienţă
Întru realizarea obiectivului privind conectarea instituţiilor de învăţămînt superior din ţară la circuitul academic internaţional,  în decursul anului 2014 pentru participarea Republicii Moldova în cadrul Programului CEEPUS, au fost întreprinse următoarele acţiuni:

· desemnarea expertului naţional CEEPUS;

· clasificarea finală a reţelelor 2014-2015 şi ajustarea numărului de luni-bursă pe care le oferă fiecare ţară;

· petrecută procedura de achiziţie dintr-o singură sursă nr. 201402192 din 21.01.2014, unde au fost planificate în bugetul Ministerului Educaţiei 250,0 mii lei;

· prezentarea Programului CEEPUS în cadrul a 2 noi instituţii de învăţămînt superior, înregistrate în Program (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice şi Universitatea de Stat Ion Creangă);

· plasarea informaţiilor privind oportunităţile Programului pe site-ul Ministerului Educaţiei;
· stabilirea numărului de luni-burse pentru anul academic 2015-2016;

· mediatizarea Programului; stabilirea partenerilor pentru crearea Reţelei Naţionale CEEPUS (2015-2016): Universitatea Babeş Bolyai, Cluj, România, Universitatea din Opole, Polonia şi Universitatea din Oradea, România.

Numărul participanţilor în cadrul proiectului, în anul 2014 a fost de 93 de bursieri, dintre care: incoming – 33 de persoane şi outgoing – 60 de persoane.

În acelaşi timp, în vederea promovării participării Republicii Moldova în Programul Erasmus+ au fost realizare următoarele activităţi:

· înregistrarea la Ministerul Justiţiei a Oficiului Naţional Erasmus+;

· desfăşurarea, pe data de 19.02.2014 a seminarului de informare privind lansarea noului program al UR – Erasmus+;

· plasarea pe site-ul Ministerului Educaţiei a primului apel în cadrul Programului Erasmus+;

· demararea procedurilor de selectare a noului Director al oficiului Erasmus+ în Republica Moldova.

În contextul Proiectului Tempus „Technological Transfer Network”, în cadrul căruia Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic este parte a consorţiumului, 4 instituţii de învăţămînt superior (USM, UTM, UASM, US „Aleco Russo” din Bălţi) vor beneficia de programe de mobilitate academică în patru ţări europene: Italia, Slovacia, Portugalia şi România în domeniul semnificativ sectorului industrial – transferul tehnologic.
Totodată, în cadrul Proiectului FR7 „Ener2i”, în cadrul căruia Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic de asemenea este parte a consorţiumului, există burse peste hotare pentru reprezentanţii întreprinderilor, care vor da posibilitate de a beneficia de schimb de experienţă în cadrul unor institute europene în domeniul energetic.
· perfecţionarea procesului de pregătire profesională şi adaptarea curriculumui la noile necesităţi şi standarde de pe piaţa muncii 

În vederea realizării obiectivului de dezvoltare a unui sistem de formare profesională, orientat spre asigurarea cu resurse umane competitive, conform necesităţilor curente ale pieţei forţei de muncă, au fost elaborate şi propuse pentru pilotare începînd cu 01.09.2014 curricula modulară la meseriile. Croitor (Confecţioner haine la comandă) şi Operator pentru suportul tehnic la calculatoare.
Începînd cu 01.09.2014 toate instituţiile de învăţămînt secundar profesional care formează muncitori calificaţi la meseriile Electrogazosudor-montator şi Bucătar vor implementa curricula modulară la meseriile vizate.

În acelaşi timp, prin Hotărîrea Guvernului nr. 477 din 20.06.2014 au fost aprobate Planurile de admitere în învăţămîntul secundar profesional, mediu de specialitate şi superior pentru anul 2014, precum şi completarea Nomenclatorului meseriilor (profesiilor) pentru instruirea şi pregătirea cadrelor în învăţămîntul secundar profesional, conform căreia a fost aprobată admiterea în învăţămîntul secundar profesional – 11564 persoane (93,8 %), mediu de specialitate – 9146 persoane (50%), superior, studii de licenţă, ciclul I – 19519 persoane (33,2 %) şi la studiile superioare de master, ciclul II – 8688 persoane.
În scopul eficientizării procesului de elaborare a standardelor ocupaţionale, prin Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 08.010.2014 a fost aprobată Metodologia cu privire la elaborarea standardelor ocupaţionale pentru profesiile muncitoreşti, care prevede perfecţionarea şi simplificarea procedurii de elaborare a profilului ocupaţional şi a standardului ocupaţional, ce serveşte drept temei pentru descrierea calificărilor şi elaborarea standardelor în domeniul pregătirii profesionale a muncitorilor. 

· crearea şi susţinerea incubatoarelor/centrelor de dezvoltare a afacerilor pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi a capacităţii instituţionale a acestora
Întru asigurarea dezvoltării infrastructurii de susţinere a ÎMM-urilor, cu suportul financiar al Uniunii Europene, prin Matricea de politici pentru Programul de suport sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale” au fost lansate lucrările de creare a reţelei de incubatoare de afaceri în Republica Moldova. Conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2014, pentru dezvoltarea reţelei incubatoarelor de afaceri au fost prevăzute alocaţii bugetare în sumă de 15,0 mil. lei. 
Pe parcursul anilor 2011- 2014 au fost date în exploatare 6 incubatoare de afaceri. În cadrul incubatoarelor în funcţie sînt incubate 68 de companii, care generează 242 locuri de muncă, inclusiv 82 pentru femei, avînd tendinţa de extindere a procesului de producere şi acordare a serviciilor, majorarea cifrei de afaceri şi generarea de locuri noi de muncă. 

Astfel, pe data de 10.07.2014 a avut loc deschiderea oficială a Incubatorului de Inovare în Ceadîr-Lunga. Incubatorul întruneşte 9 rezidenţi, care activează în sfera de producere şi cea de prestare a serviciilor. Ca rezultat, au fost create 22 locuri de muncă, dintre care 11 sînt pentru femei.
Pe 19 noiembrie 2014 a fost oficial lansat Incubatorul de Afaceri Nisporeni. În perioada de raportare, a fost efectuată preselecţia potenţialilor rezidenţi care doresc să-şi dezvolte propriile afaceri, fiind incubate 18 întreprinderi, dintre care 6 sînt gestionate de femei.
În cadrul Incubatorului de Afaceri Cimişlia, în perioada de referinţă, au fost întreprinse următoarele acţiuni:
· identificat imobilul corespunzător criteriilor de selectare, care a trecut expertizele pentru stabilirea stării tehnice a construcţiei şi finalizate lucrările de proiectare a imobilului;

· efectuată licitaţia publică, fiind selectată compania de construcţie pentru renovarea imobilului. Lucrările de reparaţie capitală a clădirii destinate amplasării IA Cimişlia sînt în plină desfăşurare;

· lansate companii de informare a societăţii despre importanţa creării unui Incubator de afaceri în raionul beneficiar;
· iniţiată procedura de înregistrare a IA, selectare şi investire în funcţie a managerului instituţiei şi aprobat cadrul regulator de ordin interior pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei.

Concomitent, cu suportul alocaţiilor în sumă de 2388,8 mii lei din Fondul Naţional pentru Dezvoltare Regională a fost implementat proiectul „Inaugurarea incubatorului de afaceri din comuna Larga – un factor important în activităţile privind măsurile active de ocupare a tineretului din regiune”. Scopul proiectului a constat în reabilitarea sediului Incubatorului de afaceri şi dotarea acestuia cu tehnică de calcul, mobilier şi echipament tehnic necesar. Au fost amenajate spaţii pentru 22 de antreprenori din 8 localităţi partenere în cadrul proiectului.
În afară de aceasta, a fost actualizată documentaţia tehnică în cadrul proiectului „Centrul creativ – inovativ PRO – Cariera din or. Otaci”, cu alocarea mijloacelor financiare în sumă de 325523,0 lei. Scopul proiectului este reducerea fenomenului marginalizării şi al excluderii sociale în or. Otaci şi în 3 localităţi rurale – limitrofe prin intermediul serviciilor de orientare, formare şi integrare profesională pentru tineri cu vîrsta între 15-25 ani aflaţi în situaţie de dificultate şi risc de marginalizare. Rezultatele aşteptate ale proiectului sînt:
· dezvoltarea personală şi îmbunătăţirea semnificativă a abilităţilor generale a grupului ţintă;

· dezvoltarea ţi îmbunătăţirea capacităţii de căutare a unui loc de muncă a grupului ţintă;

· îmbunătăţirea capacităţilor de accesare a surselor de informare pe piaţa muncii;

· deprinderea de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice de antreprenor de către grupul ţintă.

Direcţia strategică II. Optimizarea reformei structurale de gestionare a întreprinderilor din sectorul industrial

· implementarea principiilor administrării corporative la întreprinderile de stat
Întru asigurarea implementării principiilor administrării corporative la întreprinderile de stat, pe parcursul anului 2014 au fost emise 15 ordine de constituire a consiliilor de administraţie a întreprinderilor de stat administrate de Ministerul Economiei şi conform deciziilor adunărilor generale au fost constituite 18 consilii ale societăţilor. 

Concomitent, pe parcursul perioadei gestionare au fost elaborate şi înaintate reprezentanţilor statului în societăţile pe acţiuni indicaţiile respective pentru buna desfăşurare a adunărilor generale, precum şi în vederea promovării intereselor statului în societăţile administrate.
De asemenea, toate entităţile administrate de Ministerul Economiei, 33 la număr, au elaborat şi monitorizat planurile de afaceri trienale.

Reprezentanţii statului în societăţile pe acţiuni sînt obligaţi să prezinte semestrial autorităţii abilitate raporturile privind îndeplinirea funcţiilor. Membrii Consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat sînt obligaţi să prezinte fondatorului raportul cu privire la activitatea economico-financiară a întreprinderii, precum şi raportul auditorului. 

· diminuarea prezenţei statului în sectoarele cu grad înalt de concurenţă, în special prin deetatizarea cotei statului în companiile din aceste sectoare

În scopul diminuării prezenţei statului în sectoarele cu grad înalt de concurenţă, pe parcursul perioadei gestionare a fost organizată evaluarea bunurilor la 3 întreprinderi din sectorul industrial şi determinat preţul iniţial de vînzare a acţiunilor statului din 8 societăţi pe acţiuni.
Concomitent, au fost expuse la privatizare 10 bunuri din sectorul industrial, fiind acceptată privatizarea acţiunilor statului din 2 societăţi pe acţiuni (SA „Zidarul”, SA „Apromaş”) şi 2 întreprinderi de stat (ÎS „Energoreparaţii”, ÎS „Industrialproiect”).

· elaborarea, în baza analizei permanente a activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu capital majoritar de stat, a programelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiţionale

În scopul efectuării analizei permanente a activităţii întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, anual se elaborează planurile de afaceri pe termen scurt şi termen lung unde sînt stipulate programele de dezvoltare ale acestora, precum şi programele investiţionale.

De asemenea, anual, managerii întreprinderilor stabilesc obiective de activitate a întreprinderii, care sînt coordonate cu instituţiile de resort. 

Direcţia strategică III: Sporirea competitivităţii întreprinderilor industriale
Obiectivul: Stimularea creării parcurilor industriale 

· elaborarea studiilor de fezabilitate destinate creării parcurilor industriale în regiuni în colaborare cu autorităţile publice locale
Pe parcursul perioadei de referinţă s-a acordat asistenţă metodologică la elaborarea a 3 studii de fezabilitate şi 3 Planuri de acţiuni privind crearea parcurilor industriale, precum:

· PI „Gospodăria Locativ-Comunală”, or. Comrat;

· PI „Venador-Prim”, or. Durleşti;

· PI SRL „SUN-INVEST COMPANY”, or. Cahul.
· atragerea investiţiilor în scopul creării şi dezvoltării parcurilor industriale pe întreg teritoriul ţării
Din data întrării în vigoarea a Legii 182/2010 cu privire la parcurile industriale până la data de 30.09.2014 au fost lansate 8 proiecte pentru crearea și dezvoltarea parcurilor industriale, precum: PI „Tracom”, mun. Chișinău; PI „Bionergagro”, or. Drochia; PI „Cimișlia”, or. Cimișlia; PI „Răut”, mun. Bălți; PI „CAAN”, or. Strășeni; PI „Edineţ”, or. Edineț, PI „Triveneta Cavi Divelopment”, or. Strășeni și PI „Comrat”, or. Comrat.
Potrivit studiilor de fezabilitate elaborate, prin care s-a argumentat necesitatea şi oportunitatea creării a celor 8 parcuri industriale în regiunile țării, pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie sunt preconizate investiţii de 259,1 mln Euro, care vor genera crearea a 9696 locuri de muncă.

În 9 luni ale anului 2014 în cadrul parcurilor industriale enumerate în construirea și dezvoltarea infrastructurii tehnice și de producție s-au efectuat investiții în sumă de 97,6 mln lei. De la începutul activității parcurilor industriale în cadrul acestora s-au efectuat investiții totale în sumă de 242,2 mln lei.
· monitorizarea activităţii parcurilor industriale create
•
P.I. „Bioenergagro”, or. Drochia (HG nr.1172 din 21.12.2010). 

SRL „Bioenergagro”, întreprinderea administratoare a Parcului Industrial „Bioenergagro”, în  perioada analizată a realizat lucrări de decopertare a stratului fertil de sol de pe suprafaţa terenului destinat parcului industrial. Costul acestor lucrări  s-a cifrat la cca. 1,8 mln lei.  Totodată, întreprinderea a alocat 18,9 mln lei ca avans pentru procurarea utilajului necesar realizării proiectului. 

În prezent, societatea duce tratative cu partenerii privind inițierea finanțării următoarei etape a proiectului precum construirea infrastructurii tehnice și de producție.
· P.I. „Tracom”, mun. Chişinău (HG nr.440 din 16.06.2011)
Pe parcursul perioadei de activitate a PI „Tracom”, s-au desfășurat 25 concursuri de selectare a rezidenților și a proiectelor investiționale, inclusiv, 8 concursuri în 9 luni ale a. 2014. La situația de 30.09. 2014 în cadrul PI „Tracom” activează în calitate de rezidenți ai parcului 31 agenți economici, inclusiv, o întreprindere care s-a înregistrat în perioada de gestiune. 

Pe parcursul a 9 luni ale a.2014 rezidenții au realizat investiții în volum de 57,3 mln lei, din care, 47,5 mln. lei în renovarea clădirilor și construcțiilor speciale, 5,4 mln lei în achiziția mașinilor și utilajelor, 1,9 mln lei în dezvoltarea infrastructurii  etc. Aceștia au realizat producție în sumă de 180,7 mln lei, comparativ cu perioada corespunzătoare a anului trecut volumul vânzărilor s-a majorat cu 55%. La data de 30.09.2014 în cadrul întreprinderilor rezidente activau 408 persoane. 

SA „Tracom”, întreprinderea administratoare a PI „Tracom”, pe parcursul perioadei de gestiune a întreprins un șir de acțiuni pentru dezvoltarea și funcționarea parcului, inclusiv: inițierea lucrărilor de reparație a construcțiilor; elaborarea și implementarea Conceptului de securitate informațională; modernizarea rețelei locale prin dotarea acestuia cu sisteme de protecție, în special împotriva desconcentrărilor energiei electrice; prelungirea lucrărilor de salubrizare a sistemului de canalizare; lucrări de demolare a construcțiilor; lucrări de amenajare a alei centrale; extinderea rețelei de fibră optică;  acordarea asistenței tehnice rezidenților în procesul de construcție și reconstrucție etc. 

În vederea promovării parcului industrial, SA „Tracom” a elaborat pagina web al parcului industrial și stilul întreprinderii. 

•
P.I. „Cimişlia”, or. Cimişlia (HG din nr. 797 din 28.10.2011).
Pînă în prezent, în cadrul Parcului Industrial „Cimişlia” s-a înregistrat în calitate de rezidenți doar doi agenți economici. Aceștia vor desfășura activități în domeniul producerii asfaltului (cu utilizarea tehnologiilor şi utilajelor moderne germane) și producerea energiei electrice urmare construcției stației fotovoltaică. 

Suplementar remarcăm, că proiectul privind crearea infrastructurii tehnice  și de producție a Parcului Industrial ”Cimișlia” a fost selectat pentru finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională și s-a inclus în Documentului unic de program pentru anii 2013-2015 (aprobat prin HG 933/2012). Potrivit proiectului tehnic elaborat și prezentat Agenției de Dezvoltare Regională Sud valoarea totală a acestuia se estimează la cca 70 mln lei. 

Menționăm că, pînă în prezent suma preconizată nu a fost alocată pentru crearea infrastructurii  tehnice și de producție a PI „Cimșlia”. 

•
PI ”CAAN”, or. Strășeni (HG nr.451 din 28.06.2013). 

Pe parcursul perioadei de gestiune, de către SA „CAAN”, întreprinderea administratoare a PI „CAAN”  a  întreprins acțiuni pentru identificarea surselor de finanțare pentru construcția apeductului cu capacitate mare, pentru asigurarea viitorilor rezidenți cu apă potabilă. Totodată, în această perioadă s-a inițiat lucrările de reparație și renovare a blocului administrativ a „CAAN” SA. 

În vederea promovării parcului industria s-a elaborat și distribuit materialele promoționale, participat la forumuri și conferințe, inclusiv pentru identificarea potențialelor rezidenți. 

Pentru următoarea perioadă se preconizează continuarea realizării acțiunilor ce ține de identificarea surselor pentru finanțarea proiectelor de infrastructură; proiectarea sistemului de canalizare internă; proiectarea sistemului de aprovizionare cu gaze; proiectarea sistemului de alimentare cu energie electrică și racordarea ulterioară a rețelelor de energie electrică la complexul Electro-energetic al „CAAN” SA etc.

•
P.I. „Răut”, mun. Bălţi (HG nr. 526 din 11.07.2013).

La finele perioadei de gestiune în cadrul PI „Răut” sunt înregistrați 7 agenți economici în calitate de rezidenți, dintre care, doar 2 întreprinderi  pe parcursul perioadei de gestiune au înregistrat venituri din vînzări în sumă de 17,9 mln lei.  În rezultat au achitat impozite și taxe în sumă de 6,7 mln lei.

În perioada examinată, SA „Răut” , întreprinderea administratoare a PI „Răut”,  pentru dezvoltarea infrastructurii și asigurarea rezidenților cu servicii moderne și calitative, precum și, asigurarea continuității dezvoltării parcului industrial s-a elaborat Planul Urbanistic Zonal pentru PI „Răut”. 

Pentru asigurarea activității PI „Răut”, din Fondul Național de Dezvoltare Regională în cadrul proiectului „Susținerea dezvoltării sectorului industrial în Regiunea de Dezvoltare Nord prin reabilitarea și modernizarea infrastructuri de apă și canalizare pentru PI „Răut” sau alocat 4,8 mln lei care au fot utilizați pentru scopurile preconizate. Menționăm, că suma totală a proiectului constituie 15,2 mln lei.

Totodată, au fost inițiate lucrările pentru gazificarea imobililor PI „Răut”, pentru aceasta  s-a elaborat calculul hidraulic al rețelelor de presiune medie pentru gazificarea societății.

În vederea creșterii potențialului parcului industrial și eficientizarea activității sale, întreprinderea administratoare a continuat reorganizarea și reamplasarea secțiilor 6 și 16 al SA „Răut”, în vederea optimizării cheltuielilor și eliberării spațiilor pentru potențialii rezidenți. În încăperile eliberate au fost lansate lucrări de reparație.

Pentru asigurarea unui regim de securitate modern, pe teritoriul parcului a fost instalat un sistem de supraveghere video, cu 38 de camere video, care cuprinde toată suprafața PI „Răut”. 

Din luna mai 2014, au fost lansate lucrările de amenajare a spațiului pentru parcarea automobililor.

Pe tot parcursul a 9 luni ale a.2014, au fost întreprinse lucrări cadastrale pentru expunerea la concurs, și ulterior, darea în locațiune sau comercializarea imobile viitorilor rezidenți.

În vederea promovării PI „Răut”, întreprinderea administratoare a creat pagina web a PI.  și a. Totodată s-au elaborat materialele promoționale și stilul întreprinderii.

•
P.I. „Edineţ”, or. Edineţ (HG nr.666 din 02.09.2013). 

La data de 30.09.2014 în cadrul PI „Edineț” în calitate de rezident al acestuia activează  doar un singur agent economic (T.B. „Fruit”). Pe parcursul perioadei de gestiune T.B. „Fruit” a finalizat lucrările de turnare a fundamentului pentru construirea întreprinderii pentru producerea concentratelor din fructe. Costul acestor lucrări au constituit 3,5 mln lei. 

În vederea realizării proiectului ce ține de  conectarea Parcului Industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţile publice, finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională, s-a inițiat lucrările de racordare a PI la infrastructura publică. Suma totală a proiectului constituie 9,78 mln lei. Astfel, începând cu luna septembrie a. 2014 s-au demarat lucrările pentru racordarea teritoriului parcului industrial la rețeau de curent electric, și respectiv, construirea linei de curent electric pe teritoriul acestuia. Până la finele a. c. vor fi asimilate cca 2 mln lei din valoarea totală a proiectului. 

•
P.I. „Triveneta Cavi Divelopment”, or. Strășeni (HG nr.909 din 15.11.2013).

SRL „LA Triveneta Cavi Divelopment”, întreprinderea administratoarea a parcului industrial respectiv în perioada de gestiune a finalizat elaborarea și aprobarea proiectelor tehnice privind construirea halelor de producere și clădirii administrative; evacuarea apelor și curățirea rîului Bîc; amenajarea spațiilor verzi.

Totodată, în această perioadă s-a realizat lucrările privind decopertarea stratului fertil. Începând cu luna septembrie a.2014, Compania de construcție a inițiat lucrările de construcției a infrastructurii tehnice și de producției a PI. Costul lucrărilor sunt  preconizate în sumă de cca 4,2 mln Euro.

Obiectivul: Dezvoltarea procesului de inovaţii şi transfer tehnologic
· perfecţionarea politicilor academice în domeniul ştiinţific şi inovaţional pentru extinderea capacităţii şi creşterea competitivităţii sistemului de cercetare şi inovare în baza transferului tehnologic

În scopul perfecţionării politicilor academice în domeniul ştiinţific şi inovaţional, pe parcursul anului 2014 s-a luat decizia de separare a domeniului de cercetare-dezvoltare de domeniul inovaţional şi transferului tehnologic. Astfel, de către Academia de Ştiinţe a Moldovei a fost elaborat proiectul Strategiei cercetare-dezvolatre, care a fost aprobat prin Hotărea Guvernului nr. 920 din 07.11.2014.
În contextul acestei Strategii şi creşterii competitivităţii sistemului de cercetare şi inovare în baza transferului tehnologic se prevede crearea unei agenţii autonome, care să gestioneze finanţarea prin concurs a proiectelor de cercetare-dezvoltare la nivel naţional pentru toţi actorii interesaţi. 
· crearea clusterilor, incubatoarelor de inovare şi de afaceri, inclusiv pe lîngă instituţiile de învăţămînt superior, în scopul derulării cercetărilor aplicative executate la comanda mediului de afaceri
Întru dezvoltarea în continuare a procesului de creare a incubatoarelor de inovare, în perioada vizată, pe lîngă instituţiile de învăţămînt superior activează incubatoarele de afaceri şi inovare cum ar fi:

· În cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova funcţionează Centrul de Plasament şi Relaţii cu Agenţii Economici (CPRAE), care este o subunitate structurală al instituţiei şi conţine o subdiviziune – Incubatorul de Afaceri. Activitatea Incubatorului de Afaceri ASEM este direcţionată spre crearea noilor oportunităţi de afaceri şi suplimentarea companiilor incubate prin metode inovative şi cunoaştere în business. 

Obiectivele de bază ale funcţionării incubatorului sînt:

(i) Stimularea iniţiativelor antreprenoriale, dezvoltarea firmelor start-up, crearea de noi locuri de muncă şi crearea reţelei de comunicare şi colaborare între studenţi – antreprenori şi corp profesoral;

(ii) Valorificarea potenţialului profesoral prin aplicarea în economia reală;

(iii) Crearea mecanismului de colaborare economic avantajos şi implementare a inovaţiilor profesorilor în cadrul companiilor create de către studenţi;

(iv) Dezvoltarea cercetării aplicative în domeniul antreprenorial cu plus valoare ridicată.

· La UAŞM activează Incubatorul educaţional şi inovaţional „UniverSCIENCE”, care este destinat valorificării capacităţii intelectuale, inovaţionale şi educaţionale a universităţii în vederea promovării companiilor antreprenoriale de tip nou, generării noilor locuri de muncă atît pentru absolvenţii universităţii cît şi pentru rezidenţii competitivi, interesaţi de activitatea incubatorului.
· La iÎSP Perspectiva INT, incubatorul de afaceri este parte componentă a Centrului de Business al Universităţii. Scopul Incubatorului de Afaceri este cooperarea pentru crearea afacerilor de succes de către studenţii universităţii şi tineri întreprinzători ce au nevoie de susţinere pentru lansarea afacerii.

În această ordine de idei, în cadrul Universităţii de Stat din Moldova şi al Universităţii Tehnice din Moldova activează două centre de formare profesională şi plasare în cîmpul muncii a studenţilor, create în baza proiectelor TEMPUS.
În conformitate cu Dispoziţia ministrului educaţiei nr. 44 din 13.02.2014 a fost constituit grupul de lucru pentru elaborarea proiectului Ghidului de funcţionare a Centrului de consiliere şi ghidare în carieră în cadrul instituţiei de învăţămînt superior.

În baza experienţei activităţii centrelor de formare profesională şi plasare în cîmpul muncii a studenţilor a fost elaborat proiectul ghidului menţionat.

Totodată, în anul de studii 2014-2015 toate instituţiile de învăţămînt superior vor identifica surse pentru înfiinţarea Centrelor de ghidare în carieră.

· crearea reţelei de parcuri ştiinţifico-tehnologice ca un mecanism de stimulare a dezvoltării antreprenoriatului

Drept unele din priorităţile de bază ale politicii industriale ale statului, este considerată susţinerea dezvoltării infrastructurii inovaționale. 
În acest context, au fost iniţiate discuţii privind crearea în anul 2014 a unui parc ştiinţifico-tehnologic în domeniul IT şi stabiliţi potenţialii membri ai consorţiumului, care vor dezvolta iniţiativa.

Ca urmare, este necesar de purtat discuţii cu aceştia pentru asocierea în cadrul unui cluster specializat în domeniul IT, iar ulterior pregătite documentele de concurs.
Obiectivul: Impulsionarea procesului de implementare a sistemelor de management al calităţii
· armonizarea legislaţiei naţionale cu directivele europene privind declararea de către furnizor a conformităţii produselor

În scopul armonizării legislaţiei naţionale cu directivele europene, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a fost armonizată Hotărîrea Guvernului nr. 913 din 06.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de elaborare a evaluării tehnice în construcţii şi Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic de eliberare a certificatului de atestare tehnico-profesională a specialiştilor în construcţii. În unele  puncte din Anexa nr. 1 la documentul nominalizat au fost transpuse parţial articolele din Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate privind comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.
Concomitent, în pct. 42 al Anexei nr. 5 din Regulamentul menţionat mai sus a fost transpus integral formatul evaluării tehnice din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1062/2013 al Comisiei din 30.10.2013 privind formatul evaluării tehnice europene pentru produsele de construcţie.
În perioada de referinţă, de către Serviciul Vamal a fost ajustat Codul Vamal la prevederile Regulamentului nr.608/2013 al parlamentului European şi al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autorităţile vamale şi de abrogare a Regulamentului nr. 1383/2003.

· elaborarea reglementărilor tehnice în domeniul industriei, armonizate cu legislaţia europeană

Întru crearea mediului favorabil pentru dezvoltarea unei industrii competitive, în armonie cu structurile industriale din Uniunea Europeană, pe parcursul ultimilor ani au fost  elaborate şi adoptate reglementările tehnice pentru anumite produse, care transpun Directivele Europene şi listele standardelor conexe la aceste reglementări. În acest context a fost elaborată Reglementarea tehnică privind aparatele de cîntărit, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 267 din 08.04.2014, care transpune Directiva 2009/23/EC privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitor la instrumentele de cîntărit non-automate.
Concomitent, de către Ministerul Economiei pe parcursul semestrului II al anului 2014 au fost elaborate:

·  proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare, care a fost coordonat cu toate părţile interesate ţi transmis Guvernului spre aprobare. Proiectul nominalizat a fost armonizat cu Directiva 2014/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului referitor la punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare;
· proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piață a recipientelor simple sub presiune prin transpunerea Directivei 2014/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26.02.2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune.  

· implementarea programului de monitorizare şi control pentru realizarea măsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor industriale
În scopul implementării Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase precum şi realizarea măsurilor de prevenire şi limitare a accidentelor industriale a fost aprobat Ordinul Ministerului Economiei nr. 71 din 22.04.2015 privind aprobarea proiectului documentului normativ-tehnic (NRS) „Modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei şi de întocmire a procesului verbal de cercetare tehnică a cauzelor avariei”.

Totodată, Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (IPSSTOIP) a implementat un sistem de evidenţă a informaţiei legate de obiectele industriale periculoase în baza unui soft special.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, IPSSTOIP întocmeşte trimestrial graficul controalelor, care se coordonează cu Cancelaria de Stat. Rezultatele controalelor se întroduc în baza de date, care cuprinde informaţia sistematizată privind obiectele industriale periculoase şi informaţia privind starea tehnică şi organizatorică a întreprinderilor controlate.

· implementarea la întreprinderile autohtone a sistemelor de management al calităţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001:2007)
Pentru implementarea la întreprinderi al sistemului de management al calităţii, de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei au fost armonizate mai multe Directive pentru aducerea în concordanţă legislaţia naţională cu cea comunitară cum ar fi:

· Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă (Directiva Consiliului 2009-104-EC3 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16.09.2009 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă);
· Hotărîrea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile (Directiva Consiliului 92/57/EEC din 24.06.1992 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate care se aplică pe şantierele temporare sau mobile);

· Hotărîrea Guvernului nr. 918 din 1811.2013 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă (Directiva Consiliului 92/58/EEC din 24.06.1992 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate la locul de muncă);

· Hotărîrea Guvernului nr. 244 din 08.04.2014 privind aprobarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă (Directiva Consiliului 2009/148/EC4 a Parlamentului European şi a Consiliului din 30.11.2009 privind aprobarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă);
· Hotărîrea Guvernului nr. 362 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru uz (Directiva Parlamentului European şi Consiliului 2003/10/CE din 06.02.2003 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici (zgomot)). 

· întreprinderea măsurilor de eliminare a producţiei contrafăcute de pe piaţa internă, de neadmitere a importurilor ilegale de mărfuri, articolelor de completare, materiei prime
Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în anul 2014, a instituit posturi fiscale periodice la contribuabilii care prezintă risc sporit de eschivare de la onorarea obligaţiunilor fiscale. Astfel, în scopul ridicării eficienţei administrării fiscale, prin verificarea corectitudinii calculării şi achitării impozitelor, taxelor şi altor plăţi la bugetul public naţional, în temeiul art. 134, alin. (2) şi art.146 al Codului fiscal, în perioada vizată prin instituirea posturilor fiscale a fost monitorizată activitatea la 473 agenţi economici. La moment, posturi fiscale sunt instituite la 160 agenţi economici.

Totodată, au fost instituite posturi fiscale concomitent la unii agenţi economici ce activează într-un anumit domeniu, şi anume:
· exportatori agricoli;
· producătorii băuturilor alcoolice (inclusiv a berii);
· din domeniul comercializării mărfurilor electrocasnice;

· depozitele angro;

· producătorii de mezeluri;

· din segmentul extracţiei resurselor naturale din cariere/mine;

· din segmentul importului şi comercializării tehnicii de calcul.

De asemenea, în perioada ianuarie-septembrie 2014, Serviciul Fiscal de Stat întru combaterea traficului ilicit de mărfuri, a efectuat 8195 de verificări operative în partea ce ţine de respectarea legislaţiei fiscale în vigoare la efectuarea decontărilor în numerar, dintre care în 3097 cazuri au fost stabilite încălcări ce ţin de respectarea legislaţiei fiscale, amenzile aplicate constituind conform Codului fiscal 11304,0 mii lei şi conform Codului contravenţional 1420,0 mii lei.
Totodată, pe parcursul anului 2014 au fost efectuate controale la subiecţii din segmentul importului, producerii şi comercializării producţiei pasibile marcării cu timbru de acciz. Ca rezultat, pe parcursul a 9 luni ale anului curent a fost stabilite două cazuri de depozitare sau comercializare a băuturilor alcoolice marcate cu timbre de acciz falsificate, fiind aplicate sancţiuni în sumă totală de 60,0 mii lei.

Tot în această perioadă, au avut loc 24 reţineri de mărfuri succeptibile a fi contrafăcute.

Numărul de obiecte de proprietate intelectuală înregistrate în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală au ajuns la 590 de obiecte proprietate intelectuală.
Concomitent, au avut 5 activităţi de instruire, la care au fost instruiţi 178 colaboratori vamali, în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale.
În afară de aceasta, a fost instituit Comitetul Mixt cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare, în conformitate cu art. 11 al Acordului între Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Prima reuniune a avut loc la situaţia din 22.01.2014. Cooperarea părţilor, fiind asigurată atît în cadrul şedinţelor, cît şi între acestea (prin schimburi de informaţii şi date realizate de persoanele responsabile de implementarea Acordului din Comisia Europeană – Directoratul General pentru Dezvoltarea Agriculturii şi Mediului Rural şi instituţiile Republicii Moldova vizate în Hotărîrea Guvernului nr. 969 din 04.12.2013 „Pentru aprobarea componenţei nominale a părţii moldave a Comitetului Mixt în cadrul Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană cu privire la protecţia indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare.
În vederea ameliorării legislaţiei în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale, colaboratorii vamali au participat la multiple mese rotunde la care au fost implicaţi colaboratori vamali din statele vecine, experţi internaţionali. Pentru sporirea transparenţei au fost create criteriile de risc cu tematica protecţiei proprietăţii intelectuale.
Obiectivul: Consolidarea utilizării tehnologiilor informaţionale şi dezvoltarea activităţii de antreprenoriat

· crearea Centrului de inovaţii în domeniul tehnologiilor informaţionale şi al comunicaţiilor

În scopul obţinerii sprijinului extern pentru crearea şi promovarea în Republica Moldova a primului Centru de Excelenţă în domeniul tehnologiei informaţiei, de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost desfăşurat un dialog permanent cu diverşi parteneri şi donatori precum: Asociaţia Naţională a Companiilor Private în domeniul TIC din Moldova (ATIC), Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Corporaţia International Business Machines (IBM).
Astfel, pe data de 24 septembrie 2014 a fost semnat un Memorandum de înţelegere între Guvernul Republicii Moldova şi USAID, compania Microsoft şi IBM, care presupune crearea în cadrul Universităţii Tehnice din Moldova a unui Centru de excelenţă în domeniul Tehnologiei Informaţiei. Fiind lansat prin intermediul parteneriatului public-privat, Centrul de Excelenţă, care are menirea de a asigura fluxul suficient de specialişti înalt calificaţi pentru industria TIC, creşterea potenţialului de inovare în domeniul TIC şi crearea unui ecosistem favorabil dezvoltării antreprenoriatului.
· crearea parcului tehnologic în domeniul tehnologiilor informaţionale şi  comunicaţiilor

Conform datelor statistice, sectorul tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor se dezvoltă rapid şi are o contribuţie de circa 8 % în Produsul Intern Brut. Însă, această cifră în mare parte revine comunicaţiilor, în timp ce ponderea tehnologiei informaţiei este de doar 0,8 %.
În scopul stimulării dezvoltării industriei tehnologiilor informaţionale, de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost lansată iniţiativa de creare a parcurilor IT virtuale, care sînt reglementate în proiectul Legii cu privire la parcurile din industria tehnologiei informaţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 805 din 01.10.2014 şi remis Parlamentului spre aprobare.
Parcurile IT virtuale vor crea un mediu de afaceri competitiv pe plan regional, asigurînd dezvoltarea sustenabilă a industriei. Rezidenţii ai IT parcurilor vor beneficia de impozitul unic în mărime de 12 % din venitul din vînzări, scutirea de la plata taxelor vamale şi TVA la importul monitoarelor, computerilor, echipamentelor de reţea a părţilor componente ale acestora, precum şi echipamentelor accesorii necesare pentru realizarea genurilor de activitate ale rezidenţilor IT parcului. 
Totodată, se propune conform proiectului de lege garantarea menţinerii facilităţilor şi stimulentelor fiscale pentru perioada de cel puţin 7 ani.

· implementarea sistemelor informaţionale la întreprinderile industriale, inclusiv a comerţului electronic

Un element important al comerţului electronic constituie semnătura electronică, care asigură identificarea şi autentificarea părţilor contractante, precum şi validarea acordurilor încheiate între persoane juridice.
În acest context, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a creat condiţii optime legale pentru implementarea comerţului electronic în Republica Moldova, prin elaborarea proiectului de lege cu privire la semnătura electronică şi documentul electronic, adoptat de către Parlament prin Legea nr. 91 din 29.05.2014. Stabilirea unui cadru legislativ naţional compatibil cu prevederile Directivei Uniunii Europene permite utilizarea eficientă, sigură şi fără costuri nejustificate a formelor alternative de autentificare  a semnăturii olografe, inclusiv modalitatea în care documentul electronic va fi utilizat în contextul diverselor tipuri de semnături electronice. Semnătura electronică, indiferent de gradul de protecţie de care dispune, produce efecte juridice şi este acceptată ca probă, inclusiv în cadrul procedurilor judiciare.
Direcţia strategică IV. Stimularea accesului întreprinderilor industriale pe pieţele externă şi extinderea prezenţei lor pe piaţa internă
Obiectivul: Promovarea exporturilor

· participarea companiilor autohtone din industrie la expoziţiile şi iarmaroacele internaţionale
Un prilej deosebit pentru stimularea accesului întreprinderilor industriale pe pieţele externe şi promovarea producţiei industriale autohtone, a fost contribuirea de către Organizaţia de Promovare a Exporturilor din Moldova la organizarea şi participarea în perioada 23-26 septembrie 2014 a 4 companii de confecţii şi textile din Republica Moldova la ediţia a 43-a a Iarmarocului Internaţional Federal „Textillegprom – 2014” desfăşurat la Moscova, Federaţia Rusă.
Acest eveniment este unul dintre cele mai importante manifestări promoţionale specializate în industria textilă şi uşoară, care se organizează de 2 ori pe an în decurs de 20 ani. La ediţia actuală a tîrgului au participat 2500 de companii, reprezentînd produse a cca 3100 producători din 28 ţări.  

Impactul pozitiv al evenimentului în cauză constă în promovarea imaginii Republicii Moldova, acordarea impulsului producătorilor autohtoni la sporirea competitivităţii şi lărgirea asortimentului producţiei naţionale, majorarea volumelor de export, atragerea investiţiilor străine şi locale la dezvoltarea şi modernizarea procesului de producţie. 

De asemenea, pe data 28 octombrie 2014, la Galeria de artă Zacheta a avut lor expoziţia „Central Europe wine roadshow”, care a avut drept scop promovarea unui portofoliu de vinuri calitativ superioare la oferta existentă pe piaţă. Partenerii de bază al evenimentului au fost proiectul USAID CEED II, CBI şi Oficiul Naţional al Viei şi Vinului.

În perioada 18-22 octombrie 2014, în or. Paris, Franţa, s-a desfăşurat expoziţia „Sial 2014” la care au participat Asociaţia Naţională a Apicultorilor din RM, societatea „Apinatur” SRL, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură. Expoziţia în cauză este una dintre cele mai mari expoziţii agro-alimentare, care se organizează din anul 1964. La ediţia din anul 2014 au participat cca 6500 companii cu peste 150 mii vizitatori. În rezultatul participării întreprinderilor din ţară la acest eveniment, Asociaţia Naţională a Apicultorilor din RM a stabilit contacte cu 14 societăţi specializate în importul şi comerţul cu produse apicole, cum ar fi: „Schur”, „Miels Villeneuve”, „Berrymark”, „Bosman Global”, „Health Trade”, Honey Green”, „Boiron Surgelation”. Adiţional un prim impact fiind încheierea unui contract pentru exportul de 100 tone de miere.
La Tîrgul Internaţional de Mobilă, Echipamente şi Accesorii, desfăşurat pe data de 10-14 septembrie 2014 la Bucureşti, România au participat întreprinderile membre ale Uniunii Producătorilor de Mobilă, cum ar fi: „Bilagro Prim” SAR, „Tronex Com”, SRL, „Panmobili” SRL, „Stejaur FPC” SRL. Scopul prezenţei întreprinderilor autohtone la acest eveniment a constat în creţterea fluxului de investiţii străine directe în industria de prelucrare a lemnului şi producere a mobilierului, încheierea de noi contzracte care vizează exportul de mobilă în România şi ţările din vecinătate Bulgaria, Ungaria, etc.
· cooperarea la nivel regional a producătorilor şi promovarea produselor lor pe pieţele externe

Întru realizarea direcţiei de cooperare la nivel regional a producătorilor şi promovării produselor lor, se implementează proiectul „Grup de producători şi casa de ambalare pentru servicii moderne de marketing la export”, cu suportul Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2014 în sumă de 3113,6 mii lei, valoarea totală a proiectului fiind de 14970,4 mii lei. Scopul proiectului constă în construcţia infrastructurii agro-industriale, pentru un grup de producători cu circa 200 de membri.
Obiectivul: Facilitarea accesului întreprinderilor industriale pe pieţele externe şi extinderea prezenţei lor pe piaţa internă
· oferirea asistenţei pentru întreprinderile autohtone în sporirea exporturilor, prin intermediul identificării şi soluţionării problemelor ce pot afecta activitatea de export

În scopul oferirii asistenţei întreprinderilor autohtone în sporirea exporturilor, în perioada 9-13 iunie 2014 a fost organizat trainingul „Merchandising – metode moderne de organizare şi prezentare a produselor din industria modei în unităţile comerciale”. La lucrările training-ului au participat  întreprinderile din industria uşoară cum ar fi: Irka Shoes, Bombonici, Olcom, Georgette, Vitalie Burlacu, Lia Fia, Tradiţii Noi, Ravetti, Linella, ş.a.
Scopul training-ului a constat în familiarizarea participanţilor cu principiile de bază ale merchandisingului, oferirea instrumentelor practice de organizare a spaţiilor comerciale, de stimulare a vînzărilor brăndurilor autohtone în punctele de comerţ cu amănuntul.
Cunoştinţele dobîndite pe parcursul seminarului şi exerciţiile practice vor ajuta participanţii să dezvolte conceptual de merchandising produselor lor şi a aplica instrumentele merchandisingului în activitatea lor cotidiană.

· acordarea serviciilor de consultanţă şi identificarea potenţialilor distribuitori şi importatori ai produselor autohtone peste hotarele ţării
În scopul creării condiţiilor favorabile pentru cooperarea industrială între agenţii economici autohtoni şi cei din străinătate, îmbunătăţirea situaţiei economico-financiare a acestora şi extinderii pieţelor de desfacere a producţiei autohtone, companiile autohtone au fost informate privind disponibilitatea a 3 companii din Ungaria (Aquamatik BT, Direct Line Kft şi o companie distribuitoare a concentratului de măr) de a importa din Republica Moldova diverse produse (concentrat de măr cu parametri specifici, sisteme solare, sisteme de drenaj, tehnologii pentru baie, suplimente nutritive, plasturi dietice, săpun fabricat manual, etc.)..
Totodată, compania autohtonă „Boiar Group” a solicitat asistenţă în identificarea distribuitorilor de vinuri, băuturi alcoolice şi produse alimentare în Europa de Est. 
· elaborarea, publicarea şi distribuirea materialelor promoţionale din sectorul industrial la evenimentele organizate în ţară şi peste hotare
În scopul promovării şi identificării investitorilor potenţiali, au fost elaborate şi difuzate în cadrul evenimentelor promoţionale, precum şi transmise prin intermediul Misiunilor diplomatice peste hotarele ţării materiale promoţionale privind „Industrial Guide of the Republic of Moldova” (în limba engleză), setul promoţional privind zonele economice libere şi parcurile industriale (în limba engleză, rusă, italiană). 
Totodată, pe parcursul anului Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova în comun cu compania Pricewaterhous Coopers a elaborat şi tipărit „Ghidul investiţional 2014”. 

· atragerea investiţiilor interne şi externe în vederea dotării tehnice şi tehnologice a întreprinderilor procesatoare

În scopul atragerii investiţiilor interne şi externe, de către Organizaţia de Promovare a Exportului au fost identificaţi potenţialii investitori în cadrul Conferinţei Internaţionale a Investitorilor Moldova – UE, ce a avut loc în Chişinău, pe data de 12.06.2014 în cadrul evenimentului Moldova Business Week;
Totodată, s-a participat la un şir de expoziţii internaţionale cum ar fi: 
· „Hanover Messe”, Hanovra, Germania, pe data 07.10.2014, care este unul din cele mai mare tîrguri industriale din lume. Anual, la expoziţie participă cca 6500 de expozanţi şi peste 200 mii de vizitatori. Companiile participante prezintă produse noi, reprezentînd întreg lanţ valoric industrial. Scopul expoziţiei constă în expunerea inovaţiilor şi soluţiilor inovatoare în toate sectoarele de bază, spre exemplu: automatizării industriale şi IT, energie şi tehnologii de mediu, aprovizionare industrială, etc. Din partea Republicii Moldova la expoziţie au participat SRL „RDM”, SA „Eliri”, SA „Răut”, ÎM „Topaz”, SA „Introscop”, etc.;

· „Automechanika 2014”, 15-18.09.2014, Frankfurt, Germania, care a găzduit cca 4600 companii producătoare şi prestatoare de servicii în domeniul „Automotive” în special în ceea ce ţine de piese, părţi şi componente pentru automobile;
· ”IAA Commercial Vehicles 2014”, 24-27.09.2014, Hanovra, Germania, la care au participat peste 2000 companii producătoarea şi prestatoare de servicii în domeniul „Automotive” din 45 de ţări, în special în ceea ce ţine de piese, părţi şi componente pentru camioane de transport comercial; 
· „International Suppliers Fair (IZB)”, 14-16.10.2014, Wolfsburg, Germania. Expoziţia dată este una dintre cele mai importante expoziţii pentru furnizorii de componente din industria automotive, fiind localizată în apropiere de concernul Volkswagen.

În acelaşi timp, la 3 octombrie 2014 la Chişinău a fost semnat Amendamentul la Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Ministerul Afacerilor Externe al României în domeniul asistenţei oficiale pentru dezvoltare în vederea implementării Proiectului privind crearea şi funcţionarea Laboratorului pentru determinarea reziduurilor de pesticide în plante, sol şi producţia de origine non-animală. În baza acestui Amendament, partea română a acordat suplimentar ÎS „Centrul de Carantină, Identificare, Expertiză de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei”, asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 200 mii USD.
De asemenea, pentru implementarea proiectului menţionat, Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei, în baza aplicaţiei depuse a alocat suma de 150 mii Euro.
La 26 noiembrie 2014, la Chişinău a fost semnat Memorandumul de înţelegere dintre ÎS „Centrul de Carantină, Identificare, Expertiză de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei” şi Agenţia Israeliană pentru Cooperare Internaţională de Dezvoltare cu privire la Proiectul Comun Moldo-Izraelian de cooperare agricolă privind crearea unui laborator de biologie moleculară pentru detectarea Organismelor Modificate Genetic.
Tot în acest scop, din Fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2014 au beneficiat de subvenţii 828 agenţi economici, obţinînd suport financiar din partea statului în mărime de circa 254 mln. lei.
· examinarea posibilităţilor de aplicare a măsurilor de protecţie comercială, în vederea protejării pieţei interne împotriva importului masiv de produse industriale, în conformitate cu angajamentele Republicii Moldova faţă de OMC
Pe parcursul semestrului II al anului 2014, de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare au fost elaborate note informative lunare cu privire la dinamica importurilor de produse agricole şi agroalimentare. În acest context, în perioada ianuarie-octombrie 2014 s-a înregistrat o diminuare de 5,4 % la importurile de produse agroalimentare, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. Principalele diminuări au fost înregistrate la importul de zahăr, băuturi alcoolice, tutun şi produse din tutun.

Au fost elaborate note informative privind analiza economică a exporturilor/importurilor de produse agroalimentare, producerea şi consumul de produse agroalimentare în Republica Moldova, dinamica preţurilor. A fost monitorizată piaţa produselor agroalimentare din ţară, inclusiv în baza preţurilor colectate săptămînal la fructe şi legume, precum şi la principalele produse alimentare.  
PAGE  
15

