
Ministerul Economiei, autorităţi

	e administraţiei publice centrale

	Iniţiată. 

Este în proces de instituire a Grupului de lucru pentru elaborarea unui program informaţional de conexiune într-un sistem unic a autorităţilor publice implicate în autorizarea activităţilor din comerţ, cu instituirea ulterioară a ghişeului unic.

	Domeniul de intervenţie: AUTORIZAREA CONSTRUCŢIILOR


		. 

	Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind protecţia mediului înconjurător, Legea privind apărarea împotriva incendiilor, Legea privind calitatea în construcţii, Legea privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului etc.)
	9.1. Eliminarea şi simplificarea unor proceduri de interacţiune cu diferite autorităţi publice şi instituţii la obţinerea actelor permisive în construcţie

	Trimestrul IV, 2013

	Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

	În derulare. 
A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care are ca scop reducerea numărului de proceduri de la 26 la 12, durata de la 291 la 71 zile și costurile de la 14730 la 5929 lei, sau cu 69%, ceea ce reduce costurile ca pondere din venitul mediu pe locuitor de la 69,3% la 25,6%.

Proiectul a fost aprobat în şedinţa Guvernului din 26.12.2013.


Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guv


Trimestr

	l I, 2014

	Ministerul Economiei, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

	În derulare. 
Au fost elaborate propuneri de modificări şi completări la Hotărîrea Guvernului nr. 285 din 23 mai 1996, care au trecut procedura de avizare la instituţiile interesate şi transmis Guvernului spre examinare pe data de 12.11.2013. Ulterior, pe 27.11.2013 Guvernul a restituit proiectul de hotărîre spre perfecţionare. 
Procedurile de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor au fost expuse în proiectul Codului Urbanismului şi Construcţiilor, care urmează a fi examinat de către Grupul de lucru de reglementare a activităţii de întreprinzător.
Prin urmare, proiectul de hotărîre pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 285/1996 urmează a fi adus în concordanţă cu recomandările Grupului de lucru RIA.

	Domeniul de intervenţie: GESTIONAREA AFACERII



Tri

	estrul I, 2014

	Ministerul Economiei

	În derulare. 
A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede faţă de procedura actuală de înregistrare a bunurilor imobile prin necesitatea obţinerii extrasului din Registrul bunurilor imobile a unui nou sistem prin care agentul economic se va adresa doar la notar, care urmează a avea acces la banca centrală de date a cadastrului, fără a mai cheltui timp şi bani.

Proiectul a trecut procedura de avizare la instituţiile interesate, însă avizele Ministerului Justiţiei şi Centrului Naţional Anticorupţie sunt negative. La fel, a fost definitivat tabelul de divergenţe în baza avizelor Centrului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Justiţiei. Drept urmare, se propune convocarea unei şedinţe cu reprezentanţii Ministerului Justiţiei şi Agenției Relaţii Funciare şi Cadastru.

Proiectul se examinează suplimentar sub prisma proiectului legii cu privire la organizarea activităţii notarilor, elaborat de către Ministerul Justiţiei.


	12. 

	Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile

	12.1. Simplificarea procedurii de înregistrare a dreptului asupra bunului imobil în Registrul bunurilor imobile prin implementarea documentului electronic în documentaţia cadastrală

	Trimestrul II, 2014

	Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru

	Iniţiată.
Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a iniţiat procedura de elaborare a proiectului de lege cu privire la modificarea şi completarea Legii cadastrului bunurilor imobile, care va fi prezentat Guvernului în termenul stabilit.



13.5. Simplificarea cerinţelor privind activităţile corporative şi procedurile de interacţiune cu autorităţile publice aplicabile societăţil

	r pe acţiuni care nu sînt deţinute public

	Trimestrul IV, 2013

	Ministerul Economiei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare

	În derulare. 

Ministerul Economiei a elaborat proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni”, care are ca scop protejarea drepturilor și intereselor acționarilor; simplificarea cerințelor și procedurilor aplicate societăților pe acțiuni care nu sunt deținute public; creșterea atractivității societății pe acțiuni ca formă organizatorico-juridică de desfășurare a afacerilor. Proiectul la moment este la etapa de definitivare în conformitate cu avizele instituţiilor cointeresate, după care va fi remis pentru obţinerea expertizei juridice şi anticorupţie. 

La 09.10.2013 a fost examinat AIR-ul în cadrul Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a elaborat proiectul de modificare şi completare a Legii nr. 1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni”, ţinîndu-se cont de amendamentele şi propunerile prezentate de către autorităţile publice, experţii independenţi şi participanţii pieţei financiare nebancare. 
La 20.12.2013 Ministerul Economiei a convocat o şedinţă cu reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare la care s-a decis conlucrarea în continuare în vederea comasării proiectelor distincte elaborate de aceste două instituţii.
Proiectul definitivat şi comasat a fost remis spre reavizare prin indicaţia Guvernului nr.0202-3 din 03.01.2014.

	14. 

	Proiecte de hotărîri ale Guvernului

	14.1. Iniţierea implementării Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc 

	Trimestrul III, 2013

	Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice centrale 

Cancelaria de Stat

	Realizată.
Metodologia generală de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 5 septembrie 2013. La 17.09.2013 a fost remisă indicaţia Viceprim-ministrului, ministrului economiei, pentru implementarea Metodologiei de către autorităţile administraţiei publice centrale. 
Conform informaţiilor prezentate, autorităţile au iniţiat activităţile de elaborare a metodologiilor sectoriale de planificare a activităţii de control în baza analizei criteriilor de risc pentru domeniile de control, atribuite prin Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

Notă: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor la moment elaborează proiectul de amendare a art. 5 alin. (2), art. 14 alin. (1), art. 19 alin (2, 3) şi art. 28 alin. (7) ale Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător pe motivul imposibilităţii realizării eficiente a acţiunilor de supraveghere de către autorităţile din subordine.


			14.2. Elaborarea Metodologiilor sectoriale privind controalele bazate pe risc, inclusiv cu respectarea principiilor de tranziţie la misiunile de consiliere şi prevenire

	Trimestrul IV, 2013

		În derulare.

Din cele 33 organe cu funcţii de control, stabilite de Legea nr.131 din 08.06.2012, au raportat despre elaborarea şi/sau aprobarea metodologiilor sectoriale doar 13 instituţii, şi anume:

i) Elaborate şi aprobate prin acte departamentale:

1) Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1982 din 30.09.2013

2) Casa Naţională de Asigurări Sociale – aprobat prin Ordinul Preşedintelui CNAS nr.67-A din 12.03.2013.

3) Agenţia Turismului – aprobat prin Ordinul nr.46 din 17.08.2013.

4) Consiliul Concurenţei – elaborat proiectul Hotărîrii Consiliului Concurenței şi remis spre avizare la 03.12.2013.

ii) Elaborate prin Hotărîri de Guvern:

5) Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice – elaborat proiectul hotărîrii Guvernului şi remis spre avizare la 14.12.2013.

6) Inspectoratul Ecologic de Stat – iniţiată elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului.

7) Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru – iniţiată elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului.
8) Agenţia Turismului - iniţiată elaborarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii turistice în baza analizei criteriilor de risc.
9) Centrul Naţional de Sănătate Publică - iniţiată elaborare a Metodologiei sectoriale de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniul farmaceutic, în baza analizei criteriilor de risc.
iii) Instituţiile subordonate Ministerului Economiei:

10) Camera de Licenţiere: este în faza de definitivare prima variantă a proiectului Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea metodologiei sectoriale privind controalele bazate pe risc (în domeniul reglementării prin licenţiere de către Camera de Licenţiere)”, care pînă la 20.12.2013 urmează a fi prezentată Ministerului Economiei pentru promovare.

11) 
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor: este în faza de definitivare în procedura de avizare proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei sectoriale de planificare a activităţilor de control de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor”.

12) 
Inspectoratul Energetic de Stat: este în faza de definitivare prima variantă a proiectului Hotărîrii Guvernului „Privind aprobarea metodologiei de planificare a Inspectoratului Energetic de Stat privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza criteriilor de risc”.

13) 
Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase: este în faza de definitivare prima variantă a proiectului Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Metodologiei sectoriale de planificare a activităţilor de control de către IPSSTOIP”.

Totodată, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a raportat despre imposibilitatea realizării acţiunii în cauză, pe motiv că persistă probleme de executare a Legii nr. 131/2012 în domeniile de activitate ale Ministrului. 
ANRCETI a prevăzut în Planul de activitate pentru anul 2013 revizuirea Regulamentului cu privire la procedura de control în domeniul comunicaţiilor electronice, prin prisma cerinţelor aplicabile din Legea nr. 131/2012, inclusiv prin completarea cu un nou compartiment consacrat metodologiei de planificare a controalelor conform HG nr. 694 din 05.09.2013. 
(Notă: Considerăm necesar de a atenţiona autorităţile publice centrale asupra: i) necesităţii avizării obligatorii a proiectelor metodologiilor sectoriale la Ministerul Economiei, în vederea racordării integrale a acestora la prevederile Metodologiei cadru; ii) aprobării proiectelor metodologiilor sectoriale prin hotărîri ale Guvernului, şi nu prin acte departamentale; iii) Conform Hotărîrii Guvernului nr.694 din 05.09.2013, procesul de elaborare a metodologiilor respective urma a fi finalizat către 13.11.2013.)

			14.3. Crearea şi lansarea S.I. “Registrul de stat al controalelor”

	Trimestrul III, 2014

		În derulare. 

Cancelaria de stat a organizat pe data de 24.10.2013 o şedinţă referitor la crearea platformei electronice privind monitorizarea controalelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător şi Hotărîrii Guvernului nr. 147 din 25.02.2013 pentru punere în aplicare a Legii menţionate. 

		5. 

	Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

	15.1. Instituirea mecanismului de sancţionare a funcţionarilor publici şi a conducătorilor autorităţilor publice pentru nerespectarea cadrului normativ care reglementează activitatea de întreprinzător 

15.2. Revizuirea anuală a sancţiunilor pentru nerespectarea cadrului normativ care reglementează activitatea de întreprinzător

	Trimestrul II, 2014

	Ministerul Economiei

	Acţiunea va demara în 2014.

	16. 

	Proiect de lege

	16.1. Aprobarea proiectului de lege privind regimul juridic al infrastructurii asociate reţelelor de comunicaţii electronice, construirea şi utilizarea partajată a elementelor de infrastructură asociată

	Trimestrul IV, 2013

	Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

	În derulare.
Proiectul de lege privind accesul pe proprietăţi şi utilizarea partajată a infrastructurii asociate reţelelor publice de comunicaţii electronice a fost definitivat în conformitate cu avizele recepţionate de la autorităţile publice centrale, locale şi părţile interesate, în rezultatul etapei a doua de consultări publice. La fel, a fost finalizată Sinteza recomandărilor şi avizelor la proiectul nominalizat.
Urmare avizului Ministerului Economiei a fost elaborată analiza impactului de reglementare (AIR) la proiectul de lege, care a fost publicată pentru consultări publice. Concomitent, s-a elaborat Tabelul de concordanţă cu aquis-ul comunitar. 

Actualmente, setul de materiale la proiectul sus-menţionat este la etapa de avizare la Centrul de Armonizare a Legislaţiei.


	17. 

	Proiect de hotărîre a Guvernului

	17.1. Implementarea pe scară largă a sistemului e-Raportare

	Trimestrul II, 2014

	Biroul Naţional de Statistică, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Casa Naţională de Asigurări Sociale, Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Centrul de Guvernare Electronică

	În derulare. 
În urma testării funcţionalităţii portalului e-Raportare Biroul Naţional de Statistică a depistat unele incompatibilităţi între portal şi sistemul intern al BNS. Actualmente, se negociază cu compania IT („DAAC System Integrator” SRL), responsabilă de elaborarea portalului nominalizat privind ajustarea şi modificarea portalului la cerinţele specifice ale BNS.

Ca urmare, finalizarea lucrărilor nominalizate va permite agenţilor economici de a raporta electronic rapoartele (chestionarele) statistice. 

De asemenea, de către Casa Naţională de Asigurări Sociale au fost efectuate ajustări la funcţionalitatea sistemului e-Raportare ce ţin de informarea plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, care prezintă declaraţiile privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii forma 4-BASS prin metoda automatizată de raportare.

Totodată, în perioada de raportare, specialiştii CNAS au asigurat administrarea sistemului e-Raportare, efectuînd testări, schimbări în sistem şi analize a rezultatelor privind implementarea acestuia.
Conform prevederilor Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2013, raportarea către CNAS are loc trimestrial. Astfel, pentru trimestrul III curent 5665 agenţi economici au prezentat declaraţiile persoanelor asigurate prin reţeaua Internet, utilizînd sistemul e-Raportare.


	18. 

	Proiect de lege

	18.1. Revizuirea legislaţiei muncii în vederea îmbunătăţirii mediului de afaceri

	Trimestrul I, 2014

	Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova

	În derulare. 
Sub egida MMPSF activează un Grup de lucru tripartit, abilitat să examineze propunerile de modificare şi completare a Codului muncii, prezentate de Confederaţia Naţională a Patronatelor. Pînă la moment, au fost organizate 13 şedinţe a Grupului de lucru, în cadrul cărora de partenerii sociali au fost negociate şi acceptate modificările la 20 articole ale Codului muncii.

Totodată, menţionăm că negocierile sunt în plină desfăşurare, iar la sfîrşitul acestora toate propunerile de modificare şi completare a Codului muncii, acceptate în cadrul Grupului de lucru tripartit, vor fi incluse într-un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii, care va fi remis spre coordonare tuturor autorităţilor interesate.

Notă: Pornind de la faptul că procesul de negocieri în cadrul Grupului de lucru tripartit s-a desfăşurat practic pe parcursul unui an, şi ţinînd cont de numeroasele sesizări şi demersuri ale mediului de afaceri privind carenţele existente în domeniul legislaţiei muncii, considerăm necesar de a recomanda urgentarea elaborării proiectului de lege respectiv. 


	Domeniul de intervenţie: POLITICA ŞI ADMINISTRAREA FISCALĂ



19.

		Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului fiscal

	19.1. Asigurarea elaborării analizei impactului de reglementare pentru toate actele normative ce reglementează activitatea de întreprinzător în domeniul fiscal

	Trimestrul IV, 2013

	Ministerul Finanţelor

	Realizată.
Amendamentul la Codul fiscal, în partea ce ţine de asigurarea întocmirii actului de analiză a impactului de reglementare la elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative din domeniul fiscal care reglementează activitatea de întreprinzător, a fost inclus în Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative (ce ține de realizarea politicii fiscale și vamale), nr.324 din 23.12.2013 (Art. IX, punctul 1).

	20. 

	Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

	20.1. Revizuirea conceptului de aplicare a penalităţilor şi amenzilor cu caracter fiscal, a mărimii acestora în vederea corespunderii cu prejudiciul real cauzat 

	Trimestrul II, 2014

	Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

	Acţiunea va demara în 2014.

			20.2. Elaborarea şi aprobarea Metodologiei privind planificarea controalelor fiscale exclusiv în baza nivelului de risc
			Realizată. 

Prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1982 din 30.09.2013 a fost aprobat Conceptul de modernizare a controlului (auditului) fiscal şi Planul de acţiuni privind implementarea acestuia. Astfel, capitolul III din Plan „Analiza riscurilor şi planificarea controalelor fiscale” stabileşte acţiunile concrete, termenii şi responsabilii în procesul de planificare a controalelor în bază de criterii de risc.


	21. 

	Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

	21.1. Optimizarea mecanismului de prezentare a declaraţiilor (rapoartelor) fiscale, a plăţilor fiscale şi a timpului aferent achitării impozitelor 
	Trimestrul IV, 2014

	Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat

	Acţiunea va demara în 2014.

			21.2. Perfecţionarea procedurii de restituire a TVA, a accizelor şi de returnare a plăţilor excedente ale impozitelor 

			

21.3. Elaborarea mecanismului “un singur cont al 


Va fi elaborat după efectuarea modificărilor de rigoare în Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, 

	Legea finanţelor publice locale şi Codul fiscal.


	Domeniul de intervenţie: COMERŢUL TRANSFRONTALIER (inclusiv administrarea vamală)



Serviciul Vama

		În derulare. 
Pe parcursul lunilor septembrie-noiembrie curent de către Serviciul Vamal au fost remise Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, AIR pentru 7 acte normative şi departamentale:

· proiectul hotărîrii Guvernului ,,Cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1086 din 25.11.1997 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relative la transportul internaţional de mărfuri cu aplicarea carnetelor TIR (Convenţia TIR 1975)”;

· proiectul Ordinului Serviciului Vamal, privind formularul-tip, instrucţiunea privind modul de completare şi elaborare a certificatului privind lipsa sau existenţa datoriilor faţă de bugetul de stat (venituri administrate de organele vamale);

· proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (pachet de modificări legat de import electronic);

· proiectul hotărîrii Guvernului ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vămuirii electronice a mărfurilor la export”;

· proiectul hotărîrii Guvernului ,,Privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova “ aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 600 din 14.05.2002;

· proiectul Ordinului Serviciului Vamal ,,Cu privire la formularul, modul de completare şi utilizare a deciziei de regularizare”;

· Ordinul Serviciului Vamal cu privire la aprobarea Metodologiei privind efectuarea verificării prealabile vămuirii nr. 442-O din 12.09.2013, care a fost publicat în MO nr. 212/1444 din 24.09.201.

Totodată, au fost elaborate şi prezentate spre consultare publică, conform cerinţelor privind transparenţa în proces decizional 2 proiecte:

· Proiectul legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative;

· Proiectul hotărîrii Guvernului cu privite la modificarea Hotărîrii guvernului nr. 1086 din 25.11.1997.

Notă: Menţionăm necesitatea elaborării AIR nu doar pentru actele Serviciului Vamal care sunt elaborate, dar şi pentru cele aflate în vigoare, cu impact asupra activităţii de întreprinzător.

			22.2. Publicarea actelor normative ale Serviciului Vamal în Monitorul Oficial al Republicii Moldova
	Trimestrul III, 2013

	Ministerul Finanţelor,

Serviciul Vamal

	În derulare. 

De la începutul anului 2013 au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 22 acte normative elaborate de Serviciul Vamal, dintre care în noiembrie – 9 acte departamentale, în decembrie - 3 acte departamentale.


T

	imestrul III, 2013

	Ministerul Finanţelor, 

Serviciul Vamal

	În derulare.

În vederea eficientizării schimbului de informaţii relevante analizei de risc în conformitate cu Hotarîrea Guvernului nr. 1144 din 03.11.2005 „Cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului de administrare a riscurilor în Serviciul Vamal", au fost organizate şedinţe cu factorii de decizie din ministere, agenţii şi servicii în vederea lansării unui mecanism nou de interacţiune. În acest sens, în cadrul şedinţei s-a propus organizarea întrevederilor bilaterale cu fiecare instituţie, în vederea dezvoltării tematicilor de schimb de informaţii şi analiză de risc, definitivarea soluţiilor individuale în dependenţă de specificul de activitate şi date disponibile. La propunerea Serviciului Vamal, urmează a fi semnate Memorandumurile de schimb de informaţii cu fiecare autoritate competentă, care vor asigura cadrul durabil şi sigur de colaborare.

Specialiştii Serviciului Vamal au făcut cunoştinţa şi schimb de experienţă cu activitatea subdiviziunii de analiză de risc şi centrului analitic din Marea Britanie şi Polonia. 

La începutul lunii decembrie, au fost active 178 criterii de selectivitate din sistem, iar pe parcursul lunii noiembrie au fost create 8, actualizate – 17 şi anulate – 11, astfel fiind asigurată actualizarea continuă a profilelor de risc.


			23.2. Reducerea ponderii controalelor fizice ale mărfurilor la import/export
	Trimestrul III, 2013

	Ministerul Finanţelor, 

Serviciul Vamal

	Realizată.

Pe parcursul lunii noiembrie, cota declaraţiilor vamale direcţionate pentru controlul fizic a atins următorii indici: import – 19,03%, export – 10,57%, ceea ce constituie o micşorare în comparaţie cu perioada similară a anului trecut cu 8,65% la import şi 3,54% la export. 

Rezultatele respective se datorează următoarelor măsuri întreprinse:

· Au fost revizuite şi modificate criteriile de selectivitate şi anulate criteriile de selectivitate care s-au dovedit a fi ineficiente;

· A fost asigurată implementarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 118-O din 1 iulie 2013 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii de redirecţionare a declaraţiilor vamale în detaliu pe un culoar mai aspru de vămuire”;

Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 303-O din 27.06.2013 a fost delimitat timpul maxim pentru vămuirea declaraţiilor vamale pe culoar verde de vămuire – pînă la 20 minute.

			23.3. Perfecţionarea mecanismelor de evaluare în vamă a mărfurilor, precum şi a procedurilor vamale aplicate în cadrul procesului de vămuire a mărfurilor, în vederea racordării acestora la normele internaţionale aplicabile
	Trimestrul III, 2013

	Ministerul Finanţelor, 

Serviciul Vamal

	În derulare.

Serviciul Vamal a elaborat proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.600 din 14.05.2002. Proiectul a fost elaborat în scopul transpunerii normelor şi procedurilor Uniunii Europene în cadrul regulatorului naţional, obiectivul de bază fiind asigurarea transparenţei procedeelor aplicate de către organul vamal în procesul evaluării vamale a mărfurilor. 

La 22 octombrie, Serviciul Vamal cu suportul Ambasadei Italiei în RM au organizat un seminar cu genericul ,,Mecanismul procedural de determinare a valorii în vamă” pentru reprezentanţii companiilor moldo-italiene (au fost instruiţi 35 de operatori economici), iar la 12 noiembrie o şedinţă similara a fost desfăşurată cu participarea companiilor moldo-germane, eveniment fiind susţinut de Asociaţia economica.

A fost elaborată ediţia specială a revistei VAMA – Ghidul valorii în vama, care va fi distribuit în luna decembrie.


	24. 

	Proiecte de acte normative

	24.1. Extinderea programului de activitate a organelor vamale pentru efectuarea procedurilor de vămuire a mărfurilor în regim extins (program extins în zilele lucrătoare, precum şi ore de activitate în zilele de odihnă şi de sărbătoare nelucrătoare) 

	Trimestrul IV, 2013

	Ministerul Finanţelor, 

Serviciul Vamal

	Realizată.

Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 302-O din 27.06.2013 au fost extinse zilele şi orele de lucru a unor posturi vamale. Astfel, agenţii economici perfectează operaţiunile vamale de import şi export la 11 posturi vamale de luni pînă duminică de la orele 8:00 pînă la orele 20:00. Însă datele statistice denotă un număr mic de solicitări în zilele de odihnă şi în orele extraprogram.

Începînd cu 18 noiembrie, posturile vamale interne din cadrul Biroului Vamal Chişinău- (Stăuceni, Cricova şi Industrială)  vor lucra după un program extins de activitate şi anume începînd cu orele 8:00 pînă 20:00. Aceste posturi vamale vor activa în regim sporit, inclusiv şi în zilele de sîmbătă şi duminică, iar agenţii economici vor avea posibilitatea să perfecteze tranzacţiile economice atît la aceste trei posturi vamale interne, cît şi la posturile vamale amplasate la frontieră, fără a le fi impuse anumite restricţii/cerinţe suplimentare. Facilitările sunt întreprinse în scopul de a asigura un randament pozitiv de activitate vamală şi simultan a uşura activitatea agenţilor economici şi transportatorilor care interacţionează cu organul vamal.


			24.2. Oferirea posibilităţii agenţilor economici de aplicare on-line pentru a fi incluşi în lista celor eligibili pentru tranzacţiile economice
	Trimestrul IV, 2013

	Ministerul Finanţelor, 

Serviciul Vamal

	În derulare. 

A fost elaborat conceptul şi se lucrează la caietul de sarcini.

	25. 

	Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea Codului vamal

	25.1. Asigurarea elaborării analizei impactului de reglementare pentru toate actele normative ce reglementează activitatea de întreprinzător în domeniul vamal 

	Trimestrul IV, 2013

	Ministerul Finanţelor, 

Serviciul Vamal

	Realizată. 

Amendamentul la Codul fiscal, în partea ce ține de asigurarea întocmirii actului de analiză a impactului de reglementare la elaborarea proiectelor de acte legislative și normative din domeniul vamal ce reglementează activitatea de întreprinzător, a fost inclus în Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative (ce ține de realizarea politicii fiscale și vamale), nr.324 din 23.12.2013 (Art. XX, punctul 2).


			25.2. Implementarea şi aplicarea sistemelor de control al exporturilor şi importurilor după modelul european (Import Control System şi Export Control System)

	Trimestrul IV, 2014

		Acţiunea va demara în 2014.

			25.3. Revizuirea principiilor şi conceptului aplicării răspunderii pentru comiterea încălcărilor legislaţiei vamale

	Trimestrul IV, 2013

		Realizată. 

Amendamentul la Codul vamal în partea ce ţine de stabilirea unei singure sancţiuni pentru convenţiile vamale, întru evitarea factorului uman (excluderea posibilităţii agentului constatator de a avea posibilitatea de a alege o sancţiune mai blîndă sau mai aspră) a fost inclus în Legea privind modificarea şi completarea unor acte legislative (ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2014 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale),  nr.324 din 23.12.2013 (Art. XX).

	26. 

	Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la tariful vamal, Codul fiscal)
	26.1. Prelungirea termenului de achitare a TVA şi a taxei vamale pentru materiile prime importate pentru producerea mărfurilor destinate exclusiv exportului

	Trimestrul IV, 2013

	Ministerul Finanţelor,

Ministerul Economiei

	Realizată. 

Propunerea privind prelungirea termenului de achitare a TVA şi a taxei vamale în limita de 180 zile de la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambalajului primar și articolelor de completare, care se utilizează la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor pentru export, a fost inclusă în Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative (ce ține de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2014 şi perfecționarea legislației fiscale și vamale), a nr.324 din 23.12.2013 (Art. XIV, punctul 1, Art. XX, punctul 27).


	27. 

	Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul vamal, Legea cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară, Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi)
	27.1. Introducerea mecanismului de recunoaştere unilaterală a certificatelor fitosanitare şi sanitar-veterinare emise în alte state (cel puţin în Uniunea Europeană, SUA şi Canada) 

	Trimestrul I, 2014

	Ministerul Economiei, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal

	În derulare. 

A fost elaborat proiectul de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative, care prevede îmbunătățirea relațiilor de colaborare și schimb de date cu privire la operațiunile de export între Serviciul Vamal și Inspectoratul Fiscal ce va permite să excludă confirmarea din partea Serviciului Vamal (document suplimentar la declarația vamală, care implică și costuri suplimentare de 5 Euro per document), precum și costurile suplimentare aferente. De asemenea, se va exclude declarația de tranzit pentru efectuarea operațiunilor de import/export; certificatele sanitar-veterinare, fitosanitare sau de conformitate eliberate de către autoritățile competente din alte state vor fi recunoscute în mod unilateral, ceea ce va asigura excluderea cheltuielilor nejustificate și a procedurilor birocratice legate de obținerea certificatelor respective.

Proiectul a trecut procedura de avizare la instituţiile interesate şi remis Guvernului spre examinare şi aprobare, care ulterior a fost restituit pentru definitivare, urmare avizului Ministerului Finanţelor.

			27.2. Introducerea procedurilor simplificate pentru vămuirea mărfurilor, conform modelului aplicat în Uniunea Europeană (procedura de declarare incompletă, periodică şi simplificată)
			Realizată. 

Prevederea respectivă a fost inclusă în Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative (ce ține de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2014 şi perfecționarea legislației fiscale și vamale), nr.324 din 23.12.2013 (Art. XX, punctul 43).

			27.3. Modificarea conceptului de “depozit provizoriu” în sensul atribuirii acestuia statutului de “loc necesar pentru depozitare”, conform standardelor europene
			Acţiunea va demara în 2014.

	28. 

	Proiect de modificare a Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal

	28.1. Stabilirea procedurii de depunere, înregistrare, verificare şi validare a declaraţiilor sumare de intrare/ieşire 

	Trimestrul I, 2014

	Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Serviciul Vamal

	În derulare. 

Analiza impactului de reglementare asupra proiectului de hotărîre a fost examinată în cadrul şedinţei Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător la data de 04.09.2013.

Proiectul de hotărîre a fost avizat de către instituţiile cointeresate şi actualmente se definitivează tabelul de divergenţe. Proiectul urmează a fi examinat în şedinţa Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător pe parcursul lunii decembrie curent.

			28.2. Expunerea mecanismului de funcţionare a sistemelor de control al importurilor şi exporturilor, cu aplicarea interfeţelor electronice ale organelor vamale şi ale titularilor operaţiunilor de vămuire

			În derulare. Întru realizarea acţiunii respective au fost întreprinse următoarele măsuri: 
- A fost aprobată şi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Hotărîrea Guvernului nr. 904 din 13.11.2013 ,,Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura vamuirii electronice a marfurilor la export”;

- A fost elaborat mecanismul de aplicare a semnaturii degitale la depunerea declaratiei vamale în format electronic;

- A fost iniţiată formarea postului de lucru, 12 colaboratori din cadrul 3 posturi sus- menţionate efectuează testări cu privire la aplicarea semnăturilor digitale.


			28.3. Stabilirea criteriilor şi condiţiilor de activitate a depozitului provizoriu, accesibile atît brokerilor, cît şi oricărui importator
			Acţiunea va demara în 2014.

			28.4. Descrierea procedurii de depunere a declaraţiilor simplificate, periodice şi incomplete, a cazurilor şi condiţiilor de acceptare a acestora de către organele vamale
			În derulare. Prevederea respectivă a fost inclusă în  Legea privind modificarea și completarea unor acte legislative (ce ține de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2014 şi perfecționarea legislației fiscale și vamale), nr.324 din 23.12.2013 (Art. XX, punctul 43).

Totodată, s-a iniţiat elaborarea actelor normative necesare pentru punerea în aplicare a procedurilor respective.

	29. 

	Proiect de act departamental

	29.1. Intensificarea cooperării cu ţările vecine în vederea extinderii punctelor de trecere a frontierei de stat cu control comun, în scopul fluidizării traficului de mărfuri, ca rezultat al dezvoltării sistemului de control “o singură oprire” de stat

	Trimestrul IV, 2014

	Ministerul Finanţelor, 
Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne

	În derulare. 

În contextul dezvoltării în continuare a controlului la trecerea frontierei,  Ministerul Finanţelor, în perioada 12 – 13 noiembrie 2013 în punctele de trecere a frontierei de stat Unguri-Bronniţa şi Otaci – Moghiliov-Podolsk a avut loc întrevederea de lucru a experţilor autorităţilor publice din Republica Moldova şi Ucraina privind construcţia punctului de trecere a frontierei de stat Unguri-Bronniţa în cadrul căreia a fost coordonat proiectul adresării comune a RM şi Ucrainei la Comisia Europeană referitor la finanţarea construcţiei PTFS Unguri-Bronniţa din fondurile UE.

Referitor la reconstrucţia puctului de trecere a frontierei de stat cu control comun Palanca - Maiaki-Udobnoe, proiectul se află în proces de examinare pentru a fi finanţate din contul fondurilor UE.

Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne la moment, controlul comun se efectuează în punctele de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene „Criva-Mamalîga”, „Larga – Kelimenţî”, „Briceni – Rossoşanî”. 

Dezvoltarea sistemului de control „o singură oprire” a demarat cu selectarea punctului pilot şi anume Punctul de Trecere a Frontierei „Tudora”, fiind format Grupul de lucru care au identificat soluţii în vederea înlăturării impedimentelor în calea realizării conceptului dat.


			29.2. Perfecţionarea şi dezvoltarea Sistemului informaţional “FRONTIERA”, prin intermediul căruia se efectuează schimbul de informaţii în regim on-line între autorităţile care participă la controlul mărfurilor şi mijloacelor de transport la frontieră, conform principiilor “ghişeului unic”, “umăr la umăr” şi “o singură oprire”, avînd ca scop reducerea timpului de control

			În derulare.

Este în proces de implementare modulul ,,Multi Agency”, care va facilita interacţiunea agenţiilor publice în cadrul procesului de vămuire. Modulul va permite integrarea serviciilor veterinare şi fitosanitare, cît şi certificatele eliberate de acestea. În aceasta direcţie au fost demarate un şir de acţiuni precum: iniţierea tratativelor cu autorităţile publice referitor la introducerea lor în acest mecanism, elaborarea procedurii electronice, ajustarea certificatelor, licenţelor şi autorizaţilor pentru utilizare, elaborarea regulilor de interacţiune, implementarea modulului.

În perioada 23-25 octombrie Serviciul Vamal a organizat un curs de instruire cu tematica SIIV Asycuda - modul administrare selectivitate, pentru 25 de colaboratori ai Agenţiei Naţionale pentru Securitatea Alimentelor. A fost testat mecanismul de interacţiune între Serviciul Vamal si ANSA. Totodată pentru ANSA a fost elaborat un manual de utilizare a modulului.

A fost elaborat caietul de sarcini pentru perfecţionarea Sistemului informaţional ,,FRONTIERA”, întru facilitarea schimbului de informaţii între Serviciul Vamal, Poliţia de Frontieră şi Registru. Sistemul dat permite reprezentanţilor Serviciului Vamal vizualizarea online a informaţiei cu privire la persoanele şi mijloacele de transport care traversează frontiera de stat, odată cu introducerea acestei informaţii în Sistemul informaţional de către colaboratorul Poliţiei de Frontieră. Acest sistem a fost implementat în toate punctele de trecere a frontierei de stat terestre, avînd ca efect micşorarea termenului de efectuare a controlului de către ambele servicii.


			29.3. Organizarea şi desfăşurarea măsurilor de informare a mediului de afaceri (participanţi la activităţi economice externe) referitor la modalitatea şi categoria de mărfuri şi persoane supuse controlului preferenţial (fără a sta la coadă) la trecerea frontierei
			În derulare.

Procedurile simplificate de vămuire au fost discutate în cadrul şedințelor consiliilor consultative pe lîngă Serviciul Vamal şi a birourilor vamale. Astfel, la ultima ședința a Consiliului membrii au evaluat impactul procedurilor simplificate, totodată au fost prezentate noile iniţiative ale Serviciul Vamal de simplificare a exportului.

Serviciul Vamal participă activ în dialogul cu businessul oferind instruire si consultanţă. Astfel, specialişti din cadrul Direcţiei valoare în vamă şi clasificarea mărfurilor cu suportul Ambasadei Italiei au organizat un seminar sub genericul "Mecanismul procedural de determinare a valorii în vamă" pentru companiile moldo-italiene. 

Serviciul Vamal a avut întrevedere cu reprezentanţii Asociaţiei Obşteşti „Colaborarea economică moldo-germană", fiind reprezentată de peste 20 de companii germane cu sediul în Republica Moldova. Scopul fiind prezentarea pachetului de facilitări care atrage tranzacţiile de import/export în RM. 

Serviciul Vamal a participat în cadrul Forumului dedicat oportunităților de export din Republica Moldova care s-a desfăşurat la Chişinău între 22 – 23 octombrie, unde a prezentat procedurile simplificate si pachetul liberalizărilor la export pentru agenţii economici. 

Pe data de 15 noiembrie 2013, ca urmare a intrării în vigoare Hotărîrii Guvernului nr. 904 din 13 noiembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de vămuire electronică a mărfurilor la export, a avut loc o conferinţă de presă de lansare a procedurii respective. În cadrul acestei conferinţe a fost perfectată, în regim on-line, prima declaraţie vamală electronică de export, de către SA „Orhei-Vit”. Întreprinderii a fost înmînat Certificat al Serviciului Vamal, care confirmă că aceasta este primul utilizator al procedurii de vămuire electronică.

A fost actualizată rubrica specială „Proceduri simplificate” de pe pagina web a Serviciului Vamal www.customs.gov.md, care cuprinde toate datele relevante și persoanele de contact care oferă consultanța agenților economici privind procedurile simplificate. 

Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, Poliţia de Frontieră informează în continuu despre procedura de traversare a frontierei de stat prin intermediul: i) paginii web a Poliţiei de Frontieră www.border.gov.md; ii) liniei verzi (022-259-717); iii) panourilor informative amenajate în punctele de trecere a frontierei de stat, precum şi în gări (auto, feroviare); iv) mass-media.

În conformitate cu Legea nr. 215 din 04.11.2011 cu privire la frontiera de stat este stabilită ordinea de trecere a frontierei de stat, precum şi determinate categoriile de persoane care pot fi supuse fără rînd controlului la trecerea frontierei de stat.
În vederea reducerii duratei şi costurilor efectiv suportate de agenţii economici pentru vămuirea mărfurilor în vamă, a fost semnat între Poliţia de Frontieră şi Serviciul Vamal Ordinul comun nr. 84-O/21 din 22.01.2013 cu privire la accesul prioritar în punctele de trecere a frontierei de stat a titularilor procedurilor simplificate de vămuire.

	Domeniul de intervenţie: ACCESUL LA FINANŢE


	30. 

	Proiect de hotărîre a Guvernului privind modificarea şi completarea unor acte normative

	30.1. Instituirea unei Comisii naţionale pentru monitorizarea şi coordonarea activităţilor de ameliorare a accesului la finanţe

	Trimestrul IV, 2013

	Ministerul Economiei

	În derulare.
Ministerul Economiei a elaborat proiectul hotărîrii Guvernului privind instituirea Comisiei naţionale pentru monitorizarea şi coordonarea activităţilor de ameliorare a accesului la finanţe, care a fost remis spre avizare prin scrisoarea Guvernului nr.0202-1 din 02.01.2014.

	31. 

	Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

	31.1. Extinderea activităţii în vederea îmbunătăţirii metodologiilor de evaluare a riscului şi a procedurilor bancare pentru a include programe susţinute prin fonduri guvernamentale, facilităţi de partajare a riscului şi garanţii parţiale pentru credite

	Trimestrul IV, 2013

	Banca Naţională a Moldovei, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

	În derulare.

Banca Naţională a Moldovei asigură cadrul normativ necesar pentru desfăşurarea activităţii băncilor, care este permanent ajustat luând în consideraţie circumstanţele ce influenţează activitatea bancară în vederea minimizării nivelului riscurilor la care se expun băncile în cadrul activităţii. 

În acest context, au fost aprobate modificări şi completări la Regulamentul cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale, care au drept scop stimularea activităţii de creditare a băncilor prin clasificarea mai puţin restrictivă a creditelor asigurate cu garanţii financiare acordate în cadrul proiectelor specializate de către organizaţiile financiare internaţionale şi de persoanele juridice al căror obiect de activitate îl constituie garantarea creditelor şi a căror patrimoniu este constituit, majoritar, din participaţii ale băncilor licenţiate sau ale statului. 

În vederea consolidării activităţii băncilor şi, respectiv, creării premiselor pentru accesul la finanţe, a fost iniţiată modificarea Regulamentului cu privire la sistemele de control intern în bănci întru perfecţionarea cerinţelor specifice aferente gestionării riscurilor de către bănci. Astfel, cerinţele respective vor fi axate asupra întregii game de riscuri rezultate din activitatea bancară, cu expunerea elementelor cheie care urmează a fi incluse de către bănci în politicile de gestionare a riscurilor. 

Actualmente, sunt în derulare modificări şi completări la Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile licenţiate din Republica Moldova a informaţiei despre activitatea lor financiară, care au drept scop promovarea unei concurenţe şi transparenţe adecvate în activitatea băncilor şi respectiv, perfecţionarea modului de dezvăluire de către bănci a informaţiei. Corespunzător, proiectul încorporează modificări şi completări aferente informaţiei cantitative şi calitative ce ţin de performanţele financiare ale băncii, poziţia financiară, politicile contabile, activităţile manageriale, etc.

Referitor la cadrul legal, care prin prevederile sale creează condiţii ce pot să faciliteze accesul la finanţe, este de menţionat că Legea privind contractele de credit pentru consumatori incorporează mecanismele necesare pentru asigurarea comportamentului responsabil al creditorilor în acordarea creditelor pentru consumatori. 

Totodată, la momentul actual, cu scopul eliminării anumitor impedimente în procesul de asigurare a creditelor solicitate, se examinează modificarea Legii cu privire la gaj în vederea încorporării prevederilor ce vor conduce la extinderea spectrului de obiecte ce vor putea fi acceptare în calitate de gaj. Modificările preconizate, de asemenea, vor crea premise pentru facilitarea accesului la finanţe în cadrul sectorului financiar.
Ministerului Economiei la data de 27.11.2013 a iniţiat negocierea acordării suportului în realizarea acestei acţiuni din partea Programului UN Women „Abilitarea economică a femeilor prin creşterea oportunităţilor de angajare în cîmpul muncii în Republica Moldova”.


	32. 

	Proiecte de acte legislative şi normative

	32.1. Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege cu privire la capitalul venture (de risc) 

32.2. Elaborarea schemelor eficiente de garantare a creditelor IMM-urilor prin preluarea bunelor practici, inclusiv în scopul includerii organizaţiilor de microfinanţare şi a asociaţiilor de economii şi împrumut în aceste scheme

	Trimestrul IV, 2014

	Ministerul Economiei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Academia de Ştiinţe a Moldovei

	În derulare. 

A fost creat un Grup de lucru interdepartamental în vederea definitivării proiectului de lege cu privire la capitalul venture (de risc) în activitatea inovaţională, elaborat de către Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Totodată, prin Hotărîrea Guvernului nr. 952 din 27.11.2013 Comisia Naţională a Pieţei Financiare a fost nominalizată în calitate de co-executor pentru elaborarea în anul 2014 a proiectului de lege cu privire la fondurile venture.


	33. 

	Proiect de lege pentru modificarea Legii privind achiziţiile publice, proiect de hotărîre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.763 din 11 octombrie 2012 “Cu privire la aprobarea Documentaţiei-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii”

	33.1. Prevederea expresă în documentele de licitaţie a obligativităţii de a partaja necesităţile autorităţilor contractante de loturi sau de poziţii pentru asigurarea accesului IMM-urilor la procedurile de achiziţii publice

	Trimestrul I, 2014

	Ministerul Finanţelor

	Acţiunea va demara în 2014.

	34. 

	Proiecte de acte legislative şi normative

	34.1. Reglementarea organizaţiilor de creditare nebancară (leasing, microfinanţare, amanet etc.), precum şi a jocurilor de noroc

	Trimestrul II, 2014

	Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare

	În derulare.

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a elaborat proiectul legii cu privire la organizaţiile financiare nebancare, care stabileşte un cadru comun de reglementare şi supraveghere pentru organizaţiile care desfăşoară exclusiv activităţi financiare nebancare, precum şi acordarea de credite, inclusiv microcredite şi leasing financiar. Proiectul de lege stabileşte condiţiile de supraveghere a organizaţiilor financiare nebancare, reglementarea mărimii minime a capitalului statutar, condiţiile de activitate compozită cu alte genuri de activitate, cerinţele de clasificare a împrumuturilor şi formare a provizoanelor pentru pierderi, precum şi mecanismul de protecţie a beneficiarilor de produse de creditare. Proiectul de lege a fost aprobat de Guvern prin HG nr. 96 din 15.02.2012 şi remis Parlamentului spre examinare şi adoptare.

În acelaşi context, a fost elaborat şi proiectul legii pentru completarea unor acte legislative, prin care sunt operate completări la legislaţia în vigoare privind delegarea către CNPF a atribuţiilor de supraveghere a sectorului de leasing. Proiectul de lege a fost aprobat prin HG nr. 95 din 15.02.2012 şi se află în Parlament spre examinare şi adoptare.


	35. 

	Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.122-XVI din 29 mai 2008 privind birourile istoriilor de credit

	35.1. Promovarea şi aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.122-XVI din 29 mai 2008 privind birourile istoriilor de credit, în scopul obligării organizaţiilor de microfinanţare şi companiilor de leasing să prezinte datele aferente debitorilor săi la biroul istoriilor de credit

	Trimestrul IV, 2014

	Ministerul Finanţelor, Ministerul Economiei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare

	În derulare. 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind istoriile de credit, care are drept scop consolidarea cadrului legal naţional în ceea ce priveşte formarea, prelucrarea, stocarea şi prezentarea de către birourilor istoriilor de credit a informaţiei ce caracterizează respectarea de către debitor a obligaţiilor asumate prin contactele de credit.

Prin modificarea art. 6 din lege au fost extinse prevederile privind obligativitatea organizaţiilor de microfinanţare şi companiilor de leasing, care acordă credite şi împrumuturi – surse de formare a istoriei de credit de a prezenta informaţiile la cel puţin un birou al istoriilor de credit.

Proiectul a fost avizat de către autorităţile şi instituţiile interesate şi supus consultărilor publice. Urmare examinării de către Ministerul Finanţelor, proiectul de lege a fost remis repetat spre avizare şi supus consultărilor publice.

Notă: Se propune ca Comisia Naţională a Pieţei Financiare să fie numită în calitate de autoritate responsabilă pentru realizarea acţiunii în cauză, dat fiind faptul că este instituţia care reglementează şi autorizează activitatea participanţilor la piaţa financiară nebancară, precum şi supraveghează respectarea legislaţiei de către ei.

	36. 

	Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative

	36.1. Revizuirea legislaţiei fiscale cu privire la crearea premiselor pentru dezvoltarea pieţei financiare nebancare

	Trimestrul II, 2014

	Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor

	Iniţiată. 

Comisia Naţională a Pieţei Financiare a prezentat Ministerului Finanţelor propuneri de amendamente la legislaţia ce reglementează regimul fiscal cu privire la piaţa asigurărilor, activitatea fondurilor nestatale de pensii, veniturile aferente valorilor mobiliare, tranzacţiile cu valori imobiliare, precum şi mijloacele băneşti obţinute în rezultatul lichidării fondurilor de investiţii nemutuale şi fondurilor de investiţii pentru privatizare.


	Domeniul de intervenţie: CONCURENŢA


	37. 

	Proiect de hotărîre a Guvernului

	37.1. Crearea unui inventar al reglementărilor de preţ existente (inclusiv cele care afectează preţurile indirect, prin reglementarea marjelor sau a rentabilităţii), analiza acestora şi eliminarea celor care nu sînt justificate din punct de vedere economic

	Trimestrul IV, 2014

	Ministerul Economiei, Consiliul Concurenţei, autorităţile administraţiei publice centrale

	Acţiunea va demara în 2014.


	38. 

	Proiect de hotărîre a Consiliului Conсurenţei

	38.1. Adoptarea şi publicarea legislaţiei secundare necesare implementării Legii concurenţei şi Legii cu privire la ajutorul de stat 

	Trimestrul IV, 2014

	Consiliul Concurenţei, autorităţile administraţiei publice centrale

	În derulare.

Consiliul Concurenţei a adoptat 5 acte normative în vederea implementării Legii concurenţei şi 12 acte normative în vederea implementării Legii cu privire la ajutorul de stat, care au fost publicate în Monitorul Oficial:
- Regulamentul privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat (HCC nr. 1 din 30.08.13);

- Regulamentul privind ajutorul de minimis (HCC nr. 2 din 30.08.13);

- Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat (HCC nr. 3 din 30.08.13);

- Regulamentul privind ajutorul pentru dezvoltare regională (HCC nr. 4 din 30.08.13);

- Regulamentul privind ajutorul pentru instruirea angajaţilor şi pentru crearea de noi locuri de muncă (HCC nr. 5 din 30.08.13);

 - Regulamentul privind ajutorul pentru salvarea beneficiarilor aflaţi în dificultate (HCC nr. 6 din 30.08.13);

- Regulamentul privind ajutorul pentru înfiinţarea de întreprinderi de către femeile antreprenor (HCC nr. 7 din 30.08.13);
- Regulamentul privind ajutorul destinat protecţiei mediului înconjurător (HCC nr. 9 din 30.08.13);

- Regulamentul privind ajutorul acordat întreprinderilor mini şi mijlocii (HCC nr. 10 din 30.08.13);
- Regulamentul privind ajutorul acordat beneficiarilor ce prestează servicii de interes economic general (HCC nr. 11 din 30.08.13);

- Regulamentul privind ajutorul destinat să remedieze o perturbare gravă a economiei (HCC nr. 12 din 30.08.13);

- Regulamentul privind evaluarea acordurilor verticale anticoncurenţiale (HCC nr. 13 din 30.08.13);

- Regulamentul privind evaluarea acordurilor orizontale anticoncurenţiale (HCC nr. 14 din 30.08.13);

- Regulamentul privind evaluarea acordurilor anticoncurenţiale de transfer de tehnologie (HCC nr. 15 din 30.08.13);

- Regulamentul privind stabilirea poziţiei dominante pe piaţă şi evaluarea abuzului de poziţie dominantă (HCC nr. 16 din 30.08.13);

- Regulamentul privind concentrările economice (HCC nr. 17 din 30.08.13).
Actualmente, sunt în proces de elaborare două proiecte de regulamente: 

- proiectul regulamentului privind ajutorul de stat pentru dezvoltarea rapidă a reţelelor de comunicaţii de bandă largă;

- proiectul regulamentului privind ajutorul de stat pentru finanţarea aeroporturilor şi ajutorul de înfiinţare pentru companiile aeriene.


			38.2. Revizuirea constrîngerilor sectoriale specifice care afectează concurenţa de pe piaţă, folosind abordarea de Reglementare a Pieţei Produsului a OCDE şi identificarea sectoarelor şi acţiunilor prioritare, în vederea eliminării ulterioare a reglementărilor ce contravin Legii concurenţei
			Acţiunea va demara în 2014.

			38.3. Abrogarea sau modificarea actelor normative care contravin Legii concurenţei
			Realizată.

În scopul aducerii în concordanţă a prevederilor cadrului normativ în vigoare la prevederile Legii concurenţei nr. 183 din 11.07.2012 şi Legii cu privire la ajutorul de stat nr. 139 din 15.06.2012 Consiliul Concurenţei a elaborat un proiect de hotărîre de Guvern privind modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, care a fost aprobat în cadrul şedinţei Guvernului din 13.12.2013.

			38.4. Elaborarea şi adoptarea liniilor directorii relevante şi a regulamentelor interne pentru implementarea eficientă de către Consiliul Concurenţei a Legii concurenţei şi a Legii cu privire la ajutorul de stat
			Acţiunea va demara în 2014.

	39. 

	Proiect de hotărîre a Consiliului Conсurenţei

	39.1. Inventarierea ajutoarelor de stat existente la data intrării în vigoare a Legii privind ajutorul de stat 

	Trimestrul IV, 2014

	Consiliul Concurenţei

	Iniţiată. Conform p. 26 din Regulamentul privind Registrul ajutorului de stat, aprobat prin Hotărîrea Consiliului Concurenţei nr. 3 din 30.08.2013, furnizorii de ajutor de stat vor prezenta Consiliului Concurenţei Formularele de raportare a ajutoarelor de stat existente la 16 august 2013 şi acordate în perioada 01.01.2013 – 16.08.2013, precum şi pentru doi ani anterior, pînă la data de 11.08.2014.
La momentul actual de către Consiliul Concurenţei sunt organizate şedinţe de lucru, consultaţii în vederea acordării asistenţei tehnice de specialitate furnizorilor, cu privire la raportarea ajutoarelor de stat.

			39.2. Elaborarea şi aprobarea mecanismului de colectare a informaţiei şi monitorizare a tuturor ajutoarelor de stat acordate în Republica Moldova în mod permanent

			În derulare. 

Prin Hotărîrea Consiliului Concurenţei nr. 3 din 30.08.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind Registrul ajutorului de stat, publicată în Monitorul Oficial nr. 222-227 din 11.10.2013, a fost aprobat Formularul de raportare a ajutoarelor de stat.

Consiliul Concurenţei cu suportul Băncii Mondiale a iniţiat elaborarea platformei electronice pentru Reţeaua Naţională a Ajutorului de Stat. Reţeaua dată va permite crearea Sistemului informaţional „Registrul ajutorului de stat”


	40. 

	Proiect de act departamental

	40.1. Elaborarea şi organizarea programelor comune de instruire pentru personalul Consiliului Concurenţei şi Agenţiei de Achiziţii Publice pentru depistarea cazurilor de trucare a ofertelor şi a cadrului de achiziţii publice

	Trimestrul I, 2014

	Consiliul Concurenţei, Ministerul Finanţelor

	Acţiunea va demara în 2014.

	Domeniul de intervenţie: SISTEMUL JUDECĂTORESC

	41. 

	Proiect de program

	41.1. Fortificarea capacităţilor judecătorilor în domeniul legislaţiei fiscale şi vamale şi financiar – nebancare prin instruiri obligatorii 

	Trimestrul I-IV, 2014

	Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Serviciul Vamal, Consiliul Concurenţei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare

	Acţiunea va demara în 2014. Ministerul Justiţiei va înainta propuneri Institutului Naţional al Justiţiei pentru includerea în planul de instruire continuă pentru anul 2014 tematici ce ţin de domeniul legislaţiei fiscale şi vamale şi financiar – nebancare în vederea instruirii judecătorilor pentru fortificarea capacităţilor acestora.

			41.2. Elaborarea şi iniţierea implementării unui program de instruire obligatorie a judecătorilor în dosare aferente concurenţei şi aplicării prevederilor Legii insolvabilităţii, Legii concurenţei, Legii ajutorului de stat şi al conceptelor economice relevante

			Acţiunea va demara în 2014. Ministerul Justiţiei va înainta propuneri Institutului Naţional al Justiţiei în vederea elaborării unui program de instruire obligatorie a judecătorilor în dosare aferente concurenţei şi aplicării prevederilor Legii insolvabilităţii, Legii concurenţei, Legii ajutorului de stat şi al conceptelor economice relevante.


	Domeniul de intervenţie: LICHIDAREA AFACERII

	42. 

	Proiect de lege cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, Legea privind societăţile pe acţiuni, Codul fiscal, Legea privind gospodăriile ţărăneşti, Codul civil, Legea cu privire la notariat, Codul de procedură civilă, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali)
	42.1. Reducerea termenului de înaintare a creanţelor – de la 6 la 2 luni din data publicării avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau de la data înştiinţării despre lichidare (art.72 din Codul civil) 

42.2. Reducerea termenului de repartizare a activelor – de la 12 la 6 luni din data publicării avizului şi de la 2 luni la 1 lună din data aprobării bilanţului lichidării

42.3. Reducerea obligaţiei de publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizelor (de la 2 la 1 aviz)

42.4. Precizarea condiţiilor de dizolvare a persoanei juridice (art.87 din Codul civil) şi atribuţiilor administratorului/lichidatorului (art.90 din Codul civil)

42.5. Explicarea expresă a procedurilor referitoare la bilanţul de lichidare (art.93 din Codul civil), termenul de repartizare a activelor (art.98 din Codul civil) şi executarea creanţelor creditorilor (art.95 din Codul civil)

42.6. Simplificarea procedurii de autentificare notarială a actelor juridice (art.107, 110, 152 din Codul civil şi art.37 din Legea cu privire la notariat)

42.7. Introducerea radierii din oficiu a gospodăriilor ţărăneşti (art.27 şi 35 din Legea privind gospodăriile ţărăneşti)

42.8. Introducerea radierii din oficiu a întreprinderilor individuale din Registrul de stat (art.26 din Legea nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali)

	Trimestrul IV, 2013

	Ministerul Economiei

	În derulare. 

A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completare unor acte legislative, care prevede simplificarea procedurii de lichidare benevolă a afacerii prin reducerea:

· termenului de înaintare a creanţelor - de la 6 la 2 luni din momentul publicării avizului în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” sau de la data înştiinţării despre lichidare (art. 72 CC);

· termenul de repartizare a activelor – de la 12 la 6 luni din data publicării avizului şi – de la 2 la 1 lună din momentul aprobării bilanţului lichidării;

· obligaţiei de publicare a avizelor  de la 2 la 1 aviz.

Proiectul a trecut procedura de avizare şi au fost eliminate divergențele prezentate de Ministerul Justiţiei la etapa de contrasemnare. Proiectul a fost definitivat şi transmis Guvernului spre examinare şi aprobare pe data de 04.11.2013. 
La data de 16.12.2013 proiectul a fost restituit de către Cancelaria de Stat cu avizul Ministrului Justiţiei de la etapa de contrasemnare.

Ministerul Economiei a definitivat proiectul şi l-a remis Cancelariei de Stat la 30.12.2013.


	43. 

	Proiect de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul contravenţional, Legea cadastrului bunurilor imobil etc.)
	43.1. Ajustarea cadrului legal în vigoare la prevederile noii Legi a insolvabilităţii

	Trimestrul II, 2014

	Ministerul Economiei

	Acţiunea va demara în 2014.

	44. 

	Proiect de lege privind administratorii autorizaţi

	44.1. Promovarea proiectului de lege privind administratorii autorizaţi

	Trimestrul IV, 2013

	Ministerul Justiţiei

	În derulare. 

Ministerul Justiţiei a remis, în mod repetat, spre examinare Guvernului (copie Ministerului Economiei) proiectul de lege privind administratorii autorizaţi. Drept urmare indicaţiei Guvernului, Ministerul Justiţiei în colaborare cu Ministerul Economiei definitivează aspectele-cheie cu privire la acest proiect.


	


