R A P O R T

progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate, în procesul de realizare a Planului de acţiuni pe anii 2017-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţiei pe anii 2017-2020 (perioada de raportare Semestrul I 2017)

Pilonul II Guvernul Sectorul public şi administraţia publică locală

| Numărul şi acţiunea prevăzută de Plan | Indicatori de progres |  | Termen de realizare | Instituţia responsabilă |  | Sursa de veirficare |  |  | Măsurile întreprinse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Asigurarea angajării şi promovării agenţilor publici pe bază de merit şi de integritate profesională | Numărul de agenţi publici angajaţi prin concurs sau prin transfer de la alte entităţi publice; numărul cazierelor de integritate solicitate de entităţile publice la angajare. Numărul de contestaţii depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate. Numărul de agenţi publici angajaţi/reconfirmaţi în funcţii ca urmare a verificării conform Legii nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice; CNA; SIS |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Numărul de agenţi publici angajaţi prin concurs sau prin transfer de la alte entităţi publice: În perioada de raportare în cadrul ministerului au fost angajate 5 persoane prin concurs, 3 persoane prin transfer de la alte entități publice, 2 persoane numite în cabinetul demnitarului. Agenția Propriețății Publice: 0 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor: 22 persoane dintre care: 11 debutanți, 19 perosane prin concurs, 3 persoane prin transfer. Agenţia pentru Eficienţă Energetică: 0 Inspectoratul Energetic de Stat: 0 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase: 0 2. Numărul cazierelor de integritate solicitate de entităţile publice la angajare: Pe parcursul semestrului I în cadrul ministerului nu au fost solicitate Caziere de integritate. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor: persoanele angajate prin concurs (19 persoane) au prezentat caziere de integritate. 3. Numărul de contestaţii depuse împotriva rezultatelor concursurilor organizate: În perioada de raportare în cadrul ministerului au fost depuse 2 contestații. 4.Numărul de agenţi publici angajaţi/reconfirmaţi în funcţii ca urmare a verificării conform Legii nr.271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaţilor la funcţii publice: ------ |
| 2.Asigurarea respectării regimului de incompatibilităţi, de restricţii în ierarhie şi de limitare a publicităţii | Numărul de cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate în entităţile publice; numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii; numărul de persoane suspendate pentru asemenea încălcări |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice ai căror agenţi publici sînt subiecţi ai declarării averilor şi intereselor personale; ANI |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Numărul de cazuri de incompatibilităţi şi restricţii în ierarhie atestate şi soluţionate în entităţile publice; numărul de sesizări la ANI cu privire la încălcarea regimului de incompatibilităţi şi limitare a publicităţii; numărul de persoane suspendate pentru asemenea încălcări: În perioada de raportare în cadrul MEc și autoritățile administrative din subordine nu au fost identificate cazuri de incompatibilități și restricții. |
| 3. Asigurarea respectării regimului declarării averilor şi intereselor personale | Numărul de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse în momentul angajării/ numirii/ validării mandatului. Numărul total de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse anual. Numărul de agenţi publici ale căror mandat/ raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse la încetarea mandatului /raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv. Numărul total de declaraţii de avere şi interese personale transmise anual la ANI de la entităţile publice. Numărul actelor de constatare ale ANI privind existenţa averii nejustificate. Numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate privind încălcarea regimului declarării averilor şi intereselor personale |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice ai căror agenţi publici sînt subiecţi ai declarării averilor şi intereselor personale; ANI; CNA |  | Platforma electronică de depunere a declaraţiilor de avere şi interese personale. Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale. Pagina web a ANI; hotărîrile instanţelor de judecată |  |  | 1.Numărul de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse în momentul angajării/ numirii/ validării mandatului: În perioada de raportare în cadrul ministerului au fost angajate 10 persoane, și depuse 10 declarații la ANI. Agenția Propriețății Publice: a fost reîncadrat un funcționar public și depusă o declarație de avere și interese personale. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor: pe locurile vacante, au fost numiți în funcție 22 agenţi publici, dintre care 11 debutanți, care la momentul angajării, au depus declaraţiile de avere și interese personale. La 01.07.2017, activau în total 65 agenţi publici, depuse 77 declarații, inclusiv de către persoanele ale căror raporturi de muncă au încetat pe parcursul semestrului I. Agenţia pentru Eficienţă Energetică: 0 Inspectoratul Energetic de Stat: 3 declarații Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase: 37 declarații de avere și interese. 2.Numărul total de agenţi publici angajaţi/numiţi/cu mandatele validate care activează în entitatea publică pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse anual: În cadrul ministerului au fost angajați 153 persoane și depuse 153 de declarații pentru anul 2016. Agenția Propriețății Publice: - funcționari publici pasibili de declarare 38 persoane, depuse 38 declarații anuale (inclusiv 2 la demisie/anual). Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor:77 declarații Agenţia pentru Eficienţă Energetică: 0 Inspectoratul Energetic de Stat: 0 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase: 37 declarații de avere și interese. 3. Numărul de agenţi publici ale căror mandat/ raporturi de muncă sau de serviciu au încetat pe parcursul anului şi numărul de declaraţii depuse la încetarea mandatului /raporturilor de muncă sau de serviciu pe parcursul anului respectiv: În perioada de raportare în cadrul ministerului 17 persoane au încetat raporturile de serviciu și depuse la ANI 17 declarații la eliberare. Agenția Propriețății Publice: - 2 funcționari publici, declarațiile au fist depuse în perioada 01.01.2017-31.03.2017. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor: 16 agenţi publici au încetat raportul de muncă, care la încetare au depus declarațiile respective Agenţia pentru Eficienţă Energetică: 0 Inspectoratul Energetic de Stat: - 0 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase: - 0 4.Numărul total de declaraţii de avere şi interese personale transmise anual la ANI de la entităţile publice. De către funcționarii ministerului au fost depuse 180 declarații în perioada de raportare la ANI. Agenția Propriețății Publice: - 38 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor:77 Agenţia pentru Eficienţă Energetică: 7 Inspectoratul Energetic de Stat: - 3 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase: - 0 5.Numărul actelor de constatare ale ANI privind existenţa averii nejustificate: --- 6.Numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate privind încălcarea regimului declarării averilor şi intereselor personale: ----- |
| 4. Asigurarea respectării regimului conflictelor de interese şi neadmiterea favoritismului | Numărul conflictelor de interese declarate şi soluţionate în cadrul entităţilor publice. Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI. Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese. Numărul actelor juridice, adoptate în situaţii de conflict de interese, anulate în instanţa de judecată la solicitarea ANI. Numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate privind conflictele de interese penale |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice ai căror angajaţi sînt subiecţi ai declarării averilor şi intereselor personale; ANI |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Numărul conflictelor de interese declarate şi soluţionate în cadrul entităţilor publice: nu au fost 2.Numărul conflictelor de interese sesizate la ANI: nu au fost 3.Numărul actelor de constatare ale ANI cu privire la conflictele de interese: nu au fost 4.Numărul actelor juridice, adoptate în situaţii de conflict de interese, anulate în instanţa de judecată la solicitarea ANI: nu au fost 5.Numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate privind conflictele de interese penale: nu au fost |
| 5. Asigurarea respectării regimului cadourilor | Numărul cadourilor predate comisiilor de evidenţă şi evaluare a cadourilor în cadrul entităţilor publice. Numărul şi suma cadourilor răscumpărate în cadrul entităţilor publice. Numărul de cadouri inadmisibile, transmise agenţiei anticorupţie şi numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate. Registrele de evidenţă a cadourilor publicate pe paginile web ale entităţilor publice |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Numărul cadourilor predate comisiilor de evidenţă şi evaluare a cadourilor în cadrul entităţilor publice: În perioada de raportare în temeiul proceselor-verbale în cadrul ministerului au fost predate 31 cadouri Comisiei de evidență și evaluare a cadourilor și returnate în totalitate persoanelor care le-au predat. Agenția Propriețății Publice: - 12 cadouri Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor: 11 cadouri Agenţia pentru Eficienţă Energetică: 6 cadouri (calendarul integrității) Inspectoratul Energetic de Stat: nu au fost Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase: 1 cadou (calendarul integrității) 2.Numărul şi suma cadourilor răscumpărate în cadrul entităţilor publice: --- 3.Numărul de cadouri inadmisibile, transmise agenţiei anticorupţie şi numărul de dosare penale şi contravenţionale instrumentate: --- 3.Registrele de evidenţă a cadourilor publicate pe paginile web ale entităţilor publice: Registrele de evidenţă a cadourilor vor fi publicate pe paginile web ale entităţilor publice. |
| 6. Asigurarea neadmiterii, denunţării şi tratării influenţelor necorespunzătoare | Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate, soluţionate în cadrul entităţilor publice. Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA şi SIS. |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate, soluţionate în cadrul entităţilor publice: nu au fost. 2.Numărul cazurilor de influenţă necorespunzătoare denunţate la CNA şi SIS: nu au fost. |
| 7. Asigurarea neadmiterii şi denunţării manifestărilor de corupţie; protecţia avertizorilor de integritate | Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de către agenţii publici conducătorilor entităţilor publice şi agenţiilor anticorupţie. Numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul entităţilor publice. Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA. Numărul avertizorilor de integritate supuşi protecţiei |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice; CNA |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Numărul manifestărilor de corupţie denunţate de către agenţii publici conducătorilor entităţilor publice şi agenţiilor anticorupţie: nu au fost. 2.Numărul avertizărilor de integritate depuse în cadrul entităţilor publice: nu au fost. 3. Numărul avertizărilor de integritate transmise la CNA: nu au fost. 4.Numărul avertizorilor de integritate supuşi protecţiei: nu au fost. |
| 8. Asigurarea intoleranţei faţă de incidentele de integritate | Numărul de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul entităţilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţii publici. Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor publice la autorităţile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracţiuni şi contravenţii. Numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Numărul de sancţiuni disciplinare aplicate în cadrul entităţilor publice în legătură cu incidentele de integritate admise de agenţii publici: nu au fost. 2.Numărul sesizărilor depuse de către conducătorii entităţilor publice la autorităţile anticorupţie cu privire la incidentele de integritate ce constituie infracţiuni şi contravenţii: nu au fost. 3.Numărul de suspendări din funcţii ale agenţilor publici inculpaţi pentru infracţiuni de corupţie sau conexe corupţiei: nu au fost. |
| 9. Asigurarea respectării transparenţei în procesul decizional | Rapoartele anuale privind transparenţa în procesul decizional publicate pe paginile web ale entităţilor publice. Stabilirea unor indicatori calitativi şi cantitativi privind transparenţa în procesul decizional. Raportul anual al Cancelariei de Stat privind transparenţa decizională în cadrul APC şi APL |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice; CS |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Rapoartele anuale privind transparenţa în procesul decizional publicate pe paginile web ale entităţilor publice: Raportul privind transparența în procesul decizional al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2016 a fost elaborat şi prezentat Cancelariei de Stat prin demersul nr. 17-381 din 23.01.2017. De asemenea, acesta a fost publicat pe pagina web a instituției (http://mec.gov.md/ro/content/transparenta-decizionala). Pe parcursul anului 2016 au fost elaborate 309 proiecte de decizii, dintre care 299 au fost adoptate. Dintre acestea au fost consultate circa 263 proiecte de decizii, în urma cărora au parvenit 960 recomandări, dintre care 730 au fost incluse în proiectele respective. Astfel, ponderea deciziilor consultate cu societatea civilă în raport cu numărul total de decizii adoptate constituie 88%. De asemenea, în contextul elaborării proiectelor de acte legislativ-normative au fost organizate 254 întruniri consultative, audieri publice, dezbateri, şedinţe ale grupurilor de lucru pe diverse domenii la care au participat circa 1489 persoane. Conform art. 16 al Legii nr. 239 din 13.11.2008 ”Privind transparența în procesul decizional”, raportul privind transparența al Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru anul 2017, va fi elaborat pe parcursul trimestrului I al anului 2018. Totuși, în semestrul I 2017, Ministerul Economiei și Infrastructurii a elaborat 108 proiecte de acte normative și legislative, dintre care 6 proiecte de decrete de Președinte, 27 proiecte de legi și 75 proiecte de hotărîri de Guvern. În vederea asigurării transparenţei în procesul decizional din 43 de acte legislative și normativ aprobate, 28 au fost plasate spre consultare pe particip.gov.md (65,1%). De asemenea, pe pagina oficială ale autorităților administrative din subordine au fost plasate Rapoartele anuale privind transparența în proces decizional. 2.Stabilirea unor indicatori calitativi şi cantitativi privind transparenţa în procesul decizional. --- 3.Raportul anual al Cancelariei de Stat privind transparenţa decizională în cadrul APC şi APL: --- |
| 10. Asigurarea respectării accesului la informaţii de interes public | Persoanele responsabile de accesul la informaţii de interes public, desemnate în cadrul autorităţilor. Numărul de solicitări de acces la informaţii, transmise anual entităţilor publice. Numărul de refuzuri de acces la informaţii. Numărul contestaţiilor depuse anual în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţilor publice de a oferi acces la informaţii. Numărul de hotărîri adoptate anual de instanţele de judecată privind obligarea entităţilor publice de a oferi informaţiile solicitate |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Persoanele responsabile de accesul la informaţii de interes public, desemnate în cadrul autorităţilor: În cadrul ministerului sunt desemnate persoane responsabile de accesul la informaţii de interes public colaboratorii Secției e-Transformare. De asemenea sunt desemnate persoane responsabile de acces la informații de interes public și în autoritățile administrative din subordinea ministerului. 2.Numărul de solicitări de acces la informaţii, transmise anual entităţilor publice: În perioada de raportare, în adresa ministerului nu au parvenit solicitări de acces la informații de interes public. Totodată, menționăm că, pe parcursul semestrului I, cadrul ministerului întru asigurarea accesului la informații de interes public, au fost realizate următoarele activități: 1.Au fost efectuate 319 de înregistrări informaționale privind inițiativele și proiectele de decizii elaborate pe site-ul https://mec.gov.md și https://particip.gov.md ; Notă: Numărul prezentat de înregistrări informaționale nu cuprinde numărul anunțurilor și comunicatelor de presă plasate și difuzate de Serviciul Comunicare și Relații Publice. -a fost actualizată informația și modificată structura compartimentului „Transparența” și compartimentului „Domeniile gestionate” ale site-ului https://mec.gov.md . De asemenea, a fost introdusă o subrubrică nouă „Parteneri de dezvoltare” în cadrul rubricii „Cooperare economică internațională”, compartimentul „Domeniile gestionate”; - a fost actualizat modulul de bannere a paginii web a Ministerului Economiei și Infrastructurii prin postarea a 2 bannere noi „Notificarea în comerț” și „CEFTA. Central European Free Trade Agreement”; - a fost introdus un nou instrument de comunicare prin intermediul rețelelor de socializare, fiind creată pagina oficială de Instagram a Ministerului Economiei și Infrastructurii; În scopul transparentizării informației cu privire la serviciile publice, pe portalul https://servicii.gov.md au fost actualizate fișele a 81 de servicii publice și au fost create fișe noi pentru 24 de servicii publice care sunt în proces de aprobare și publicare de către Centrul de Guvernare Electronică; -au fost actualizate 4 seturi de date de interes public pe portalul guvernamental www.date.gov.md, pînă la moment fiind plasate în total 62 de seturi de date. Cu referire la autoritățile administrative din subordinea ministerului: Agenția Propriețății Publice: - 57 demersuri și 56 răspunsuri Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor: Registrul de Stat al Controalelor plasat pe pagina web Agenţia pentru Eficienţă Energetică: - 600 Inspectoratul Energetic de Stat: - 0 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase: - 51 3.Numărul de refuzuri de acces la informaţii: Agenția Propriețății Publice: - 4 refuzuri Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor: 0 Agenţia pentru Eficienţă Energetică: - 0 Inspectoratul Energetic de Stat: - 0 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase: - 0 4.Numărul contestaţiilor depuse anual în instanţa de judecată împotriva refuzului entităţilor publice de a oferi acces la informaţii: În perioada de raportare a fost contestat în instanța de judecată 1 răspuns cu privire la refuzul Agenției Proprietății Publice de a furniza informația solicitată. 5.Numărul de hotărîri adoptate anual de instanţele de judecată privind obligarea entităţilor publice de a oferi informaţiile solicitate: nu au fost. |
| 11. Asigurarea gestionării transparente şi responsabile a patrimoniului public şi a asistenţei externe | Informaţia privind gestionarea patrimoniului entităţilor publice publicată. Informaţia privind atragerea şi gestionarea asistenţei externe, publicată. Rapoartele entităţilor publice care au atras fonduri externe cu privire la rezultatul (performanţa) obţinut în urma acestei asistenţe. Cartele de audit intern, planurile strategice şi planurile anuale ale activităţii de audit, aprobate de către entităţile publice. Declaraţiile privind buna guvernare, publicate pe paginile web ale entităţilor publice. Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern, prezentat la Guvern. Planurile anuale şi trimestriale de achiziţii publice ale entităţilor publice, publicate pe paginile lor web oficiale. Rapoartele Agenţiei de Achiziţii Publice privind achiziţiile publice efectuate. Numărul de rezultate ale procedurilor de achiziţii publice contestate la Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi în instanţele de judecată şi rezultatele examinării |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice; MF; AAP |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Informaţia privind gestionarea patrimoniului entităţilor publice publicată: Registrul patrimoniului public deține Agenția Proprietății Publice. Pe portalul datelor deschise date.gov.md și pe pagina web a APP sunt plasate următoarele seturi de date: - privind societățile pe acțiuni cu cotă pulică și date privind întreprinderile de stat/municipale din Registrul patrimoniului public la situaţia din 01.01.2017; - privind instituţiile publice din RPP la situaţia din 01.01.2017; - privind indicatorii activităţii economico-financiare a societăţilor pe acţiuni cu cotă de stat mai mare de 25% şi a întreprinderilor de stat, în anul 2016. 2.Informaţia privind atragerea şi gestionarea asistenţei externe, publicată: Pe pagina situl mec.gov.md este publicată informația cu referire la: Raportul privind Asistența externă pe sectorul economic pentru anul 2016; Note informative privind cooperarea cu parteneri de dezvoltare – 11 Note informative privind cooperarea cu state – 14 Matricea proiectelor de asistenta externa pe domeniul economic Măsurile Prioritare de Dezvoltare Economică (2017-2019) 3.Rapoartele entităţilor publice care au atras fonduri externe cu privire la rezultatul (performanţa) obţinut în urma acestei asistenţe: Anual unitățile de implementare a proiectelor și instituțiile subordonate prezintă rapoarte privind rezultatele obținute în urma valorificării asistenței externe. Aceste rapoarte sunt remise Cancelariei de Stat, care ulterior elaborează Raportul anual privind asistența externă acordată Republicii Moldova. 4.Cartele de audit intern, planurile strategice şi planurile anuale ale activităţii de audit, aprobate de către entităţile publice: Cartea serviciului de audit intern al ministerului și a entităților publice a fost aprobată. 5.Declaraţiile privind buna guvernare, publicate pe paginile web ale entităţilor publice. Publicat pe pagina web a ministerului și entităților publice. 6.Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern, prezentat la Guvern: Raportul a fost prezentat prin scrisoarea nr.07-784 din 09.02.2017 către Ministerul Finanțelor. 6.Planurile anuale şi trimestriale de achiziţii publice ale entităţilor publice, publicate pe paginile lor web oficiale: Planurile anuale și trimestriale ale MEC precum și autorităților administrative din subordine sunt publicate pe paginile oficiale web. 7.Rapoartele Agenţiei de Achiziţii Publice privind achiziţiile publice efectuate: --- 8.Numărul de rezultate ale procedurilor de achiziţii publice contestate la Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor şi în instanţele de judecată şi rezultatele examinării: Nu au fost. |
| 12. Asigurarea implementării şi respectării normelor de etică şi deontologie | Adoptarea codurilor de etică şi deontologie pentru entităţile publice care nu au astfel de coduri. Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă, aprobate. Numărul de instruiri şi de agenţi publici instruiţi cu privire la normele de etică şi deontologie. Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, sancţionate disciplinar |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Adoptarea codurilor de etică şi deontologie pentru entităţile publice care nu au astfel de coduri: ----- 2.Planurile anuale de instruire, inclusiv de instruire continuă, aprobate. Numărul de instruiri şi de agenţi publici instruiţi cu privire la normele de etică şi deontologie: Planul anual de instruire pentru anul 2017 a fost aprobat de conducerea ministerului la 18.01.2017 și plasat pe pagina web a ministerului. Pînă la finele anului 2017 este planificată și va fi organizată instruirea anagajilor MEC privind normele de etică și deontologie cu suportul CNA. 3. Numărul de cazuri de încălcare a normelor de etică şi deontologie, sancţionate disciplinar: ----- |
| 13. Asigurarea respectării regimului de restricţii şi limitări în legătură cu încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu şi migrarea agenţilor publici în sectorul privat (pantuflaj) | Numărul anual de agenţi publici care şi-au încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu şi numărul ofertelor de muncă sau de angajare oferite agenţilor publici în cadrul organizaţiilor comerciale, comunicate de către agenţii publici înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu. Numărul de contracte comerciale refuzate anual de către entităţile publice din motivul că în organizaţiile comerciale activează persoane care, pe parcursul ultimului an, au fost agenţi publici în cadrul entităţilor publice |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Numărul anual de agenţi publici care şi-au încetat mandatul, raporturile de muncă sau de serviciu şi numărul ofertelor de muncă sau de angajare oferite agenţilor publici în cadrul organizaţiilor comerciale, comunicate de către agenţii publici înainte de încetarea mandatului, a raporturilor de muncă sau de serviciu: În perioada de raportare au încetat activitatea la Agenția Propriețății Publice: - 2 funcționari publici Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor: 16 Agenţia pentru Eficienţă Energetică: - 0 Inspectoratul Energetic de Stat: - 0 Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase: - 1 Nu au fost comunicate oferte de muncă sau angajare în cadrul organizațiilor comerciale. |
| 14. Asigurarea implementării managementului riscurilor de corupţie | Registrele riscurilor, care includ şi riscurile de corupţie, elaborate de către entităţile publice. Completarea registrului riscurilor cu riscurile de corupţie după incidentele de integritate din cadrul entităţilor publice. Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor, elaborat anual |  | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | Entităţile publice |  | Platforma electronică de asigurare a integrităţii instituţionale şi e-cazierul integrităţii profesionale |  |  | 1.Registrele riscurilor, care includ şi riscurile de corupţie, elaborate de către entităţile publice: În cadrul ministerului a fost aprobat Registrul riscurilor operaționale evaluate la situația din 31.12.2014. Agenția Propriețății Publice: - 11 registre a riscurilor pentru anul 2017. A fost inițiat procesul de identificare, descriere și evaluare a riscurilor de corupți. Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor: a fost elaborat planul de măsuri de tratare a riscurilor de corupție în cadrul instituției Agenţia pentru Eficienţă Energetică: - 0 Inspectoratul Energetic de Stat: - Registru elaborat Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase: - la elaborarea Registrului riscurilor au fost incluse și riscuri de corupție precum și măsuri de prevenire a cazurilor de corupție. 2.Completarea registrului riscurilor cu riscurile de corupţie după incidentele de integritate din cadrul entităţilor publice: ---- 3.Raportul privind implementarea măsurilor de tratare a riscurilor, elaborat anual: Raport prezentat la Planul de acțiuni pe anii 2014-2015 pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție, trimestrul III al anului 2015. |
| 33. Implementarea resursei informaţionale în domeniul comerţului, prevăzută de legislaţia privind comerţul interior |  | Soft implementat şi funcţional; numărul de notificări înregistrate în sistem | Trimestrul IV anul 2017 |  | Centrul de e-Guvernare; ME; ANSA; CNSP; APL de nivelurile I şi II |  | Confirmări din partea instituţiilor responsabile | Prin Dispoziţia Guvernului nr.162-d din 16 decembrie 2016 a fost instituit Grupul de lucru tehnic pentru coordonarea elaborării şi implementării sistemului informaţional de gestionare şi eliberare a actelor permisive. Grupul de lucru a evaluat ofertele tehnice şi financiare privind elaborarea sistemului informaţional de gestionare şi eliberare a actelor permisive. La data de 19.04.2017 Unitatea de implementare a proiectelor a semnat contractul cu dotGovSolutions, LLC, companie americană - care a format pentru realizarea acestui proiect o echipă multinațională cu experți de înaltă calificare. Ședința de lansare a activităților a avut loc pe 3 mai curent. Perioada de 2 luni după prima ședință vor fi consacrate analizei procesului de afaceri și elaborării specificațiilor de sistem. |  |
| 35. Transmiterea tuturor proiectelor de acte legislative şi normative pasibile de expertiza anticorupţie, după definitivarea proiectelor în urma avizării, la CNA pentru efectuarea expertizei anticorupţie |  | Actele normative şi proiectele de acte legislative aprobate de Guvern, pasibile de expertiza anticorupţie, supuse în prealabil acestei expertize | Permanent, cu verificarea trimestrială a indicatorilor de progres |  | APC |  | Pagina web a Guvernului/ Ordinea de zi a şedinţelor Guvernului/; pagina web a CNA/ Rapoarte privind activitatea de expertiză anticorupţie/ | Pe parcursul perioadei de raportare a anului 2017 au fost aprobate 43 de acte normative și legislative supuse expertizei juridice, dintre care 34 Hotărîri ale Guvernului, 4 Legi și 5 Decrete. |  |
| 36. Întocmirea sintezei obiecţiilor incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de legi şi de hotărîri ale Guvernului şi publicarea ei pe pagina web a executivului concomitent cu publicarea proiectelor transmise la Guvern spre aprobare |  | Sintezele obiecţiilor incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de legi, publicate pe pagina web a Guvernului | Permanent, cu verificarea trimestrială a indicatorilor de progres |  | APC; CS |  | Pagina web a Guvernului | Sintezele obiecţiilor au fost incluse în rapoartele de expertiză anticorupţie pe marginea proiectelor de legi și publicate pe pagina web a Guvernului. |  |

Pilonul III JUSTIŢIA ŞI AUTORITĂŢILE ANTICORUPŢIE

| 22. Instruirea reprezentanţilor sectorului privat cu privire la etica relaţiilor comerciale, controlul intern şi transparenţa afacerilor cu statul | Instruirea anuală a cel puţin 1000 de reprezentanţi ai mediului de afaceri. Aprecierea instruirilor de către audienţi | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA; ME; CCI | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi, evaluarea instruirilor etc. | În perioada de raportare din partea CNA nu au parvenit solicitări de participare la instruiri tematice. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PILONUL VII. SECTORUL PRIVAT

| 2. Organizarea de consultări publice periodice între reprezentanţii sectorului public şi ai mediului de afaceri cu privire la politicile şi angajamentele naţionale anticorupţie cu impact asupra activităţii economice | Cel puţin 8 consultări publice organizate cu reprezentanţii mediului de afaceri mare, mic şi mijlociu. Recomandări şi soluţii identificate | Permanent, cu verificarea anuală a indicatorilor de progres | CNA; CCI; ME | Confirmări din partea instituţiilor responsabile – agenda, listele de participanţi | Pe parcursul semestrului I al anului 2017 au fost organizate 5 ședințe de consultări cu mediul de afaceri și asociații privind reglementarea comerțului interior, pe platforma Ministerului Economiei și Infrastructurii. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |