RAPORTUL anual (2014)

referitor la Planul de Acțiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare

a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020

| Nr. d/o | Direcţii prioritare/acţiuni | Autoritatea responsabilă de executare | Termenul de realizare | Descrierea succintă a situației |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Perfecţionarea cadrului normativ şi instituţional aferent comerţului interior |  |  |  |  |
| Acte legislative |  |  |  |  |
| 1.1. | Elaborarea amendamentelor la Legea nr.231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior referitor la: vînzările cu preţ redus (lichidare, soldare, promoţionale, tip “outlet” etc.); înregistrarea/autorizarea activităţilor din comerţ | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Finanţelor Ministerul Economiei în comun cu autorităţile administraţiei publice locale | 2014 | În curs de realizare Ministerul Economiei a elaborat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative cu referință la optimizarea autorizării funcționării comercianților, care include și amendamente la Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior. Este de notat, că amendamentele la Legea citată se referă la crearea ghișeului unic pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activitățile din comerț, reglementarea vînzărilor cu preț redus pentru protecția drepturilor consumatorilor la informare, precum și norme de completare a codului de bune practici între producători și comercianți pentru susținerea promovării produselor autohtone. Proiectul respectiv a fost aprobat din principiu în cadrul ședinței Guvernului din 8 octombrie 2014. Remiterea în Parlament și adoptarea acestuia a fost tergiversată în legătură cu alegerile parlamentare. În primul trimestru 2015, din considerentele instituirii noului Guvern și prin prisma tehnicii legislative, proiectul dat a fost expediat instituțiilor de resort pentru avizare suplimentară. La moment se întocmește tabelul divergenților asupra avizelor prezentate. Ulterior va fi remis Guvernului spre reexaminare. |
| 1.2. | Elaborarea proiectului de lege privind contractele (vînzările) la distanţă (inclusiv comerţul electronic) | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | 2014 | În curs de realizare Ministerul Economiei a elaborat proiectul Legii cu privire la drepturile consumatorilor la încheierea contractelor, care include norme cu referință la contractele la distanță și la contractele în afara spațiilor comerciale. Proiectul respectiv a fost promovat conform procedurilor stabilite. La momentul efectuării expertizei juridice s-a constatat existența unor constrîngeri în implementarea normelor legale. Respectiv, în cadrul şedinţei Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător din data de 10.12.14 s-a propus stoparea promovării proiectului respectiv pentru a se elimina divergenţele care pot duce la dificultăţi în implementarea legii. Comisia Europeană, Direcţia Generală Justiţie a elaborat şi publicat în iunie 2014 ghidul de facilitare a punerii în aplicare a Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, conform căruia din luna iunie 2014 statele membre UE trebuie să aplice măsurile naţionale de transpunere pentru realizarea obiectivului Directivei date de a atinge un nivel ridicat de protecţie a consumatorilor la nivelul UE şi de a contribui la buna funcţionare a pieţei interne. În acest context, este necesară revizuirea şi îmbunătăţirea prevederilor proiectui de lege prin prisma ghidului respectiv. |
| 1.3. | Elaborarea proiectului de lege privind contractele în afara spaţiilor comerciale | Ministerul Economiei | 2014 |  |
| Acte normative |  |  |  |  |
| 1.4. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la activitatea pieţelor angro de produse agricole | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor | 2014 | În curs de realizare Pe parcursul anului 2014 a fost studiat cadrul normativ al UE și CSI cu referire la activitatea piețelor en-gros de produse alimentare. Urmare s-a constatat existența în unele state a normelor primare privind atribuirea statutului piețelor respective de „piață de interes național”, rolul statului în crearea și funcționarea acestor piețe, serviciile prestate de piețele respective pentru producătorii agricoli, etc. Paralel a fost revizuită legislația națională aferentă piețelor agroalimentare. Astfel, s-a convenit asupra elaborării amendamentelor la Legea nr. 257 din 27.07.2006 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și agroalimentare în vederea transpunerii normelor europene în legislația națională. Despre acest fapt a fost informat Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care a acceptat conlucrarea la acest subiect. Este de notat, că urmare operării modificărilor și completărilor în legislație, va fi actualizată și Hotărîrea Guvernului nr. 741 din 17.08.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a infrastructurii de piață pentru produsele agroalimentare (cu referință la crearea centrelor agroalimentare). Hotărîrea dată va fi completată cu condițiile minime (Caietul de sarcini) obligatorii pentru comercializarea produselor agroalimentare pe teritoriul piețelor en – gros, regulamentul – cadru de funcționare a piețelor respective, precum și prevederi despre crearea Comitetului interinstituțional pentru piețele de gros de interes național. Acțiunea dată va fi continuată în anul 2015 în comun cu Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. |
| 1.5. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la organizarea comerţului în zonele publice, inclusiv în pieţe | Ministerul Economiei în comun cu autorităţile administraţiei publice locale | 2014 | În curs de realizare Ministerul Economiei a elaborat proiectul respectiv, care urmare avizelor parvenite a fost redenumit în proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea şi funcţionarea pieţelor. Proiectul dat a fost remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 09/2-3805 din 27.06.2014. Tergiversarea aprobării acestuia a fost impusă de desfășurarea campaniei electorale. Ulterior, în legătură cu instituirea noului Guvern, proiectul respectiv a fost restituit prin scrisoarea nr. 1417-87 din 23.02.2015 în vederea reexaminării și reavizării. Acesta a fost actualizat și remis spre reavizare instituțiilor de resort prin scrisoarea nr. 04/6-868 din 03.03.2015. La moment se întocmește tabelul de divergențe asupra avizelor suplimentare parvenite în adresa Ministerului Economiei, apoi va fi remis Guvernului spre reexaminare și aprobare. |
| 1.6. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea mecanismului de formare a preţurilor la produsele social importante | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Finanţelor | 2014 | În curs de realizare Ministerul Economiei a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea mecanismului de formare a prețurilor la produsele social importante, care conform procedurilor stabilite a fost remis instituțiilor de resort pentru avizare. Urmare avizelor parvenite, proiectul vizat a fost redenumit în proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante şi remis Guvernului prin scrisoarea nr. 09/2-1221 din 03.03.2014. Spre regret, prin scrisoarea nr.1417-680 din 04.08.2014, proiectul dat a fost respins în vederea extinderii listei produselor social importante, la vînzarea cărora se aplică adaosul comercial limitat. Este de notat, că lista vizată a fost îngustată (exclus cimentul, caietele, unele produse alimentare) reieșind din oferta satisfăcătoare a piețelor date și în legătură cu solicitările asociațiilor patronale / agenților economici. Pe de altă parte, completarea listei date cu toate produsele incluse în coșul minim de consum va complica aplicarea normelor în practică. Spre exemplu, în cazul comercializării produselor agricole din partea producătorilor agricoli individuali, aceștia nu dispun de facturi de livrare a produselor, astfel este dificil de a verifica mărimea adaosului comercial. Prin urmare, proiectul dat a fost stopat provizoriu din considerentele găsirii soluțiilor reciproc acceptabile pentru mediul de afaceri și consumatori. |
| 1.7. | Elaborarea amendamentelor la Hotărîrea Guvernului nr.1209 din 8 noiembrie 2007 “Cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică” (excluderea categoriilor de deservire pentru unităţile de alimentaţie publică) | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Finanţelor | 2014 | Realizată Urmare operării modificărilor la Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior referitoare la excluderea normei de atribuire a categoriilor pentru unitățile de alimentație publică neîncadrate în structuri de primire turistică și întru aducerea actelor normative în concordanță cu aceasta, Ministerul Economiei a elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (inclusiv Hotărîrea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică). Proiectul dat a fost remis Guvernului prin scrisoarea nr. 09/2-3165 din 29.05.2014. Acesta a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 569 din 16.07.2014. |
| 1.8. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la pregătirea profesională a angajaţilor din comerţ (standardele ocupaţionale) | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Educaţiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei | 2016 | Inițiată Acțiunea dată a fost inițiată și prin prisma Strategiei de dezvoltare a învățămîntului vocațional tehnic pentru anii 2014-2020, și anume elaborarea standardelor ocupaționale pentru diverse profesii muncitorești. Astfel, membrii Comitetului sectorial pentru formarea profesională în comerț au participat la mai multe seminare de instruire, organizate de Ministerul Educației privind elaborarea standardelor ocupaționale. Conform procedurii actualizate de aprobare a standardelor ocupaționale, acestea se aprobă de către ministerele de profil după coordonarea cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei și validarea acestora de către Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în Comerț. |
| 1.9. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la instituirea ghişeului unic pentru înregistrarea/autorizarea activităţilor din comerţ | Ministerul Economiei în comun Centrul de Guvernare Electronică şi cu autorităţile administraţiei publice locale | 2014 | În curs de realizare Pe parcursul anului 2914 Ministerul Economiei a elaborat proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative cu referință la optimizarea autorizării funcționării comercianților, care include și amendamente la Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior. Este de notat, că amendamentele la Legea citată se referă la crearea ghișeului unic pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activitățile din comerț. După adoptarea proiectului vizat se va decide asupra oportunității de elaborare a unui act guvernamental privind executarea normelor primare. |
| 1.10. | Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la prestarea serviciilor comerciale | Ministerul Economiei în comun cu autorităţile locale | 2014 | În curs de realizare Urmare studierii practicii internaționale și revizuirii cadrului juridic național aferent prestării serviciilor comerciale, a fost elaborat conceptul proiectului Hotărîrii Guvernului cu privire la prestarea unor servicii comerciale populației. Acesta cuprinde norme de prestare a unor servicii care cad sub incidența Legii nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior (reparații, frizerii, închirieri, curățătorii), precum și Nomenclatorul tip al unităților care prestează serviciile respective. Proiectul dat nu a fost promovat din motivul apariției necesității de completare a acestuia cu norme sanitare către cabinetele de înfrumusețare corporală. La acest subiect se conlucrează cu Ministerul Sănătății privind elaborarea în comun a normelor menționate. Ulterior proiectul vizat va fi promovat conform procedurilor stabilite. |
| 1.11. | Completarea Hotărîrii Guvernului nr.65 din 26 ianuarie 2001 “Cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare” (stabilirea normelor de comercializare a materialelor de construcţie, mobilei, articolelor cosmetice, jucăriilor, mărfurilor “second-hand”) | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor | 2014 | Iniţiată. Acțiunea dată a fost planificată la solicitarea Agenţiei Protecţia Consumatorilor, și anume de a elabora norme / reguli de comercializare a unor mărfuri – produse cosmetice, materiale de construcții, etc. Normele respective au fost elaborate, însă urmare prevederilor Planului de armonizare a legislației naționale cu cea europeană, s-a constatat inoportunitatea promovării normelor date din considerentele, că în anul 2015 Ministerul Sănătății va elabora Legea cu privire la produsele cosmetice, iar Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor va perfecta Reglementarea Tehnică cu privire la materialele de construcții. Aceste două acte menționate vor conține norme de comercializare a articolelor de parfumerie și, respectiv, a materialelor de construcții. |
| 1.12. | Continuarea elaborării reglementărilor tehnice naţionale prin prisma directivelor europene | Fiecare instituţie în domeniul său de competenţă | 2014-2016 | În curs de realizare Ministerul Economiei continuă armonizarea cadrului legal naţional la prevederile documentelor europene. Pe parcursul anului 2014 au fost elaborate și aprobate următoarele reglementări tehnice: 1. Reglementarea tehnică “Maşini industriale”, aprobată prin HG nr. 130 din 21.02.2014, care transpune Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice. 2. Reglementarea tehnică „Cerinţe privind aparatele de cîntărit neautomate”, aprobată prin HG nr. 267 din 08.04.2014, care stabileşte cerinţe esenţiale pe care aparatele de cîntărit cu funcţionare neautomată trebuie să le îndeplinească pentru a fi puse în funcţiune şi o modalitate mai simplă de evaluare a conformităţii. Reglementarea tehnică transpune Directiva 2009/23/EC privind aparatele de cîntărit neautomate. 3. Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a cerinţelor privind sticlele utilizate ca recipiente de măsurare, aprobat prin HG nr. 881 din 21.10.2014. Actul legislativ stabileşte cerinţe către sticlele utilizate ca recipiente de măsurare şi transpune Directiva 75/107/CE. 4. Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate”, aprobat prin HG nr. 907 din 04.11.2014. Acest regulament transpune Directiva 2007/45/CE). A fost elaborat proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune prin transpunerea Directivei 2014/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la punerea la dispoziţie pe piaţă a recipientelor simple sub presiune. Proiectul a fost expediat Cancelariei de Stat prin demersul nr.08/2-7064 din 23.12.2014. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor a elaborat proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la armonizarea reglementărilor tehnice şi a standardelor naţionale în domeniul construcţiilor cu legislaţia şi standardele europene”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 933 din 12.11.2014. Suplimentar, pe parcursul anului 2014 în domeniul construcţiilor au fost elaborate şi aprobate pentru aplicare: - 2 reglementări tehnice (aprobate prin hotărîre de Guvern); - 19 normative în construcţii; - 36 coduri practice în construcţii; - 3 modificări la normative în construcţii. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor a elaborat un şir de Regulamente după cum urmează: 1. Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje; 2. Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri; 3. Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri perisabile si uşor alterabile; 4. Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase; 5. Regulamentul cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor rutiere cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele stabilite; 6. Regulamentul cu privire la autogări; 7. Regulamentul cu privire la inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere; 8. Regulamentul cu privire la desfăşurarea activitătii de autoservice; 9. Regulamentul privind condiţiile de montare. reparare şi verificare a tahografelor şi limitatoarelor de viteză; 10. Regulamentul privind eliberarea, schimbarea şi înlocuirea, înnoirea cartelelor tahografice, descărcarea şi stocarea datelor din tahografe si cartelele tahografice; 11. Regulamentul privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transport rutiere. În scopul punerii în aplicare a Legii apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 au fost elaborate şi aprobate: 1. Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 8 octombrie 2014 pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind condiţiile pentru deversarea apei reziduale în corpurile de apă aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 9.10.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 325-332, art. 946); 2. Ghidul pentru aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru emisiile de apă uzată din industria alimentară, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 61 din 10 septembrie 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 275-281. art. 13 12); 3. Ghidul pentru întocmirea Studiului de fezabilitate pentru proiectele de apă şi apă uzată, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 98 din 20.12.2014; 4. Ghidul pentru elaborarea Planului de Alimentare cu Apă şi Sanitaţie în Republica Moldova, aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 33 din 18.04.2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 134-141, art. 725). Ministerul Sănătății a elaborat și promovat: 1) Hotărîrea Guvernului nr. 410 din 04.06.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale implantabile active” (Directiva 90/385/CEE a Consiliului din 20 iunie 1990). 2) Hotărîrea Guvernului nr. 418 din 05.06.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale” (Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993). 3) Hotărîrea Guvernului nr. 435 din 10.06.2014 „Pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de plasare pe piaţă a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro” (Directiva 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 octombrie 1998). 4) Hotărârea Guvernului nr. 594 din 17.07.2014, Regulamentul sanitar privind buna practică de fabricaţie a materialelor şi a obiectelor destinate să vină în contact cu produsele alimentare (Directiva 85/572/CE din 18 octombrie 1982). De remarcat că în scopul stabilirii cerinţelor esenţiale de inofensivitate şi calitate pentru medicamente au fost aprobate: 1) Ordinul MS nr. 309 din 26.03.2013 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de fabricaţie a medicamentelor (GMP) de uz uman” cu modificările şi completările ulterioare; 2) Ordinul MS nr. 1400 din 09 decembrie 2014 „Cu privire la aprobarea Regulilor de bună practică de distribuţie a medicamentelor (GDP) de uz uman” De asemenea, pentru a aduce legislaţia naţională la rigorile Comunităţii Europene au fost elaborate proiecte de regulamente sanitare şi remise autorităţilor spre avizare, precum: 1. Regulamentul sanitar privind materialele şi obiectele din plastic reciclat destinate să vină în contact cu produsele alimentare - termen de transpunere -2014-2015; 2. Regulamentul sanitar privind obiectele din ceramică, emailate, vitrificate, sticlă, porţelan şi faianţă care vin în contact cu produsele alimentare - termen de transpunere -2014-2015; 3. Regulamentul sanitar privind protecţia sănătăţii angajaţilor şi populaţiei împotriva riscurilor asociate funcţionării Staţiilor de Alimentare cu Carburanţi. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în vederea asigurării inofensivității produselor și serviciilor pe piață a elaborat și promovat următoarele acte normative: 1. Hotărîrea Guvernului nr. 657 din 18 august 2014 “Cu privire la aprobarea limitelor maxime pentru prezenţa coccidiostaticelor sau a histomonostaticelor în alimente în urma transferului inevitabil al acestor substanţe în furaje” (Monitorul Oficial, 2014, nr. 249 – 255, art. nr: 202); 2. Hotărîrea Guvernului nr. 698 din 25 august 2014 “Pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare privind măsurile de combatere a febrei aftoase” (Monitorul Oficial, 2014, nr. 261 – 267, art. nr: 752); 3. Hotărîrea Guvernului nr. 711 din 28 august 2014 “Pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare privind stabilirea condiţiilor de sănătate animală şi sănătate publică şi de certificare sanitar – veterinară a importurilor de lapte crud, a produselor lactate, a colostrului şi a produselor pe bază de colostru destinate consumului uman” (Monitorul Oficial, 2014, nr. 261 – 267, art. nr: 759); 4. Hotărîrea Guvernului nr. 759 din 16 septembrie 2014 “Pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 221 din 16 martie 2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare” (Monitorul Oficial, 2014, nr. 282 – 289, art. nr: 814); 5. Hotărîrea Guvernului nr. 567 din 16.07.2014 “Cu privire la aprobarea Programului național de monitorizare a reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele alimentare de origine vegetală pentru anii 2015-2020”; 6. Hotărîrea Guvernului nr. 189 din 17.03.2014 pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sănătatea animală la importul şi tranzitul animalelor ungulante vii (Monitorul Oficial, 2014, nr.66-71, art. 212); 7. Hotărîrea Guvernului nr.291 din 22.04.2014 cu privire la aprobarea cerinţelor de calitate pentru orez şi crupe de orez (Monitorul Oficial,2014, nr.104-109, art.332). |
| 1.13 | Elaborarea ghidului comerciantului | Ministerul Economiei | 2016 | Inițiată Ghidul Comerciantului va fi un manual de călăuză pentru persoanele fizice și juridice care desfășoară activități din comerț. Astfel, Ghidul va cuprinde acte legislative și normative aferente domeniului comercial, instrucțiuni metodologice, etc. Pe parcursul anului 2014 au fost revizuite două manuale de acest tip, editate în anul 1996 și respectiv, în anul 2001, Este de notat, că unele acte normative din manualele date au fost abrogate, altele necesită actualizare. În Ghidul nou vor fi incluse actele normative actualizate și cele elaborate / aprobate conform Strategiei de dezvoltare a comerțului interior pentru anii 2014-2020, precum și alte acte normative puse în vigoare din anul 2002. Concomitent, au fost expediate demersuri către partenerii de dezvoltare și donatorii străini în vederea asistenței financiare pentru editarea Ghidului respectiv. |
| 2.1. | Consolidarea Comisiei pentru consultări colective şi negocieri în domeniul comerţului | Ministerul Economiei în comun cu Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, mediul de afaceri şi mediul academic | 2014 | În curs de realizare Considerăm oportun ca la rubrica termenului de executare a acțiunii, anul 2014 să fie substituit cu cuvîntul „Permanent”, deoarece Comisia vizată este o platformă de discuții și comunicare pe lîngă Ministerul Economiei, aceasta se întrunește la necesitate – în cazul apariției unor probleme care impune implicarea tuturor părților interesate întru respectarea principiului transparenței în luarea deciziilor. |
| 2.2. | Susţinerea mediului de afaceri (comercianţii) în instituirea patronatului în comerţ/alimentaţia publică | Ministerul Economiei, Confederaţia Naţională a Patronatului din Republica Moldova | 2015 | Inițiată Pe parcursul anului 2014 Ministerul Economiei a organizat întrevederi cu reprezentanții rețelelor de magazine pe diverse subiecte aferente normelor de comercializare a produselor, în special în vederea susținerii promovării produselor autohtone. În cadrul întrevederilor respective a fost lansat mesajul de încurajare a reprezentanților mediului de afaceri privind instituirea unei asociații profesionale a comercianților titulari. Este de notat, că acțiunea în cauză se impune și urmare ședințelor Consiliilor pe filiera produsului, care activează pe lîngă Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare. În componența Consiliilor respective se includ asociațiile patronale ale producătorilor și procesatorilor locali, cu excepția comercianților, cu toate că la majoritatea ședințelor se abortează problema comercializării produselor autohtone pe piața internă. |
| 2.3. | Crearea comitetului sectorial pentru formarea profesională a lucrătorilor din comerţ | Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerul Educaţiei | 2014 | Realizată Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul comerţului interior (Comitetul Sectorial Comerț) a fost instituit prin decizia Comisiei de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul comerţului interior, avînd ca scop dezvoltarea unei oferte de formare profesională corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii şi implicarea mai activă a tinerilor în activităţile din comerţ. În calitate de membrii ai Comitetului respectiv sunt reprezentanți ai Ministerului Economiei, Ministerului Educației, Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Sindicatului de ramură, mediului academic și a mediului de afaceri. Pe parcursul anului 2014 au fost convocate 2 şedinţe de lucru ale Comitetului Sectorial Comerţ (avizarea Clasificatorului Ocupaţiilor şi organizarea primului Concurs Gastronomic Naţional pentru Juniori), de asemenea a fost consultat între membrii Comitetului Sectorial Comerț, în regim de lucru, proiectul Metodologiei de elaborare a standardelor ocupaționale. |
| 2.4. | Susţinerea creării centrului de formare continuă în comerţ în cadrul parteneriatului public-privat | Ministerul Economiei în comun cu mediul academic, asociaţiile profesionale | 2016 | Inițiată Este de notat, că ideea de a institui un centru de formare profesională în comerț în baza parteneriatului public – privat a apărut la momentul diagnosticării situației în comerțul interior (anul 2013 analiză care a precedat elaborarea Strategie vizate), care a demonstrat lipsa cadrelor calificate în comerț, și anume profesii muncitorești. Astfel, s-a convenit asupra examinării posibilității de creare a unui asemenea centru. Ideea dată a fost consolidată și în anul precedent, în timpul desfășurării primului concurs național între juniori privind arta culinară. Subiectul dat se înscrie perfect la obiectivul Comitetului Sectorial Comerț de a extinde și consolida practicile tehnologice ale elevilor școlilor profesionale și a persoanelor fizice care practică diverse activități din comerț în lipsa actelor de studii. Mai mult ca atît, că Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior prevede, că persoanele fizice care activează în comerț în lipsa actelor de studii trebuie să-și certifice competențele dobîndite urmare experienței de muncă. |
| 2.5. | Fortificarea capacităţilor instituţionale ale Consiliului Concurenţei, Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor, Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor, consiliilor pe filiera produsului | Instituţiile respective | Permanent | În curs de realizare Agenția Protecția Consumatorilor: Pe parcursul anului 2014 au fost organizate următoarele instruiri: 48 persoane au fost instruite în cadrul proiectului TWINING cu tematicile: Instrucţiuni a echipamentului de testare; Grupul de sprijin a schimbărilor; Directiva UE privind protecţia consumatorilor; Curs de recapitulare a standardului alimentar. Mentorat şi Dezvoltare. 41 persoane au fost instruite de către colaboratorul Centrului Naţional Anticorupţie (legislaţia nou-cadru). 45 persoane au fost instruite în cadrul Agenţiei (instruire internă). 5 persoane au fost instruite privind modul de gestionare a Platformei electronice ”Registrul de Stat al controalelor”. Instruiri în afara Agenției - 19 persoane: 15 persoane cu tematicile: Managementul Resurselor Umane Integrarea profesională în funcţia publică, Managementul performanţei, Exercitarea abilităţilor de executare a atribuţiilor de serviciu. Dezvoltarea abilităţilor manageriale. 4 Persoane se instruiesc la cursuri gratuite de invăţare a limbii române cu suportul Asociaţiei Naţionale a Trainerilor Europeni din Moldova în colaborare cu Cancelaria de Stat. |
| 2.6. | Intensificarea conlucrării între Ministerul Economiei şi autorităţile administraţiei publice locale pe diverse subiecte ce ţin de activităţile din comerţ | Ministerul Economiei, Congresul autorităţilor locale din Moldova, structurile cu profil comercial ale mun. Chişinău, Bălţi, UTA Găgăuzia, secţiile economie din cadrul consiliilor raionale | Permanent | În curs de realizare În primul trimestru al anului 2014 au fost expediate scrisori consiliilor raionale (secțiilor cu profil economic) în vederea oportunității elaborării și aprobării strategiilor teritoriale de dezvoltare a comerțului interior. De asemenea, a fost întocmit un chestionar pentru autoritățile locale cu includerea diferitor subiecte aferente activității acestora la compartimentul comercial: constrîngeri și propuneri. Concomitent, informăm, că toate proiectele de acte legislative și normative se consultă cu reprezentanții autorităților locale. Concomitent, informăm și despre atelierele de lucru, organizate de către Ministerul Economiei în teritoriu la subiectul gestionării și implementării proiectelor de asistență tehnică acordate autorităților locale (noiembrie 2014 în mun. Chișinău, Bălți, Cahul) |
| 3. Consolidarea resurselor de marfă şi competitivităţii acestora pe piaţa internă de consum |  |  |  |  |
| 3.1. | Monitorizarea nivelului de asigurare cu alimente a ţării (aprobarea metodologiei de calculare a balanţei alimentare, elaborată de Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură FAO, şi lărgirea nivelului de acoperire pentru 30 grupe/produse alimentare) | Biroul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, consiliile pe filiera produsului | anual | În curs de realizare Biroul Național de Statistică (BNS) cu suportul Programului UE/FAO a elaborat o nouă metodologie de calculare a balanţei alimentare și utilizării acesteia în conformitate cu metodologia FAO, care a fost aprobată prin Hotărîrea Colegiului BNS. Elaborarea balanțelor conform metodologiei noi a fost implementată în practica statistică începînd cu calculele pentru anul 2012. În același context în perioada 10-14.11.2014 la BNS a fost organizată masa rotundă cu participarea reprezentanţilor Biroului Central de Statistică din Polonia. Vizita statisticienilor din Polonia a fost efectuată în cadrul Proiectului ”Balanţele produselor agricole ca element obligatoriu la întocmirea balanţelor de produse alimentare” care este parte a Programului polonez pentru dezvoltare a Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polonia. Ca rezultat al Proiectului de suport tehnic, va fi elaborată metodologia şi efectuate calculele experimentale ale balanţei vinului, iar în viitor şi a unui cerc mai larg de balanţe ale produselor alimentare. BNS efectuează observarea statistică privind formarea şi utilizarea resurselor alimentare prin elaborarea anuală a balanţelor principalelor produse agricole. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a contribuit la elaborarea și implementarea Balanţelor alimentare, organizate în cadrul Programului CE/FAO Securitatea Alimentară pentru regiunile de Est, prin: - Implicarea la elaborarea Principiilor metodologice privind elaborarea balanţelor anuale a resurselor alimentare şi utilizării lor, elaborate cu suportul experţilor FAO. - Avizarea proiectului documentului Metodologia de calcul și formele balanţelor comune ale celor mai importante tipuri de produse alimentare ale statelor-membre ale CSI. - Participarea la activ Masa rotundă, organizată de BNS pe 10.11.2014, şi anume la Sesiunea: Elaborarea balanţelor resurselor alimentare şi utilizării lor în Polonia, în conformitate cu cerinţele EuroStat - ului. |
| 3.2. | Instituirea sistemului informaţional privind plasarea produselor pe piaţă | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor,Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor, Biroul Naţional de Statistică | 2016 | Inițiată Sistemul respectiv se referă la sistemul informațional de plasare pe piață a produselor periculoase („sistemul de alertă”), care la moment funcționează în statele UE. Pentru instituirea acestui sistem este necesară operarea amendamentelor la legislația în vigoare în domeniul securității alimentare. Astfel, informăm, că în anul precedent Ministerul Economiei a elaborat amendamente la Lega nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor, care inclusiv conține și norme primare de funcționare a sistemului vizat. Proiectul dat va fi promovat conform procedurilor stabilite. |
| 3.3. | Elaborarea unui plan naţional privind lupta împotriva introducerii ilegale a produselor pe teritoriul ţării (prin contrabandă) | Serviciul Vamal, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Naţional Anticorupţie | 2016 | În curs de realizare Elaborarea planului naţional privind lupta împotriva introducerii ilegale a produselor pe teritoriul ţării urmează a fi elaborat ulterior consultării cu toate autorităţile vizate. În acelaşi timp cu asistenţa externă au fost desfăşurate o serie de activităţi care au consolidat mecanismul interinstituţional de contracarare a contrabandei. În perioada aprilie – mai 2014 au fost întocmite mai multe solicitări către oficiul OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă) în baza Memorandumului de înţelegere semnat în mai 2013 între Serviciul Vamal al RM şi OLAF. La fel, a fost elaborat şi remis spre examinare OLAF proiectul Mecanismului reciproc de schimb de informaţii referitoare la contracararea fraudelor vamale. La etapa actuală Proiectul mecanismului de schimb de date urmează a fi definitivat în cadrul reuniunii de la Bruxelles, ulterior în baza acestuia urmează a fi elaborat şi Planul comun de acţiuni. Operaţiuni internaţionale cu participarea Serviciului Vamal şi altor autorităţi cu competenţe de asigurare a securităţii frontierei de stat: - „Liod” - operaţiunea internaţională privind traficul ilicit cu droguri, substanţe psihotrope, precursori chimici, mijloace valutare, produse din tutungerie, armament şi substanţe explozive pe cale aeriană care a avut loc în perioada 02.05.2014-01.06.2014; - „Gryphon” - combaterea traficului ilicit cu produse de tutungerie (01.10.2013-31.03.2014); - „Hit Car” - combaterea traficului de autovehicule furate şi/sau obţinute prin alte căi ilegale (03.05.2014-05.05.2014); - ,,Olivia” - operaţiunea internaţională privind traficul ilicit cu droguri, substanţe psihotrope, precursori chimici, produse din tutungerie care va avea loc în perioada (02.06.2014- 19.09.2014); - „Trafic ilicit de ţigarete-2014” – prevenirea, contracararea şi depistarea cazurilor de trafic ilicit cu produse de tutungerie pe perimetrul frontierei moldo-române (16.07.2014 -30.08.2014); - „Cosmo” – controlul şi monitorizarea mărfurilor strategice cu destinaţie dublă aşa ca materialele radioactive, armele de distrugere în masă şi precursorii acestora (01.10.2014 -31.10.2014); - „Black Poseidon III” – contracararea fraudelor vamale prin perimetrul frontierei moldo-ucrainene şi moldo-română (01.10.2014 - 31.10.2014). |
| 3.4. | Utilizarea mijloacelor informatice şi de comunicare pentru prevenirea şi combaterea fabricării şi comercializării de produse contrafăcute | Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, instituţiile statului abilitate cu drept de supraveghere a pieţei | Permanent | În curs de realizare În vederea informării publicului cu privire la titlurile de protecție a obiectelor de proprietate intelectuală valabile pe teritoriul Republicii Moldova și prevenirii fenomenul de contrafacere și piraterie, AGEPI a expus pe pagina web http://www.db.agepi.md/ - bazele de date a obiectelor de proprietate intelectuală înregistrate (Invenții, Mărci, Desene și Modele Industriale, Soiuri de plante, Indicații geografice, Opere Înregistrate), care se actualizează lunar și pot fi accesate gratuit. De asemenea, AGEPI asigură actualizarea lunară a paginii web www.stopirateria.md cu informații despre activitățile întreprinse de autoritățile publice în domeniul luptei cu contrafacerea și pirateria. Pagina web menționată include mai multe rubrici utile, 2 sporturi publicitare, precum și un Ghid al consumatorului care cuprinde informații detaliate despre caracteristicile produselor contrafăcute și piratate, precum și daunele aduse de aceste produse sănătății publice. (http://www.stoppirateria.md/md/guide.php) În anul 2014 pe pagina www.stoppirateria.md au fost publicate 122 informaţii, inclusiv 48 noutăți din domeniu. La sfîrșitul lunii mai 2014 a ieșit de sub tipar ediția a II-a a Raportului National privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova, 2013. Studiul a fost elaborat de către Observatorul respectării drepturilor de proprietate intelectuala și editat cu suportul Misiunii Uniunii Europene de Asistență la Frontieră în Republica Moldova și Ucraina (EUBAM). Raportul este singura publicație din tara, care inserează în paginile sale situația la zi a contrafacerii si pirateriei, precum și evoluția impactului pe care îl au aceste fenomene asupra titularilor de drepturi, consumatorilor, economiei naționale si societății, in general. Urmare bunei cooperări dintre Serviciul Vamal, Inspectoratul General de Politie, Procuratura Generală si AGEPI, raportul conține date statistice complete și veridice. Raportul național menționat a fost prezentat public în cadrul unei conferințe de presă organizate la AGEPI și poate fi accesat online la adresa: http://stoppirateria.md/md/news/news77.php În perioada de raport, AGEPI a desfășurat, în cooperare cu Ministerul Educației al Republicii Moldova și Direcția Generală, Educație Tineret si Sport a mun. Chișinău o amplă Campanie de sensibilizare a elevilor asupra fenomenelor contrafacerii și pirateriei în Republica Moldova. Campania a avut loc în perioada 3 martie – 24 octombrie 2014. Parteneri ai Campaniei au fost Mobiasbanca–Groupe Societe Generale, Shopping Malldova, Misiunea Uniunii Europene de Asistenta la Frontiera in Moldova si in Ucraina (EUBAM), Microsoft Moldova și Bestseller.md. În vederea evaluării rezultatelor Campaniei, organizatorii au stabilit un șir de indicatori de performanță, care de facto au fost depășiți, printre care vom menționa: - Numărul instituțiilor de învățământ implicate în proiect – 68 (50 - plan); - Numărul de elevi antrenați în acțiune – 6400 (5000 - plan); - Numărul de chestionare completate – 5854 (4500 - plan). În cadrul vizitei la licee au fost difuzate 2 spoturi publicitare -video privind fenomenele de contrafacere si piraterie, precum și a fost organizată o expoziție ambulantă a produselor contrafăcute, oferite de Serviciul Vamal al RM. Fiecare elev participant la campanie a primit materiale promoționale anticontrafacere și antipiraterie, elaborate si procurate cu asistenta partenerilor, în total fiind distribuite – 6 titluri editoriale/29185 ex. In cadrul Campaniei a fost organizat și un sondaj de opinie privind cunoștințele și percepția tinerei generații asupra fenomenelor contrafacerii si pirateriei in Republica Moldova. Conținutul chestionarului a fost elaborat cu participarea Med și DGETS. Astfel, Sondajul a cuprins chestionarea a 5854 de liceeni. În conformitate cu Planul de desfășurare a Campaniei, pentru cei mai activi elevi din liceele mun. Chișinău, participanți la lecțiile organizate în cadrul campaniei, la 29 octombrie 2014 a fost organizata o tabăra de toamna (zi de informare). Programul taberei a prevăzut familiarizarea elevilor cu activitatea AGEPI, organizarea unor vizite de studiu la S.A. Viorica Cosmetic pentru a lua cunoștința de procesul de inovare și branding, și la postul de televiziune TV7 pentru a se documenta referitor la procesul de creare si valorificare a filmelor si fonogramelor (Ordin nr.185 din 17.10.2014) (60 pers.) Detalii despre Campania desfășurată și rezultatele acesteia pot fi vizualizate la adresa http://stoppirateria.md/md/news/news61.php De asemenea, în vederea creării și implementării în Republica Moldova a unui Sistem Informațional de colectare, procesare şi diseminare a datelor privind respectarea Drepturilor de proprietate intelectuală, a fost transmis Delegației UE la Chișinău un Proiect de asistență tehnică, care este în proces de pregătire pentru a fi transmis la Comisia Europeană. Acest sistem informațional urmează să fie implementat de către Observatorul respectării drepturilor de Proprietate intelectuală care activează pe lîngă AGEPI. În componența Observatorului sunt incluși reprezentanții AGEPI, Serviciului Vamal, Ministerului Afacerilor Interne și Procuraturii Generale. La 28 noiembrie 2014, la sediul AGEPI, s-a desfășurat ședința ordinară a Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuala, în cadrul căreia a fost examinat mecanismul de distrugere a bunurilor contrafăcute depistate și confiscate de către autoritățile împuternicite cu responsabilități în domeniu. Discuțiile s-au axat pe examinarea cadrului normativ aplicabil procedurii de distrugere a bunurilor contrafăcute, masurilor aplicate mărfurilor ce aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală la frontieră și pe piața internă, dar și a practicii de aplicare a acestor norme în procesul de instrumentare a dosarelor privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală. In cadrul ședinței s-a realizat un schimb de opinii referitor la situația actuală privind implementarea cadrului normativ-legislativ în domeniul respectării drepturilor de proprietate intelectuala fiind evidențiată o serie de probleme, care împiedica buna funcționare a procedurii de distrugere a bunurilor contrafăcute. Participanții au marcat lipsa sau imperfecțiunea cadrului normativ, care reglementează mecanismul de distrugere a bunurilor contrafăcute; comunicarea neeficienta intre autoritățile publice implicate în procedura de distrugere a bunurilor contrafăcute; implicarea limitată din partea titularilor de drepturi și nerespectarea prevederilor legale și a obligațiilor asumate de aceștia la etapa asigurării drepturilor la frontiera; lipsa posibilităților de distrugere a unor bunuri contrafăcute și periculoase pentru mediul înconjurător (produse cosmetice, parfumerie, detergenți s.a.). In rezultatul dezbaterilor, membrii Observatorului respectării drepturilor de proprietate intelectuala și invitații acestuia s-au pronunțat pentru conjugarea eforturilor instituțiilor statului responsabile de asigurarea drepturilor de proprietate intelectuala si ajustarea mecanismului de distrugere a bunurilor contrafăcute la cele mai bune practici europene in domeniu. Astfel, printre măsurile ce urmează a fi întreprinse de instituțiile responsabile in vederea ameliorării situației în domeniul dat se numără: - urgentarea aprobării Regulamentului privind intervenția organelor vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și realizarea măsurilor care trebuie aplicate mărfurilor ce aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală; - actualizarea permanentă a listei agenților economici, care prestează servicii de distrugere a bunurilor contrafăcute, cu specificarea domeniului de activitate al fiecăruia; - elaborarea modificărilor la legislația națională privind perfecționarea procedurii de distrugere a bunurilor contrafăcute. De asemenea în anul 2014 au fost organizate 2 evenimente de instruire a reprezentanților autorităților publice responsabile de asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul cărora a fost abordată și problema luptei cu contrafacerea și pirateria: - Masa Rotundă „Îmbunătățirea relațiilor dintre autoritățile competente (vamă, poliție, procuratură) și titularii de drepturi“, organizată de AGEPI în cooperare cu Cabinetele de Avocați și Proprietate Industrială Andra Mușatescu, și Asociației Internaționale a Mărcilor (INTA) la 3 octombrie 2014, în incinta Sălii de Conferințe AGEPI): din RM au participat reprezentanții Procuraturii Generale, Serviciului Vamal, Inspectoratului general al Poliției, AGEPI, titulari de drepturi, iar din România - reprezentanții tribunalelor Bacău, Vrancea, Arad, Giurgiu, Olt, Constanța, București, Curtea de Apel București, Vama, Poliția de Frontieră, Institutul Național de Magistratură, Cabinetele de Avocați și Proprietate Industrială „Andra Mușatescu”, Oficiul de Stat pentru Brevete și Mărci din România (55 pers.). Agenția Protecția Consumatorilor, la subiectul vizat a întreprins următoarele acțiuni: - comunicate de presă plasate pe pagina web a Agenţiei - 160; - interviuri (TV, Radio,Presa scrisă) - 200; - conferinţe de presă - 1; - masă rotundă (mediul de afaceri, ONG) - 13; - publicaţie în presa scrisă-1; - campanie de informare şi sensibilizare - 12; - vizite de consultanţă în comun cu mass-media - 13; - acţiuni de control cu participarea mass media - 8; - parteneriat cu mass-media - 3; - pliante elaborate - 6; - vizite de consultanţă - 223, inclusiv: oraşe, municipii, sate– 154; instituţii învăţămînt – 31; pieţe –9; centre comerciale – 29. Asigurarea a 11045 consumatori cu material informaţional. |
| 3.5 | Stimularea dezvoltării meşteşugurilor şi a micii industrii în localităţile rurale, relansarea meseriilor cu specific tradiţional | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Finanţelor, autorităţile administraţiei publice locale, Uniunea Centrală “MOLDCOOP” | Permanent | În curs de realizare Cu asistența Programului PNAET, în anul 2014 au fost finanțate 241 afaceri noi și create 390 locuri de muncă, preponderent în localitățile rurale. De asemenea, de asistență financiară au beneficiat 28 de agenți economici prin Programul „Unitatea de implementare a grantului Guvernului Japoniei JNPGA” , inclusiv contractele de leasing a echipamentului de producere. La capitolul dat se înscrie informația referitoare la crearea și dezvoltarea rețelei incubatoarelor de afaceri. Astfel, pe parcursul anului 2014 au fost realizate următoarele acțiuni: - Extinderea Reţelei Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM), care întruneşte la moment 8 Incubatoare de Afaceri (IA). În total, în cadrul IA activează 114 de IMM-uri şi au fost create 527 de locuri de muncă. - La data de 10 iulie, a fost lansat Incubatorul de Afaceri din Ceadâr – Lunga, în cadrul căruia activează 9 rezidenţi, dintre care 4 sunt conduse de femei. Ca rezultat au fost create 22 locuri de muncă, dintre care 50% sunt destinate femeilor. - La data de 19 noiembrie, a fost lansat Incubatorul de Afaceri din Nisporeni, în cadrul căruia activează 24 rezidenţi. Ca rezultat au fost create 63 locuri de muncă, dintre care 20% sunt destinate femeilor. Incubatorul a fost înregistrat cu statut de instituţie publică. A fost aprobat managerul acestuia; Pentru crearea Incubatorului de afaceri din Cimişlia a fost identificat imobilul corespunzător criteriilor de selectare, care a trecut expertizele tehnice necesare. A fost executată proiectarea acestuia şi verificarea documentaţiei de proiect. A fost desfăşurată procedura de achiziţii publice, urmare căreia a fost contractat antreprenorul general pentru reparaţia capitală a clădirii destinate amplasării Incubatorului de afaceri. La sfârşitul anului 2014, lucrările de renovare erau în plină desfăşurare. IAC a fost înregistrat ca entitate juridică, a fost selectat și investit în funcție managerul Incubatorului. Au fost preselectați 10 agenți economici, potențiali rezidenți ai IA. Lucrările de constituire a incubatorului sunt în plină desfăşurare. Lansarea IA din Cimişlia va avea loc pe data de 23 aprilie 2015. |
| 3.6. | Susţinerea creării şi extinderii unităţilor de prestări servicii în teritoriu | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ministerul Finanţelor, autorităţile administraţiei publice locale, Uniunea Centrală “MOLDCOOP” | Permanent | În curs de realizare Este de notat, că informația reflectată în pct. 3.5 poate fi considerată ca subiecte realizate și pentru acțiunea pct. 3.6. Concomitent, informăm, că Institutul Național de Cercetări Economice efectuează un studiu privind oportunitatea constituirii unei sau a mai multor rețele de unități prestări servicii. Totodată, la solicitarea autorităților locale de nivelul II au fost elaborate Strategii de dezvoltare integrată pe termen mediu a raioanelor Rezina, Ialoveni și Leova, planurile de acțiuni ale cărora includ măsuri orientate către stimularea antreprenoriatului, inclusiv susținerea creării și extinderii unităților de prestări servicii în teritoriu. La realizarea acestei acţiuni, Ministerul Dezvoltării regionale și Construcțiilor permanent contribuie prin oferirea consultărilor, desfăşurarea seminarelor, organizarea meselor rotunde. Astefl, în anul 2014 au fost organizate următoarele activități: ▪ expoziţie de ramură - 1 (Moldconstruct-2014” la 20-23 martie) ▪ seminare - 5 , inclusiv: - 2 seminare în cadrul desfăşurării expoziţiei „Moldconstruct-2014” cu tematica „Eficienţa energetică a clădirilor” şi tematica „Tendinţe noi în tehnici şi tehnologii pentru întreprinderile de construcţii, de drumuri şi comunale” - un seminar la ”AGAT-D” cu tematica „Noi soluţii tehnice în proiectarea sistemelor de apă şi canalizare cu implementarea construcţiilor supradimensionale din polimeri. Tehnologii şi echipamente inovatoare pentru epurarea apelor menajere şi industriale” - un seminar în cadrul ministerului cu participarea conducerii şi specialiştilor de la ”ICECON CERT” România cu tematica „Practici în construcţii în susţinerea Regulamentul (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 - un seminar în cadrul ministerului cu participarea Î.M. „FABBRI-INOX” SRL cu tematica „Aprovizionarea cu apă şi canalizare” ▪ masă rotundă - 1 (cu tematica „Sistemele de certificare a produselor pentru construcţii” în baza Regulamentului (UE) nr.305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011). |
| 3.7. | Efectuarea unui studiu privind practicile comerciale neloiale şi contracararea lor | Ministerul Economiei în comun cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Institutul Naţional de Cercetări Economice | 2015-2016 | Inițiată Ministerul Economiei a remis scrisori către partenerii de dezvoltare și donatorii străini în vederea acordării asistenței financiare în efectuarea acestui studiu. Conlucrăm cu Guvernul României la subiectul dat prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene. Este de notat, că de problema respectivă sunt preocupate și statele Uniunii Europene. |
| 4. Lichidarea dezechilibrului în infrastructura comercială între oraşe şi sate |  |  |  |  |
| 4.1. | Întocmirea planurilor de dezvoltare a teritoriului cu evaluarea unităţilor comerciale /de prestări servicii | Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor în comun cu autorităţile administraţiei publice locale | 2016 | Inițiată Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a efectuat un studiu analitic referitor la evaluarea în teritoriu a existenței planurilor vizate. Urmare studiului a fost întocmit un tabel privind asigurarea localităților cu planuri urbanistice generale în baza informațiilor parvenite din partea autorităților locale. Este de notat, că planul respectiv a fost plasat pe site-ul oficial al ministerului. Concomitent, la moment se elaborează o nouă Strategie de dezvoltare regională pentru anii 2015-2017, care va consolida acțiunea vizată. |
| 4.2. | Susţinerea şi promovarea proiectelor de parteneriat public-privat privind crearea/reconstrucţia spaţiilor comerciale | Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor în comun cu Agenţia Proprietăţii Publice, autorităţile administraţiei publice locale, Uniunea Centrală “MOLDCOOP” | 2016 | Neinițiată Moldcoop: Încă nu se izbutește includerea organizațiilor cooperatiste în proiectele de parteneriat public-privat în vederea reconstrucțiilor spațiilor comerciale, prestări servicii, aceste lucrări efectuîndu-se din contul mijloacelor financiare proprii. |
| 4.3. | Renovarea serviciilor prestate de cooperativele de consum (producere, achiziţii şi colectări etc.) | Uniunea Centrală “MOLDCOOP”, cooperativele locale de consum | 2015-2016 | În curs de realizare Biroul Executiv Moldcoop a adoptat Hotărîrea din 28.01.14 (pv.nr.1, pct.1) privind elaborarea și implementarea Strategiei de dezvoltare a comerțului în sistemul Moldcoop în anii 2014-2016, care prevede modernizarea continuă a rețelei de unități comerciale/ prestări servicii, achiziționarea și procesarea produselor agricole, precum și pregătirea/ perfecționarea cadrelor. Evoluția realizării Strategiei în cauză este obiect de examinare periodică în cadrul ședințelor Biroului executiv Moldcoop cu implicarea organizațiilor și întreprinderilor cooperatiste din teritoriu. La acest subiect se va raporta ulterior. |
| 4.4. | Acordarea de ajutor pentru înfiinţarea unui centru agroalimentar la nivel naţional (mun.Chişinău), precum şi a unor centre regionale. Crearea centrelor regionale Nord, Sud, Centru de distribuţie a produselor/serviciilor (pieţe agricole angro – aprovizionare, transport, păstrare, logistică) | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice locale | 2016 | În curs de realizare Acordarea de ajutor pentru înfiinţarea unui centru agroalimentar la nivel naţional (mun. Chişinău), precum şi a unor centre regionale ține de competența Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare. În contextul implementării proiectului S.A. “Centrul Agroalimentar din Chişinău”, este necesară organizarea concursului pentru selectarea partenerului strategic care ar fi capabil să aducă un aport de 50% din totalul investiţiilor şi să preia gestionarea pieţei, utilizînd experienţa şi resursele manageriale proprii. Comunicatul informativ şi Caietul de sarcini privind concursul respectiv a fost publicat în Monitorul Oficial din 29 august 2014 şi plasat pe pagina web a Ministerului: http://maia.gov.md/doc.php?l=ro&idc=52&id=16563. 20 pieţe angro din Europa au fost informate despre licitație. În acest context, menționăm că nu au fost înregistrate propuneri. De asemenea, informăm că la finanțarea activităților ce țin de constituirea centrului vor fi finanțate parțial din resursele Băncii Europene pentru Investiții. |
| 4.5. | Organizarea tîrgurilor agricole transfrontaliere | Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, autorităţile administraţiei publice locale | 2016 | În curs de realizare Pe data de 18 octombrie 2014 s-a desfășurat cea de-a patra ediție a „Forumului Agricol Transfrontalier Romania – Republica Moldova”, organizat la Cahul. Evenimentului, care a avut ca temă "Impactul semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeana asupra sectorului agricol din Republica Moldova”. Delegația Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale al României a fost condusă de secretarul de stat Daniel Botanoiu. Din delegația româna au făcut parte și Elena Leaota, director în cadrul Autorității Naționale Fitosanitare, care a prezentat subiecte privitoare la gestionarea politicilor fitosanitare, precum și Teodor Dosa, consilier în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Cristiana Constantinescu, reprezentant al Agenției pentru Intervenție și Plăti din Agricultură, și Alexandru Mușaloiu, din cadrul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, care au susținut prezentări despre mecanismele de plăti, intervenție și subvenții în agricultură. La lucrări au participat numeroși fermieri din județ, însoțiți de specialiști în administrație și de reprezentanți ai administrației publice locale. Totodată, cu acest prilej, a fost inaugurată Expoziția Agricolă România - Republica Moldova, în cadrul căreia peste 50 de agenți economici și meșteri populari din cele două țari au expus produse agroalimentare, mașini și echipamente agricole, material semincer și produse de artizanat |
| 5. Eliminarea constrîngerilor în activitatea comercianţilor |  |  |  |  |
| 5.1. | Efectuarea unui studiu în vederea substituirii activităţii în baza patentei de întreprinzător printr-un concept nou de activitate economică independentă, întemeiat pe introducerea impozitului unic pe volumul anual estimativ al operaţiilor comerciale | Ministerul Finanţelor în comun cu Ministerul Economiei | 2016 | Inițiată Ministerul Economiei a examinat cadrul legislativ și practica internațională a statelor UE și CSI referitor la activitatea economică independentă, desfășurată de persoane fizice. Este agreată practica României, și anume practicarea activităților independente de către persoanele fizice autorizate și întreprinderile familiare. La moment se revizuiește cadrul legislativ național privind depistarea vacuumului legislativ. Concomitent, se examinează obiectivele politicii fiscale pentru următorii anii privind completarea Codului fiscal cu alte impozite și taxe. Se va examina oportunitatea introducerii unui impozit forfetar în dependență de volumul estimativ anual din vînzări. |
| 5.2 | Crearea ghişeelor unice teritoriale pentru înregistrarea/autorizarea activităţilor din comerţ | Ministerul Economiei, structurile teritoriale ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale | 2015 | Inițiată Crearea ghișeelor unice teritoriale pentru autorizarea funcționării comercianților va fi posibilă urmare adoptării proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative, proiect menționat la pct. 1.1., precum și achiziționării de către Centrul de Guvernare Electronică a unui soft informațional de conexiune pe o platformă unică a instituțiilor administrației publice centrale și locale cu competențe în autorizarea activităților din comerț. |
| 5.3. | Instituirea sistemului informaţional în comerţ | Ministerul Economiei în comun cu autorităţile administraţiei publice locale | 2016 | Inițiată Informația relatată la pct. 5.2 se referă în continuare pentru descrierea realizării acțiunii din pct. 5.3. Astfel, urmare achiziționării softului vizat și aplicarea acestuia în practică va fi instituit Sistemul Informațional în Comerț, care va include un registru al tuturor comercianților și unele caracteristici ale acestora. |
| 6. Asigurarea comerţului cu forţă de muncă calificată şi în permanentă perfecţionare |  |  |  |  |
| 6.1. | Evaluarea competenţelor profesionale dobîndite prin experienţa de muncă | Comitetul sectorial de formare profesională în comerţ (Ministerul Economiei, Ministerul Educaţiei, asociaţiile de profil, mediul academic) | 2016 | Neinițiată Realizarea acțiunii în cauză va fi posibilă urmare elaborării, validării și aprobării standardelor ocupaționale pentru diverse meserii din comerț (fișe de post). Astfel, în baza acestor standarde etalon se va efectua certificarea competențelor lucrătorilor din comerț dobîndite urmare experienței de muncă. |
| 6.2. | Organizarea cursurilor de instruire pentru implementarea sistemului e-business (softuri de performanţă, management eficient, gestiune adecvată, sisteme de plăţi electronice) | Ministerul Economiei (ODIM), Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor | 2015-2016 | În curs de realizare În perioada de raportare, ODIMM a continuat implementarea Programului de instruire continuă „Gestiunea Eficientă a Afacerii” (GEA), prin care au fost acordate 3523 consultaţii cu privire la condiţiile de participare la Program, modulele de instruire, înscrierea la seminare şi alte informaţii utile. În cadrul Programului, au fost instruiţi 2710 persoane. Din numărul de persoane instruite, 66,5 % sunt femei. În total au fost organizate 98 seminare în localităţile din 20 raioane ale republicii. Este menţionat că în cadrul Programului GEA, a fost reflectat specificul sistemului e-business în cadrul mai multor module de instruire, precum ar fi: „Marketing on-line”, „Contabilitatea pe domenii de aplicare”, „Managementul timpului”, „Activitatea economică externă şi relaţiile vamale”, etc. |