R A P O R T

privind progresele înregistrate şi dificultăţile întîmpinate în procesul de realizare a Planului de acţiuni pe anul 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţiei pe anii 2011-2016, pe perioada trimestrului III al anului 2016
	Numărul şi acţiunea prevăzută de Plan
	Indicatori de progres
	Termen de realizare
	Măsurile întreprinse
	Dificultăţi întîmpinate

	27. Implementa-rea unui sistem eficient de gestiune a riscurilor de corupţie, elaborarea şi realizarea măsurilor de eliminare sau de diminuare a acestor riscuri

	Numărul de autorităţi publice care au documentat sistemul de management al riscurilor de corupţie. Numărul de autorităţi care au completat Registrul instituţional al riscurilor şi/sau au elaborat Planul de integritate


	Permanent, cu monitorizare trimestrială


	În scopul realizării prevederilor art.15 şi art.16 ale Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern, în perioada 2012-2015 în toate subdiviziunile Ministerului Economiei şi toate autoritățile administrative din subordinea ministerului au fost iniţiate şi realizate procedurile:

- de documentare şi descriere narativă şi grafică ale principalelor procese operaţionale de lucru (sau de corectare ale descrierilor în cazul cînd acestea au fost deja efectuate anterior);

 - de identificare a riscurilor posibile în procesele operaţionale (inclusiv riscurile de corupţie).

Au fost descrise narativ şi grafic 105 procese operaţionale în cadrul Ministerului Economiei şi 37 procese în instituţiile subordonate şi coordonate de către Ministerul Economiei.

În anul 2015 au fost revizuite descrierile a 85 procese operaţionale din cadrul aparatului central al Ministerului Economiei şi au fost descrise 20 procese noi. La fel au fost revizuite şi descrierile a 37 procese şi descrise 10 procese noi în autorităţile subordonate. 

La moment fiecare din subdiviziunile interne ale aparatului central şi autorităţile subordonate şi-au identificat riscurile operaţionale pe care le monitorizează în permanenţă. 

Totodată, în urma analizei, au fost identificate 46 riscuri operaţionale comune pentru mai multe subdiviziuni ale aparatului central al ministerului, incluse în Registrul riscurilor operaţionale ale Ministerului Economiei şi 20 riscuri asupra integrităţii autorității, incluse în Planul de integritate al Ministerului Economiei, aprobat prin ordinul ministerului nr.145 din 20.09.2012. 

Registrul riscurilor operaţionale al Ministerului Economiei este analizat şi modificat după necesitate la finele fiecărui an. La moment este în vigoare Registrul riscurilor operaţionale al Ministerului Economiei adoptat la 30.12.2014.

Planul de integritate a fost realizat total în perioada 2012-2014, în rezultat fiind stabilite acţiuni permanente şi proceduri de control pentru minimizarea fiecăruia din riscurile de integritate, care sunt efectuate în permanenţă pînă la moment. Pe parcurs, Registrul riscurilor de integritate este monitorizat în permanenţă, însă n-au fost depistate alte riscuri noi. Mai mult, unele riscuri incluse în acest Registru şi-au pierdut actualitatea, ca urmare a modificărilor parvenite în legislaţie şi în structura Ministerului Economiei.  

În Registrul riscurilor de integritate al ministerului nu au fost incluse riscurile din autoritățile subordonate ministerului, acestea urmează încă a fi evaluate în cadrul acestora, deoarece prezintă caracteristici ale riscurilor de integritate.

	----------

	28. Realizarea  acţiunilor de prevenire a corupţiei în procesul de recrutare, selectare, angajare şi promovare a funcţionarilor publici



	Numărul funcţiilor publice vacante scoase la concurs, raportat la numărul total de funcţii publice vacante din autoritate.
Numărul de concursuri de angajare desfăşurate. 
Numărul de concursuri repetate pentru una şi aceeaşi funcţie publică



	Permanent, cu monitorizare trimestrială



	În perioada de referinţă  au fost publicate 3 anunţuri cu privire la lansarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în Monitorul Oficial şi Moldova Suverană, cu plasarea anunţurilor respective concomitent pe pagina web a ministerului şi pe cariere.gov.md. În aceste concursuri  au fost plasate 10 funcţii publice vacante şi temporar vacante.
 Conform situaţiei din 30 septembrie 2016 în cadrul ministerului au fost angajate 36 persoane (prin concurs – 13 persoane, prin transfer extern - 4 funcţionari publici, 1 persoană (ministrul, numit la funcţia de demnitate publică, prin concurs numit Secretarul de Stat – 1 perosană, şi respectiv numite în cabinetul ministrului - 12 persoane, 5 persoane numite în posturi de deservire tehnică).
În perioada de referinţă în cadrul ministerului au fost promovaţi în bază de merit, conform prevederilor legale 10 angajaţi, inclusiv 9 funcţionari  publici cu funcţii de execuţie au fost promovaţi în funcţii superioare celor  deţinute, 1 funcţionar public cu funcţie de conducere a fost promovat în funcţie de conducere superioară celei deținute (șef Direcție generală). 1 angajat în postul de deservire tehnică a promovat concursul la  funcţia publică de execuţie.

 În perioada de raportare concursuri repetate pentru una şi aceeași funcţie în cadrul ministerului nu au fost desfăşurate.

Toate activitățile din cadrul concursurilor au avut un caracter transparent, iar testele pentru probele scrise au fost confidențiale. În toate activitățile respective a fost respectat cadrul legal cu privire la ocuparea funcțiilor publice vacante prin concurs.

La modificarea raporturilor de serviciu prin promovare și transfer au fost respectate prevederile cadrului legal (Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a legii în cauză). Toți candidații au întrunit condițiile de ocupare a funcțiilor publice vacante sau temporar vacante.  
Totodată, angajaţii Ministerului Economiei, inclusiv cei noi angajaţi au fost familiarizaţi sub semnătură cu Legea nr.325 din 23.12.2013 privind testarea integrităţii profesionale.
 De asemenea, colaboratorii noi angajaţi sunt familiarizaţi cu Ghidul noului angajat, care cuprinde şi cadrul legal vis-a-vis de combaterea corupţiei. La angajare toţi salariaţii depun cazierul juridic, iar funcţionarii publici şi declaraţiile cu privire la venituri şi proprietate, declaraţiile de interese personale, în termenii stabiliţi.
  
	----------

	29. Asigurarea transparenţei în procesul decizional în cadrul autorităţilor publice centrale şi locale


	Ponderea deciziilor consultate cu publicul în raport cu numărul total de decizii adoptate.
Dezbateri/ şedinţe publice organizate, recomandări recepţionate/ implementate



	Permanent, cu monitorizare trimestrială


	Transparenţa în activitatea Ministerului Economiei constituie unul din principiile de bază de organizare şi funcţionare, care contribuie la creşterea eficienţei activităţii şi încrederii cetăţenilor în politicile şi acţiunile lansate. Implicarea societăţii în elaborarea unor politici publice sau reglementări asigură nu doar sporirea calităţii deciziilor elaborate de către autorităţile publice, dar şi susţinerea de către societate a deciziilor adoptate.      

În scopul facilitării accesului tuturor părţilor interesate la informaţia privind procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, pe pagina web oficială a ministerului este creat un compartiment dedicat transparenţei decizionale unde este plasată sistematic, spre coordonare, informaţia cu privire la proiectele actelor legislativ-normative elaborate şi supuse consultărilor publice (http://mec.gov.md/ro/content/anunturi-de-proiecte-si-consultari-publice).
Pe parcursul trimestrului III al anului 2016 au fost adoptate 197 proiecte de acte legislative și normative (proiecte de Decrete ale Președintelui- 7, proiecte de legi- 23, proiecte de hotărîri și dispoziții ale Guvernului- 80, ordine privind activitatea de bază a ministerului/ autorităților administrative - 87), dintre acestea au fost consultate 107 proiecte de decizii. 
Astfel, ponderea deciziilor consultate cu publicul (107) în raport cu numărul de decizii adoptate (110, fără însumarea proiectelor ordinelor privind activitatea de bază a ministerului) constituie 97%, rezultat obținut prin instituirea unui dialog deschis, transparent cu asociațiile neguvernamentale și sectorul privat.

În procesul de consultare publică a proiectelor de decizii elaborate au parvenit 682 recomandări, dintre care 510 au fost incluse în proiectele respective. Menționăm că, recomandările au parvenit de la părțile interesate în procesul de consultare publică, și anume de la asociații neguvernamentale și parteneri de dezvoltare: 

· Asociația Națională a Producătorilor de Lapte și Produse Lactate „Lapte”;           

· Uniunea Producătorilor de zahăr din Moldova;                                       

· Asociația Culinarilor Catering Moldova;

· Asociația Frizerilor din Republica Moldova;

· Asociația Obștească "Eco-Răzeni";

· Asociația Obștească "Asociația Surzilor din Republica Moldova";

· Asociația Obștească "Societatea Orbilor din Republica Moldova";

· Asociația Obștească "Societatea Invalizilor din Republica Moldova";

· Asociația Obștească "Motivație";

· Asociația Consumatorilor de Energie;

· Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham);

· Centrul Analitic Independent “Expert-Grup”;

· Fundația Est-Europeană;

· Institutul Național de Cercetări Economice;

· Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova;

· Congresul Autorităților Locale din Republica Moldova;

· Uniunea Meșterilor Populari din Republica Moldova.
De asemenea, în contextul elaborării proiectelor de acte legislativ-normative au fost organizate 139 întruniri consultative, audieri publice, dezbateri, ședințe ale grupurilor de lucru pe diverse domenii la care au participat circa 759 persoane. 

Totodată, menționăm că în contextul asigurării transparenței în procesul decizional au fost publicate 133 proiectele de decizii și materialele aferente acestora pe pagina web a Ministerului Economiei și portalul www.particip.gov.md.

Pentru a consolida participarea părţilor interesate în identificarea şi realizarea priorităţilor strategice de dezvoltare economică a ţării şi pentru a dezvolta şi promova parteneriatul între Ministerul Economiei, societatea civilă şi sectorul privat, în cadrul Ministerului îşi desfăşoară activitatea 9 platforme de consultare şi anume: Consiliul Consultativ, Grupul de Lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător (RIA), Grupul Consultativ în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor, Consiliul sectorial în domeniul asistenţei externe pentru sectoarele coordonate de Ministerul Economiei (CSAE), Consiliul pentru Competitivitate, Comisia de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul comerţului interior, Comisia de ramură pentru consultări şi negocieri colective în domeniul industriei nealimentare, Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul comerţului interior, Comitetul Sectorial pentru formarea profesională în domeniul industriei nealimentare. Platformele respective au în componenţa sa atît reprezentanţi ai Ministerului Economiei, cît şi reprezentanţi ai sectorului privat şi societăţii civile, ceea ce sporeşte calitatea procesului decizional.
Totodată, comunicăm că, în cadrul Ministerului Economiei a fost organizată prima şedinţă a Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei, creat şi actualizat prin Ordinul nr.65 din 18 aprilie 2016. În cadrul şedinţei au fost prezentate rezultatele evoluţiei social-economice a Republicii Moldova în anul 2015 şi prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2016-2019.  
Procesul-verbal nr.1 din 19 mai 2016 al şedinţei respective este plasat pe pagina web a Ministerului, la rubrica „Transparenţa” (conform linkului:

http://mec.gov.md/sites/default/files/procesul-verbal_sedinta_cc_19_05_16_0.pdf)

	

	37. Crearea ghişeelor unice-pilot pentru autorizarea activităţilor din comerţ
	Numărul ghişeelor unice funcţionale



	Trimestrul IV 2014




	Prin Hotărîrea Guvernului nr.753 din 14.06.2016 a fost aprobat Conceptul mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic. Actul normativ prevede implementarea unui sistem informatic pentru gestionarea şi eliberarea actelor permisive, cu acces la un număr mare de puncte, inclusiv computere, telefoane mobile, terminale publice, etc.
Prin Legea nr. 153 din 01.07.2016 au fost operate modificări/completări la Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerțul interior, care prevăd substituirea autorizației de funcționare în comerț cu simpla notificare la primăria localității. Excepție fac unele activități cu risc sporit pentru sănătatea populației și a mediului, pentru care suplimentar se solicită autorizația sanitară sau sanitar veterinară. Astfel, primăria localității va fi în legătură permanentă cu autoritățile administrației publice centrale cu competențe de supraveghere a pieței interne de consum, în special ANSA și CNSP. 

În acest context, la primărie va fi instituit ghișeul unic pentru procesul de înregistrare a notificărilor depuse de către comercianți. Tehnic, inițial ghișeul unic va fi fizic (anexarea unor acte la cererea de notificare, sunete telefonice, etc.), iar odată cu crearea unui soft informațional de conexiune pe o platformă a autorităților administrației publice locale cu cele centrale (cu suportul Centrului de guvernare electronică), va începe să funcționeze ghișeul unic electronic pentru activitățile din comerț, inclusiv prestări servicii. Conform prevederilor legale, aceasta va fi posibil începînd cu semestrul II 2017.


	

	40. Elaborarea şi aprobarea normelor de responsabilizare a agenţilor publici pentru încălcarea normelor de etică şi deontologie
	Numărul de sancţiuni aplicate
	Permanent, cu verificare începînd din trim.IV, 2016
	 În scopul respectării prevederilor Legii nr.25-XVI din 22.02.2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public şi Legii nr.133 din 17 iunie 2016 privind declararea averii și intereselor personale, iar după angajare fiecare persoană este familiarizată cu Ghidul noului angajat, care cuprinde prevederi ale Legii cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public. 
De la începutul anului 2016 au fost familiarizate 36 persoane.
Ghidul noului angajat a fost plasat pe pagina web a ministerului şi este disponibil pentru toţi angajaţii ministerului.
 În acest context, în perioada de raportare în cadrul Ministerul Economiei nu au fost identificate încălcări ale normelor de etică şi deontologie şi, respectiv, nu au fost aplicate sancţiuni în acest sens.

	

	61. Asigurarea funcţionării sistemului de linii telefonice anticorupţie



	Registre de evidenţă a apelurilor elaborate/ ținute.
Numărul de apeluri înregistrate, inclusiv ponderea apelurilor privind actele de corupţie, actele conexe corupţiei şi faptele de comportament corupţional



	Permanent, cu monitorizare trimestrială




	Sistemul liniei anticorupţie în cadrul ministerului este instituit.

Registrul de evidenţă a apelurilor este elaborat.

În vederea asigurării receptivităţii prompte a sesizărilor privind existenţa unor fenomene de corupţie, precum şi executării Legii nr.252 din 25.10.2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie, în cadrul Ministerului Economiei funcţionează telefoane de încredere, anunţul privind existenţa unui astfel de telefon se regăseşte pe pagina oficială a ministerului: www.mec.gov.md, împreună cu adresarea către populaţie de a comunica fapte de corupere comise de către colaboratorii instituţiei.

Concomitent, în holul de la etajul I al sediului Ministerului Economiei (intrarea din str. Bănulescu-Bodoni) este instalată o cutie poştală pentru recepţionarea adresărilor cetăţenilor cu titlul: „Demersuri şi informaţii confidenţiale adresate MEC”. 

Menţionăm că apeluri şi sesizări privind comiterea actelor de corupţie de către funcţionarii aparatului central al Ministerului, cît şi ai instituţiilor subordonate, nu au fost recepţionate. 

Gestionarea nemijlocită a liniei telefonice anticorupţie a Ministerului Economiei este în sarcina dnei Prascovia Scripnicenco, şef al Serviciului probleme speciale, la numărul de telefon 022 250 535, numit şi telefonul de încredere.

Pe parcursul perioadei de raportare al anului 2016 au fost înregistrate 4 apeluri cu solicitarea informaţiei de diferită tematică privind activitatea Ministerului Economiei. Acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional nu au fost semnalate.

Pe pagina oficială a ministerului la compartimentul CORUPŢIE este plasat “Chestionarul referitor la fapte de corupţie şi protecţionism în sistemul Ministerului Economiei”.

Linia telefonică instituţională pentru informare este mai complexă, avînd o ramificaţie de genul:

    -  numărul de telefon 022 250 500 (linia verde), la care este solicitată informaţie din partea cetăţenilor către conducerea Aparatului Cabinetului Viceprim-ministrului, ministrului Economiei, este înregistrată procedura de înscriere pentru audienţă şi este furnizată informaţia din domeniile de activitate ale ministerului şi instituţiilor subordonate;
   - serviciul de informare şi comunicare cu mass-media are următoarele numere de telefon: 022 250 547 şi 022 250 667, prin intermediul cărora se comunică atît cu reprezentanţii mass-media, cît şi cu societatea, deoarece, practic zilnic, parvin apeluri de la cetăţeni care solicită diverse informaţii din domeniul economic.
 Suplimentar, linii telefonice pentru informare sunt şi în cadrul autorităților administrative din subordinea Ministerului Economiei, cum ar fi: Camera de Licenţiere (CL), Organizaţia pentru dezvoltarea sectorului Întreprinderilor mici şi mijlocii (ODIMM), Organizaţia de dezvoltare a exportului din Moldova (MIEPO), Agenţia Proprietăţii Publice (APC), Institutul Naţional de Standardizare (INS), Institutul Naţional Metrologie (INM), la care sunt persoane responsabile pentru recepţionarea solicitărilor telefonice la linia fierbinte şi coordonarea acestora cu conducătorii nemijlociţi ai instituţiilor menţionate.
Apeluri privind acte de corupţie, acte conexe corupţiei şi fapte de comportament corupţional pe parcursul perioadei de raportare nu au fost înregistrate.


	----------

	64. Promovarea dreptului de acces la informaţie prin stabilirea şi consolidarea parteneriatelor cu mass-media şi cu societatea civilă


	Concepţii de comunicare publică elaborate şi puse în aplicare.
Rapoarte de monitorizare elaborate de Cancelaria de Stat şi de ONG-uri



	Permanent, cu monitorizare trimestrială



	Ministerul Economiei şi structurile organizaționale din sfera de competenţă a ministerului deţin o platformă integrată de comunicare, care facilitează consolidarea parteneriatelor cu mass- media şi cu societatea civilă. 
În perioada de raportare Ministerul Economiei a difuzat 304 comunicate de presă, prin intermediul cărora a informat opinia publică privind proiectele de decizii adoptate şi evenimentele de importanţă socială organizate de instituţie. Toate comunicatele, precum şi avizele de presă privind organizarea evenimentelor, au fost expediate prin e-mail instituţiilor media, plasate pe conturile autorității din reţelele de socializare. 
Atît site-ul ministerului, cît şi reţelele de socializare sunt actualizate zilnic, astfel încît este asigurat un conţinut nou în proporţie de 90%.

În perioada raportată au fost recepţionate prin e-mail sau telefon solicitări de la instituţiile mass-media pe diverse domenii, în formă scrisă sau de interviu. Au fost organizate peste 40 de interviuri cu reprezentanții Ministrului Economiei la diferite posturi TV, radio, media print sau on-line.
În perioada respectivă pe platformele particip şi transparenţe, precum şi la alte rubrici de pe site-ul ministerului au fost plasate peste 230 proiecte de decizii, hotărâri, note informative, avize şi alt gen de informaţii de interes public.  
Este de remarcat și faptul că, pe parcursul trimestrului III Agenția pentru Protecția Consumatorilor a elaborat și distribuit instituțiilor media 2 spoturi de informare a consumatorilor despre produse/servicii, care derulează concomitent pe 18 canale TV naționale și regionale, în baza Deciziei Consiliului Coordonator al Audiovizualului.


	


