RAPORT  DE  MONITORIZARE

privind mersul realizării Planului de activitate 

al Ministerului Economiei pentru anul 2013

(actualizat conform Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2013-2014)

	Nr. 

d/o
	Obiective
	Acţiuni
	Indicatori de rezultat
	Termen de realizare
	Descrierea situaţiei 

perioada ianuarie – septembrie 2013

	MEDIUL  DE  AFACERI

	Sub-programul:  Reglementarea activităţii de întreprinzător

	1. 
	Asigurarea convergenţei cadrului strategic în domeniul reformei regulatorii cu normele Comunităţii Europene
	Elaborarea strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020
	Proiect elaborat
	Trimestrul III
	Realizată. Strategia privind reforma cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 a fost aprobată de principiu în şedinţa de Guvern din 20 iulie 2013.



	2. 
	Optimizarea sistemului de control, limitarea gradului şi modalităţilor de intervenţie abuzivă şi nefondată a statului în activitatea mediului de afaceri
	Ajustarea prevederilor generale privind controalele efectuate de către fiecare organ de control în conformitate cu principiile stabilite de Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
	Proiect elaborat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul Contravenţional şi 7 legi relevante Ministerului Economiei).

La 24 septembrie curent, proiectul a fost remis Ministerului Justiţiei şi Centrului Naţional Anticorupţie pentru expertiză juridică şi anticorupţie.

	
	
	Elaborarea Normelor metodologice de planificare a controlului de stat a activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc
	Proiect elaborat
	Trimestrul III
	Realizată. Metodologia generală de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 694 din 5 septembrie 2013.

	3. 
	Simplificarea procedurilor de înregistrare a afacerii, inclusiv prin stabilirea unui tarif unic de înregistrare a afacerii, care ar cuprinde toate acţiunile conexe acestui proces, permiterea înregistrării benevole în calitate de plătitor de TVA şi eliminării obligativităţii capitalului social minim; asigurarea integrării sistemelor informaţionale ale instituţiilor de stat implicate în procesul de înregistrare, în vederea reducerii cheltuielilor de timp şi a optimizării numărului de proceduri
	Optimizarea procedurilor de luare la evidenţă de către instituţiile de stat implicate în procesul de înregistrare
	Proiect elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. A fost elaborat proiectul de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative (Codul Fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997; Codul Civil nr.1107-XV din 06.052002, Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător nr. 235-XVI din 20.07.2006, Legea privind societăţile cu răspunderea limitată nr. 135 din 14.06.2007). 

La 23 august 2013, proiectul de lege a fost remis spre examinare Guvernului prin scrisoarea nr. 04/1-4857. La 23 septembrie curent proiectul a fost contrasemnat de către Ministerul Economiei.

	4. 
	Optimizarea procedurii, timpului şi costurilor de lichidare a afacerii
	Simplificarea procesului de lichidare benevolă a afacerii
	Proiect elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr.845-XII din 03.01.1992, Legea privind societăţile pe acţiuni nr.1134-XIII din 02.04.1997, Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997, Legea privind gospodăriile ţărăneşti nr.1353-XIV din 03.11.2000, Codul civil nr. 1107-XV din 06.05.2002, Legea cu privire la notariat nr.1453-XV din 08.11.2002, Codul de procedură civilă nr. 225- XV din 30.05.2003, Legea privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali nr. 220-XVI din 19.10.2007).
Proiectul a fost avizat de către autorităţile publice centrale cointeresate şi la 13 septembrie 2013, prin scrisoarea nr. 04/1-5231, proiectul a fost transmis Guvernului spre examinare şi aprobare.

	5. 
	Reformarea sistemului de autorizare a afacerii: stabilirea clară a procedurilor şi condiţiilor de autorizare; reducerea numărului de domenii supuse autorizării; optimizarea nomenclatorului autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de autorităţile administrative centrale şi organele subordonate; introducerea principiului de autorizare tacită
	Aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative întru stabilirea procedurilor, condiţiilor şi listelor exhaustive de documente suplimentare necesare solicitanţilor pentru obţinerea de acte permisive (etapa finală a exerciţiului „Ghilotina 2+”)
	Proiect de lege elaborat 
	Trimestrul III
	Nefinalizată. A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (în total 50 de legi).

Pe 07.11.2012 proiectul a fost remis Guvernului spre examinare. Pe parcursul lunilor ianuarie şi februarie 2013 a fost redactat conform tehnicii legislative în cadrul Cancelariei de Stat.

La 18 iunie 2013, Guvernul a remis ME pentru examinare avizele ministerelor de resort (MF, MAI, MAIA, MM şi MS).

Astfel, la 5 iulie proiectul definitivat în baza avizelor de contrasemnare a fost remis repetat Centrului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Justiţiei.

La 23 august 2013, proiectul de lege a fost remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 04/1-4858. 

La 23 octombrie 2013 au fost efectuate şi prezentate Cancelariei de Stat ultimele ajustări la proiect ce ţin de amendamentele recente (publicate în Monitorul Oficial la 24 august 2013) la Legea aviaţiei civile.

	6. 
	Aplicarea conceptului ghişeului unic pe scară largă 
	Stabilirea autorităţilor responsabile de crearea şi de implementarea ghişeelor unice în domeniile care întrunesc condiţiile prevăzute la art.7 alin.(1) din Legea nr.161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător
	Proiect aprobat
	Trimestrul III
	Realizată. A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 778 din 04.10.2013 “Cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător”.

	
	
	Consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor „Ghişeului unic în licenţiere” prin crearea de parteneriate cu instituţiile publice relevante privind verificarea în regim on-line a actelor  permisive şi confirmative pasibile anexării la declaraţia/cererea pentru eliberarea/prelungirea şi reperfectarea  licenţei prin intermediul ghişeului unic.
	4 parteneriate create  (Ministerele Economiei, Finanţelor , Sănătăţii şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă a MPSF);.

60% din numărul total a actelor permisive şi confirmative verificate în regim on-line
	Trimestrul IV
	În derulare. Au fost create 3 parteneriate cu următoarele instituții publice: Ministerul Sănătăţii; Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase; ÎS ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială”. 

Acțiunile privind crearea parteneriatelor cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă și Ministerul Finanțelor se află în proces de derulare.
În prezent, din numărul total (25) al actelor pasibile anexării la declarația sau cererea pentru eliberarea, prelungirea sau reperfectare a licenței - 16 sau 64% se verifică prin Ghișeul unic de licențiere. În perioada de referință lista privind actele permisive care se verifică prin Ghişeul unic s-a extins cu 3 acte, fiind egală cu 16: 

· Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţii medico-sanitare private, aprobat de Ministerul Sănătăţii.

· Avizul de expertiză privind securitatea industrială, eliberat de Î.S. ”Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială”;
· Demersul privind corectitudinea desfăşurării activităţii în domeniul securităţii industriale, eliberat de Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase.

	7. 
	Promovarea principiului existenţei unui organ unic de licenţiere (Camera de Licenţiere), dezvoltarea SI „e-Licenţiere” şi SIA “Registrul unic de licenţiere”, conectarea SI „e-Licenţiere” la Platforma de interoperabilitate a sistemelor TI din sectorul public
	Elaborarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451 din 30.07.2001
	Proiect de lege elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. A fost elaborat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr. 451 din 30.07.2001.

La 2 octombrie 2013, proiectul de lege a fost remis Guvernului spre examinare prin scrisoarea nr. 04/1-5587.

	
	
	Extinderea capacităţilor de aplicare a beneficiarilor sistemului informaţional SI „e-Licenţiere”


	Minim 25% din numărul total al declaraţiilor şi cererilor procesate în format electronic
	Trimestrul IV
	În derulare. În perioada ianuarie – septembrie curent din numărul total de 4228 declarații și cereri de eliberare, prelungire și reperfectare a licenței – 1212 sau 28,67% au fost recepționate în regim online. La 15 genuri de activitate (din numărul total de 32 genuri aflate în gestiunea Camerei) raportul procentual al numărului declarațiilor/ cererilor recepționate online, comparativ cu numărul total al acestora, constituie mai mult de 50%.

În scopul promovării Serviciului „e-Licenţiere” în mediul de afaceri, Camera a organizat, în colaborare cu Centrul de Guvernare Electronică, activități dedicate procedurii de aplicare a Serviciului:

· elaborarea Ghidului privind pașii de utilizare a Serviciului și Reportajul ”e-Licențierea – un pas bun și util pentru toți agenții economici”, care a fost plasat pe pagina web a Camerei și rețelele de socializare;
· în cadrul Expoziţiei Naţionale „Fabricat în Moldova 2013” a fost realizată prezentarea la tema „Sistemul Informaţional „e-Licenţiere”: rezultatele şi perspectivele implementării”;

· desfăşurarea seminarelor cu agenții economici din teritoriu în mun. Bălți și or. Cahul.

	
	
	Definitivarea procedurilor aferente:

a) formalizării relaţiei de colaborare cu Trezoreria de Stat.

b) de verificare a achitării taxei pentru licenţă prin informaţia furnizată Camerei de Trezoreria de Stat;

c) completarea dosarului electronic de licenţiere cu deciziile de reperfectare, prelungire, suspendare şi retragere a licenţei, prescripţiile privind lichidarea neajunsurilor depistate.
	Contract cu Trezoreria  de Stat semnat;

100% din taxele achitate verificate şi corelate cu informaţia Trezoreriei;

100% din dosarele electronice completate conform situaţiei la zi
	Trimestrul IV
	Realizată. Din 1212 dosare electronice formate în perioada ianuarie – septembrie curent, 100% sunt completate conform situației la zi.

Sută la sută din taxele achitate de către 1212 solicitanți de licență au fost verificate online în baza datelor furnizate de Trezoreria de Stat.

	
	
	Operarea modificărilor necesare pentru lichidarea disfuncţionalităţilor depistate la SIA „Registrul unic de licenţiere”
	Sistem funcţional
	Trimestrul II


	Realizată. SIA „Registrul unic de licenţiere” este funcţional.

	
	
	Elaborarea propunerilor privind modernizarea şi dezvoltarea SIA „Registrul unic de licenţiere”
	Propuneri elaborate 
	Trimestrul IV
	Realizată. În lunile iulie - august curent au fost elaborate și coordonate cu Ministerul Economiei și Ministerul Finanțelor propunerile Camerei pentru Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul dezvoltării sectorului privat 2014-2016, în care au fost incluse necesitățile financiare ale Camerei pentru modernizarea și dezvoltarea SIA „Registrul unic de licenţiere”: 

· asigurarea ajustărilor de SOFT al SI „Registrul Unic de Licenţiere”; 

· crearea posibilităților pentru exportul informației în format de salvare; 

· flexibilizarea posibilităților de cuplare/ decuplare a unor module noi aferente Sistemului; 

· efectuarea conexiunii transmitere/ recepționare a Sistemului cu Serviciul „e-Licențiere”.

	8. 
	Armonizarea legislaţiei Republicii Moldova în domeniul societăţilor comerciale cu normele dreptului comunitar, în mod special cu cele privind transparenţa decizională, formarea de capital şi distribuirea dividendelor, drepturile angajaţilor şi creditorilor, protecţia acţionarilor
	Înaintarea propunerilor de modificare a legislaţiei în domeniul societăţilor comerciale  cu normele dreptului comunitar către Ministerul Justiţiei
	Propuneri elaborate
	Trimestrul IV
	Stopată. Proiectul de lege privind societăţile comerciale a fost elaborat în anul 2012. 
Conducerea Ministerului Economiei a decis amînarea promovării acestuia pentru altă perioadă.

	Sub-programul:  Mediul fiscal

	9. 
	Eliminarea barierelor pentru dezvoltarea activităţii de întreprinzător, reducerea poverii fiscale şi simplificarea sistemului de impozite şi taxe prin perfecţionarea politicilor bugetare, fiscale şi financiare.
	Elaborarea propunerilor de completare a Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2014-2016
	Propuneri elaborate şi înaintate Ministerului Finanţelor 
	Trimestrul II
	Realizată. Prin scrisoarea nr. 04/2-759 din 8.02.2013 au fost prezentate Ministerului Finanţelor propuneri pentru elaborarea CBTM 2014-2016. 

În contextul dat, au fost înaintate următoarele obiective:

1. Reorientarea investiţiilor de consum şi proprietate imobilă spre investiţii care generează creşterea capitalului industrial şi uman;

2. Perfecţionarea şi asigurarea transparenţei/ previzibilităţii administrării fiscale şi vamale;

3. Stimularea procesului inovaţional;

4. Propuneri privind creşterea veniturilor bugetare.

	
	
	Elaborarea propunerilor de ajustare a politicii fiscale pentru anul 2014
	Propuneri elaborate şi înaintate Ministerului Finanţelor
	Trimestrul II
	Realizată. Prin scrisoarea circulară nr. 04/2-1684 din 19.03.2013 au fost colectate propunerile de politică fiscală pentru prezentarea către Ministerul Finanţelor.

Prin scrisoarea nr. 04/2-5732 din 09.10.2013 au fost expediate propunerile la obiectivele politicii fiscale şi politicii de administrare fiscală (în cadrul CBTM 2014-2016). 

Prin scrisoarea 04/2-5733 din 9.10.2013 au fost prezentate obiecţiile şi propunerile la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pe anul 2014 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale.

	
	
	Elaborarea propunerilor la politica bugetară pe anul 2014
	Propuneri elaborate şi înaintate Ministerului Finanţelor
	Trimestrul III
	Realizată. Prin scrisoarea nr. 04/2-5356 din 20.09.2013, Ministerul Economiei a prezentat avizul la proiectul Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, care rezultă din politicile bugetare pe anul 2014.

	ÎNTREPRINDERI  MICI  ŞI  MIJLOCII

	10. 
	Armonizarea cadrului legislativ în domeniul întreprinderilor mici şi mijlocii la recomandările europene şi implementarea programelor regionale şi europene de susţinere a acestui sector
	Elaborarea proiectului de lege privind întreprinderile mici şi mijlocii
	Proiect de hotărîre şi lege aprobat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul de lege privind Întreprinderile Mici şi Mijlocii a fost avizat de toate ministerele cointeresate.
La etapa actuală, proiectul de lege a fost  transmis repetat spre aprobare Guvernului prin scrisoarea cu nr. 04/3-4540 din 07.08.2013.

	
	
	Elaborarea şi aprobarea Hotărârii Guvernului cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr.664 din 3 iunie 2008 „Cu privire la Programul naţional de abilitare economică a tinerilor”
	Proiect de hotărâre elaborat şi aprobat
	Trimestrul IV
	Neiniţiată. Acţiunea urmează a fi iniţiată în trimestrul IV curent.

	
	
	Elaborarea rapoartelor de monitorizare a implementării Programului PNAET
	Nr. de rapoarte elaborate 
	Trimestrial
	În derulare. În rezultatul raportării acţiunilor implementate conform Componentei I şi II a Programului de Abilitare Economică a Tinerilor de către Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) şi Directoratul Liniei de Credite (DLC), a fost elaborat raportul de monitorizare a implementării   Programului PNAET pentru trimestrele I, II şi III ale anului 2013.

	Sub-programul:  Accesul la finanţe

	11. 
	Facilitarea accesului tinerilor antreprenori din zonele rurale la resursele financiare prin implementarea Componentei a II-a a Programului de Abilitare Economică a Tinerilor
	Intensificarea procesului de acordare a creditelor în cadrul Componentei II a Programului naţional de abilitare economică a tinerilor – finanţarea proiectelor private ale beneficiarilor tineri cu porţiune de grant
	Nr. afaceri finanţate;

Volumul creditelor acordate;

Suma granturilor acordate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În sensul continuării desfăşurării Programului PNAET, care a fost extins până în anul 2013, la situaţia din 1 octombrie 2013, au fost aprobate 283 de sub-împrumuturi în sumă totală de 83,2 mil. lei, inclusiv 33,12 mil. lei din mijloacele grantului Comisiei Europene. 
În rezultat, au fost finanţate 239 afaceri noi, inclusiv 96 gestionate de către femei şi au fost create 291 locuri de muncă.

	12. 
	Stimularea investirii economiilor în dezvoltarea afacerilor prin implementarea Programului de atragere a remitenţelor în economie ”PARE 1+1”
	Informarea şi consultarea potenţialilor beneficiari (migranţi şi rudele de gradul I ai acestora) în cadrul Programului-pilot „PARE 1+1”
	Nr. accesări pe pagina web a Programului;

Nr. de consultaţii acordate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În cadrul Componentei I „Informare şi consultare” a Programului PARE 1+1 au fost acordate peste 1850 de consultaţii în oficiu, telefon, email. Pagina web a Programului „PARE 1+1” a fost accesată de circa 23260 ori.

De asemenea, ODIMM a elaborat ediţia a II a Gazetei IMM-urilor cu genericul „Împreună creăm viitorul acasă!”, dedicată Programului „PARE 1+1” şi distribuită în rândul potenţialilor beneficiari.

	
	
	Organizarea cursurilor antreprenoriale pentru beneficiarii Programului-pilot „PARE 1+1”
	Nr. persoane instruite, inclusiv femei;

Nr. cursuri de instruire organizate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursul perioadei de raportare ODIMM a înregistrat 214 cereri de participare la Program, depuse de lucrătorii migranţi şi rudele acestora. 

În perioada de referinţă, au fost desfăşurate 11 cursuri de instruire, la care au participat 185 persoane. Din total persoane instruite 30,2% sunt femei. 

Seminarele sunt desfăşurate pe module, cu o durată totală de 50 de ore academice (10 zile lucrătoare) şi includ următoarele tematici: înregistrarea unei afaceri, management, marketing, contabilitate, planificarea afacerii etc.

	
	
	Alocarea mijloacelor financiare necesare pentru implementarea Programului „PARE 1+1”
	Nr. proiecte investiţionale finanţate, inclusiv cele gestionate de femei;

Coeficientul de multiplicare al investiţiilor
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursul perioadei de referinţă, ODIMM a înregistrat 127 cereri de finanţare nerambursabilă, inclusiv 23 în cadrul celui de-al treilea Apel de Proiecte. 

Urmare colectării şi analizei dosarelor depuse, au fost semnate 91 contracte de finanţare nerambursabilă. Este de menţionat că din numărul total de contracte încheiate în anul 2013, 33% sunt semnate pentru afaceri fondate/gestionate de femei.

Suma granturilor acceptate constituie 16,6 mil lei, ceea ce favorizează investiţii în economie în valoare de 58,43 mil lei.

Astfel, se planifică, ca fiecare leu alocat din „PARE 1+1” să atragă 3,5 lei investiţii în economia naţională.

	
	
	Monitorizare post-finanţare şi evaluarea Programului-pilot „PARE 1+1”
	Nr. întreprinderi monitorizate;

Nr. consultaţii post-finanţare acordate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de referinţă ODIMM a monitorizat 233 întreprinderi care au semnat de contracte de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului PARE 1+1.

	13. 
	Sporirea accesului micilor antreprenori la credite bancare prin gestionarea Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM şi capitalizarea acestuia
	Capitalizarea Fondului de garantare a creditelor pentru IMM
	Fond suplinit;

Volumul mijloacelor financiare atrase
	Pe parcursul anului
	În derulare. Mărimea Fondului de garantare a creditelor constituie 36,7 mil. lei.

	
	
	Mediatizarea activităţii şi produselor Fondului de Garantare a Creditelor în rândul IMM şi băncilor comerciale partenere
	Nr. evenimente organizate;

Nr. materiale informative distribuite;

Nr. consultaţiilor acordate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursul anului curent, ODIMM a desfășurat un șir de activități care au avut drept scop promovarea FGC, atât în rândul antreprenorilor, cât și în rândul colaboratorilor bancari. Astfel, sunt de menționat următoarele activităţi:

· editarea şi distribuirea a 850 foi volante privind activitatea FGC şi oportunităţile oferite;

· distribuirea a 700 de gazete IMM privind FGC;

· Acordate circa 270 consultaţii;

· Familiarizarea ofiţerilor de credit din cadrul filialilor băncilor partenere din raionul Hînceşti;

· Lansarea campaniei-concurs pentru cel mai activ ofiţeri de credit „Împreună mergem în vacanţă”;

· Premierea cîştigătorului concursului „Cel mai activ ofiţer de Credit” 

· Mediatizarea rezultatelor FGC prin intermediul site-ului www.odimm.md şi a unui Newsletter expediat către agenţii de creditare ai băncilor partenere;

· Elaborarea şi diseminarea a 2 newslettere privind produsele de garantare către lucrătorii bancari;

· Elaborarea şi expedierea posterilor privind FGC şi PARE 1+1 şi altor materiale informative către consiliile raionale.

	
	
	Acordarea garanţiilor micilor antreprenori la credite bancare
	Nr. garanţii active, inclusiv companiilor gestionate de femei; 

Volumul creditelor active, garantate de ODIMM
	Pe parcursul anului
	În derulare. La situaţia din 30 septembrie 2013, portofoliul FGC constituie 104 garanţii financiare active care au contribuit la debursarea resurselor creditare în mărime totală de 47,3 mil. lei, suma investiţiilor reprezentând cca 62 mil. lei. Din numărul de garanţii active, 21 au fost acordate întreprinderilor gestionate de femei.
Pe parcursul perioadei de raportare, din contul Fondului au fost eliberate 55 garanţii financiare, în valoarea cumulativă de 9,9 mil lei, care asigură 39,9% din volumul creditelor acordate cu valoarea cumulativă de 24,8 mil lei.

	Sub-programul:  Infrastructura de suport în afaceri

	14. 
	Integrarea întreprinderilor mici şi mijlocii în business-incubatoare prin crearea incubatoarelor de afaceri noi şi dezvoltarea reţelei business-incubatoarelor la nivel naţional şi regional
	Crearea a 2 business-incubatoare prin aplicarea schemei de succes a Incubatorului de Afaceri Soroca
	Incubatoare de afaceri noi create;

Nr. incubatoare funcţionale;

Nr. companii incubate, inclusiv gestionate de femei;

Nr. locuri de muncă noi create, inclusiv pentru femei;

Rata de creştere a cifrei de afaceri a companiilor incubate
	Pe parcursul anului
	În derulare.

Incubatorul de Afaceri din Soroca: Pe parcursul perioadei de referinţă în cadrul Incubatorului au activat 15 întreprinderi, 3 dintre care sunt fondate/ administrate de femei. Întreprinderile incubate au creat 130 locuri de muncă, 75 dintre care pentru femei.

Incubatorul de Afaceri din Ştefan-Vodă: În cadrul Incubatorului sunt incubate 15 IMM-uri, dintre care 5 sunt fondate/ administrate de femei. Ca rezultat, au fost create 63 locuri de munca, inclusiv 33 pentru femei.

Incubatorul de Afaceri din Leova: La momentul actual în cadrul Incubatorului activează 16 IMM-uri dintre care 7 sunt fondate/ administrate de femei. Ca rezultat, au fost create 47 locuri de muncă, inclusiv 24 pentru femei.

Incubatorul de Afaceri din Rezina: la momentul actual, în cadrul Incubatorului sunt incubate 15 companii, dintre care 6 sunt fondate/ administrate de femei. Ca rezultat, au fost create 44 locuri de munca, inclusiv 24 pentru femei;

Incubatorul de Afaceri Sîngerei: La momentul deschiderii (august 2013), în cadrul Incubatorului activau 14 întreprinderi, dintre care 6 sunt fondate/ administrate de femei. Ca rezultat au fost create 53 locuri de munca, inclusiv 16 pentru femei;
Incubatorul de Afaceri din Coşniţa, r. Dubăsari: La momentul deschiderii (septembrie 2013), în cadrul Incubatorului activau 11 întreprinderi, dintre care 4 sunt fondate/ administrate de femei. În rezultat, au fost create 31 locuri de munca, inclusiv 6 pentru femei.

Pentru constituirea, în anul 2013, a două Incubatoare de Afaceri a fost efectuată o analiză, bazată pe informaţia prezentată de Consiliile raionale privind disponibilitatea acestora de implicare, inclusiv cu mijloace financiare în crearea unui incubator de afaceri în teritoriul subordonat. Ca rezultat, au fost evidenţiate 2 raioane: r. Nisporeni şi r. Ceadîr-Lunga;

Raionul Ceadîr-Lunga:

· A fost evaluată situaţia reală a clădirilor, amplasarea acestora şi corespunderea criteriilor de eligibilitate;

· A fost semnat un Acord de colaborare între ODIMM şi APL Ceadîr-Lunga privind implementarea Proiectului de creare a Incubatorului de afaceri;

· A fost efectuată expertiză tehnică a imobilului destinat amplasării Incubatorului de Afaceri;

· Urmare desfăşurării tenderului de achiziţii publice a fost selectată compania de proiectare;

· Documentele de proiect au fost elaborate şi transmise spre verificare expertului în domeniul (în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare);

· Au fost organizate 2 sesiuni de mediatizare a rolului şi efectului IA în mediul rural, cu participarea reprezentanţilor primăriilor, ONG, consilierilor locali, mediului de afaceri, inclusiv tinerilor;

Raionul Nisporeni:

· Au fost organizate deplasări la faţa locului, pentru a evalua situaţia reală a clădirii;

· A fost semnat un Acord de colaborare între ODIMM şi APL Nisporeni privind implementarea Proiectului de crearea Incubatorului de afaceri;

· A fost finisat procesul de legalizare şi transmitere a imobilului destinat amplasării Incubatorului de afaceri de la balanţa Ministerului Apărării la Consiliul raional Nisporeni;

· Au fost organizate 2 sesiuni de mediatizare a rolului şi efectului IA în mediul rural, cu participarea reprezentanţilor primăriilor, ONG, consilierilor locali, mediului de afaceri, inclusiv tinerilor;

· A fost efectuată expertiză tehnică a imobilului destinat amplasării Incubatorului de afaceri;

· A fost lansată procedura de achiziţii pentru selectarea companiei de proiectare a imobilului. 

	
	
	Promovarea şi mediatizarea importanţei activităţii Incubatoarelor de Afaceri create
	Nr. evenimentelor de promovare;

Nr. materialelor informative elaborare si diseminate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În conformitate cu Ordinul  nr. 46 din 25 martie 2013 aprobat în vederea instituirii Consiliului de coordonare şi monitorizare a creării şi dezvoltării IA, a avut loc şedinţa grupului de lucru, care a decis anumite aspecte privind crearea şi amplasarea noilor IA în or. Ceadâr-Lunga şi or. Nisporeni.

Incubatoarele de Afaceri nou create au fost mediatizate în cadrul mai multor evenimente organizate de ODIMM pe tot teritoriul ţării.

	
	
	Organizarea evenimentelor de perfecţionare a capacităţilor lucrătorilor Incubatoarelor de Afaceri, precum şi a angajaţilor companiilor incubate
	Nr. angajaţi instruiţi;

Nr. seminarelor/ evenimentelor organizate;
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursul perioadei de raportare pentru Rezidenţii Incubatoarelor de Afaceri şi managerii acestora au fost organizate 24 sesiuni de instruire pe deferite tematici: (Comunicare şi negocieri în afaceri, Managmentul timpului, Managementul financiar, Promovare şi strategii de marketing, Politica vînzărilor, Managementul resurselor umane, Evidenţa şi rapoarte fiscale, etc.).
La fel managerii Incubatoarelor au participat la seminarul cu tematică „Aplicarea şi gestionarea granturilor UE” şi au primit instruire în cadrul „Academiei East-Invest”(9-14.09.2013). 

La 23 septembrie 2013 a avut loc un Workshop cu tematica “Specializare Inteligentă”, unde au participat managerii Incubatoarelor.

	
	
	Crearea reţelei regionale de business-incubatoare din RM, Armenia, Ucraina, România, Turcia, Grecia, prin implementarea proiectului „Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri – Black-Sea BI-Net”
	Reţea creată;

Nr. membrilor reţelei;

Nr. rezidenţilor instruiţi
	Pe parcursul anului
	În derulare. Începând cu finele lunii martie 2013, ODIMM – în calitate de aplicant şi partener lider a început coordonarea şi implementarea proiectului Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri (BI-Net), în cadrul Programului de Cooperare transfrontalieră în Bazinul Mării Negre 2007–2013, finanţat de către Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat (IEVP) şi de către Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA). 

Astfel, pe parcursul perioadei de raportare a fost creată echipa de proiect şi organizat evenimentul de lansare a proiectului în Turcia – 21 mai curent. De menţionat, că pe data de 19 iulie va avea loc lansarea proiectului în Republica Moldova.

De asemenea, au fost elaborate materialele distributive ale programului şi planificate următoarele activităţile: crearea paginii web, iniţierea instruirilor punctelor de contact şi a atelierelor de lucru cu actorii cheie (instituţii de suport în afaceri, incubatoare de afaceri, administraţii publice locale etc.).

	
	
	Identificarea resurselor financiare pentru asigurarea viabilităţii incubatoarelor existente şi pentru crearea celor noi
	Volumul mijloacelor financiare atrase;

Volumul mijloacelor financiare valorificate
	Pe parcursul anului
	Realizată. În scopul creării reţelei de IA şi consolidării capacităţilor instituţionale ale acestora, în Legea bugetului pentru anul 2013 au fost preconizate 14,332 mil. lei.
Pentru asigurarea durabilităţii şi continuităţii activităţii Reţelei Incubatoarelor de Afaceri, create în baza Matricei de Politici pentru Programul de suport sectorial „Stimularea Economică în Zonele Rurale”, la 22 august curent, Consiliul de coordonare şi monitorizare a creării şi dezvoltării Business Incubatoarelor (MEc), a aprobat alocaţiile financiare pentru dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale incubatoarelor existente.

	Sub-programul:  Cultura antreprenorială

	15. 
	Formarea şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale a agenţilor economici prin intermediul Programului „Gestiunea eficientă a afacerii”
	Mediatizarea şi promovarea Programului „Gestiunea eficientă a afacerii”
	Nr. persoane consultate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de raportare, Programul GEA a fost mediatizat prin intermediul site-lor ODIMM şi în cadrul următoarelor evenimente: Fabricat în Moldova, Forumul Investiţional din cadrul Programului East Invest, Tîrgul locurilor de muncă pentru tineret, precum şi prin intermediul prezentărilor corporative efectuate de către Organizaţie în raioanele RM etc. 

În cadrul acestor evenimente au fost distribuite cca 550 pliante GEA. Totodată în această perioadă au fost acordate cca 850 de consultaţii cu privire module, înscriere la seminare precum şi la Program în general.

	
	
	Realizarea cursurilor de instruire divizate pe module „Gestiunea eficientă a afacerii
	Nr. persoane instruite, inclusiv femei;

Nr. cursuri realizate;

Nr. localităţi implicate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada 01.01 -30.09.2013 au fost instruite 2101 persoane, inclusiv 63% femei. 

În total au fost organizate 72 de seminare în 22 localităţi ale ţării.

	
	
	Monitorizarea şi evaluarea Programului „Gestiunea eficientă a afacerii”
	Nr. beneficiari monitorizaţi;

Propuneri de îmbunătăţire a Programului
	Pe parcursul anului
	În derulare. În scopul identificării calităţii seminarelor, în perioada raportată au fost analizate 2101 chestionare de evaluare completate de  participanţii la instruire. Astfel, conform  chestionarelor 97% din total participanţi au menţionat că conţinutul cursurilor au fost suficiente pentru satisfacerea aşteptărilor, iar 95% din persoanele anchetate afirmă că după finalizarea cursului de instruire, sunt în stare să aplice cunoştinţele acumulate în activitatea de antreprenoriat. 
Cele mai solicitate module sunt: Contabilitatea pe domenii de aplicare, Legislatia muncii si managementul resurselor umane, Management financiar, Planificarea afacerii şi Marketing şi tehnici eficiente de vînzări, etc.

Este de menţionat că au fost solicitate module noi de instruire, cum ar fi:

· programul 1C7 contabilitate;  

· sistemul fiscal şi rapoarte financiare;

metode de participare în cadrul parteneriatul public-privat, etc.

	
	Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul tinerilor antreprenori prin implementarea Componentei I a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor  (PNAET)
	Mediatizarea şi promovarea Programului 
	Nr. evenimente de mediatizare efectuate

Nr. persoane consultate;

Materiale informative editate şi diseminate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursul perioadei de raportare, în cadrul Componentei I „Informare şi Instruire antreprenorială” a Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET), au fost consultate 1020 persoane. Consultaţiile au fost acordate în oficiu, prin intermediul INFOline, în cadrul expoziţiilor şi evenimentelor tematice. 

Tot în cadrul diferitor evenimente şi întruniri în perioada respectivă au fost diseminate cca 2100 de pliante PNAET.

De asemenea, în scopul mediatizării rezultatelor şi oportunităţilor Programului PNAET, pe site-ul portalului de date deschise http://date.gov.md/, au fost plasate rapoartele de monitorizare a Programului pe parcursul anului 2013.

	
	
	Realizarea cursurilor de instruire antreprenorială pentru tineri
	Nr. tineri instruiţi

Nr. cursuri realizate;

Nr. localităţi acoperite
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursul perioadei de referinţă, au fost organizate 16 cursuri de instruire în cadrul cărora au fost 423 tineri, inclusiv 46,47% sunt femei. Din numărul total al participanţilor la cursurile de instruire PNAET - 17,3% sunt tineri care deja au început activitatea antreprenorială. Seminarele de instruire au fost desfăşurate în 9 localităţi ale ţării.   

	
	
	Monitorizarea şi evaluarea Programului
	Nr. beneficiari monitorizaţi;

Propuneri de îmbunătăţire a Programului
	Pe parcursul anului
	În derulare. Monitorizarea cursurilor de instruire se efectuează în baza chestionarelor care sunt îndeplinite de către beneficiarii de instruire. La moment, au fost monitorizaţi 378 tineri. 

Propunerile care au fost înaintate de către tineri sunt:

· facilitarea procedurii de accesare a creditului din cadrul PNAET;

· excluderea gajului;

· cursurile de contabilitate să fie de o durată mai mare.

Până la finele anului 2013, urmează a fi efectuată o monitorizare telefonică a persoanelor instruite în cadrul PNAET.

	Sub-programul:  Dialogul public-privat

	16. 
	Promovarea dialogului public-privat
	Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Internaţionale a IMM-urilor
	Conferinţă organizată;

Nr. de participanţi
	Octombrie
	Neiniţiată. Acţiuni referitor la organizarea Conferinţei Internaţionale a IMM-urilor urmează a fi organizată în noiembrie curent.

	
	
	Organizarea şi desfăşurarea evenimentelor tematice în cadrul expoziţiilor naţionale
	Nr. expoziţiilor organizate;

Nr. de participanţi
	Pe parcursul anului
	În derulare. La data de 8 februarie 2013, în colaborare cu ODIMM a fost  organizată Conferinţa „Împreună creăm viitorul acasă!”, în cadrul căreia au fost prezentate rezultatele atinse pe parcursul a 2 ani de implementare a Programului “PARE 1+1”.

La eveniment au participat circa 170 de persoane: reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi centrale; proiecte internaţionale; ambasadelor; mediului de afaceri şi mass-media.

În cadrul Expoziției ”Fabricat în Moldova” ODIMM în cadrul unei mese rotunde a prezentat produsele Fondului de Garantare a Creditelor. De asemenea ODIMM a avut stand separat, accesibil pentru toată lumea, la care doritorii puteau obține consultații cu referire la programele gestionate de Organizație.

	17. 
	Organizarea şi desfăşurarea Concursurilor naţionale şi ceremoniilor de decernare a premiilor pentru IMM
	Organizarea concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”
	Nr. de participanţi;

Nr. de premii acordate
	Trimestrul III
	Nerealizată. Acţiunea urmează a fi realizată în luna noiembrie curent.

	
	
	Organizarea concursului „IMM – model de responsabilitate socială”
	Nr. de participanţi;

Nr. de premii acordate
	Trimestrul III
	Nerealizată. Acţiunea urmează a fi realizată în luna noiembrie curent.

	18. 
	Asigurarea monitorizării procesului de implementare a Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2012-2014
	Elaborarea Raportului privind implementarea Planului de acţiuni privind realizarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2014
	Raport elaborat
	Trimestrul I
	Realizată. În conformitate cu p. 3 din HG nr. 685 din 13.09.2012 “Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020”, la sfîrşitul lunii martie curent a fost elaborat Raportul cu privire la realizarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anul 2012.

	19. 
	Susţinerea participării agenţilor economici la Expoziţii şi târguri prin implementarea programului de subvenţionare
	Acordarea finanţării parţiale IMM pentru participarea la Expoziţii şi târguri
	Numărul participărilor finanţate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de referinţă, în cadrul Programului de subvenţionare a agenţilor economici la Expoziţii şi tîrguri, au fost subvenţionate 80 de companii, care au participat la următoarele expoziţii: Fabricat în Moldova; Moldconstruct; Moldenergy; Food & Drinks; Food Technology; Packaging, Depot. 

Suma totală a subvenţionării a constituit 114,9 mii lei.

	ADMINISTRAREA  ŞI  DEETATIZAREA  PROPRIETĂŢII  PUBLICE

	Sub-programul: Administrarea proprietăţii publice

	20. 
	Monitorizarea activităţii întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu cotă de stat
	Analiza evoluţiei activităţii economico-financiare a întreprinderilor de stat şi a societăţilor comerciale cu cotă de stat
	Raport elaborat
	Trimestrul II
	Realizată. Raportul anual privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice pentru anul 2012 a fost elaborat.

	
	
	Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500 din 12.05.98 despre aprobarea Regulamentului privind casarea 

bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe 
	Proiect aprobat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. Proiectul de modificare a Hotărîrii Guvernului nr. 500 din 12.05.98, care are drept scop îmbunătăţirea mecanismul de casare a bunurilor uzate, a fost elaborat şi transmis spre avizare.

	
	
	Elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 483 din 29.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate
	Proiect aprobat
	Trimestrul IV
	Neiniţiată. 

	21. 
	Asigurarea implementării în cadrul întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu cotă de stat incluse în lista bunurilor nepasibile de privatizare a normelor de administrare corporativă
	Elaborarea normelor de administrare corporativă cu suportul donatorilor/partenerilor de dezvoltare
	Proiect iniţiat
	Iunie
	Realizată. Proiectul propunerii de politică publică privind normele de administrare corporativă a fost elaborat şi înaintat spre examinare Cancelariei de Stat. Ulterior, proiectul va fi examinat şi aprobat de către CIPS.

	
	
	Acordarea suportului metodologic organului de conducere a întreprinderilor de stat şi societăţilor comerciale cu cotă de stat la adoptarea deciziilor obligatorii
	Numărul întreprinderilor ghidate;

Profitul net obţinut
	Trimestrul IV
	În derulare. Au fost înaintate propuneri cu privire la modificarea componenţei consiliului de administrare la 97 întreprinderi de stat şi 10 societăţi pe acţiuni, nepasibile de privatizare.

	
	
	Stabilirea criteriilor de selectare a funcţionarilor publici desemnaţi în componenţa consiliilor de administraţie ale întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni cu cota de participare a statului
	Proiect elaborat
	Trimestrul IV
	Neiniţiată. 

	Sub-programul: Deetatizarea proprietăţii publice

	22. 
	Coroborarea actelor normative în domeniul deetatizării proprietăţii publice cu modificările operate în legislaţie
	Operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achitarea (compensarea) unor datorii certe ale statului faţă de participanţii la privatizare din contul valorilor mobiliare ale statului în societăţile pe acţiuni supuse privatizării (Hotărîrea Guvernului nr. 482 din 29.03.2008)
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul III
	Realizată. Proiectul privind operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achitarea (compensarea) unor datorii certe ale statului faţă de participanţii la privatizare din contul valorilor mobiliare ale statului în societăţile pe acţiuni supuse privatizării (Hotărîrea Guvernului nr. 482 din 29.03.2008) a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 83 din 29.01.2013.

	
	
	Operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere (Hotărîrea Guvernului nr.136 din 10.02.2009)
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	Neiniţiată. 

	
	
	Operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice (Hotărîrea Guvernului nr. 919 din 30.07.2008)
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	Neiniţiată. 

	
	
	Operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune (Hotărîrea Guvernului nr. 468 din 25.03.2008)
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul hotărîrii Guvernului cu privire la privatizarea încăperilor nelocuibile date în locaţiune a fost elaborat şi transmis Guvernului spre examinare (scrisoarea nr.05/3-593-G din 04.06.2013).

	
	
	Operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active (Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 09.10.1995)
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul privind operarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active este elaborat şi urmează a fi expediat spre avizare.

	
	
	Operarea modificărilor şi completărilor în unele hotărâri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului nr. 568 din 06.05.2008 cu privire la organizarea evidenţei proprietăţii publice şi circulaţia acesteia; Hotărîrea Guvernului nr. 110 din 23.02.2011 cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat) 
	Proiect de hotărîre elaborat 
	Trimestrul III
	Nefinalizată. Proiectul hotărîrii Guvernului nominalizat a fost elaborat şi expediat Guvernului spre examinare (scrisoarea nr.21-4750 din 19.08.2013).

	
	
	Aprobarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la atragerea de investiţii private în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	Realizată. Proiect de hotărîre a Guvernului cu privire la atragerea de investiţii private în societăţile comerciale cu capital public sau public-privat a fost elaborat şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 414 din 21 iunie 2013.

	
	
	Aprobarea proiectului de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unor acţiuni ale statului 
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	Realizată. Proiect de hotărâre a Guvernului cu privire la transmiterea unor acţiuni ale statului a fost elaborat  şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.535 din 12 iulie 2013.

	23. 
	Asigurarea expunerilor la privatizare a bunurilor incluse în lista celor supuse privatizării
	Realizarea procesului de privatizare a proprietăţii publice de stat din domeniile liberalizate, pe principiul transparenţei şi în baza licitaţiilor deschise
	Nr. obiectelor privatizate

Nr. licitaţiilor organizate
	Decembrie
	În derulare. În scopul perfectării dosarelor de privatizare, s-a procesat informaţia economico - financiară a întreprinderilor supuse privatizării pentru anul 2012.

De asemenea, s-au elaborat profilurile întreprinderilor de stat şi a societăţilor pe acţiuni cu cota majoritară de stat.

S-au perfectat circa 100 dosare ale bunurilor proprietate de stat care urmează a fi expuse la privatizare în trimestrul IV anul 2013.

	
	
	Adoptarea şi lansarea implementării prevederilor noi ale Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice
	Lege în vigoare
	Trimestrul III
	Realizată. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 121 din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice a fost  aprobat (Legea nr. 204 din 12.07.2013).

	24. 
	Elaborarea mecanismului de implementare a prevederilor legale privind administrarea patrimoniului unităţilor administrativ-teritoriale
	
	Mecanism funcţional
	Trimestrul IV
	Neiniţiată.

	Sub-programul: Parteneriat public-privat

	25. 
	Promovarea parteneriatului public-privat prin implementarea proiectelor regionale economice, sociale şi de infrastructură
	Acordarea asistenţei consultative şi coordonarea procesului de PPP iniţiate de APC şi APL
	Nr. studiilor de fezabilitate avizate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursul perioadei de referinţă au fost examinate şi avizate 12 studii de fezabilitate.

	
	
	Promovarea spre finanţare a proiectelor PPP de interes public naţional în cadrul conferinţelor internaţionale PPP
	Nr. proiectelor finanţate
	Pe parcursul anului
	În derulare. S-a participat la cea de-a V-a sesiune a specialiştilor Comisiei Economice a Naţiunilor Unite pentru Europa, desfăşurată la Geneva, unde a fost prezentat Raportul privind evaluarea naţională a parteneriatului public-privat.

	26. 
	Asigurarea parteneriatului public-privat funcţional
	Elaborarea proiectului privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 419 din 18 iunie 2012 cu privire la aprobarea listei bunurilor proprietate a statului şi a listei lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public - privat   
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiect dat a fost elaborat şi remis spre avizare autorităţilor publice abilitate. Modificările înaintate vin să suplimenteze lista lucrărilor şi serviciilor de interes public naţional propuse parteneriatului public – privat.

	
	
	Elaborarea proiectului Matricei preliminare de repartiţie a riscurilor de proiect
	Proiectul Matricei aprobat
	Trimestrul IV
	Realizată. Proiectul Matricei preliminare de repartiţie a riscurilor de proiect a fost elaborat şi aprobat prin  Ordinul Ministerului Economiei nr.143 din 02.08.2013 (MO nr.182-185/1269 din 23.08.2013).

	27. 
	Elaborarea normelor metodologice de evidenţă a patrimoniului local, prin crearea unui registru unitar şi general al proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale
	Elaborarea standardelor de evidenţă a proprietăţii unităţilor administrativ-teritoriale
	Standarde de evidenţă aprobate
	Trimestrul IV
	Neiniţiată.

	INVESTIŢII  ŞI  PROMOVAREA  EXPORTURILOR

	Sub-programul: Promovarea exportului

	1. 
	Asigurarea creării şi perfecţionării bazei de date a întreprinderilor exportatoare moldoveneşti
	Asigurarea accesibilităţii informaţiilor (online) interactive în domeniul promovării exportului prin actualizarea permanentă a soft-ului “Doing & Developing Business in Moldova” şi a bazelor de date „Moldovan Investment Site Locations”, „Moldovan Investment Proposal”, „Moldovan Suppliers”
	Soft funcţional;

Baze de date actualizate
	Pe parcursul anului 
	În derulare. Este în proces de elaborare versiunea mobilă a site-lui şi a bazelor de date: Moldovan Investment Site Location şi Moldovan Investment Proposal.

	28. 
	Promovarea exportului prin participarea agenţilor economici la expoziţii, tîrguri etc.
	Promovarea exportului prin participarea agenţilor economici la expoziţii, tîrguri etc., în conformitate cu Programul anual „Promovarea Exportului” 
	Nr. activităţi realizate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de raport cu suportul mijloacelor financiare ale Programului Promovarea Exportului şi Atragerea Investiţiilor, a fost organizată participarea companiilor vinicole moldoveneşti la cea de-a 78-a ediţie a expoziţiei internaţionale pentru produse agro-alimentare „Green Week”, or. Berlin, Germania.   

În perioada 04-07 septembrie 2013 a avut loc Expoziţia Internaţională din domeniul industriei alimentare, materiei prime, tehnologiilor şi echipamentului pentru industria prelucrătoare în Ţările Baltice „Riga Food-2013” în oraşul Riga, Letonia. Pentru prima dată a fost organizat standul colectiv al celor 8 companii moldoveneşti exportatoare participante la Riga Food 2013, precum Franzeluţa S.A., Orhei-VIT S.A., Maurt S.R.L., Aliment Ulei S.R.L., Alfa-Nistru S.A., Basavin & Co, Enteh S.A., Combinatul de Vinuri din Taraclia S.A.

	
	
	Asigurarea asistenţei în vederea organizării participării Republicii Moldova la Expoziţia Mondială „Milano 2015”
	Nr. activităţi desfăşurate
	Pe parcursul anului
	În derulare. S-a desfăşurat concursul de idei pentru construcţia pavilionului RM la Expoziţia Mondială „Milano 2015” în urma căreia a fost desemnat cîştigătorul. În perioada 3-4 octombrie la Milano a fost asigurată participarea reprezentanţilor CIE SA „Moldexpo” la cea de-a 3-a ediţie a Reuniunii Internaţionale a Participanţilor la EXPO Milano 2015 pentru coordonarea aspectelor tehnice de construcţie şi design a pavilionului naţional.  

	29. 
	Identificarea pieţelor de desfacere şi a produselor de export
	Identificarea partenerilor la solicitarea agentului economic autohton care doreşte să-şi promoveze produsele pe pieţele externe şi la solicitarea companiei străine, care intenţionează să procure produse moldoveneşti
	Conform bazei de date
	Pe parcursul anului
	În derulare. A fost oferită asistenţă companiei autohtone SRL „Pukoven” producătoare de carne de porcine în vederea identificării partenerilor de afaceri în Armenia, Kazahstan, Turcia, Georgia, prin intermediul misiunilor diplomatice a ţărilor respective, acreditate în Republica Moldova.

În perioada 18-22 iunie 2013 s-a organizat vizita de studiu pentru reprezentanţii a 6 companii membre ale asociaţiilor producătorilor de fructe proaspete în Grecia, care a avut drept scop schimbul de experienţă cu asociaţiile şi cooperativele locale privind principiile, modelele, mecanismele şi practicile de asociere eficientă dintre producători, inclusiv prin prisma identificării noilor pieţe de desfacere şi a promovării exporturilor; preluarea cunoştinţelor privind standardele de calitate, tarifele şi alte prevederi ale diverselor regimuri comerciale (ATP, CEFTA, OMC, DCFTA); familiarizarea cu diverse practici de cultivare, producere, ambalare, etichetare, etc., precum şi aplicarea tehnologiilor performante. 

De asemenea, s-a organizat o vizită de studiu în Germania pentru reprezentanţii a 12 companii moldoveneşti, care s-au familiarizat cu activitatea asociaţiilor germane. Vizita a avut ca scop studierea tehnologiilor moderne în creşterea prunelor, studierea întregului proces de creştere, procesare, stocare şi comercializare a produselor. 

S- a oferit asistenţă pentru 2 companii din Germania, care au solicitat informaţii descriptive în vederea identificării companiilor vinicole exportatoare. 

S-a acordat asistenţă unei companii din Bulgaria, care a solicitat oferirea unei liste a producătorilor moldoveni de fructe şi legume congelate. 

S-a oferit asistenţă pentru o companie din Polonia, care intenţionează să importe din Republica Moldova ulei de rapiţă; precum şi unei companii din SUA, având intenţia de a importa nuci şi de a examina oportunităţile plasării investiţiilor în dezvoltarea plantaţiilor de nuci din Moldova. 

S-a acordat asistenţă informaţională unei companii britanice, specializată în domeniul produselor textile, privind acordurile comerciale semnate de RM, precum şi perspectivele negocierilor DCFTA. În special, companiei britanice i-au fost explicate avantajele oferite de aceste acorduri pentru sectorul industriei uşoare.

	Sub-programul: Investiţii

	30. 
	Atragerea investitorilor, inclusiv celor strategici în sectoarele economiei naţionale
	Acordarea suportului companiilor care prezintă interes de a investi în Republica Moldova
	Nr. companiilor consultate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de raportare a fost acordat suport tuturor companiilor în iniţierea afacerilor, care şi-au manifestat interesul de a plasa investiţiile în Republica Moldova, precum şi a fost prezentată informaţia necesară la cca. 20 de companii. În special s-a acordat asistenţă companiei franceze EUROCOPTER, care şi-a exprimat interesul în livrarea elicopterelor specializate pentru serviciile Ministerului Sănătăţii, instituţiile de forţă şi pentru cele militare. În acest sens, MIEPO a pregătit vizita de prospectare a reprezentanţilor companiei la Chişinău, care a avut loc în perioada 12-13 iunie 2013, stabilind întrevederi dintre conducerea companiei Eurocopter şi Ministerul Sănătăţii, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării şi efectuând prezentarea climatului investiţional al RM. 
S-a acordat asistenţă unei companii din Bulgaria, interesată în stabilirea unui parteneriat în domeniul telecomunicaţiilor.

La solicitarea companiei chineze IPPR, au fost identificaţi partenerii moldoveni, care activează în domeniul energiei regenerabile şi alternative. La moment, companiile moldoveneşti discută toate posibilităţile la direct cu compania chineză privind crearea parteneriatelor durabile. Compania chineză este dispusă să colaboreze concomitent cu mai multe companii moldoveneşti ţinând cont de potenţialul său.

S-a oferit asistenţă unei companii din SUA, având intenţia de a importa nuci şi de a examina oportunităţile plasării investiţiilor în dezvoltarea plantaţiilor de nuci din Moldova. 

S-a acordat asistenţă informaţională unei delegaţii de 8 persoane din Franţa, care a efectuat o vizită de examinare a pieţei din Republica Moldova în perioada 18-22 iunie 2013. Din delegaţie au făcut parte 2 companii producătoare de seminţe de porumb, care se află în top 10 cele mai mari producători de seminţe în Franţa.

A fost organizat vizita în Moldova a reprezentantului Sumitomo Electric Wiring Systems (SEWS) cu sediul în România, fiind stabilite întrevederi şi vizite în teritoriu la companiile industriale din Bălţi, Străşeni, Soroca, Chişinău. Vizita a fost efectuată cu scopul examinării oportunităţilor investiţionale ale RM şi identificarea unui potenţial partener/subcontractor pentru producerea cablajelor auto.

S-a oferit informaţii cu privire la climatul investiţional, oportunităţile oferite de zonele economice libere, parcurile industriale ÎCS A.R. TRADERS SRL (Pakistan), interesate de iniţierea producerii a articolelor de îmbrăcăminte si lenjeriei de pat. 

În perioada 29-30 august reprezentanţii holdingului „ANADOLU Group” din Turcia au efectuat o vizită de studiu în Republica Moldova, în vederea examinării oportunităţilor investiţionale în domeniul agricol. În cadrul vizitei holdingului din Turcia au fost organizate întrevederile cu instituţiile de resort, precum şi oferită informaţia în domeniu.

	
	
	Diseminarea materialelor promoţionale potenţialilor companii investitore, prin intermediul ambasadelor şi misiunilor economice ale Republicii Moldova
	Nr. materiale promoţionale remise
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de raportare au fost diseminate 16524 exemplare materiale promoţionale potenţialilor companii-investitori, prin intermediul ambasadelor şi misiunilor economice ale Republicii Moldova

	
	
	Diseminarea materialelor promoţionale companiilor de consulting, Camerelor de Comerţ bilaterale, etc.
	Nr. materiale promoţionale remise
	Pe parcursul anului
	În derulare. La solicitarea Camerelor de Comerţ bilaterale, precum şi în cadrul întrevederilor stabilite cu diverse companii de consultanţă/ evenimentelor promoţionale, etc., au fost diseminate 1040 bucăţi de materiale promoţionale, care promovează oportunităţile investiţionale şi de export ale Republicii Moldova.

	
	
	Organizarea misiunilor investitorilor străini în ţară sau peste hotarele ei în vederea prezentării oportunităţilor investiţionale
	Misiuni organizate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost organizate un şir de evenimente (peste 10 misiuni economice, foruri bilaterale) de prezentare a oportunităţilor investiţionale. În special pot fi evidenţiate: 

- Misiunea economică în Republica Turcia cu genericul “Oportunităţile investiţionale ale Republicii Moldova, perspectivele de dezvoltare a sectoarelor: agricultura, textile, mobilă şi turism”, la care au participat peste 35 de companii turceşti care examinează posibilitatea investirii în RM;

- Misiunea oamenilor de afaceri din Moldova în Rusia, scopul reuniunii constituind familiarizarea mediului de afaceri rus cu posibilităţile investiţionale şi de export în Republica Moldova, prezentarea proiectelor investiţionale concrete din Moldova, inclusiv şi a companiilor expuse privatizării. În cadrul evenimentului au participat circa 50 persoane – preponderent reprezentanţi ai mediului de business al ambelor părţi.

	
	
	Mediatizarea activităţii zonelor libere, PIL „Giurgiuleşti”, proiectelor investiţionale de succes etc.
	Nr. conferinţelor de presă,

Nr. materialelor publicate în mass-media,

Nr. materialelor plasate pe site-ul ministerului
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost elaborate şi plasate pe pagina web a ministerului 2 rapoarte privind activitatea Zonelor Economice Libere şi 2 rapoarte privind activitatea Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.

S-au organizat 4 conferinţe de presă privind:

- activitatea Zonelor Economice Libere în perioada anului 2012;

- informarea reprezentanţilor mass media despre activitatea şi problemele cu care se confruntă rezidenţii PI „Giurgiuleşti”;

- informarea reprezentanţilor mass media despre procesul de extragerea petrolului la Văleni.

De asemenea, au fost publicate în mass-media cca. 9 materiale, precum şi mediatizate realizarea unor proiecte investiţionale din cadrul zonei libere „Bălţi”.

	
	
	Dezvoltarea principiului „ghişeului unic” pentru investitori în vederea furnizării spectrului larg de informaţii la solicitarea potenţialilor investitori la toate etapele procesului investiţional: pre-investiţional, investiţional şi post investiţional
	Nr. seminare, mese rotunde;

Nr. companiilor consultate
	Trimestrul IV
	În derulare. A fost lansat Economic Diplomatic Club - platformă de comunicare cu responsabilii de domeniul economic din cadrul misiunilor diplomatice şi organizaţiilor internaţionale de profilul economic, acreditate în Republica Moldova în vederea asigurării unui schimb permanent de informaţii cu caracter economic şi comercial.

1. S-a acordat asistenţă informaţională post-investiţională unei companiei chineze în vederea rezolvării problemelor întâmpinate la dezvoltarea parteneriatului cu o companie autohtonă, şi unei companii autohtone cu investiţii germane în domeniul energetic. 

A fost semnat Memorandumul de Înţelegere între MIEPO şi Agenţia Ungară de Investiţii şi Comerţ (HITA) în cadrul Comisiei interguvernamentale moldo-ungare pentru cooperare economică, Budapesta, 23-24 aprilie, 2013.

S-a organizat seminarul informativ cu genericul “Republica Moldova: oportunităţile de afaceri şi investiţionale”, desfăşurat la data de 20 iunie curent, în or Rimini, regiunea Emilia-Romagna, Republica Italiană, unde participanţii italieni au fost familiarizaţi cu situaţia economică, politică şi socială din Republica Moldova, cu evidenţierea avantajelor Republicii Moldova ca destinaţie favorabilă pentru plasarea investiţiilor şi dezvoltării afacerilor, precum şi cu informaţiile ce ţin de legislaţia Republicii Moldova în domeniul fiscal, vamal, ocuparea forţei de muncă, etc.   

	
	
	Promovarea oportunităţilor investiţionale ale RM prin intermediului serviciilor mobile, elaborarea aplicaţiei „Invest in Moldova”
	Aplicaţie elaborată
	Pe parcursul anului
	În derulare. În urma concursului de achiziţii publice privind alegerea operatorului economic care va elabora aplicaţia, a fost selectat SRL „Retrocon” care va elabora aplicaţia „Invest in Moldova”.

	31. 
	Promovarea oportunităţilor investiţionale prin intermediul parcurilor industriale, zonelor economice libere şi parteneriatelor public-private
	Elaborarea şi diseminarea materialelor promoţionale ce descriu oportunităţile investiţionale din Republica Moldova (broşuri cu privire la zonele economice libere, parcurile industriale, climatul investiţional, PIL „Giurgiuleşti” etc.), inclusiv în limba franceză şi italiană
	Nr. materiale promoţionale elaborate pentru sectorul respectiv;

Şedinţe de lucru organizate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost diseminate circa 200 de pachete cu materiale promoţionale în adresa a 22 de entităţi (consultanţi economici în ambasadele RM, investitori, administratori ai zonelor libere, rezidenţi).

	
	
	Întreprinderea acţiunilor de identificare şi atragere în parcul industrial în subzona nr.3 a ZEL “Bălţi” şi parcul industrial “Răut” a investitorilor strategici, care vor contribui la construcţia infrastructurii respective
	Infrastructură creată
	Trimestrul IV
	Neiniţiată.

	
	
	Asistenţă în organizarea evenimentelor promoţionale (misiuni economice, forumuri, expoziţii, târguri, etc.) în ţară şi peste hotare
	Nr. evenimentelor organizate 
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de raportare au fost organizate următoarele evenimente:

- Forumul Economic Republica Austria - Republica Moldova - scopul căruia a constituit analiza şi sondarea pieţei din Republica Moldova, precum şi familiarizarea cu posibilităţile investiţionale din Moldova, proiecte investiţionale concrete, inclusiv şi ale companiilor expuse privatizării. În cadrul evenimentului au participat circa 80 persoane;

- Forumului Regional de Investiţii şi Inovaţii “Cooperare pentru Dezvoltare”;

- Forumul de business moldo-slovak, în cadrul căruia s-a discutat cu SARIO (Agenţia de Promovare a Investiţiilor Străine şi Comerţului din Slovacia) privind dezvoltarea relaţiilor de cooperare între instituţii. S-a decis continuarea dialogului în sensul dat;

- Forumul de afaceri moldo-estonian, în cadrul căreia s-a prezentat climatul investiţional al Republicii Moldova;

- Forumul „Oportunităţile investiţionale în Republica Moldova. Beneficiile dezvoltării investiţiilor transfrontaliere” pentru companii franceze din România care examinează  posibilitatea extinderii afacerii sale în Republica Moldova. În cadrul forumului au fost prezenţi peste 60 de companii franceze, reprezentanţii Ambasadei Franţei în România, reprezentanţii Ambasadei RM în România, etc.;

- Forumul Investiţional Internaţional “Invest in Moldova”, la care au luat parte peste 40 de reprezentanţi ai companiilor străine din SUA, Grecia, Italia, China, Federaţia Rusă. În acest context, au fost organizate vizite în teritoriu (zona economică liberă, parcul industrial).

	
	
	Acordarea suportului administraţiilor zonelor economice libere şi rezidenţilor acestora, precum şi intensificarea colaborării în vederea ameliorării climatului investiţional 
	Nr. şedinţe, concursuri  organizate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost organizate 8 şedinţe de lucru cu administratorii principali, reprezentanţii rezidenţilor zonelor libere şi reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale în cadrul cărora au fost discutate regimul vamal şi fiscal în cadrul ZEL, cadrul legal etc. Totodată, au fost organizate 10 concursuri privind selectarea rezidenţilor în cadrul a 5 zone libere.

	
	
	Monitorizarea activităţii Zonelor economice libere:

- controlul asupra activităţii Administraţiei ZEL

- controlul asupra executării de către Administratorul principal a contractului încheiat între acesta şi Ministerul Economiei
	Nr. ieşirilor la faţa locului,

Nr. şedinţelor organizate,

Nr. documentelor coordonate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost organizate 4 vizite în teritoriu ZEL „Ungheni”, Vulcăneşti, PI Giurgiuleşti şi mini-rafinăria din s. Văleni.

Au fost coordonate 14 documente legate de activitatea zonelor libere, inclusiv aprobarea devizului de cheltuieli a ZEL, stabilirea criteriilor de participare a rezidenţilor la concursul investiţional şi coordonarea Regulamentului privind eliberarea autorizaţiilor în ZEL Chișinău.

	
	
	Analiza tendinţelor dezvoltării zonelor libere şi perspectivelor acestora, precum şi a problemelor existente
	Nr. notelor analitice,

Nr. scrisorilor expediate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost întocmite 12 note analitice privind activitatea zonelor libere şi expediate cca. 15 scrisori în adresa Administraţiilor zonelor libere şi rezidenţilor privind solicitarea informaţiei despre activitate, de informare şi ghidare etc.

	32. 
	Monitorizarea Acordului de investiţii "Cu privire la Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” 
	Controlul privind executarea Acordului investiţional, examinarea adresărilor investitorilor străini
	Nr. Şedinţelor organizate,

Nr. adresărilor examinate,

Nr. adresărilor către investitor
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost organizate 20 şedinţe de lucru privind activitatea şi problemele cu care se confruntă zonele economice libere şi portul internaţional, fiind examinate circa 15 adresări pe un şir de aspecte legate de activitatea şi problemele Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti” şi a Zonelor Economice Libere.

Totodată, au fost expediate circa 10 adresări către investitori.

	
	
	Exercitarea funcţiei Reprezentantului Guvernului în PIL. „Giurgiuleşti”
	Nr. rezidenţilor înregistraţi sau excluşi,

Nr. autorizaţiilor eliberate sau stopate,

Nr. rapoartelor elaborate şi prezentate Guvernului
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost înregistraţi 14 rezidenţi şi excluşi 5 rezidenţi. 

Au fost eliberate 25 autorizaţii pentru activitate în cadrul Portului Internaţional.

La fel, au fost elaborate şi prezentate Guvernului 3 rapoarte privind activitatea Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.

	33. 
	Perfecţionarea legislaţiei în domeniul investiţiilor
	Elaborarea proiectului legii cu privire la modificarea completarea şi modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la zonele economice libere nr.440 din 27 iulie 2001, Codul Vamal)
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul de lege a fost elaborat şi expediat spre examinare Guvernului (scrisoarea nr. 05/2-5297 din 17.09.2013). 

	
	
	Elaborarea proiectului legii cu privire la completarea şi modificarea unor acte legislative ce ţin ce activitatea PIL „Giurgiuleşti”
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Au fost incluse în politica fiscală pe anul 2014 propuneri privind îmbunătăţire a activităţii PIL „Giurgiuleşti”.

	
	
	Elaborarea proiectului Hotărîri Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului (Hotărîrea Guvernului despre aprobarea şi abrogarea unor acte normative nr. 686 din 30.05.2002, Hotărîrea Guvernului despre aprobarea şi abrogarea unor acte normative nr.1757 din 31.12.2002, Hotărîrea Guvernului despre aprobarea Regulamentului cu privire la Zona Economică Liberă "Ungheni-Business" nr.1378 din 28.10.2002, Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Zona Economică Liberă “Bălţi” nr.370 din 06.05.2010)
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul hotăririi a fost elaborat şi expediat spre examinare Guvernului (scrisoarea nr. 05/2-5297 din 17.09.2013). Elaborarea proiectului are drept scop ajustarea cadrului legal în conformitate cu prevederile Legii nr.307 din 26.12.12 privind modificarea şi completarea unor acte legislative.

	34. 
	Valorificarea maximă a potenţialului economic al zonelor economice libere, Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti”, Aeroportului Internaţional Liber „Mărculeşti”, precum şi al parcurilor industriale
	Majorarea investiţiilor în zonele economice libere şi a volumului producţiei industriale fabricate în zonele economice libere 
	Creşterea investiţiilor cu 5% anual;

Creşterea producţiei industriale cu 7% anual
	Pe parcursul anului
	În derulare. Volumul total al investiţiilor, la situaţia din 1 iulie 2013, în cadrul zonelor libere a constituit cca. 183,2 mil. dolari SUA, dintre care în semestrul I curent a constituit 14 mil. dolari sau cu 21,3% mai mult decît perioada similară a anului 2012.

Volumul total al vînzărilor nete ale producţiei industriale în semestru I a însumat 1,3 mild. lei sau cu 27,5% mai mult decît în perioada similară a anului 2012.

	
	
	Atragerea investiţiilor în Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti”
	Volumul investiţiilor atrase
	Pe parcursul anului
	În derulare. Volumul total al investiţiilor în Portul Internaţional, pe întreaga perioadă de activitate a acestuia, conform situaţiei din 1 iulie 2013 a constituit 56,4 mil. dolari SUA, inclusiv în semestrul I curent au fost investite 0,5 mil. dolari SUA sau cu 2,8% mai mult decît în perioada similară a anului 2012.

	COMERŢ  ŞI  COOPERARE  ECONOMICĂ  INTERNAŢIONALĂ

	Sub-programul: Comerţ interior

	35. 
	Perfectarea cadrului juridic în domeniul comerţului interior şi editarea „Ghidului comerciantului”
	Elaborarea proiectului Strategiei de dezvoltare a comerţului interior pentru anii 2013-2020
	Proiect elaborat
	Trimestrul III
	Realizată. Proiectul Strategiei de dezvoltare a comerţului interior a fost definitivat şi remis Guvernului spre aprobare prin scrisoarea nr. 09/2-5072 din 06.09.2013

	
	
	Elaborarea proiectului de lege privind contractele la distanţă (inclusiv comerţul electronic)
	Proiect  de lege elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. A fost efectuat AIR-ul la proiectul dat şi elaborat conceptul proiectului de lege privind contractele la distanţă. Urmează să fie examinat în cadrul şedinţei Grupului de lucru pentru reforma regulatorie.

	
	
	Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică a fost elaborat, consultat în cadrul unei şedinţe de lucru cu mediul de afaceri şi avizat la instituţiile de resort. La moment, proiectul este supus expertizei juridice şi coruptibilităţii. Acest proiect vine în set cu proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la mecanismul de formare a preţurilor la produsele social importante, deoarece se referă la subiectul preţurilor reglementate.

	
	
	Elaborarea amendamentelor la Legea cu privire la comerţul interior, nr.231 din 23.09.2010, cu referinţă la vînzările cu preţ redus (lichidare, soldare, promoţii, de tip outlet)
	Proiect de lege elaborat 
	Trimestrul IV
	În derulare. A fost examinată practica internaţională la subiectul respectiv şi revizuit cadrul juridic naţional. La moment, se întocmeşte AIR-ul cu privire la reglementarea vînzărilor cu preţ redus prin prisma protecţiei consumatorilor.

	
	
	Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la executarea comerţului în zonele publice (inclusiv comerţul în pieţe)
	Proiect  de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Conceptul proiectului este elaborat, însă va fi definitivat şi promovat urmare adoptării unei iniţiative legislative cu privire la normele primare de desfăşurare a comerţului în pieţe (modificarea art. 12 al Legii nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior).


	36. 
	Optimizarea procedurii de autorizare a desfăşurării activităţilor de comerţ în baza principiului ghişeului unic (schimbarea abordării de la autorizarea unităţilor de comerţ la înregistrarea la primărie, cu unele excepţii, fără eliberarea actului de înregistrare)
	Elaborarea amendamentelor la cadrul legislativ existent privind autorizarea activităţilor din comerţ în vederea ajustării acestuia la principiul „ghişeului unic”
	Proiect de lege elaborat 
	Trimestrul IV
	În derulare. Conceptul amendamentelor a fost elaborat, însă pentru promovarea acestuia, se necesită asistenţă pentru crearea unui soft informaţional de conexiune într-un sistem unic a instituţiilor implicate în autorizarea comercianţilor. Se planifică asistenţă din partea proiectului Guvernarea Electronică.

	
	
	Elaborarea unui sistem informaţional pentru monitorizarea cererilor de autorizare a activităţilor din comerţ bazat pe conexiunea într-o platformă unică a instituţiilor implicate în autorizarea comercianţilor
	SI elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Subiectul dat a fost discutat în cadrul unei întrevederi cu Programul e-Guvernare şi s-a decis asupra suportului din partea acestui program.

	37. 
	Perfectarea mecanismului de formare a preţurilor la produsele social importante
	Elaborarea proiectului hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea mecanismului de formare a preţurilor la produsele social importante
	Proiect de hotărîre elaborat 
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul hotărîrii de Guvern cu privire la aprobarea mecanismului de formare a preţurilor la produsele social importante este elaborat, avizat conform procedurilor stabilite, examinat în cadrul şedinţei grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. Proiectul urmează să fie perfectat prin prisma amendamentelor la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior în partea ce ţine de lista produselor social importante, avînd la bază comportamentul social al populaţiei.

	Sub-programul: Comerţ exterior

	38. 
	Elaborarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul comerţului exterior
	Promovarea Nomenclatorului combinat al Republicii Moldova
	Nomenclator în vigoare
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul de lege privind Nomenclatorul Combinat al Republicii Moldova a fost remis la Guvern spre examinare şi aprobare (demers nr. 09/1-5547 din 30.09.2013).

	39. 
	Coordonarea activităţilor de cooperare cu OMC, monitorizarea şi implementarea angajamentelor asumate faţă de OMC
	Prezentarea notificărilor şi conformarea la angajamentele OMC
	Nr. de notificări prezentate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În baza angajamentelor asumate, Republica Moldova prezintă cu regularitate secretariatului OMC, notificările pe domeniile aferente:

1 not. Integrated database, 2 not. Tarif data, 3 not. Regional trade agrements. 4. Import Licencing Procedures.

	
	
	Participarea la Subcomitetul OMC şi şedinţele OMC care vizează Republica Moldova 
	Nr. de evenimente la care s-a participat;

Nr. participanţilor
	Pe parcursul anului
	Realizată. S-a participat la Cursul Avansat privind măsurile sanitare şi fitosanitare din perioada 7-25 octombrie, la care a participat un participant.

	
	
	Soluţionarea diferendului în cadrul OMC privind aplicarea  discriminatorie a accizelor de către Ucraina la importul băuturilor alcoolice din Republica Moldova
	Taxe discriminatorii eliminate
	Trimestrul IV
	În derulare. Ministerul Economiei a remis în adresa MAEIE demersul nr. 09/1-1925 din 29.03.2013, prin care a solicitat poziţia vis-a-vis de reluarea procesului de soluţionare a litigiilor în cadrul OMC, reieşind din situaţia relaţiilor bilaterale dintre RM şi Ucraina. În dependenţă de acest factor va fi luată decizia privind soluţionarea diferendelor pe platforma OMC.

	40. 
	Negocierea Acordului privind comerţul cu servicii în cadrul CSI
	
	Acord semnat
	Trimestrul IV
	În derulare. Acordul pe servicii în cadrul CSI se afla în proces de negociere. Au avut loc 4 runde de negociere la care au participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei. Următoarea rundă de negocieri va avea loc în luna ianuarie 2014.

	41. 
	Negocierea Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind  Regulile de determinare a ţării de origine a  mărfurilor în CSI din 20 noiembrie 2009
	
	Protocol semnat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul Protocolului privind introducerea modificărilor în Acordul privind Regulile de determinare a ţării de origine a mărfurilor în CSI a fost definitivat  şi aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 588 din 12.08.2013.

	42. 
	Negocierea Protocolului privind reducerea şi anularea graduală a taxelor la export în cadrul Acordului privind Zona de Comerţ Liber în cadrul CSI, semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011
	
	Protocol semnat
	Trimestrul IV
	În derulare. Negocierile au fost lansate în baza Decretului nr. 679-VII din 19.06.2013 „Privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind reducerea şi anularea graduală a taxelor la export în cadrul Acordului privind Zona de comerţ liber” semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011. La data de 17-18 octombrie curent, la Moscova a avut loc a treia rundă de negocieri.

	43. 
	Fluidizarea comerţului exterior prin simplificarea proceselor de administrare a tranzacţiilor comerciale internaţionale, inclusiv reformarea serviciului vamal şi asigurarea eliminării conflictelor de interese în prestarea serviciilor de brokeraj vamal, prin privatizarea întreprinderilor de stat prestatoare de servicii
	Monitorizarea realizării prevederilor Planului de acţiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului Hotărârea Guvernului nr.824 din 07.11.2011 
	Nr. rapoarte elaborate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În conformitate cu Hotărârea Guvernului numărului 824 din 07.11.2011 „Pentru aprobarea Planului de acţiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului”, Ministerul Economiei are obligaţia să prezinte semestrial Guvernului raportul privind realizarea Planului de acţiuni menţionat. Raportul de progres semestrial nr.3/2013 a fost transmis la Guvern prin demersul nr. 09/1-4504 din 08/08/2013. Următorul Raport urmează a fi prezentat la începutul lunii ianuarie 2014.

	Sub-programul: Cooperare economică cu Uniunea Europeană

	44. 
	Semnarea Acordului de comerţ liber dintre Republica Moldova şi Republica Turcia
	
	Acord semnat
	Trimestrul IV
	În derulare. La data de 13-14 februarie curent au fost finalizate negocierile pe marginea Acordului de comerţ liber. Acordul urmează a fi parafat în cadrul Summit-ului de la Vilnius, preconizat pentru 28-29 noiembrie 2013.

	45. 
	Finalizarea negocierilor şi semnarea Acordului privind crearea ZLSAC în vederea facilitării accesului mărfurilor moldoveneşti pe piaţa Uniunii Europene
	Elaborarea şi prezentarea rapoartelor trimestriale de progres şi prezentarea Comisiei Europene şi Guvernului
	Nr. de rapoarte elaborate şi prezentate
	Trimestrial
	În derulare. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 152 din 05.03.2012 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Planul de acţiuni al RM privind implementarea Recomandărilor Comisiei Europene pentru instituirea ZLSAC dintre RM şi UE, Ministerul Economiei prezintă trimestrial rapoarte de progres privind realizarea Planului de acţiuni. La 30 septembrie, a fost prezentat al 10-lea raport de progres. Următorul raport urmează a fi transmis în luna noiembrie curent.

	46. 
	Negocierea Acordului privind comerţul cu Servicii în cadrul CEFTA
	
	Acord semnat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul Decretului Preşedintelui RM „Pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului privind comerţul cu servicii în cadrul statelor-membre ale Acordului Central European (CEFTA)” a fost transmis spre avizare la instituţii (scr. nr. 09/1-1718 din data de 20.03.2013).               La data de 17.06.2013 a avut loc prima rundă de negocieri la care a participat reprezentanţi ai Ministerului Economiei.

	47. 
	Asigurarea coordonării, în limitele competenţei ministerului, a activităţilor inter/intra-ministeriale privind implementarea angajamentelor ce ţin de domeniul socio-economic
	Organizarea reuniunilor anuale ale sub-comitetelor de cooperare RM-UE: nr.1 „Economie, Finanţe şi Statistică”, nr.2 „Comerţ şi Investiţii”, nr.4 „Energie, Mediu, Transport şi Telecomunicaţii, Ştiinţă şi Tehnologii, Sănătate Publică, Cultură şi Educaţie”
	Reuniuni organizate;

Materiale necesare elaborate şi prezentate
	Pe parcursul anului
	În derulare. S-a pregătit suport informaţional şi logistic necesar pentru organizarea şi desfăşurarea Sub-comitetului de cooperare RM-UE nr. 1 „Economie, Finanţe şi Statistică”, care a avut loc pe data de 26.06.2013 la Chişinău şi Sub-comitetului de cooperare RM-UE nr.4 „Energie, Mediu, Transport şi Telecomunicaţii, Ştiinţă şi Tehnologii, Sănătate Publică, Cultură şi Educaţie”, care s-a desfăşurat la Chişinău în perioada 18-19 septembrie curent.

	
	
	Participarea la reuniunile platformelor Parteneriatului Estic
	Nr. reuniuni la care s-a participat;

Note informative elaborate
	Pe parcursul anului
	Realizată. Pe parcursul anului reprezentanţii Ministerului Economiei u participat la:

 - 2 reuniuni ale Platformei II „Integrare Economică şi Convergenţă cu politicile UE” (14 mai 2013, 24 octombrie 2013); 

 - 2 reuniuni ale Platformei III „Securitate energetică” (9 iulie 2013, 10 octombrie 2013);

 - Conferinţa în cadrul Platformei II a Parteneriatului Estic „Autoocuparea forţei de muncă şi antreprenoriatul”;

 - Reuniunea Panelului pe comerţ cu tematica „Reformarea sistemului privind reglementările tehnice şi cele aferente infrastructurii calităţii” (9-10 octombrie 2013).

	
	
	Monitorizarea angajamentelor Ministerului Economiei în cadrul platformelor de cooperare cu UE (Strategia UE pentru Regiunea Dunării, CEFTA, etc.)
	Nr. rapoarte elaborate;

Nr. evenimentelor organizate/ la care s-a participat
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe data de 13 iunie 2013, la Budapesta a avut loc cea de-a 6-a şedinţa a Grupului de coordonare a priorităţii 2 „Încurajarea energiilor durabile” a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD). La şedinţă au participat reprezentanţii ţărilor membre, precum şi delegaţi ai Centrului de cercetare al UE, ai DG ENER al Comisiei Europene şi DG REGIO ai Uniunii Europene. Astfel, în cadrul şedinţei a fost prezentat raportul privind progresele înregistrate cu privire la regiunea Dunării şi progresele înregistrate în cadrul proiectului de instruire desfăşurat în Republica Moldova privind transpunerea şi implementarea Pachetului Energetic 3.

A fost pregătit suport informaţional pentru organizarea Comitetului de cooperare RM-UE la 25.06.2013, Luxemburg, XV Reuniune.

	Sub-programul: Cooperare economică internaţională

	48. 
	Organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Comisiilor interguvernamentale pentru colaborarea economică, comercială, ştiinţifică şi tehnică
	Comisia interguvernamentală de colaborare comercial-economică între Republica Moldova şi Ucraina
	Protocol semnat
	Trimestrul I
	Nerealizată. Şedinţa urmează să fie desfăşurată la Kiev. Însă, partea ucraineană nu a iniţiat procedura de organizare a acesteia.

	
	
	Comisia interguvernamentală de cooperare comercial-economică şi tehnico-ştiinţifică între Republica Moldova şi Kîrgîstan
	Şedinţă organizată;

Protocol semnat
	Trimestrul IV
	Neiniţiată. Președinția părţii moldave a Comisiei este deţinută de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Astfel, acesta urmează să lanseze invitaţia.

	
	
	Comisia interguvernamentală moldo-turcă pentru colaborare economică între Republica Moldova şi Turcia
	Şedinţă organizată;

Protocol semnat
	Trimestrul IV
	În derulare. Ședința Comisiei urmează să aibă loc pe 7-8 noiembrie curent, la Chișinău.

	
	
	Comisia interguvernamentală moldo-rusă pentru colaborare economică între Republica Moldova şi Federaţia Rusă
	Şedinţă organizată;

Protocol semnat
	Trimestrul IV
	În derulare. Întrucât ședința Comisiei urmează să aibă loc la Moscova, partea moldavă este în așteptarea propunerilor din partea Federației Ruse.

	
	
	Comisia interguvernamentală moldo-belarusă pentru colaborare comercial-economică între Republica Moldova şi Republica Belarus
	Şedinţă organizată;

Protocol semnat
	Trimestrul IV
	În derulare. Ședința Comisiei urmează să aibă loc pe 9-10 decembrie curent, la Chișinău.

	
	
	Comisia interguvernamentală moldo-turcă pentru colaborare economică între Republica Moldova şi România
	Şedinţă organizată;

Protocol semnat
	Trimestrul IV
	Realizată. Ședința Comisiei a avut loc în perioada 2-3 octombrie curent. A fost semnat Protocolul sesiunii a VII-a a Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică între Republica Moldova și România.

	49. 
	Încheierea de acorduri de cooperare comercial-economică cu partenerii ţării
	Încheierea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind comerţul transfrontalier 
	Acord semnat
	Semestrul II
	În derulare. Acordul a fost remis Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, pentru a fi prezentat părţii ucrainene spre examinare, prin scrisoarea nr.10-3816 din 09.07.2012.

La moment proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind comerţul transfrontalier se afla la partea ucraineană la examinare.

	
	
	Semnarea Protocolului adiţional între Republica Moldova şi Republica Croaţia cu privire la modificarea Acordului între Republica Moldova şi Republica Croaţia privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor - încheierea procedurilor
	Protocol semnat
	Pe parcursul anului 
	În derulare. A fost formulată opinia Ministerului Economiei pe marginea Protocolului adiţional şi remisă părţii croate.

	
	
	Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Kazahstan privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
	Acord semnat
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost operate modificări în textul Acordului. Astfel, Acordul a fost remis Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru a fi prezentat părţii kazahe spre examinare (scr. nr.10-6648 din 18.12.2012).

	
	
	Acord între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
	Acord semnat
	Pe parcursul anului
	În derulare. Un proiect tip de Acord a fost remis spre examinare părţii braziliene, prin intermediul MAEIE (scr. ME nr. 05/2-1470 din 21.03.2012).

	
	
	Încheierea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Canadei privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
	Acord semnat
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost iniţiate negocierile asupra Acordului în baza Hotărîrii Guvernului nr. 613 din 17.08.2012. La moment proiectul Acordului se află spre examinare la partea canadiană.

	
	
	Încheierea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
	Acord semnat
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost iniţiate negocierile asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Libaneze privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, în baza Hotărîrii Guvernului nr. 875 din 22.10.2012. Proiectul Acordului a fost remis părţii libaneze spre examinare, prin intermediul MAEIE (scr. ME nr.10-6541 din 11.12.12).

	
	
	Încheierea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor
	Acord semnat
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost iniţiate negocierile asupra proiectului Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Maroc privind promovarea şi protejarea reciprocă a investiţiilor, în baza Hotărîrii Guvernului nr. 877 din 22.10.2012. Proiectul Acordului a fost remis părţii marocane spre examinare, prin intermediul MAEIE (scr. ME nr.10-6540 din 11.12.12).

Ultimele modificări au fost operate în luna septembrie curent, la moment se află la partea marocană la examinare.

	50. 
	Protejarea intereselor economice în cadrul organismelor internaţionale (GUAM, OCEMN, ICE, etc.)
	Participarea la Subcomitetele CEFTA
	Nr. subcomitetelor la care s-a participat
	Pe parcursul anului
	În derulare. La data de 6-7 iunie curent, în Scopia - Macedonia a avut loc subcomitetul CEFTA cu tematica „Vamă şi reguli de origine”. La data de 17 iunie curent, în Sarajevo, s-a desfăşurat şedinţa a 8-a a Grupului de lucru pe servicii, iar la data de 18 iunie curent, a avut loc şedinţa viceminiştrilor, în Sarajevo.

	
	
	Participarea la şedinţele Grupului de lucru pentru IMM OCEMN
	Nr. şedinţe la care s-a participat
	Pe parcursul anului
	Neiniţiată. Pe parcursul perioadei de referinţă n-a avut loc nici o reuniune a şedinţelor Grupului de lucru pentru IMM-uri în cadrul organismelor internaţionale (GUAM, OCEMN, ICE, etc.).

	51. 
	Promovarea colaborării în cadrul CSI în vederea valorificării avantajelor oferite de această structură
	Participare la organizarea Şedinţelor Consiliului Economic al CSI 
	4 şedinţe desfăşurate;

Decizii semnate
	Trimestrial 
	În derulare. Trei şedinţe ale Consiliului Economic al CSI au avut loc în termenii stabiliţi (martie, iunie, septembrie) - finalizate. Deciziile pe chestiunile incluse în ordinea de zi a acestor şedinţe au fost semnate.
A 4-a şedinţă a Consiliului Economic al CSI pentru anul 2013 este programată pentru data de 13 decembrie curent.

	52. 
	Investigarea şi analiza noilor surse de asistenţă în dezvoltare în cadrul Consiliului sectorial economic în domeniul asistenţei externe şi monitorizarea implementării proiectelor existente finanţate de comunitatea donatorilor
	Organizarea şedinţelor Consiliului sectorial de coordonare a asistenţei externe
	Nr. de şedinţe organizate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe data de 25.01.2013 s-a desfăşurat şedinţa a II-a a Comitetului de Supraveghere cu tematica „Programul de susţinere a politicilor sectoriale (SPSP) - Asistenţa pentru reforma sectorului energetic”.

La data de 15.10.2013 s-a desfăşurat a III-a şedinţă a Comitetului de Supraveghere cu tematica „Programul de susţinere a politicilor sectoriale (SPSP) - Asistenţa pentru reforma sectorului energetic” în cadrul cărora s-au discutat angajamentele realizate pînă la moment din Matricea de politici privind suportul bugetar în sectorul bugetar.

	
	
	Actualizarea bazei de date a proiectelor şi programelor de asistenţă externă implementate în sectoarele Ministerului Economiei
	Bază de date funcţională
	Trimestrul IV
	În derulare. În septembrie anul curent s-a actualizat lista proiectelor de asistenţă externă în domeniul dezvoltării mediului de afaceri şi lista programelor de suport digital şi plasate pe site-ul ME www.mec.gov.md.

	PROTECŢIA  CONSUMATORULUI  ŞI  SUPRAVEGHEREA  PIEŢEI

	Sub-programul: Protecţia consumatorului

	53. 
	Dezvoltarea cadrului naţional de planificare strategică în domeniul protecţiei consumatorilor prin transpunerea acquis-ului comunitar şi a bunelor practici internaţionale în domeniul protecţiei consumatorilor
	Aprobarea Strategiei Naţionale în domeniul protecţiei consumatorilor pentru perioada 2013-2020
	Strategie aprobată;
	Trimestrul III
	Realizată. Strategia a fost aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 24.07.2013 şi publicată în Monitorul Oficial.

	
	
	Monitorizarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru perioada 2013-2020
	Raport elaborat
	Pe parcursul anului
	Neiniţiată. Raportul de monitorizare a Strategiei pentru anul 2013 va fi elaborat în primul trimestru al anului 2014, conform prevederilor HG nr. 560 din 24.07.2013.

	
	
	Promovarea proiectului Legii privind contractele de credit pentru consumatori, ajustat la Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European din 23 aprilie 2008 privind contractele de credit pentru consumatori şi de abrogare a Directivei 87/102/CEE a Consiliului (CELEX: 32008L0048)
	Proiect de lege aprobat
	Trimestrul III
	Realizată. A fost aprobat proiectul Legii privind contractele de credit pentru consumatori şi proiectul legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Cod Contravenţional nr. 264, 265 din 28.06.2013).

	
	
	Elaborarea proiectului de lege pentru transpunerea Directivei 2002/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 23 septembrie 2002 privind comercializarea la distanţă a serviciilor financiare de consum şi de modificare a Directivei 90/619/CEE a Consiliului
	Proiect de lege aprobat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul a fost acceptat de către Comisia de Stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător şi este transmis Ministerului Justiţiei spre avizare.

	54. 
	Sporirea gradului de informare şi educare a consumatorilor 
	Convocarea şedinţei anuale a Consiliului Coordonator în domeniul Protecţiei Consumatorilor privind examinarea implementării Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor 2013-2020
	Şedinţa desfăşurată;
	Trimestrul III
	Nefinalizată. A fost actualizată componenţa nominală a Consiliului Coordonator (Hotărîrea Guvernului nr. 773 din 06.06.2013) însă nu a fost organizată nici o şedinţă.

	
	
	Organizarea mesei rotunde cu prilejul Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor – 15 martie 2013, cu genericul ,,Consumer Justice Now”
	Masă rotundă desfăşurată;

Nr. de participanţi;
	Trimestrul I
	Realizată. La 12 martie 2013 a fost desfăşurată masa rotundă cu prilejul Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, la care au fost prezenţi 40 de participanţi.

	
	
	Desfăşurarea activităţilor în cadrul săptămînii de informare a consumatorilor
	Acţiuni de informare desfăşurate;
	Trimestrul I
	Realizată. În cadrul Săptămînii de informare a consumatorilor (11-15 martie) au fost efectuate: 

· 20 acţiuni de informare, inclusiv:

     - 7 vizite de consultanţă în centre raionale;

     - 9 acţiuni de informare în centrele comerciale;

     - 4 acţiuni de informare în instituţii de învăţămînt.

· 2 conferinţe de presă/briefing;

64 interviuri TV, radio.

	
	
	Consolidarea procesului de informare şi educare a consumatorului
	Nr. de vizite de consultanţă;

Nr. de comunicate plasate pe site şi mass-media;

Nr. de ghiduri şi pliante distribuite;

Nr. conferinţe de presă
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de raportare au fost efectuate:

-  45 vizite de consultanţă;

-  68 vizite de consultanţă şi informare a consumatorilor;

- 37 comunicate plasate pe site şi mass-media,

- 3800 ghiduri şi pliante distribuite,

- 3 conferinţe de presă desfăşurată.

	
	
	Acordarea asistenţei juridice consumatorilor în instanţa de judecată, conform competenţelor
	Nr. de participări în instanţă;
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursul perioadei de raportare a fost acordată asistenţă juridică cu 91 participări în instanţă.

	
	
	Sporirea gradului de soluţionare a petiţiilor cu apărarea drepturilor fundamentale şi intereselor economice ale consumatorilor 
	Nr. de petiţii examinate şi soluţionate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de referinţă au fost înregistrate 1004 petiţii,, inclusiv: 809-examinate şi soluţionate de APC.

- 144 petiţii remise altor autorităţi;

- 51 petiţii în examinare.

	55. 
	Consolidarea capacităţilor instituţionale ale Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, a capacităţilor de exercitare a funcţiilor şi atribuţiilor ce vizează apărarea drepturilor şi siguranţa consumatorilor
	Implementarea Proiectului Twinning „Consolidarea capacităţilor în domeniul supravegherii pieţii şi protecţia drepturilor consumatorilor”
	Nr. de evenimente organizate;

Nr. de consultaţii acordate;

Nr. de participanţi
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe 25 martie curent a fost desfăşurat seminarul TAIEX, organizat cu suportul Ambasadei Austriei la Chişinău şi a experţilor din cadrul Ministerului Federal al Muncii şi Protecţiei Consumatorilor din Austria (Directiva 2001/95/CE şi Jucării). Nr. de participanţi - 60.

De asemenea, au fost organizate 11 evenimente, 84 de consultaţii acordate, 45 participanţi.

	Sub-programul: Supravegherea pieţei

	56. 
	Ajustarea infrastructurii de supraveghere a pieţei la cerinţele UE şi instituirea mecanismului de coordonare a activităţii de supraveghere a pieţei la nivel naţional
	Elaborarea proiectului legii privind supravegherea pieţei, armonizată cu Regulamentul CE 765/2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor
	Proiect de lege elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. AIR-ul final este în proces de îmbunătăţire în urma ne-acceptării din partea Comisiei.

	57. 
	Asigurarea conformităţii, siguranţei şi respectării prevederilor normelor metrologice ale produselor/ serviciilor plasate pe piaţă prin dezvoltarea capacităţilor de supraveghere a pieţei
	Identificarea neconcordanţelor şi determinarea riscurilor care le prezintă în vederea asigurării conformităţii produselor/ serviciilor plasate pe piaţă
	Nr. de controale inopinate şi planificate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada vizată s-au depistat încălcări ale actelor legislative şi normative în cadrul a 372 controale de stat.

	
	
	Monitorizarea şi controlul de stat privind respectarea normelor şi regulilor referitor la comerţul produselor/ serviciilor plasate pe piaţă
	Nr. de controale inopinate şi planificate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursul perioadei de raportare s-au efectuat 1958 controale inopinate şi planificate.

	
	
	Planificarea şi organizarea controalelor planificate, inopinate, tematice, în comun cu alte autorităţi cu funcţie de control şi protecţie a consumatorilor
	Nr. de controale inopinate, planificate, tematice 
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost efectuate următoarele activităţi:

· controale inopinate – 1138;

· controale planificate -820;

inclusiv:

- controale tematice-912, dintre care: tematice planificate – 502; tematice inopinate – 410;

- controale în comun – 21.

	
	
	Aplicarea măsurilor juridice prin eliberarea prescripţiilor, adoptarea deciziilor, încheierea şi examinarea proceselor-verbale cu privire la contravenţie şi aplicarea sancţiunilor conform Codului Contravenţional al RM
	Nr. de măsuri juridice aplicate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de referinţă au fost eliberate:

3426 de măsuri juridice aplicate, inclusiv:

· Prescripţii – 1529, inclusiv:

- înlăturare a neconformităţilor – 979;

- interzicere temporară a lotului – 456;

- interzicere a mijloacelor de măsurare – 90;

- interzicere definitivă – 3 (produse alimentare);
- 1 retragere de pe piaţă a produsului (produse alimentare).

· 19 decizii de remediere gratuită, înlocuire gratuită, restituire a contravalorii produsului/ serviciului necorespunzător;

· 7 decizie de încetare a practicilor comerciale incorecte;

· Procese - verbale încheiate – 1871, 

inclusiv:

- aplicate sancţiuni de către APC – 1713;

- remise către alte autorităţi – 122;

- încetate – 14;

- în examinare – 22.

	
	
	Colaborarea cu autorităţile competente în domeniu, în cazul sesizărilor referitor la produsele/ serviciile neconforme, practicile comerciale incorecte
	Nr. de colaborări
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de raportare au fost primite şi examinate 149 colaborări cu autorităţile competente.

	INFRASTRUCTURA  CALITĂŢII

	Sub-programul: Sistemul naţional de standardizare

	58. 
	Intensificarea eforturilor pentru dezvoltarea Sistemului naţional de standardizare coerent cu Sistemul de standardizare european şi Sistemul de standardizare internaţional
	Elaborarea Programului naţional de standardizare pentru anul 2013, bazat pe standardele europene armonizate
	Program aprobat
	Trimestrul I
	Realizată. Ministerul Economiei a coordonat proiectul Programului naţional de standardizare pentru anul 2013 la 01.02.2013.

Ulterior (februarie) acest Program a fost aprobat de conducătorul Organismului Naţional de Standardizare (ONS).

	
	
	Adoptarea standardelor europene armonizate ca naţionale pe teritoriul Republicii Moldova
	Nr. standardelor europene şi internaţionale adoptate ca naţionale
	Trimestrul IV
	În derulare. Programul naţional de standardizare pentru anul 2013, prevede adoptarea a 2609 standarde europene şi internaţionale.

În perioada ianuarie-septembrie 2013 au fost adoptate 347 standarde naţionale identice cu cele internaţionale (ISO/CEI) şi 1314 standarde naţionale identice cu cele europene (EN).

	59. 
	Consolidarea capacităţilor instituţiilor naţionale responsabile de infrastructura calităţii. 
	Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului "Cu privire la tarifele la serviciile prestate de Institutul Naţional de Standardizare"
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. În cadrul Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător a fost examinat AIR iniţial în vederea necesităţii elaborării proiectului dat (Proces-verbal nr.15 din 10.07.2013).

Proiectul hotărîrii de Guvern a fost coordonat cu subdiviziunile interesate din cadrul ME, Ministerul Finanţelor, Grupul de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

Proiectul a fost expediat Centrului Naţional Anticorupţie şi Ministerului Justiţiei pentru examinare şi avizare.

	60. 
	Armonizarea integrală a reglementărilor specifice domeniilor economiei naţionale cu cele europene şi implementarea acestora la nivelul cerinţelor din domeniile respective.
	Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului "Cu privire la aprobarea condiţiilor de plasare pe piaţă a maşinilor industriale "(Transpunerea Directivei 2006/42/CE şi de modificare a Directivei 95/16/CE)
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. În cadrul Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător a fost examinat AIR iniţial în vederea necesităţii elaborării proiectului dat (Proces-verbal din 19 iulie 2013).

Proiectul a fost elaborat şi coordonat cu subdiviziunile interesate din cadrul ME, autorităţile de reglementare şi întreprinderile cointeresate, Centrul Naţional Anticorupţie, Centrul de Armonizare a Legislaţiei.

Actualmente se perfectează sinteza obiecţiilor şi propunerilor prezentate şi se perfectează proiectul pentru a fi prezentat la grupul de lucru în scopul examinării AIR final şi în adresa Ministerului Justiţiei pentru examinare şi aviz.

	
	
	Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern „Cu privire la stabilirea normelor privind cantităţile nominale ale produselor preambalate (Transpunerea Directivei 2007/45/CE din 5.09.2007 a CE).
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. În perioada 03.06 - 14.06.2013 au fost desfăşurate instruiri în cadrul proiectului Băncii Mondiale „Ameliorarea competitivităţii”. 

În cadrul Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător a fost examinat AIR iniţial în vederea necesităţii elaborării proiectului dat (Proces-verbal nr. 17 din 31 iulie 2013).

Proiectul a fost elaborat şi coordonat cu subdiviziunile interesate din cadrul ME, autorităţile de reglementare şi întreprinderile cointeresate.

La moment se întocmeşte sinteza obiecţiilor şi propunerilor, precum şi tabelul de concordanţă pentru a fi prezentat Centrului de Armonizare a Legislaţiei.

	
	
	Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern „Cu privire la sticlele utilizate ca recipiente de măsurare (Transpunerea Directivei  75/107/CE din 19.021974 a CE).
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. În cadrul Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător a fost examinat AIR iniţial în vederea necesităţii elaborării proiectului dat (Proces-verbal nr. 22 din 11 septembrie 2013).

Proiectul a fost coordonat cu subdiviziunile interesate din cadrul ME, autorităţile de reglementare şi întreprinderile cointeresate.

La moment, se întocmeşte sinteza obiecţiilor şi propunerilor, precum şi tabelul de concordanţă pentru a fi prezentat Centrului de Armonizare a Legislaţiei.

	Sub-programul: Sistemul naţional de acreditare

	61. 
	Consolidarea Sistemului Naţional de Acreditare şi dezvoltarea instituţională a Organismului Naţional de Acreditare prin ajustarea acestuia la exigenţele europene
	Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Consiliului de Acreditare
	Ordinul MEc aprobat
	Trimestrul II
	Realizată. Regulamentul şi componenţa nominală a Consiliului de Acreditare a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 51 din 08.04.2013.

	
	
	Elaborarea şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Apel
	Ordinul MEc aprobat
	Trimestrul II
	Realizată. Regulamentul Comisiei de Apel a fost aprobat prin Ordinul ME nr. 111 din 26.06.2013.

	
	
	Elaborarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de prezentare autorităţilor cu funcţii de reglementare a informaţiei cu privire la declaraţiile de conformitate înregistrate de către OEC
	Ordinul MEc
	Trimestrul III
	Nerealizată. Acţiune exclusă urmare Notei de serviciu nr. 08/1-N/173 din 30.07.2013.

Proiectul Ordinului ME „Cu privire la aprobarea Regulamentului referitor la înregistrarea declaraţiilor de conformitate de către organismele de certificare şi prezentarea către autorităţi cu funcţii de reglementare şi autorităţi cu funcţii de control a informaţiei cu privire la declaraţiile de conformitate înregistrate”, la 03.07.2013 a fost examinat în cadrul Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător. La această şedinţă s-a luat decizia de a stopa elaborarea proiectului de ordin menţionat. 

Luînd în considerare existenţa unor prevederi stabilite la art. 19 din Legea nr. 235 din 01.12.2011, precum şi propunerile parvenite în cadrul examinării proiectului şi AIR privind lipsa necesităţii dezvoltării acestor prevederi, proiectul nominalizat a fost exclus din Planul de activitate al ME prin Nota de serviciu nr. 08/1-N/173 din 30.07.2013.

	
	
	Aprobarea Listei standardelor de referinţă şi documentelor organizaţiilor europene şi internaţionale de specialitate (Ghidurilor EA, ILAC, IAF), care stabilesc criteriile pentru competenţa ONA şi OEC
	Ordinul MEc aprobat
	Trimestrul II
	Realizată. Lista standardelor de referinţă şi documentelor organizaţiilor europene şi internaţionale de specialitate, care stabilesc criteriile pentru competenţa ONA şi OEC a fost aprobat prin ordinul ME nr. 107 din 21 iunie 2013.

	62. 
	Întreprinderea măsurilor pentru semnarea Acordului de recunoaştere mutuală (MLA) cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA)
	Gestionarea procesului de reorganizare a instituţiei publice „Centrul Naţional de Acreditare” şi conformarea Organismului Naţional de Acreditare la cerinţele standardului SM SR EN ISO/CEI 17011: 2006
	Instituţie creată şi funcţională
	Pe parcursul anului
	Realizată. Pe parcursul perioadei de referinţă au fost efectuate următoarele activităţi:

1. A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 25.01.2013 „Privind reorganizarea Întreprinderii de stat „Centrul de Acreditare în domeniul evaluării conformităţii”;

2. În luna februarie 2013 a fost numit prin concurs directorul Centrului Naţional de Acreditare;

3. Instituţia publică Centrul Naţional de Acreditare nou creat a fost înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, conform legislaţiei în vigoare;

4. Este aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013 al acestei instituţii.

	Sub-programul: Sistemul naţional de metrologie

	63. 
	Asigurarea uniformităţii, legalităţii, corectitudinii măsurărilor prin armonizarea cadrului normativ naţional în domeniul metrologiei la practica europeană
	Transpunerea directivelor de Nouă Abordare în domeniul metrologiei:

Directiva 2009/23/EC privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitor la instrumentele de cîntărit non-automate
	Proiect elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Prin demersul ME nr. 08/1-5225 din 13.09.2013 proiectul a fost transmis pentru examinare şi expunere de opinii în adresa organelor centrale ale administraţiei publice şi întreprinderilor cointeresate.

	
	
	Transpunerea directivelor de Nouă Abordare în domeniul metrologiei:

Directiva 2009/3/EC privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitor la unităţile de măsură
	Proiect elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Prin demersul ME nr. 08/1-5225 din 13.09.2013 proiectul a fost transmis pentru examinare şi expunere de opinii în adresa organelor centrale ale administraţiei publice şi întreprinderilor cointeresate.

	
	
	Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern "Regulamentul privind modul de percepere şi administrare a defalcărilor efectuate de către entităţile desemnate în Sistemul Naţional de Metrologie"
	Proiecte elaborate
	Trimestrul III
	Stopată. Primul proiect elaborat şi prezentat la examinare subdiviziunilor din cadrul Ministerului Economiei a fost avizat negativ, inclusiv şi de către experţii Grupului de lucru privind reglementarea activităţii de întreprinzător. Astfel elaborarea a fost suspendată.

	
	
	Elaborarea proiectului de hotărîre de Guvern "Cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul a tarifelor pentru serviciile prestate de Institutul Naţional de Metrologie"
	Proiecte elaborate
	Trimestrul III
	Nefinalizată. Actualmente de către Institutul Naţional de Metrologie se elaborează Lista serviciilor prestate de către institut, pentru care vor fi stabilite tarife.

	
	
	Realizarea Planului de măsuri pentru implementarea Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995
	Reglementări de metrologie legală elaborate şi aprobate
	Trimestrul IV
	În derulare. Planul de măsuri pentru implementarea Legii metrologiei nr. 647-XII din 17.11.1995 a fost elaborat şi aprobat prin Ordinul nr.13 din 30.01.2012. Planul menţionat se realizează prin „Programul de revizuire şi/sau modificare a documentelor normative din domeniul metrologiei (DN)” (anexa nr. 2 la Ordinul nr.13 din 30.01.2012). 

Pentru a facilita elaborarea DN a fost constituit un Grup de lucru din specialişti din domeniul metrologiei.

Pentru anul 2013, Conform Programului dat au fost preconizate pentru elaborare, modificare şi revizuire 16 documente normative de metrologie. Aceste lucrări au fost încetinite din motivul reformei instituţionale din domeniul infrastructurii calităţii (INSM a fost în proces de reorganizare).

În perioada ianuarie-septembrie au fost elaborate, coordonate cu părţile interesate, coordonate cu Grupul de lucru 5 documente de metrologie care se găsesc la etapa de aprobare.

	
	
	Actualizarea documentelor normative în domeniul metrologiei în scopul armonizării la cerinţele europene şi internaţionale (realizarea deciziilor Ordinului MEc nr. 4 din 20.01.2011)
	Nr. proiecte elaborate;
	Trimestrul IV
	În derulare. În perioada ianuarie – septembrie în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu cerinţele legislaţiei Uniunii Europene au fost:

- examinate 4 proiecte de Reglementări de Metrologie Legală (RGML) elaborate de INM;

- revizuite 2 RGML;

- modificate 2 RGML;:

- elaborat un proiect de RGM: 2013 „Sistemul naţional de metrologie. Fondul naţional de documente normative în domeniul metrologiei.”

Proiectele documentelor normative menţionate au fost examinate în cadrul Grupului de lucru pentru examinarea proiectelor de documente normative din domeniul metrologiei.

Proiectele de ordin privind aprobarea documentelor menţionate mai sus se află la coordonare cu Direcţiile ME.
În urma şedinţei Consiliului Naţional de Metrologie din 09.07.2013 s-a decis includerea modificărilor în RGML 24:2012 „Sistemul Naţional de Metrologie. Criterii de calificare şi modul de atestare a verificatorilor metrologi”.

	
	
	Examinarea proiectelor de documente normative în scopul înaintării spre aprobare de către Autoritatea Centrală de Metrologie (Ministerul Economiei)
	Nr. proiecte examinate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost examinate 14 proiecte de norme de metrologie legală (NML).

În rezultatul expertizei metrologice a seturilor de documente prezentate de INSM şi INM au fost înlăturate neconformităţile şi ulterior au fost propuse spre aprobare 14 norme de metrologie legală.

S-au emis 4 Ordine de aprobare a normelor de metrologie legală:

1.Ordinul nr.118 din 02.07.2013- aprobarea normei de metrologie legală NML 015:2013 „Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor”

2.Ordinul nr.119 din 02.07.2013- aprobarea normelor de metrologie legală:

- NML RSAV.402100.003 MP:2013 „Sistem, cu soft încorporat, pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport, cu imagini video, tip «АвтоУраган» - BC”;

- NML RSAV.402100.004 MP:2013 «Sistem, cu soft încorporat, prin efectul Doppler, pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport, tip «АвтоУраган»;

3.Ordinul nr.120 din 02.07.2013- aprobarea normelor de metrologie legală:

- NML R 14:2013 „Zaharometre polarimetrice gradate în conformitate cu scara internaţională a zahărului ICUMSA”;

- NML R 44:2013 „Alcoolmetre şi areometre de alcool, termometre utilizate în alcoolmetrie”;

- NML R 69:2013 „Viscozimetre capilare din sticlă pentru măsurarea viscozităţii cinematice – metoda de verificare”;

- NML R 99-1&2:2013 „Instrumente pentru măsurarea emisiilor de gaze de eşapament ale autovehiculelor. Partea 1:Cerinţe tehnice şi metrologice; Partea 2: Controlul metrologic şi teste de performanţă”;

- NML R 99-3:2013 „Instrumente pentru măsurarea misiilor de gaze de eşapament ale autovehiculelor. Partea 3:Forma deprezentare.”;

- NML R 108:2013 „Refractometre pentru măsurarea conţinutului de zahăr în sucurile de fructe”;

- NML R 116:2013 „Spectrometre de emisieatomică cu plasma cuplată inductiv pentru măsurarea poluanţilor de metal înapă”;

- NML R 142:2013 „Refractometre automate: metode şi mijloace de verificare”;

- NML R 124:2013 „Refractometre pentru măsurarea conţinutului de zahăr în mustul de struguri”.

4.Ordinul nr.167 din 30.09.2013 cu privire la aprobarea Normelor de metrologie legală:

-NML 9-15:2013 „Verificarea metrologică a defectoscopului ultrasonic tip УДС2М-35”;

- NML 9-16:2013 „Verificarea metrologică a defectoscopului ultrasonic tip УДС2М-РДМ-23”.

	64. 
	Asigurarea funcţionării Bazei Naţionale de Etaloane în condiţii specifice măsurărilor necesare Republicii Moldova
	Monitorizarea realizării „Programului de acţiuni de dezvoltarea Bazei Naţionale de Etaloane 2011-2015”
	Nr. de etaloane etalonate, 

Nr. de participări la intercomparări 
	Trimestrul IV
	Neiniţiată. Din motivul reformei instituţionale din domeniul infrastructurii calităţii (reorganizarea INSM) în perioada ianuarie –septembrie această acţiune a fost stopată.

	
	
	Gestionarea procesului de creare a instituţiei publice „Institutul Naţional de Metrologie”
	Instituţia creată şi funcţională 
	Trimestrul II
	Realizată. În cadrul procesului de creare a instituţiei publice„Institutul Naţional de Metrologie (INM)” au fost efectuate următoarele:
1. Institutului Naţional de Metrologie (INM) a fost creat prin HG nr. 996 din 27.12.2012;

2. A fost elaborat Planul de Acţiuni privind implementarea HG menţionate;

3. A fost organizat şi desfăşurat Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director din cadrul INM (Ordin nr. 185 din 20.12.2012);

4. Prin Ordinul ME nr. 22 din 15.02.2013 a fost creată comisia de predare-primire de la ÎS INSM a activelor şi pasivelor, mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale, necesare pentru activitatea INS şi INM.

5. A fost aprobat bugetul de venituri şi cheltuieli a Instituţiei publice INM pentru anul 2013.

	
	
	Gestionarea procesului de reorganizare INSM şi crearea ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare”
	Instituţia creată şi funcţională
	Trimestrul IV
	În derulare. 

1. A fost iniţiată reorganizarea prin contopire a ÎS “Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”, ÎS “Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi”, ÎS “Centrul de Standardizare şi Metrologie din Ceadîr-Lunga” în ÎS “Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” (CMAC);
2. S-a transmis actul de primire-predare a activelor bunurilor materiale de la INSM la INM.

3. S-a anunţat Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director din cadrul CMAC.

	
	
	Examinarea rapoartelor şi seturilor de documente prezentate cu emiterea proiectelor de ordine de aprobare a etaloanelor naţionale nou elaborate sau modernizate
	Nr. de proiecte de ordine emise în scopul aprobării etaloanelor naţionale conform programului
	Trimestrul IV
	Neiniţiată. Din motivul reformei instituţionale din domeniul infrastructurii calităţii (INSM a fost în proces de reorganizare) această acţiune nu a fost iniţiată. INM nu a prezentat  documente pentru a fi aprobate.

	
	
	Prezentarea propunerilor către INM de participare la intercomparări, conform ofertelor primite din partea organizaţiilor regionale de metrologie COOMET şi EASC
	Nr. de participări la intercomparări
	Trimestrul IV
	În derulare. Au fost initiaţe următoarele intercomparări:

- COOMET T-K 3.2 „Comparări regionale pe plan de trasabilitate a etaloanelor naţionale a unităţii de temperatură în punctele fixe ale scării internaţionale SIT 90”. - în derulare;
- COOMET 445/DE/08 „Comparări a etaloanelor naţionale ale unităţii kerma în aer şi puterii kerma în aer pentru razele Cs-137” S-au finalizat cu succes. Urmează publicarea tabelelor CMC (rezultatele obţinute în procesul intercomparărilor) pe site-ul BIPM;
- COOMET 544/RU/11 „Intercomparări regionale a etaloanelor umidităţii gazelor. Temperatura punctului rouă/brumă de la -50°C pînă la +20°C” - în derulare.

	
	
	Examinarea rapoartelor trimestriale ale INM ce ţin de asigurarea trasabilităţii, modernizarea Bazei Naţionale de Etaloane
	Nr. de etaloane etalonate, cercetate,

Nr. de participări la intercomparări 
	Pe parcursul anului
	În derulare. Rapoartele prezentate au fost examinate. Conform datelor prezentate:

- nr. de participări la intercomparări - 3; 

- nr. de etaloane etalonate - 3;

- nr. de etaloane cercetate - 3.

Au fost examinate rapoartele trimestriale referitor la asigurarea trasabilităţii şi modernizării Bazei Naţionale de Etaloane, prezentat de INSM.
Au fost:

- etalonate 3 etaloane;

- cercetate 3 etaloane;

- s-a participat la 3 intercomparări.

	Sub-programul: Securitate industrială

	65. 
	Asigurarea cadrului legal adecvat pentru protecţia populaţiei şi mediului înconjurător de posibilele avarii la obiectele industriale periculoase
	Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea unor acte legislative în domeniul securităţii industriale
	Proiectul de lege elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Setul de documente (proiectul de hotărîre, AIR-ul, Procesele-verbale privind şedinţele de lucru ale Comisiei de stat pentru reglementarea activităţii de întreprinzător, avizele ministerelor şi instituţiilor relevante) este pregătit pentru a fi înaintat spre examinare Cancelariei de Stat. 

Se propun modificări la Codul subsolului, Codul contravenţional, Legea nr. 461 din 30.07.2001, Legea nr. 592 din 26.09.1995, Legea nr. 1236 din 03.07.1997, Legea nr. 123 din 23.12.2009, Legea nr. 163 din 09.07.2010, Legea nr. 1525 din 19.02.1998, Legea nr. 160 din 22.07.2011.

	
	
	Elaborarea proiectului documentului normativ-tehnic în domeniul securităţii industriale privind modul de cercetare tehnică a cauzelor avariei şi de întocmire a actului de cercetare tehnică a cauzelor avariei
	Ordinul MEc aprobat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. A fost elaborat proiectul Ordinului şi transmis spre avizare instituţiilor relevante. De asemenea, a fost elaborat AIR şi urmează a fi examinat în şedinţa Grupului de Lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

	
	
	Elaborarea proiectului documentului normativ-tehnic cu privire la aprobarea procedurii de autorizare a organismelor de expertiză
	Ordinul MEc aprobat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. A fost elaborat proiectul Ordinului şi transmis spre avizare instituţiilor relevante. A fost elaborat AIR şi urmează a fi examinat în şedinţa Grupului de Lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător în RM.

	
	
	Elaborarea proiectului documentului normativ-tehnic cu privire la aprobarea metodelor şi procedurilor de expertiză în domeniul securităţii industriale
	Ordinul MEc aprobat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. Proiectul Ordinului a trecut AIR preliminar şi a fost acceptat la data de 02.10.2013 (Proces-verbal nr. 25).

	
	
	Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind instruirea şi atestarea personalului agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale
	Proiect aprobat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul de hotărîre a trecut expertiza judiciară prin demersurile 03/6632 din 18.07.2013 şi 03/8783 din 18.09.2013.

	
	
	Elaborarea proiectului documentului normativ-tehnic cu privire la modul de înregistrare de stat a obiectelor industriale periculoase în Registrul de stat al Obiectelor Industriale Periculoase
	Ordinul MEc aprobat;
	Trimestrul III
	Nefinalizată. Proiectul documentului normativ-tehnic a trecut AIR preliminar (Proces-verbal nr.22 din 11.09.2013) şi urmează a fi înaintat într-o şedinţă ulterioară a Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

	
	
	Elaborarea proiectului documentului normativ-tehnic cu privire la modul de eliberare şi conţinutul avizului de expertiză în domeniul securităţii industriale
	Ordinul MEc aprobat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. A fost examinat proiectul Ordinului în şedinţa Grupului de Lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător în data de 23 ianuarie 2013 (Proces - verbal nr.2). Avizul de expertiză a fost calificat ca act permisiv, astfel fiind necesar de a fi inclus în Legea nr. 160/2011, după care va urma aprobarea proiectului de Ordin. 

Proiectul de modificare si completare a Legii nr. 160/2011 a fost remis Guvernului spre examinare şi aprobare.

	
	
	Elaborarea proiectului documentului normativ-tehnic cu privire la modul de eliberare a certificatului de expertiză şi conţinutul raportului de control, emis de către laboratorul de control distructiv sau nedistructiv
	Ordinul MEc aprobat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. În data de 16 octombrie curent a fost înaintat spre examinare AIR preliminar în şedinţa Grupului de Lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător.

	
	
	Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la modul de dare în exploatare a obiectelor industriale periculoase
	Proiect aprobat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul de hotărîre cu privire la modul de dare în exploatare a obiectelor industriale periculoase este în proces de elaborare.

	
	
	Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire activitatea de control şi supraveghere tehnică de stat în sistemul de administrare a securităţii industriale
	Proiect aprobat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. Proiectul de hotărîre a fost elaborat şi înaintat spre avizare subdiviziunilor structurale ale ministerului prin demersul 08/2- 5504 din 27 septembrie 2013.

	66. 
	Stabilirea mecanismului de recunoaştere a documentelor confirmative (certificate de audiere a cursurilor, permise de exercitare, etc) privind instruirea şi atestarea personalului agenţilor economici, care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale, eliberate de către instituţiile relevante din alte ţări, pentru care lipseşte infrastructura necesară în Republica Moldova
	Analiza situaţiei reale privind capacitatea centrelor de instruire specializate din Republica Moldova privind instruirea şi atestarea personalului agenţilor economici, care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale, pentru toate categoriile de muncitor şi personal tehnic-ingineresc
	Solicitarea informaţiei necesare de la centrele de instruire specializate, organizarea meselor rotunde, şedinţelor de lucru, sistematizarea şi gestionarea informaţiei corespunzătoare
	Trimestrul III
	Nefinalizată. La moment se efectuează o analiză amplă referitor la subiectul vizat.

	
	
	Lansarea negocierilor cu instituţiile relevante din alte ţări
	Pregătirea demersurilor oficiale, organizarea şi/sau participarea la întruniri, şedinţe
	Trimestrul IV
	Iniţiată. Se efectuează o analiză amplă referitor la activitatea centrelor de instruire specializate pentru determinarea capacităţilor în vederea instruirii şi atestării personalului agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale.

	
	
	Încheierea Acordurilor bilaterale privind recunoaşterea documentelor confirmative (certificate de audiere a cursurilor, permise de exercitare, etc), eliberate de către instituţiile relevante din alte ţări
	Acorduri semnate
	Trimestrul IV
	Iniţiată. La moment se pregăteşte proiectul Acordului.

	67. 
	Asigurarea respectării cerinţelor de securitate la obiectele industriale periculoase, în vederea determinării condiţiilor necesare de exploatare a instalaţiilor tehnice, îndeosebi a celor cu termenul de exploatare depăşit


	Efectuarea supravegherii tehnice de stat la agenţi economici în scopul verificării condiţiilor de securitate a obiectelor industriale periculoase la care se practică activităţi şi/sau lucrări, inclusiv de transportare, păstrare şi folosirea materialelor toxice, inflamabile, explozive, etc., precum şi a gradului de respectare a cerinţelor actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale
	Nr. de controale efectuate;

Nr. dispoziţiilor emise şi închise pentru încălcările depistate;

Nr. încălcărilor depistate şi înlăturate;

Nr. dispoziţiilor pentru sistarea lucrărilor la OIP;

Nr. actelor de constatare
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursul perioadei ianuarie-septembrie au fost efectuate 3076 de controale de profil, în urma cărora au fost emise 2964 dispoziții pentru 27076 de încălcări depistate. Au fost închise 2221 dispoziții pentru 19966 de încălcări înlăturate. De asemenea, au fost eliberate 13 dispoziții pentru sistarea lucrărilor la OIP, precum și 318 acte de constatare emise la OIP care nu funcționează.

	68. 
	Participarea la procesul de atestare a personalului agenţilor economici, care desfăşoară activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale
	Participarea în comisiile pentru verificarea cunoştinţelor şi atestarea personalului în domeniul securităţii industriale
	Nr. persoanelor atestate;

Nr. comisiilor desfăşurate
	Pe parcursul anului 
	În derulare. Au fost atestate 7442 de persoane în 562 comisii desfășurate.

	69. 
	Implementarea prevederilor actelor legislative şi normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale precum şi participarea în procesul de elaborare a acestora, cu scopul asigurării unei baze legislative adecvate şi ajustată la standardele europene
	Înaintarea propunerilor de modificare a documentelor normativ-tehnice şi participarea la elaborarea lor.
	Nr. documentelor normativ-tehnice la care sa participat la modificare/ elaborare
	Pe parcursul anului 
	În derulare. IPSSTOIP a participat la 123 proiecte de elaborare/ modificare a documentelor normativ-tehnice.

	70. 
	Construcţia-montarea, reglarea, punere în funcţiune, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectelor industriale periculoase
	Înregistrarea documentaţiei de proiect pentru lucrările de construcţie-montare, reglare, punere în funcţiune, exploatare, extindere, reconstrucţie, reutilare tehnică, conservare şi lichidare a obiectelor industriale periculoase
	Nr. de proiecte înregistrate
	Pe parcursul anului 
	În derulare. Pe perioada ianuarie-septembrie 2013 fost înaintate spre înregistrate către IPSSTOIP 671 proiecte a documentației de lucrări la OIP.

	71. 
	Asigurarea funcţionării obiectelor industriale periculoase în condiţii de siguranţă şi fiabilitate la recepţia şi darea în exploatare a acestora.
	Participarea la activităţile comisiilor pentru recepţia şi darea în exploatare a obiectelor industriale periculoase
	Nr. de recepţii în exploatare
	Pe parcursul anului 
	În derulare. Pe perioada ianuarie-septembrie 2013 fost înaintate spre recepționare de către IPSSTOIP 293 OIP.

	72. 
	Asigurarea desfăşurării procedurilor de cercetare tehnică a cauzelor avariilor şi de întocmire a actului de cercetare tehnică a cauzelor avariilor
	Participarea la activităţile comisiilor de cercetare tehnică a cauzelor avariilor la obiectele industriale periculoase
	Nr. de participări în comisiile de cercetare
	Pe parcursul anului 
	În derulare. Pe perioada ianuarie-septembrie 2013 IPSSTOIP a participat în 4 comisii de cercetare a cauzelor  OIP.

	POLITICĂ  INDUSTRIALĂ

	Sub-programul: Inovaţii şi transfer tehnologic

	73. 
	Modificarea politicii de stat în vederea susţinerii cercetării tehnologice pentru a asigura accesul liber al tuturor entităţilor inovaţionale la resursele bugetare acordate pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovaţii
	Elaborarea propunerii de proiect privind elaborarea proiectului de lege cu privire la capitalul venture (de risc) în activitatea inovaţională 
	Proiect aprobat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. Au fost elaborate propuneri de proiecte în vederea atragerii asistenţei tehnice destinate elaborării proiectului de lege cu privire la capitalul venture (de risc) în activitatea inovaţională. 

	
	
	Participarea la elaborarea documentelor de politici în domeniul cercetare, dezvoltare, inovare prin perfecţionarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare; Acordul de Parteneriat între Guvern şi AŞM; Proiectului Strategiei de cercetare –dezvoltare pentru anii 2013-2020.
	Propuneri elaborate
	Trimestrul IV 
	Realizată. Pe parcursul perioadei vizate s-au elaborat: 

- propuneri la Acordul de Parteneriat între Guvern şi AŞM;

- propuneri privind definitivarea proiectului Strategiei de cercetare-dezvoltare pentru anii 2013-2020;

- propuneri de modificare a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare.

	74. 
	Îmbunătăţirea condiţiilor-cadru şi accesul la finanţările pentru cercetare şi inovare, astfel încât să se garanteze posibilitatea transformării ideilor inovatoare în produse şi servicii care creează creştere şi locuri de muncă
	Elaborarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 138 din 21.06.2007 cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare
	Proiectul de lege aprobat
	Trimestrul IV 
	Stopat. S-a elaborat varianta iniţială a proiectul legii nominalizat, fiind înaintat spre avizare Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic, PŞT „Academica”, Institutului Economie, Finanţe şi Statistică. Remarcăm că, în prezent, promovarea proiectului legii noi cu privire la parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare este stopată pînă la reformarea Agenţiei de Inovare şi Transfer Tehnologic în instutuţie publică, deoarece conform Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova pentru anii 2013-2020: „Inovaţii pentru competitivitate”, prerogativa de elaborare sînt puse în sarcina acestei agenţii.

	75. 
	Promovarea antreprenoriatului inovaţional: crearea unui mediu favorabil de dezvoltare a parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare prin perfecţionarea cadrului legal de creare şi funcţionare a acestora
	Elaborarea Strategie inovaţionale a Republicii Moldova  pentru anii 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”
	Proiect de hotărîre aprobat
	Trimestrul III
	Realizată. Proiectul Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova  pentru anii 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate” a fost aprobat în cadrul şedinţei Guvernului din 26.09.2013.

	Sub-programul: Infrastructura de suport în industrie

	76. 
	Monitorizarea activităţii parcurilor industriale existente şi crearea unor parcuri noi
	Modificarea şi completarea Legii nr.182 din 15 iulie 2010 cu privire la parcurile industriale
	Proiect de lege aprobat
	Trimestrul IV
	Realizată. Proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la parcurile industriale nr. 182 din15.07.2010, care vine să elimine unele neclarităţi identificate pe parcursul aplicării prevederilor legii, precum şi includerea unor prevederi ce ţin de locaţiunea şi înstrăinarea activelor din cadrul parcurilor industriale a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.612 din 19.08.2013.

	
	
	Elaborarea şi promovarea proiectului de hotărîre privind acordarea titlului de parc industrial S.A. “Răut”
	Proiect de hotărîre aprobat
	Trimestrul III
	Realizată. A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 526 din 11.07.2013 cu privire la acordarea titlului de PI SA „Răut”.

	
	
	Elaborarea şi promovarea proiectului de hotărîre privind acordarea titlului de parc industrial SA „CAAN”
	Proiect de hotărîre aprobat
	Trimestrul III
	Realizată. A fost aprobată Hotărîrea Guvernului nr. 451 din 28.06.2013 privind acordarea titlului de parc industrial SA „CAAN”.

	
	
	Monitorizarea activităţii parcurilor industriale existente şi crearea unor parcuri noi
	Raport trimestrial elaborat
	Trimestrul I-IV
	În derulare. În perioada de raport au fost elaborate trei Rapoarte de monitorizare a activităţii parcurilor industriale pentru anul 2013.

	
	
	Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru aprobare proiectului de lege pentru modificarea Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997
	Proiect de hotărîre aprobat
	Trimestrul IV
	În derulare. S-au elaborat propuneri de modificare a Codului fiscal, fiind transmise instituţiilor abilitate spre avizare. Proiectul are drept scop facilitarea activităţii agenţilor economici rezidenţi ai parcurilor industriale prin acordarea scutirilor pe o perioada de cinci ani de impozitul taxelor locale şi impozitul pe imobil.

	
	
	Elaborarea proiectului hotărârii Guvernului pentru completarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 127 din 08 februarie 2008
	Proiect de hotărîre aprobat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. A fost elaborat proiectul hotărîrii privind completarea Anexei nr. 4 la HG nr. 127 din 08.02.2008, fiind în proces de avizare la Ministerul Justiţiei. Prin modificările propuse se solicită acordarea priorităţii finanţării din Fondul de dezvoltare regională a proiectelor ce ţin de dezvoltarea infrastructurii parcurilor industriale.

	77. 
	Dezvoltarea cooperării industriale prin identificarea şi aplicarea unor măsuri specifice de susţinere a iniţiativelor industriale, inclusiv prin crearea clusterelor
	Elaborarea şi aprobarea Concepţiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova
	Concepţie aprobată
	Trimestrul III
	Realizată. A fost elaborată şi aprobată Concepţia dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova şi aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.614 din 20.08.2013.

	
	
	Dezvoltarea cooperării industriale prin identificarea şi aplicarea unor măsuri specifice de susţinere a iniţiativelor industriale, inclusiv prin crearea clusterelor
	Proiect aprobat
	Trimestrul III
	Iniţiată. În vederea demarării procesului de elaborare a politicii de cluster a fost elaborat documentul de proiect transnaţional „Smarter ClusterPolicies for South East Europe” ClusterPolisee finanţat în cadrul Programului Transnaţional pentru Europa de Sud Est.

Obiectivul principal al proiectului vizează fortificarea capacităţilor în definirea, dezvoltarea şi implementarea de politici regionale de cluster.

Proiectul urmează să demareze în prima jumătate a lunii noiembrie 2013.

	
	
	Analiza complexă a sectorului industrial cu elaborarea ulterioară a hărţii clusterilor potenţiale
	Analiza efectuată;

Harta elaborată;

Acord de asociere încheiat
	Trimestrul IV
	

	Sub-programul: Competitivitatea industrială

	78. 
	Ameliorarea competitivităţii economiei Moldovei, inclusiv a întreprinderilor
	Elaborarea Foii de parcurs pentru creşterea competitivităţii Republicii Moldova
	Proiect elaborat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. Proiectul Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii RM a fost elaborat şi se află la etapa avizării la Ministerul Justiţiei. După definitivare, proiectul urmează a fi expediat spre examinare şi aprobare Guvernului.

	79. 
	Crearea condiţiilor de stimulare a fabricării produselor industriale cu o valoare adăugată înaltă
	Susţinerea întreprinderilor în participarea la programe şi iniţiative europene în domeniul calităţii şi în obţinerea standardelor de management al calităţii bazate pe standarde ISO, precum şi continuarea implementării programelor de cofinanţare în acest sens
	Nr. companiilor co-finanţate
	Trimestrul IV
	În derulare. S-a efectuat monitorizarea etapelor de implementare a proiectului şi au fost identificate companiile care au refuzat de posibilităţile proiectului, cu primirea deciziei de excludere a acestora din proces. 

La situaţia din 30.05.2013, au implementat sisteme de management al calităţii în baza standardelor ISO 9000  20 de companii.

	
	
	Completarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova privind solicitarea plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitare la cota zero
	Numărul agenţilor economici
	Trimestrul IV
	Realizată. S-au elaborat şi aprobat 3 Ordine ale Ministerului Economiei (nr. 21 din 03.2013, nr. 62 din 17.04.2013 şi nr. 85 din 18.05.2013) privind solicitarea plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitare la cota  zero a 27 agenţi economici.

	80. 
	Promovarea producţiei autohtone pe pieţele externe prin conlucrarea cu asociaţiile de profil, parteneri de cooperare din străinătate, precum şi mediatizarea informaţiei
	Asigurarea participării întreprinderilor autohtone din sectorul industrial la expoziţiile internaţionale
	Nr. agenţilor economici participanţi
	Trimestrul IV
	Realizată. S-a facilitat participarea a 10 agenţi economici autohtoni din industria uşoară la ediţia de iarnă a expoziţiei internaţionale „Textillegprom”, Federaţia Rusă.

	
	
	Participarea la organizarea reuniunilor/forumurilor ale oamenilor de afaceri cu participarea companiilor străine din sectorul industrial, pentru încheierea contractelor reciproc avantajoase
	Nr. reuniunilor/ forumurilor organizate
	Trimestrul IV
	În derulare. În cadrul Expoziţiei „Fashion Moldova 2013” se preconizează organizarea unei reuniuni a oamenilor de afaceri.

	81. 
	Simplificarea regimului de certificare industrială a echipamentului industrial importat care corespunde standardelor internaţionale şi europene de securitate industrială
	Elaborarea şi aprobarea Reglementărilor tehnice în domeniul industrial
	2 liste de standarde conexe aprobate
	Trimestrul IV


	Realizată. S-a elaborat şi aprobat Ordinul nr.127 din 09.07.2013 privind aprobarea listei noi a standardelor conexe la Reglementarea Tehnică „Echipamente sub presiune.”

	82. 
	Dezvoltarea cooperării de producţie
	Elaborarea şi coordonarea Listelor mărfurilor (serviciilor) destinate livrărilor prin cooperarea de producţie între agenţii economici în cadrul Acordurilor privind cooperarea de producţie încheiate între Republica Moldova şi statele CSI (Federaţia Rusă, Ucraina, Republica Belarus).
	Listele elaborate şi coordonate
	Trimestrul IV
	Realizată. S-au elaborat şi aprobat Listele mărfurilor destinate livrărilor în baza Acordurilor privind cooperarea de producere între RM şi Republica Belarus, Federaţia Rusă şi Acordului privind mărfurile cu destinaţie dublă între RM şi Federaţia Rusă.

S-a elaborat Lista mărfurilor în baza Acordurilor privind cooperarea de producere între RM şi Ucraina.

	
	
	Aprobarea proiectului hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei al Republicii Moldova şi Ministerul Industriei al Republicii Belarus privind implementarea proiectului comun de renovare a transportului electric de pasageri în Republica Moldova, semnat la Chişinău la 30.01.2013
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestrul III 
	Realizată. Proiectul de hotărire privind semnarea Acordului între părţi şi proiectul de hotărîre cu privire la aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei al RM şi Ministerul Industriei al R. Belarus privind implementarea proiectului comun de renovare a transportului electric de pasageri în RM au fost elaborate şi aprobate.

	
	
	Elaborarea proiectului hotărârii de  Guvern cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producţie pentru anul 2014
	Proiect de hotărîre elaborat
	Trimestru IV
	Neiniţiată.

	POLITICĂ ENERGETICĂ

	83. 
	Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul energetic
	Elaborarea şi aprobarea proiectului de lege cu privire la energia termică
	Proiect de lege elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul legii cu privire la energia termică a fost elaborat şi avizat de către instituţiile, întreprinderile şi organizaţiile cointeresate. Proiectul urmează a fi expediat spre avizare Ministrului Justiţiei şi Centrului Naţional Anticorupţie.

	
	
	Modificarea Legii nr. 124-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică
	Proiect de lege elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul de modificare a Legii cu privire la energia electrică nr.124-XVIII din 23.12.2009 a fost definitivat, avizat de către toate părţile interesate, discutat în cadrul Grupului de lucru pentru reglementare a activităţii de întreprinzător şi urmează a fi remis pentru coordonare Centrului de Armonizare a Legislaţiei.

	
	
	Modificarea Legii nr. 123-XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale 
	Proiect de lege elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul de modificare a Legii cu privire la gazele naturale nr.123-XVIII din 23.12.2009 a fost definitivat, avizat de către toate părţile interesate, discutat în cadrul Grupului de lucru pentru reglementarea activităţii de întreprinzător şi remis la Guvern pentru examinare şi aprobare (scrisoarea nr. 06/1-5828 din 15.10.2013).

	
	
	Modificarea Legii energiei regenerabile nr. 160-XVI din 12.07.2007
	Proiect de lege elaborat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. A fost elaborat proiectul legii privind energia regenerabilă, în redacție nouă. Proiectul a fost avizat pe intern, iar ulterior transmis către autoritățile și instituțiile cointeresate spre avizare.

	
	
	Transpunerea Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 2010 privind indicarea, prin etichetare și informații standard despre produs, a consumului de energie și de alte resurse al produselor cu impact energetic
	Proiect de lege elaborat 
	Trimestrul IV
	În derulare. A fost elaborat proiectul legii privind etichetarea energetică. Proiectul a trecut prin procesul de examinare şi avizare la autorităţile cointeresate, conform procedurii. 

Proiectul a fost expediat repetat Guvernului spre examinare şi aprobare pe data de 16 octombrie 2013.

	
	
	Transpunerea Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23  aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
	Proiect de lege elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. A fost elaborat proiectul legii privind energia regenerabilă, în redacție nouă. Proiectul a fost avizat pe intern, iar ulterior transmis către autoritățile și instituțiile cointeresate spre avizare.

	
	
	Transpunerea Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic
	Proiect de lege elaborat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul de lege cu privire la proiectarea ecologică a fost elaborat şi remis către subdiviziunile ministerului spre avizare, iar ulterior, către autoritățile și instituțiile cointeresate.

	
	
	Elaborarea şi aprobarea proiectului Concepţiei cu privire la promovarea cogenerării
	Proiect de hotărîre aprobat
	Trimestrul IV
	În derulare. Este în proces de elaborare Propunerea de Politică Publică cu privire la perfecţionarea mecanismelor de promovare a cogenerării în sistemul energetic al Republicii Moldova, fiind desfăşurate mai multe şedinţe a Grupului de lucru. 

	84. 
	Pregătirea economiei naţionale, complexului energetic şi a sferei sociale pentru activitatea în perioada rece a anului
	Elaborarea raportului privind rezultatele petrecerii sezonului rece 2012-2013 de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale
	Informaţie colectată;

Raportul elaborat
	Trimestrul II
	Realizată. Raportul privind rezultatele petrecerii sezonului rece 2012-2013 a fost elaborat şi plasat pe pagina web a Ministerului.

	
	
	Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitatea în perioada de toamnă-iarnă 2013-2014
	Proiect de hotărîre aprobat
	Trimestrul II
	Realizată. Hotărîrea Guvernului nr. 584 din 7 august 2013 cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2013-2014.

	85. 
	Întreprinderea măsurilor de prevenire/reducere a impactului negativ al sectorului energetic asupra mediului înconjurător
	Elaborarea Reglementărilor tehnice: cărbune şi biocombustibil solid
	Proiect de hotărîre aprobat
	Trimestrul IV
	În derulare. Proiectul Reglementărilor tehnice privind aprobarea cerinţelor de calitate şi securitate pentru produsele de cărbune se află în proces de elaborare. 

Au fost traduse standardele europene, pe baza căror a fost elaborat proiectul Reglementării tehnice „Combustibili solizi obţinuţi din biomasă. Cerinţe de calitate şi securitate”. Urmare procesului de avizare, proiectul a fost redenumit în Regulamentul „Biocombustibil solid”, care la moment se află la avizare la CNA şi Ministerul Justiţiei. 

	
	
	Promovarea proiectelor de hotărîri cu privire la aprobarea reglementărilor tehnice „Benzină pentru automobile” şi „Carburant pentru motoare (diesel)
	Proiecte de hotărîre aprobate
	Trimestrul II
	Nefinalizată. Proiectele Reglementărilor tehnice „Benzină pentru automobile” şi „Carburant pentru motoare diesel (motorină)” au fost elaborate şi la moment se află la avizare la Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Centrul Tehnic Securitate Industrială şi Certificare. 

La finele lunii octombrie proiectele vor fi remise spre examinare şi aprobare la Guvern. 

	Sub-programul: Sistemul electroenergetic

	86. 
	Asigurarea funcţionalităţii sistemului electroenergetic al Republicii Moldova
	Monitorizarea şi evaluarea funcţionării sistemului electroenergetic şi întreprinderilor, după caz
	Informaţi zilnică recepţionată;

Rapoarte elaborate şi prezentate conducerii
	Permanent
	În derulare. Zilnic conducerii ministerului se prezintă informaţia privind situaţia alimentării cu energie electrică a consumatorilor, elaborată în baza informaţiilor recepţionate de la întreprinderile din sector.

	
	
	Monitorizarea pregătirii întreprinderilor din sistemul electroenergetic pentru funcţionare în sezonul rece
	Plan de măsuri elaborat;

Proiect de ordin aprobat
	Trimestrele I-IV
	În derulare. Întreprinderile lunar prezintă informaţia privind mersul îndeplinirii Planului de măsuri pentru sporirea eficienţei de producere şi a fiabilităţii întreprinderilor către sezonul rece 2013-2014, aprobat la început de an de fiecare întreprindere în parte. La 22.08.2013, de către ME a fost emis Ordinul nr. 153 cu privire la executarea prevederilor HG nr. 584 din 07.08.2012 cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2013-2014.

	87. 
	Negocierea cu Ucraina în cadrul Comisiilor mixte moldo-ucrainene privind semnarea Memorandumului de Înţelegere pentru construcţia liniei de interconexiune 330 kV Bălţi-Novodnestrovsc, precum şi Acordului de cooperare în sectorul energetic
	Participarea în cadrul Comisiilor mixte moldo-ucrainene cu înaintarea propunerilor la Protocol;
	Nr. de participări în cadrul comisiilor mixte;

Nr. de propuneri înaintate
	Pe parcursul anului
	În derulare. A fost pregătită informaţia corespunzătoare privind semnarea Memorandumului de Înţelegere pentru construcţia liniei de interconexiune 330 kV Bălţi - Novodnestrovsc, în scopul prezentării acesteia în cadrul şedinţei Comisiilor mixte moldo-ucrainene, care urmează a fi desfăşurată pînă la finele anului curent.

	
	
	Conlucrarea cu investitorii pentru atragerea investiţiilor pentru construcţia liniei respective
	Măsuri întreprinse;

Volumul investiţiilor atrase
	Pe parcursul anului
	Stopată. S-a discutat cu BERD şi BEI, dar reieşind din faptul că Ucraina nu a eliberat condiţiile tehnice pe segmentul ucrainean, nu a fost posibil luarea deciziei finale. În anul 2012 Republica Moldova a prezentat studiul de fezabilitate părţii ucrainene, dar nu a primit nici un răspuns din partea acestora.

	88. 
	Întreprinderea măsurilor pentru extinderea capacităţii de interconexiune cu România, prin construcţia LEA 400 kV Bălţi – Suceava
	Determinarea sursei de finanţare pentru elaborarea documentaţiei de proiect
	Măsuri întreprinse;

Sursă de finanţare identificată;
	Pe parcursul anului
	În derulare. Proiectul dat este o investiţie strategică în contextul proiectului de interconectare a sistemelor electroenergetice ale Ucrainei şi Republicii Moldova la sistemul ENTSO-E (Asociaţia Operatorilor de Transport şi de Sistem în domeniul energiei electrice din Europa).

Din luna septembrie 2011 partea română a demarat lucrările de proiectare a segmentului liniei ce va traversa România. 
Pînă în prezent, Republica Moldova nu a determinat sursa de finanţare pentru elaborarea proiectului segmentului liniei ce va traversa Moldova şi extinderii Staţiei 400/330 kV Bălţi. 

Reieşind din importanţa obiectului dat se propune ca finanţarea proiectului să se efectueze din contul Acordului nerambursabil, acordat de România Republicii Moldova. 

La 24 mai 2013 în cadrul consultărilor moldo-române în domeniul energetic partea română şi-a exprimat disponibilitatea pentru a elabora proiectul tehnic şi a efectua construcţia segmentului de pe teritoriul Republicii Moldova.

	89. 
	Elaborarea studiului de fezabilitate privind interconectarea Sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi Ucrainei în bloc la ENTSO-E

	Demararea procesului de elaborare a studiului de fezabilitate, identificarea şi identificarea expertului pentru elaborarea acestuia
	Studiu de fezabilitate demarat
	Pe parcursul anului
	În derulare. Proiectul privind elaborarea studiului de fezabilitate din contul Programului Operaţional Comun (POC) RO-UA-MD 2007-2013 a primit aprobarea finală din partea Comisiei Europene, confirmată prin scr. nr. 34706 din 07.05.2012 al Directoratului General Teritorial European de Cooperaţie din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale al Turismului din România. Proiectul în cauză este inclus în lista largă al Proiectului Operaţional Comun RO-UA-RM 2007-2013. 

Contractul de grant al proiectului dat urmează a fi semnat de către Aplicant şi Autoritatea Comună de Management (ACM) în şedinţa preconizată pe 22 octombrie 2013.

	90. 
	Conlucrarea în cadrul Tratatului Comunităţii Energetice pentru îndeplinirea angajamentelor asumate
	Participarea la evenimente, şedinţe organizate de către Comunitatea Energetică
	Numărul de evenimente, şedinţe la care s-a participat;

Numărul de participanţi
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada ianuarie – septembrie 2013 s-a participat la 12 evenimente organizate de Comunitatea Energetică, la care au participat cîte 2-3 persoane.

	
	
	Elaborarea unui Plan de măsuri privind implementarea sarcinilor expuse de Comunitatea Energetică
	Plan de măsuri elaborat;

Nr. rapoarte elaborate
	Pe parcursul anului
	În derulare. A fost elaborat Planul de acțiuni privind transpunerea în legislația națională a directivelor europene din sectorul energetic în anul 2013, care a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 1 din 09.01.2013.

Pînă la moment, au fost elaborate 3 rapoarte de progres privind realizarea  Planul de acţiuni respectiv.

	
	
	Familiarizarea cu acquis-ul UE prin participarea la seminarele cu tematica respectivă
	Propuneri înaintate şi implementate caracteristice Republicii Moldova;

Nr. seminare la care s-a participat
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost organizate în cooperare cu Grupul de consultanţi ERRA patru seminare privind familiarizarea cu cerinţele şi prevederile Pachetului Energetic II şi III, la care au participat 8 persoane din cadrul Ministerului Economiei.

	
	
	Implementarea obiectivele privind angajamentele asumate de către RM în cadrul Matricei de politici privind suportul bugetar acordat de UE în domeniul energetic perioada 2012 și 2013
	% obiective realizate
	Trimestrul IV
	În derulare. Raportul privind realizările obținute în perioada ianuarie - septembrie 2013 din cadrul Matricei de politici privind suportul bugetar acordat de UE în domeniul energetic a fost elaborat şi transmis Guvernului. 

La fel, pe data de 15.10.2013 a fost desfăşurată şedinţa Comitetului de supraveghere a Programului de suport bugetar UE, în cadrul căruia au fost puse în discuţie principalele realizări obţinute pînă la moment şi problemele existente în realizarea Matricei de politici.

	91. 
	Asigurarea fiabilităţii alimentării cu energie electrică a consumatorilor
	Analiza arhitecturii reţelelor electrice de distribuţie în vederea asigurării alimentării fiabile a consumatorilor în regim normal, de reparaţii şi post avarie din 1-2 raioane din zonele de activitate a RED Nord-Vest, RED Nord şi 4/6 raioane ale RED Union Fenosa
	Scheme electrice a reţelelor de distribuţie şi de transport optimizate
	Trimestrul II
	Realizată. Nota informativă privind rezultatele analizei arhitecturii reţelelor electrice de distribuţie a fost prezentată în adresa Ministerului Economiei la finele lunii iulie 2013.

	
	
	Analiza respectării de către RED-uri a cerinţelor Normelor de exploatare a reţelelor electrice de distribuţie din posesie, inclusiv a măsurărilor şi încercărilor prevăzute de normele şi volumele de încercări a echipamentului electric
	Gradul de executare a cerinţelor Normelor de exploatare,%;

Factorul de influenţă asupra fiabilităţii alimentării cu energie electrică determinat
	Trimestrul III
	Realizată. A fost elaborat Raportul privind analiza respectării de către RED-uri a cerinţelor Normelor de exploatare a reţelelor electrice de distribuţie din posesie. 

Astfel, în perioada de raportare RED-lor le-au fost emise 7955 puncte prescripţii pentru a readuce parametrii instalaţiilor electrice la starea lor iniţială, din care au fost executate circa 3272, ceea ce reprezintă 51% (ținând cont şi de cele cu termen neexpirat). Drept urmare, întreţinerea şi deservirea reţelelor de distribuţie din posesia RED în perioada de referinţă nu poate fi considerată satisfăcătoare.

În cadrul examinărilor IE de distribuţie de către personalul Inspectoratului Energetic, au fost depistate 489 cazuri de nerespectare a cerinţelor Regulamentului privind protecţia reţelelor electrice, din care circa 296 în zona de activitate a RED Union Fenosa. Îngrijorătoare rămâne situaţia în vederea înlăturării accesului liber la 440 PT (în tr. III 2012 - 540), înlăturarea scurgerilor de ulei la cele 786 PT (în tr.I 2012 - 479), conectări directe (fără aparate de protecţie la tensiunea de 10 kV - 193 cazuri, în 2012 - 234) şi la tensiunea de 0.4 kV - 101 cazuri (în 2012 – 196 cazuri), care direct sau indirect duc la deconectări avariate a IE (deseori cu pauze esențiale), în consecinţe fiind diminuată fiabilitatea alimentării consumatorilor finali.

	
	
	Analiza deranjamentelor tehnologice produse în reţelele electrice de transport şi distribuţie 10-400 kV şi aprecierea corectitudinii măsurilor întreprinse, întru excluderea lor pe viitor
	Gradul de executare a cerinţelor Normelor de exploatare,%;

Nr. de deranjamente produse şi examinate
	Decembrie
	Neiniţiată.

	92. 
	Supravegherea respectării parametrilor de calitate a energiei electrice livrată consumatorilor finali, inclusiv crearea subdiviziunii respective şi bazei tehnico-materiale
	Monitorizarea respectării cerinţelor în vigoare cu privire la parametrii de calitate a energiei electrice
	Nr. solicitărilor agenţilor economici soluţionate;

Gradul de executare a prescripţiilor IES
	Trimestrul III
	Nefinalizată. În rezultatul studierii și analizei softului analizoarelor de calitate a energiei electrice de tip Circutor AR6, pentru utilizarea corectă a lui în baza standardului național de calitate a energiei electrice GOST 13109 și posibilitatea elaborării corecte și complete a raportului tehnic (procesul verbal) al acestor măsurări și monitorizări a parametrilor de calitate a energiei electrice, au fost depistate unele discordanțe dintre posibilitatea softului de a analiza rezultatele măsurărilor în conformitate cu prevederile standardului.

De aceea, a fost înaintat un demers către producătorul acestor analizoare – firmei spaniole ”Circutor” SA– (Viladecavalls (Barcelona), Spania E-mail: central@circutor.es WEB: www.circutor.com) și SRL ”ESCO VOLTAGE” (firma care ne-a realizat aceste aparate) cu propuneri pentru modificarea acestui soft. 

Însă termenul de modificare a softului se tărăgănează din partea producătorului, ceea ce nu permite demararea acțiunii planificate.

	
	
	Dotarea cu aparate de măsurare, pregătirea bazei metodologice şi fortificarea capacităţilor personalului subdiviziunii
	
	Trimestrul II
	Nefinalizată. 

1. Dotarea cu aparate de măsurare – finalizată;

2. Pregătirea bazei metodologice – nefinalizată:

Proiectul metodicii cu privire la măsurarea, monitorizarea şi analiza parametrilor de calitate a energiei electrice, care va fi efectuată cu analizoare de calitate a energiei electrice de tip Circutor AR6, va fi aprobat numai după modificarea softului de către producătorul acestor analizoare de calitate a energiei electrice de tip Circutor AR6. Un demers cu unele întrebări și sugestii cu privire la softul acestor analizoare și modificarea lui a fost remis în adresa producătorului.

3. Fortificarea capacităților personaluli subdiviziunii – finalizată.

	
	
	Demararea procesului de monitorizare şi emiterea a actelor-prescripţie
	
	Trimestrul IV
	Neiniţiată.

	93. 
	Monitorizarea procesului de pregătire profesională (instruire continuă) şi autorizare a personalului electrotehnic
	Selectarea şi instruirea specialiştilor în energetică pentru acordarea gradului de electrician autorizat, acordarea grupei de securitate managerilor energetici a agenţilor economici şi verificarea cunoştinţelor şefilor de laborator pentru măsuri şi încercări
	Nr. specialişti în energetică instruiţi;

Nr. electricienilor autorizaţi;

Nr. manageri energetici a agenţilor economici autorizaţi 
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursul a 9 luni curent Inspectoratul Energetic de Stat a întreprins următoarele activităţi: 

· a instruit 1599 specialişti în energetică;

· a autorizat 141 electricieni;

· a perfecţionat 77 şefi de laboratoare electrotehnice;

· a perfecţionat 72 persoane a personalului (membrii de echipă) LET;

· a autorizat 1063 manageri energetici a agenţilor economici.

	Sub-programul: Sistemul de aprovizionare cu gaze naturale

	94. 
	Interconectarea sistemelor de transport a gazelor naturale ale României şi Republicii Moldova pe direcţia Ungheni – Iaşi
	Lansarea construcţiei conductei de interconectare a sistemelor de transport gaze ale Republicii Moldova şi României pe direcţia Ungheni – Iaşi
	Gazoduct construit şi dat în exploatare
	27 august 
	În derulare. La moment, învingătorul concursului „Habau” este la etapa de pregătire pentru iniţierea lucrărilor de construcţie a gazoductului.

	Sub-programul: Sistemul termoenergetic

	95. 
	Asigurarea funcţionării sistemelor termoenergetice ale mun. Chişinău şi Bălţi în vederea asigurării gradului de fiabilitate necesar privind alimentarea cu energie termică a consumatorilor finali
	Monitorizarea şi evaluarea funcţionării sistemului termoenergetic şi întreprinderilor, după caz
	Informaţi zilnică recepţionată;

Rapoarte elaborate şi prezentate conducerii
	Permanent
	În derulare. Zilnic conducerii ministerului se prezintă informaţia privind situaţia în complexul termoenergetic, elaborată în baza informaţiilor recepţionate de la întreprinderile din sector.

	
	
	Monitorizarea pregătirii întreprinderilor din sistemul termoenergetic pentru funcţionare în sezonul rece
	Plan de măsuri elaborat;

Proiect de ordin aprobat
	Trimestrele I-IV
	În derulare. Întreprinderile lunar prezintă informaţia privind mersul îndeplinirii Planului de măsuri pentru sporirea eficienţei de producere şi a fiabilităţii întreprinderilor către sezonul rece 2013-2014, aprobat la început de an de fiecare întreprindere în parte. La 22.08.2013 de către ME a fost emis Ordinul nr. 153 cu privire la executarea prevederilor HG nr. 584 din 7.08.2012 cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2013-2014.

	96. 
	Asigurarea viabilităţii şi posibilităţii de dezvoltare a sistemului termoenergetic prin restructurarea economică, instituţională şi tehnică a acestuia
	Modificarea Regulamentului cu privire la furnizarea şi utilizarea energiei termice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.434 din 9 aprilie 1998
	Proiect de hotărîre aprobat
	Trimestrul IV
	Neiniţiată. Proiectul de modificare urmează a fi elaborat după adoptarea Legii cu privire la energia termică.

	
	
	Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind reorganizarea prin fuziune a SA „CET-1”, SA „CET-2” şi SA „Termocom”
	Proiect de hotărîre aprobat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. Experţii au elaborat posibilele variante ale structurii corporative, precum şi a structurii acţionarilor viitoarei întreprinderi. Propunerile respective la moment se examinează de către ME.

	
	
	Elaborarea proiectului contractului privind fuziunea SA „CET-1”, SA „CET-2”, SA „Termocom” şi a actului de constituire a societăţii ce urmează a fi fondată în conformitate cu legislaţia în vigoare
	Proiectul contractului elaborat şi aprobat;

Actului de constituire a societăţii elaborat şi aprobat
	Trimestrul III
	Nerealizată. 

	
	
	Elaborarea proiectului hotărîrii Guvernului privind transferul către autorităţile administraţiei publice locale a patrimoniului întreprinderii nou-create (SA „Termocom”), aflat în suburbii
	Proiect de hotărîre aprobat
	Trimestrul III
	Nerealizată. 

	
	
	Crearea întreprinderii noi conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 983 din 22.12.2011
	Întreprindere nouă creată
	Trimestrul IV
	În derulare. Activităţile de instituire a noii întreprinderi termoenergetice derulează în conformitate cu planul de acţiuni detaliat, în colaborare cu întreprinderile termoenergetice din mun. Chişinău şi consultanţii internaţionali PwC, România.

	97. 
	Perfecţionarea cadrului normativ privind alimentarea cu apă în cadrul blocurilor locative
	Elaborarea proiectului de hotărîre a Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 191 din 19.02.2002
	Proiect de hotărîre aprobat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. Proiectul de hotărîre a Guvernului pentru modificarea HG nr. 191 din 2002 a fost elaborat şi înaintat Guvernului spre aprobare de 2 ori. Proiectul a fost restituit Ministerului Economiei din cauza divergenţelor de concept.

	98. 
	Cooperarea în domeniul energetic cu Uniunea Europeană şi statele din Asia Centrală prin intermediul Programului INOGATE, fondat de UE
	Participarea la evenimentele desfăşurate în cadrul proiectelor Programului INOGATE
	Nr. evenimentelor;

Nr. participanţilor
	Pe parcursul anului
	În derulare. S-a participat la 6 evenimente desfăşurate în cadrul proiectelor Programului INOGATE:

	
	
	Elaborarea şi coordonarea rapoartelor privind situaţia în sectorul termoenergetic
	Nr. rapoartelor elaborate şi coordonate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost elaborate 20 rapoarte privind situaţia în sectorul termoenergetic, care au fost prezentate conducerii ministrului.

	Sub-programul: Eficienţă energetică şi resurse regenerabile de energie

	99. 
	Crearea şi dezvoltarea capacităţilor de promovare a măsurilor de eficienţă energetică şi de valorificare a surselor de energie regenerabile
	Acordarea asistenţei informaţionale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale la elaborarea programelor de sporire a eficienţei energetice şi valorificare a surselor de energie regenerabile
	Cursuri de instruire 

(12 sesiuni) organizate;

Nr. autorităţi/participanţi instruiţi
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pentru dezvoltarea capacităților auditorilor energetici, cît și a managerilor energetici, au fost organizate următoarele cursuri: 

În perioadele 28 februarie – 1 martie și 6 – 7 martie curent au fost organizate cursurile de formare a specialiștilor în domeniul efectuării auditului energetic. La cursul dat au participat 61 de persoane.

	
	
	Asigurarea evidenţei, prin ţinerea de registre, a proiectelor naţionale coordonate şi a proiectelor implementate de autorităţile administraţiei publice locale
	Nr. registre întocmite;

Nr. proiecte înregistrate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În prezent, informația privind proiectele naţionale coordonate şi cele implementate de autorităţile publice locale este păstrată în fișiere Excel, urmînd ca în scurt timp datele respective să fie transpuse în registrele elaborate în cadrul proiectului de asistență tehnică oferit de AF-Consulting.

	
	
	Oferirea consultanţei autorităţilor publice locale cu privire la aplicarea pentru finanţarea proiectelor de eficienţă energetică
	Nr. proiecte aprobate pentru finanţare
	Pe parcursul anului
	În derulare. Prin cadrul programelor de instruire a managerilor energetici, auditorilor energetici, cît și a reprezentanților instituțiilor de învățământ superior, mediului academic, ai autorităților centrale de specialitate, organelor administrative în domeniu, etc., au fost oferite consultații privind procedura de depunere a dosarelor în vederea obținerii mijloacelor financiare din Fondul pentru Eficiența Energetică.

AEE oferă în mod continuu informaţii autorităţilor publice locale cu privire la aplicarea pentru finanţarea proiectelor de eficienţă energetică.

	
	
	Acordarea asistenţei consultative şi informaţionale societăţilor de servicii energetice, managerilor energetici, agenţilor economici, precum şi persoanelor fizice, care activează în domeniul eficienţei energetice şi al surselor regenerabile de energie
	Ateliere de lucru, seminare, expoziţii organizate
	Pe parcursul anului
	În derulare. 
· În perioadele de 23 -25 ianuarie 2013 a fost organizat un atelier de lucru în cadrul căruia a fost prezentată Metodologia de calculare a costului auditului energetic. La eveniment au participat 58 persoane;

· La data de 29 ianuarie 2013 a fost organizat un atelier de lucru privind procedura de depunere a dosarelor în vederea obținerii mijloacelor financiare din Fondul pentru Eficiența Energetică, cu descrierea drepturilor și obligațiilor a fiecăruia dintre părți;

· La data de 01 februarie 2013 a fost organizat un seminar cu tematica ,,Performanța energetică a materialelor de construcții și avantajele etichetării lor”;

· În perioadele 12–14 februarie a fost organizat atelierul de lucru în incinta ADR-urilor, cu tematica ”Planificarea regională, sectorială în domeniul EE”;

· La data de 05 martie 2013 a fost organizat ,,Forumul investițional fabricat în Moldova”;

· În perioadele 12–14 și 18-20 martie a fost organizat seminarul cu tematica ”Analiza auditului energetic industrial pentru proiectele bancabile” cu punerea accentului inclusiv pe exerciții practice, la care au participat 45 persoane;

· La data de 30 aprilie curent în municipiul Bălți, a fost organizat un seminar cu tematica ,,Experiența de colaborare cu proiecte germane, vizînd formarea continuă a managerilor energetici”;

· La data de 28 mai curent a fost organizat un seminar consacrat eficienţei energetice în industrie, la care au participat 26 persoane;

· La data de 14 iunie curent a fost organizat un atelier de lucru comun cu tematica ,,Tehnologii inovatoare de producere a biogazului și generarea energiei”, la care au participat 54 persoane;

· La data de 21 iunie şi 5 septembrie 2013 au fost organizate două ateliere naţionale dedicate calităţii biocombustibililor solizi din Republica Moldova;
· La data de 11 septembrie curent a fost organizată o prezentare a tehnologiilor și instalațiilor de producere a biogazului, promovate de către compania Cehă A.S. ,,Farmatec”. La atelierul dat au participat 16 persoane.

	
	
	Crearea și asigurarea funcționării Centrului Unic de Informare a investițiilor în domeniul Eficienţei Energetice și SER, în cadrul Agenţiei pentru Eficienţă Energetică
	Centrul Unic de Informare creat și funcțional;

Buget alocat;

Personal angajat (5 consultanți)
	Trimestrul IV
	În derulare. În baza HG nr. 103 din  06.02.2013 Agenţia pentru Eficienţă Energetică exercită funcţiile Centrului unic de informare a investitorilor în domeniul surselor de energie regenerabile şi eficienţei energetice.

Centru unic este parțial funcțional. Dat fiind faptul, că nu au fost prevăzute mijloacele financiare pentru asigurarea funcţionalităţii acestuia, a fost angajată o singură persoană.

	100. 
	Eficientizarea consumurilor de energie în instituţiile publice prin implementarea proiectelor de eficienţă energetică şi valorificare a surselor de energie regenerabile
	Aprobarea şi lansarea implementării Planului Naţional de Acțiuni privind Energia Regenerabilă pentru anii 2013-2020
	Plan de Acţiuni elaborat şi aprobat
	Trimestrul III
	Nefinalizată. A fost elaborat proiectul hotărîrii Guvernului „Pentru aprobarea Planului Naţional de Acţiuni privind energia regenerabilă pînă în anul 2020” (PNAER). Proiectul a trecut procedura de avizare şi a fost înaintat la Guvern spre examinare şi aprobare.

	
	
	Implementarea Programului naţional pentru eficienţă energetică pînă în anul 2020 şi a Planului naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice 2013-2015
	Raport anual de implementare;

Acţiuni implementate

Plan de acţiuni elaborat şi aprobat
	Permanent


	În derulare. Planul Naţional de acţiuni în domeniul eficienţei energetice pentru anii 2013-2015 a fost aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 113 din 07.02.2013. 

Raportul privind implementarea Planului  naţional de acţiuni pentru eficienţă energetică în anul 2013 va fi elaborat de către Agenţia pentru Eficienţă Energetică în trimestrul I 2014.

	101. 
	Creşterea eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei produse din surse regenerabile de energie
	Instruirea şi autorizarea auditorilor energetici, cît şi instruirea managerilor energetici
	Nr. persoane instruite;

Nr. auditori energetici autorizaţi

Nr. de instruiri organizate
	Trimestrul IV
	În derulare. În perioadele 28 februarie – 1 martie și 6 – 7 martie curent au fost organizate cursurile de formare a specialiștilor în domeniul efectuării auditului energetic. La cursul dat au participat 61 de persoane. Urmează a fi efectuate examenele de finalizare a cursurilor. Pînă la moment au fost autorizați 47 auditori energetici.

Instruirile specialiştilor pentru certificarea energetică vor fi petrecute după aprobarea cadrului legislativ în domeniu dat.

	
	
	Sporirea capacităţilor de implementare a politicilor în domeniul eficienţei energetice şi resurselor regenerabile în sectorul energetic 
	Nr. de funcţionari publici instruiţi
	Trimestrul IV
	În derulare. În perioada vizată, 11 funcţionari publici din cadrul AEE au participat la cursul cu tematica „Planificarea strategică în sectorul energetic”, organizat de către Academia de Administrare Publică. 

	
	
	Implementarea Strategiei de comunicare în domeniul eficienţei energetice şi surselor de energie regenerabilă
	Nr. de evenimente şi acţiuni de comunicare realizate
	Trimestrul IV
	În derulare.

- La data de 23 martie curent a fost petrecut evenimentul global „Ora Planetei“, eveniment organizat de către Ministerul Mediului în colaborare cu AEE, ME, Gaz Natural Fenosa, etc;

- La data de 28 aprilie curent la Chișinău a avut loc primul concert alimentat de energie solară în Republica Moldova - „Sun Dă-i Fest”. Sute de oameni şi-au petrecut după amiaza în ritmurile muzicii alimentate de la energia solară. Sun Dă-I Fest a fost un eveniment  în aer liber, spaţiu în care au fost organizate expoziţii de tehnologii de utilizare a energiei regenerabile, expoziţii foto cu istorii de utilizare a energiei regenerabile în Republica Moldova, precum şi fotografii simbol ce promovează reducerea emisiilor de bioxid de carbon;
- În perioada 5 iunie - 20 septembrie curent AEE a lansat cel mai mare concurs de premiere a inițiativelor de succes în domeniul eficienței energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă;

- La data de 10 septembrie curent a avut loc lansarea primei reviste Moldova Eco-Energetică. Revista dată este o iniţiativă comună a AEE şi a Proiectului UE-PNUD „Energie şi Biomasă” şi va avea o periodicitate anuală. Aceasta va conţine istoriile de succes ale finaliştilor competiţiei Moldova Eco-Energetică, precum şi articole dedicate despre realizările din sectorul energiei regenerabile şi eficienţei energetice.

	
	
	Promovarea creării PPP-urilor în domeniul eficienţei energetice şi  surselor de energie regenerabilă
	Nr. de seminare, instruiri şi/sau ateliere de lucru organizate 
	Trimestrul IV
	In derulare. A fost creat un Grup de lucru pentru implementarea unui proiect – PPP pentru prestarea serviciilor de livrare a agentului termic din biomasă în raionul Leova. Pe parcursul perioadei de raportare au avut loc 3 şedinţe de lucru şi elaborat studiul de fezabilitate, care la moment se află la Agenţia Proprietăţii Publice pentru coordonare. 

	102. 
	Diminuarea intensităţii energetice în sectorul, rezidenţial, industrial, de transport şi agricol
	Promovarea aplicării tehnologiilor moderne cu consum redus de energie şi cu o productivitate mai mare
	Nr. acţiuni implementate
	Trimestrul IV
	Realizată. S-a elaborat şi aprobat Hotărîrea Guvernului nr. 543 din 17.07.2013 cu privire la aprobarea Acordului dintre Ministerul Economiei al R. Moldova şi Ministerul Industriei al R. Belarus privind implementarea proiectului comun de renovare a transportului electric de pasageri în Republica Moldova, încheiat în or. Chişinău la 30.01.2013.

Agenţia pentru Eficienţă Energetică, cu suportul USAID, a elaborat un ghid pentru promovarea eficienţei energetice în sectorul public, care a fost tipărit şi distribuit.

	103. 
	Implementarea proiectelor de promovare a eficienţei energetice şi utilizare a resurselor regenerabile de energie în instituţiile publice, acordînd prioritate şcolilor, grădiniţelor, spitalelor şi altor clădiri de menire socială
	
	40 proiecte implementate
	Trimestrul IV
	În derulare. Direcţia executivă a FEE a finalizat procesul de evaluare a solicitărilor de finanţare, depuse de către solicitanţi în cadrul Apelului de propuneri de proiecte nr. 1 – sector public, cu transmiterea lor administratorului Fondului. 

Din cele 303 proiecte, în rezultatul evaluării fezabilităţii, au fost selectate 87 proiecte eligibile, fiind transmise Comitetului de Investiţii a FEE spre examinare şi aprobare.

Contractele de finanţare ale proiectelor vor fi semnate între beneficiari şi FEE pe parcursul perioadei octombrie – noiembrie 2013.

	PLANIFICARE  ŞI  MANAGEMENT  INTERN

	Sub-programul: Planificare 

	104. 
	Asigurarea sprijinului logistic şi metodologic viceprim-ministrului, ministrului economiei întru realizarea obiectivelor trasate în domeniile coordonate.
	Asigurarea organizării şi desfăşurării eficiente a Şedinţelor Colegiului Ministerului Economiei
	Nr. şedinţe desfăşurate
	Pe parcursul anului
	Iniţiată. Iniţial şedinţa Colegiului Ministerului Economiei a fost preconizată pentru 18 martie, curent. Au fost elaborate invitaţiile, agenda, materialele aferente şedinţei. Însă din cauza situaţiei politice incerte, şedinţa respectivă a fost amînată. 

Astfel, şedința Colegiului Ministerului Economiei este planificată pentru semestrul 2 al anului curent.

Informaţia nu a fost actualizată pentru perioada ianuarie-septembrie 2013, pe motiv de neprezentare a acesteia.

	
	
	Pregătirea materialelor necesare şi asigurarea logisticii pentru participarea Viceprim-ministrului, ministrului economiei la Şedinţa Anuală a Guvernatorilor BERD
	Logistica şi materialele necesare pentru participare la şedinţă asigurate
	Trimestrul II
	Realizată. Au fost pregătite materialele privind colaborarea cu BERD. A fost analizată agenda evenimentului (Ministerul Economiei nu a avut obiecţii), a fost pregătită logistica şi alte materiale necesare pentru deplasarea Viceprim-ministrului, ministrului economiei. Însă în ultimul moment din cauza evenimentelor politice, din partea RM nu a participat nimeni.

	
	
	Pregătirea materialelor necesare şi asigurarea logisticii pentru participarea Viceprim-ministrului, ministrului economiei la şedinţele Comisiilor mixte, Consiliului economic CSI şi a altor evenimente CSI
	Logistica şi materialele necesare pentru participare la şedinţe asigurate
	Pe parcursul anului 
	În derulare. În prima jumătate a anului au avut loc 2 şedinţe ale Consiliului Economic al CSI. Au fost pregătite materialele necesare pentru şedinţe. În cadrul Reuniunilor a participat delegaţia Republicii Moldova condusă de Ambasadorul Republicii Moldova în Federaţia Rusă. Au fost semnate deciziile Consiliului Economic al CSI.

De asemenea, s-au pregătit materialele necesare pentru şedinţa ordinară a Grupului de lucru GUAM în domeniul economiei şi comerţului, desfăşurată în perioada 28-29 martie 2013 la Kiev. La şedinţă a fost semnat Protocolul Grupului de lucru.

Alte şedinţe ale comisiilor mixte sunt planificate pentru partea a 2-a anului.

Informaţia nu a fost actualizată pentru perioada ianuarie-septembrie 2013, pe motiv de neprezentare a acesteia.

	
	
	Monitorizarea îndeplinirii indicaţiilor ministrului şi a activităţilor planificate la volantele ministrului, precum şi a indicaţiilor parvenite de la organele ierarhic superioare
	Nr. indicaţiilor/ activităţilor planificate realizate/ nerealizate în timp;

Nr volantelor desfăşurate
	Pe parcursul anului 
	În derulare. În prima jumătate a anului 2013 au avut loc 4 şedinţe operative, în urma monitorizării îndeplinirii indicaţiilor ministrului nu s-au înregistrat careva neîndepliniri. Ce ţine de indicaţiile parvenite de la instituţiile ierarhic superioare la fel nu sunt indicaţii neîndeplinite.

Informaţia nu a fost actualizată pentru perioada ianuarie-septembrie 2013, pe motiv de neprezentare a acesteia.

	
	
	Optimizarea agendei de lucru a Viceprim-ministrului, ministrului economiei în conformitate cu priorităţile trasate în Planul de activitate al Ministerului şi ţinând cont de evenimentele (şedinţe, întrevederi) ad-hoc
	Agendă optimizată
	Săptămînal
	În derulare. În prima jumătate a anului 2013, în vederea actualizării agendei de lucru a Viceprim-ministrului, ministrului economiei, pe lîngă evenimentele planificate au fost introduse întrevederi cu Ambasadori, oameni de afaceri, şedinţe cu BERD, Banca Mondială, BEI, deplasări în teritoriu, conferinţe, lansări de proiecte, etc. La evenimentele respective a participat şi mass-media.

Informaţia nu a fost actualizată pentru perioada ianuarie-septembrie 2013, pe motiv de neprezentare a acesteia.

	105. 
	Asigurarea corectitudinii analizei şi prognozei macroeconomice
	Monitorizarea evoluţiei indicatorilor macroeconomici cu elaborarea notelor analitice privind evoluţia economiei naţionale şi a registrelor principalilor indicatori macroeconomici
	12 note analitice elaborate;

12 registre actualizate
	Lunar
	În derulare. Au fost elaborate 9 informaţii operative cu privire la evoluţia social-economică a Republicii Moldova, 9 registre privind principalii indicatorii ai situaţiei social-economice. Acestea au fost remise în adresa Parlamentului RM, Preşedinţiei, Guvernului, MAEIE, Camera de Comerţ şi Industrie, Agenţia Turismului, plasate pe pagina web a Ministerului Economiei, precum şi transmise prin poşta electronică unui şir de instituţii interesate.

	
	
	Elaborarea prognozei principalilor indicatori macroeconomici în termenii stabiliţi în două variante
	2 variante de prognoză a principalilor indicatori macroeconomici elaborate
	Ianuarie 2013 - varianta preliminară a prognozei;

iulie 2013 - varianta actualizată a prognozei
	În derulare. Prognoza actualizată a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2014-2016 a fost elaborată şi remisă în adresa: Ministerului Finanţelor, Ministerului Sănătăţii, Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Băncii Naţionale a Moldovei, Casei Naţionale de Asigurări Sociale, Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, Fondului Monetar Internaţional (26.06.2013). Informaţia a fost plasată pe pagina web a Ministerului.

În proces de actualizare se află baza de date statistice, se lucrează asupra modelelor de prognozare macroeconomică EVIEWS şi SOFRECO.

	106. 
	Asigurarea planificării obiectivelor şi acţiunilor ministerului în concordanţă cu Programul de activitate a Guvernului, Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova 2020”, CBTM, Agenda de Integrare Europeană, monitorizarea şi evaluarea realizării acestora
	Elaborarea rapoartelor de monitorizare / evaluare privind realizarea acţiunilor Ministerului Economiei trasate în Planul de acţiuni ale Guvernului pe anii 2013-2014
	Rapoarte de monitorizare/ evaluare elaborate şi remise Cancelariei de Stat;

Raportare electronică realizată;
	Trimestrial 
	În derulare. Acţiunile Ministerului Economiei trasate în Planul de acţiuni al Guvernului pe anii 2013-2014 se conţin în Planul de activitate al Ministerului pentru anii 2013-2014. Raportul de monitorizare a Planului de activitate al Ministerului a fost elaborat pentru  semestru I 2013, iar la moment se elaborează Raportul de monitorizare pentru trimestrul III. Raportarea electronică la Guvern se va realiza atunci cînd baza de date va fi disponibilă.

	
	
	Monitorizarea implementării prevederilor Planului de acţiuni pentru realizarea Programului de Dezvoltare Strategică al Ministerului Economiei pentru anii 2012-2014
	Rapoarte de progres elaborate şi plasate pe pagina web
	Trimestrial
	În derulare. Au fost elaborate Raportele pentru trimestrele I şi II, 2013 privind realizarea Planului de activitate al Ministerului Economiei, care reflectă implementarea Programului de Dezvoltare Strategică. Prezentul document reprezintă cel de-al III-lea Raport privind realizarea Planului de activitate al Ministerului Economiei pentru perioada ianuarie-septembrie 2013.

	
	
	Identificarea actelor normative/ legislative pentru a fi supuse procedurii de monitorizare prin utilizarea analizei ex-post a procesului de implementare a prevederilor actelor legislativ-normative şi elaborarea rapoartelor de evaluare
	Nr. acte supuse monitorizării;

Nr. rapoarte de monitorizare elaborate/ prezentate şi plasate pe pagina web
	Trimestrul I -IV
	Realizată. Raportul privind monitorizarea Hotărîrii Guvernului nr. 1288 din 9 noiembrie 2006 „Cu privire la aprobarea Strategiei de atragerea investiţiilor şi promovarea exportului pentru anii 2006-2015” a fost elaborat şi remis Ministerului Justiţie (scrisoarea nr.05.08.2013).

	
	
	Actualizarea acţiunilor Ministerului Economiei planificate pentru anul 2014 din Planul de acţiuni al Guvernului pentru anii 2013-2014
	Acţiunile Ministerului Economiei revizuite;
	Trimestrul IV
	Neiniţiată. 

	
	
	Elaborarea Planului de activitate al Ministerului Economiei pentru anul 2014
	Plan de activitate aprobat la şedinţa Colegiului
	Trimestrul IV
	Neiniţiată.

	
	
	Monitorizarea implementării prevederilor acordurilor de cooperare cu Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială
	Nr. de rapoarte elaborate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Programul Operaţiunea Politicii de Dezvoltare în domeniul competitivităţii în Moldova al Băncii Mondiale a fost realizat la finele anului 2012, cu prezentarea raportului de realizare în luna ianuarie 2013.

Au fost prezentate propuneri ş comentarii la matricea de politici OPD pentru anii 2014, 2015. 
Pe parcursul perioadei de raportare au fost elaborate 6 rapoarte de monitorizarea angajamentelor  Memorandumului cu privire la Politicile Economice şi Financiare între Republica Moldova şi Fondul Monetar Internaţional (FMI).

	
	
	Monitorizarea implementării Planului actualizat de acţiuni al Parteneriatului RM - NATO
	Raport elaborat şi remis Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
	Trimestrul I 
	Realizată. A fost elaborat Raportul privind implementarea Planului actualizat de acţiuni al Parteneriatului RM – NATO pentru perioada aprilie 2012 – aprilie 2013 şi remis Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene în versiune electronică.

La 16-17 mai, Ministerul Economiei a participat la întrevederea cu experţii NATO, sosiţi la Chişinău pentru vizita de evaluare a implementării IPAP în Moldova. După reuniune, au fost prezentate informaţii suplimentare solicitate de către experţi.

Actualmente sunt în proces de elaborare propunerile privind actualizarea Planului Individual de Acţiuni pentru următorii 2 ani.

	
	
	Înaintarea propunerilor pentru Planul anual de armonizare a legislaţiei naţionale la cea a UE şi monitorizarea implementării acestora 
	Nr. propunerilor înaintate;

Gradul de realizare a Planului de armonizare, %
	Lunar 
	În derulare. Ministerul Economiei a remis în adresa Centrului de Armonizare a Legislaţiei, raportul privind gradul de implementare a Planului de armonizare a legislaţiei: i) pentru trimestrul I 2013 – scrisoarea nr. 17-2021 din 04.04.2013; ii) pentru semestrul I 2013 – scrisoarea nr. 17-3834 din 05.07.2013; iii) pentru trimestrul III 2013 – scrisoarea nr. 17-6700 din 07.10.2013

Conform Hotărîrii Guvernului nr.1026 din 28.12.2012  „Cu privire la Planul de armonizare a legislaţiei pentru anul 2013”, termenul fixat pentru prezentarea rapoartelor privind gradul de armonizare a legislaţiei este trimestrial.

	107. 
	Asigurarea 100% a corelării între buget si priorităţile de politici ale ministerului, prin prisma unui cadru cuprinzător şi realist de resurse
	Elaborarea proiectelor Strategiilor Sectoriale de Cheltuieli în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorului, în domeniul energetic, în domeniul dezvoltării sectorului privat şi includerea acestora în procesul CBTM pentru anii 2014-2016
	3 proiecte de Strategii elaborate
	Trimestrul III
	Realizată. Au fost elaborate 3 proiecte ale Strategiilor sectoriale de cheltuieli în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorului, în domeniul energetic, în domeniul dezvoltării sectorului privat. Strategiile au fost remise în adresa Ministerului Finanţelor prin scrisoare nr. 17-4141 din 19.07.2013.

	
	
	Elaborarea rapoartelor trimestriale privind executarea bugetului Ministerului Economiei în baza celor 11 programe bazate pe performantă
	Rapoarte elaborate şi remise Ministerului Finanţelor
	Trimestrial 
	În derulare. Conform p. 5.4 al Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 19 din 16.02.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de elaborare, monitorizare şi raportare a bugetelor pe programe, instituţiile subordonate prezintă semestrial rapoarte privind programele bugetare, conform formularului 2PR, Ministerului Economiei. Prin scrisoarea nr. 17-4231 din 24.07.2013 a fost solicitat subdiviziunilor Ministerului elaborarea rapoartelor privind programele bugetare, care ulterior au fost transmise Direcţiei finanţe şi evidenţă contabilă din cadrul Ministerului în vederea prezentării în adresa Ministerului Finanţelor.

De asemenea, instituţiile care gestionează programe bugetare, conform p. 5.3 a Ordinului menţionat, prezintă trimestrial informaţii relevante privind indicatorii nefinanciari obţinuţi.

Prin scrisoarea nr. 17-2010 din 03.04.2013, a fost solicitat elaborarea raportului privind indicatorii nefinanciari stabiliţi în programele bugetare.

Astfel, au fost elaborate 15 rapoarte trimestriale pe programele bugetare. 

	108. 
	Asigurarea legalităţii actelor şi documentelor elaborate de Ministerul Economiei sau supuse avizului acestuia
	Avizarea continuă a proiectelor de acte normative şi legislative elaborate de către subdiviziunile Ministerului, cît şi cele remise spre avizare de către alte autorităţi
	Nr. proiecte avizate;

Nr. proiecte elaborate de minister;

Nr. proiecte remise spre avizare de autorităţi;
	Trimestrul IV
	În derulare. În perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2013, Direcţia juridică a avizat 106 proiecte de acte legislative şi normative, elaborate de către subdiviziunile structurale ale Ministerului, precum şi 665 proiecte, remise spre avizare de către alte autorităţi.

	
	
	Evidenţa proiectelor actelor normative şi legislative elaborate şi promovate de către Minister şi reflectate în Programul Legislativ al Ministerului pe anul curent
	Nr. proiecte elaborate/ promovate de minister;

Nr. proiecte reflectate anual în Programul Legislativ al ministerului
	Trimestrul IV
	În derulare. În perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2013, au fost elaborate şi promovate de către Minister 76 proiecte de acte legislative şi normative.

	
	
	Efectuarea expertizei juridice a proiectelor de ordine, instrucţiuni, hotărîri, dispoziţii şi altor acte ale Ministerului
	Nr. proiecte de acte expertizate
	Trimestrul IV
	În derulare. În perioada 01 ianuarie – 30 septembrie 2013, au fost supuse expertizei juridice 165 proiecte de ordine, precum şi 465 proiecte de ordine de personal.

	
	
	Acordarea subdiviziunilor interne şi celor din subordine asistenţă juridică privind chestiunile ce ţin de competenţa Ministerului
	Nr. Grupurilor de lucru din care face parte un reprezentant al Direcţiei juridice
	Trimestrul IV
	În derulare. La momentul actual, specialiştii Direcţiei juridice fac parte din 16 Grupuri de lucru.

	109. 
	Asigurarea implementării agendei de e-transformarea în cadrul Ministerului Economiei
	Perfecţionarea profesională continuă a personalului implicat în procesul de e-Transformare 
	Nr. de persoane instruite
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursului trimestrului II au fost organizate următoarele cursuri de instruire: 

· Conceptul Guvernării Electronice (04.04.2013); 

· e-Guvernarea și transformările organizaționale (24.04.2013); 
· M-Cloud– Semnătura Mobilă (24.04.2013);

· Bazele Managementului Proiectelor TI (29.05.2013 și 30.05.2013).
La cursurile de instruire au participat 2 persoane din cadrul secţiei e-Transformare.

	
	
	Asigurarea prezentării datelor cu caracter public în adresa Centrului de Guvernare Electronică
	Nr. seturilor de date publicate
	Lunar
	În derulare. Au fost publicate 2 seturi de date despre rezultatele implementării  Programului Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor.

	110. 
	Implementarea serviciului-pilot de gestiune electronic a documentelor (E-management) în cadrul Ministerului
	
	SI lansat, operaţional
	Trimestrul II
	Realizată. Sistemul “E-Management” a fost implementat și ajustat la cerințele utilizatorilor pentru uz intern. SI este operaţional. Urmează să se finalizeze integrarea sistemului informațional SIGEDIA cu sistemul E-Management pentru înregistrarea documentelor la intrare și ieșire din minister.

	111. 
	Implementarea prevederilor Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), conform competenţelor Ministerului
	Lansarea serviciului electronic Programare on-line în audienţă la Minister
	Serviciu lansat
	Trimestrul IV
	În derulare. Au fost organizate şedinţe de lucru pentru iniţierea procesului. Activitatea urmează a fi finalizată pînă la finele anului.

	
	
	Asigurarea procesului de migrare a conturilor de poştă electronic şi a paginii web a Ministerului pe platforma comună M-Cloud
	Conturi de poştă electronică şi Pagina web migrate pe M-Cloud
	Trimestrul II-IV
	În derulare. Poşta electronică şi pagina web sunt deja migrate pe M-Cloud, la etapa a doua, pagina web urmează a fi migrata pe un șablon unic al paginilor web oficiale, conform Hotărîrii Guvernului nr.188 din 03.04.2012.

	
	
	Elaborarea şi aprobarea Cerinţelor Minime de Securitate a Informaţiei în cadrul Ministerului Economiei, conform cadrului normative în vigoare şi bunelor practice internaţionale
	Cerinţe elaborate
	Trimestrul IV
	În derulare. S-a trecut de la protocolul POP3 la protocolul IMAP prin certificatul SSL a conturilor de postă electronică. În sistemul electronic de circulație a documentelor E-Management, șefilor de direcții li s-au creat coduri personalizate de identificare.

	112. 
	Creşterea transparenţei procesului decizional în cadrul ministerului, inclusiv prin majorarea numărului de proiecte de decizii examinate în cadrul şedinţelor Consiliului Consultativ
	Asigurarea desfăşurării şedinţelor Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei
	Nr. şedinţelor organizate;

Nr. tematicilor discutate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de referinţă au avut loc 3 şedinţe ale Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei:

· Şedinţa nr. 1 din 18.01.2013 „Legislaţia muncii în Republica Moldova: probleme existente şi căi de soluţionare”;

· Şedinţa nr. 2 din 22.03.2013 „Evoluţia economiei naţionale în anul 2012”;

· Şedinţa nr. 3 din 16.07.2013 „Prezentarea proiectului Foii de parcurs pentru dezvoltarea competitivităţii Republicii Moldova”.

	
	
	Mediatizarea şedinţelor Consiliului Consultativ, inclusiv prin participarea presei şi difuzarea comunicatelor de presă
	Nr. de anunţuri plasate,

Nr. de anunţuri, comunicate de presă  difuzate
	Pe parcursul anului 
	În derulare. Au fost plasate pe pagina web 3 anunțuri privind desfășurarea şedinţelor Consiliului Consultativ.

	
	
	Monitorizarea implementării prevederilor Legii privind transparenţa în procesul decizional şi asigurarea activităţii Consiliului Consultativ pe lîngă Ministerul Economiei, inclusiv crearea consiliilor consultative sectoriale
	Nr. rapoarte elaborate;

Nr. consiliilor consultative sectoriale create;
	Semestrial 
	Realizată. A fost elaborat raportul pentru anul 2012 privind transparenţa în procesul decizional şi Raportul pentru I semestru al anului 2013 privind transparenţa în procesul decizional şi plasate pe pagina web a Ministerului, în rubrica Transparenţa.

În cadrul Ministerului a fost creat Consiliul consultativ în domeniul infrastructurii calităţii.

	
	
	Plasarea pe site-ul MEc a proiectelor de decizii elaborate şi difuzarea anunţurilor/ comunicatelor de presă
	Nr. de proiecte plasate,

Nr. de anunţuri / comunicate de presă  difuzate
	Pe parcursul anului 
	În derulare. În această perioadă au fost plasate 40 de proiecte pentru consultări publice și 7 comunicate de presă privind aceste proiecte.

	113. 
	Asigurarea schimbului eficient de informaţii cu publicul intern şi extern
	Elaborarea strategiei de comunicare a ME pentru anul 2014 
	Strategia elaborată și aprobată 
	Trimestru IV
	Iniţiată. Procesul de elaborare a Strategiei a fost iniţiat.

	
	
	Elaborarea strategiei de comunicare a Strategiei reformei cadrului de reglementare a activității de întreprinzător
	Strategia elaborată și aprobată 
	Trimestru IV
	În derulare. Strategia de comunicare a fost elaborată și se află în curs de aprobare.

	
	
	Elaborarea strategiei de comunicare pentru DCFTA
	Strategia elaborată și aprobată
	Trimestru IV
	Neiniţiată.

	
	
	Elaborarea conceptului Platformei unice de comunicare între ME, instituțiile subordonate, cu integrarea în acesta a planurilor de comunicare ale instituțiilor ce dezvoltă proiecte pe aceleași segmente
	Platforma unică de comunicare elaborată și aprobată 
	Trimestru IV
	Neiniţiată.

	
	
	Oferirea suportului consultativ în prestația publică a funcționarilor
	Nr. consultații./ instruiri efectuate
	Pe parcursul anului
	Neiniţiată. 

	
	
	Informarea publicului intern privind reflectarea în mass-media a activității ME și a instituțiilor subordonate prin elaborarea și difuzarea zilnică a revistei presei angajaţilor Ministerului şi instituţiilor subordonate
	Nr. de reviste a presei difuzate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost elaborate şi distribuite angajaţilor Ministerului şi instituţiilor subordonate 107 reviste ale presei.

	
	
	Plasarea pe site-ul ME a informațiilor privind politicile implementate, strategiile, legislația, programele de dezvoltare, rapoartele de activitate, ce vizează toate sectoarele economiei naționale, instituțiile subordonate, precum și a datelor publice privind conducerea ministerului
	Nr. de informații plasate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe site-ul ministerului au fost plasate 286 proiecte de acte legislative, normative, strategii, rapoarte de activitate parvenite de la direcţiile structurale şi instituţiile subordonate.

	
	
	Gestionarea paginii web a ME şi a instrumentelor de comunicare online (social media)
	Nr. de postări plasate
	Pe parcursul anului
	În derulare. Au fost plasate 56 de postări plasate pe reţelele de socializare.

	
	
	Difuzarea de comunicate de presă şi anunţuri, gestionarea fluxului informaţional
	Nr. de anunţuri, comunicate de presă difuzate
	Pe parcursul anului 
	În derulare. Au fost plasate pe site și difuzate presei 155 de comunicate de presă și anunțuri.

	
	
	Organizarea conferinţelor de presă, biefingurilor, meselor rotunde tematice, cluburilor de presă cu participarea părţilor interesate
	Nr. conferinţelor de presă, biefingurilor, meselor rotunde tematice, cluburilor de presă organizate
	Pe parcursul anului 
	În derulare. Au fost desfășurate 30 conferinţe de presă şi briefing-uri, mese rotunde tematice. Au fost organizate 3 cluburi de presă.

	
	
	Elaborarea și difuzarea săptămînală a unui buletin informativ al ME către mass-media și alte părți interesate
	Nr. buletinelor difuzate
	Pe parcursul anului (începînd cu septembrie)
	În derulare. A fost difuzat buletinul informativ al Ministerului Economiei pentru luna septembrie.

	114. 
	Informarea, educarea şi asigurarea susţinerii opiniei publice şi a formatorilor de opinii a iniţiativelor lansate de Ministerul Economiei şi instituţiile din subordine
	Monitorizarea și evaluarea activităţii/imaginii Ministerului Economiei şi instituţiilor subordonate în mass-media națională şi elaborarea rapoartelor trimestriale
	Nr. materialelor reflectate în mass-media care vizează MEc;

Ponderea materialelor de presă pozitive în total materiale - nu mai mică de 80%
	Trimestrial
	În derulare. Se realizează monitorizarea imaginii Ministerului. Raportul este în proces de elaborare.

	Sub-programul: Management intern

	115. 
	Asigurarea aparatului ministerului cu personal profesionist capabil să realizeze obiectivele strategice stabilite (recrutare, dezvoltare profesională continuă, evaluare, motivare, promovare, etc.)
	Perfecţionarea profesională continuă a personalului, instruirea noilor angajaţi, inclusiv a funcţionarilor publici debutanţi
	Nr. de funcţionari publici instruiţi;

Ponderea funcţionarilor publici care nu au urmat în a. 2013 cursuri de perfecţionare profesionala;

Gradul de realizare a Planului de instruire profesională pentru a. 2013;

Planul de instruire profesională pentru anul 2013 aprobat;
	Pe parcursul anului
	În derulare. Pe parcursul perioadei de raportare au fost instruiţi 103 angajaţi, sau 66 la sută din totalul de angajaţi,  inclusiv 10 funcţionari publici debutanţi, sau 91 la sută din totalul de funcţionari publici debutanţi angajaţi pe parcursul anului 2013.

Planul cursurilor de dezvoltare profesională în cadrul aparatului central al ministerului a fost elaborat în baza  necesităţilor identificate la nivel individual, de subdiviziune, de autoritate publică şi aprobat de către conducerea ministerului la 27 februarie 2013.

Planul a fost executat în proporţie de 60  la sută din activităţile planificate. 

53 de funcţionari publici din cadrul ministerului nu au urmat cursuri de dezvoltare profesională în perioada de raportare, ceea ce constituie 34 la sută din totalul de funcţionari publici.

	116. 
	Desfăşurarea procesului de evaluare a performanţei colective a subdiviziunilor structurale din cadrul Ministerului Economiei
	
	Ordin aprobat
	Semestrial
	În derulare. Prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 16 din 08.02.2013 a fost aprobată componenţa nominală a membrilor Comisiei permanente de evaluare.

S-a realizat evaluarea performanţei colective a subdiviziunilor structurale pentru perioada semestrului I, 2013. 

	117. 
	Implementarea prevederilor Legii nr.229 din 23.09.2010 privind controlul financiar public intern 
	Sinteza formularelor de auto-evaluare a managementului operaţional şi Elaborarea declaraţiei de bună guvernare 
	Declaraţia de bună guvernare
	Trimestrul I
	Realizată. A fost realizată sinteza formularelor de auto-evaluare a  managementului operaţional completate de subdiviziunile ministerului. A fost elaborat Raportul privind organizarea şi funcţionarea sistemului de management financiar şi control din cadrul ministerului pentru anul 2012 şi elaborată Declaraţia de bună    guvernare, care a fost plasată pe site-ul Ministerului.

	
	
	Sinteza proceselor de activităţi ale subdiviziunilor Ministerului şi elaborarea raportului privind sistemul de management financiar şi control
	Raportului privind sistemul de management financiar şi control
	Pe parcursul anului
	În derulare. S-a finisat prima etapă privind analiza şi evaluarea proceselor. Astfel, s-au identificat procesele operaţionale pe domenii de activitate, s-a elaborat descrierea proceselor, inclusiv a descrierilor narative şi s-a realizat analiza acestora. 

A doua etapă a fost initiată. S-a început revizuirea descrierii proceselor şi lucrul în teren. Urmează a fi identificate riscurile pe procese şi elaborat Registrul riscurilor, inclusiv a riscurilor de corupţie.

	118. 
	Implementarea procedurilor de audit intern asupra proceselor de realizare a politicilor şi ciclului bugetar în cadrul ME şi organizaţiilor subordonate
	Efectuarea misiunii de audit  “Evaluarea activităţii Inspectoratului Energetic de Stat în perioada 2010 - 2012”
	Raport de audit
	Trimestrul I
	Realizată. Misiunea de audit privind „Evaluarea activităţii Inspectoratului Energetic de Stat” a fost efectuată. În urma misiunii a fost elaborat Raportul de audit.

	
	
	Efectuarea auditului sistemului de control şi monitorizarea îndeplinirii sarcinilor conducerii ministerului
	Raport de audit
	Trimestrul III
	Nefinalizată. Pentru realizarea auditului sistemului de control şi monitorizarea îndeplinirii sarcinilor conducerii ministerului a fost elaborat Planul de lucru al misiunii de audit; s-a iniţiat elaborarea chestionarului de audit.

	
	
	Efectuarea misiunilor de audit intern ad-hoc
	Rapoarte de audit întocmite
	Pe parcursul anului
	În derulare. S-a finisat realizarea auditului cu privire la efectuarea achiziţiilor la ÎS “Fabrica de sticla din Chişinău”. În acest scop s-a elaborat ordinul misiunii de audit, planul de lucru al misiunii de audit, chestionarul de audit. S-a examinat chestionarul de audit şi s-a realizat auditul documentelor în teritoriu. S-a elaborat proiectul Rapoartelor de audit şi recomandările necesare, precum şi organizată şedinţa de încheiere a misiunii de audit.

S-a finalizat auditul cu privire la eficientizarea administrării bunurilor de stat la S.A. CET-2; Moldtelecom SA, S.A. Moldexpo, ÎS Fabrica de Sticlă. În acest scop, s-a elaborat ordinul misiunii de audit, planul de lucru al misiunii de audit, auditul documentelor în teritoriu, proiectul Raportului de audit.

S-a realizat auditul Regularităţii procesului de examinare a petiţiilor de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorului. Pentru aceasta s-a efectuat chestionarea conducerii APC, chestionarea conducerii SRL “Multibox”, s-a elaborat o Notă de serviciu şi o scrisoare de răspuns la petiţie, care ulterior au fost aprobate.

	
	
	Crearea şi implementarea unui proces de monitorizare a implementării recomandărilor de audit oferite în urma misiunilor de audit
	Raport 

cu privire la  implementarea  ne-implementarea recomandărilor 
	Pe parcursul anului
	Neiniţiată. 

	119. 
	Monitorizarea respectării prevederilor Legii nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public şi Legii nr.16/2008 cu privire la conflictul de interese
	Desemnarea subdiviziunii şi persoanei responsabile în cadrul Ministerului pentru supravegherea respectării prevederilor Legii nr.25/2008 şi Legii nr.16/2008
	Ordin aprobat
	Trimestrul I
	Realizată. În scopul respectării prevederilor Legii nr. 25-XVI din 22.02.2008 cu privire la Codul de conduită a funcţionarului public şi Legii nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese, prin ordinul ministrului nr. 144-p din 12 aprilie 2013 a fost desemnată persoana  responsabilă din cadrul Secţiei resurse umane, pentru familiarizarea tuturor angajaţilor cu prevederile cadrului  legislativ nominalizat. Prin acelaşi ordin, toţi colaboratorii ministerului au fost familiarizaţi cu Legile nominalizate mai sus, sub semnătură.

La angajare fiecare persoană este familiarizată cu Ghidul noului angajat, care cuprinde şi prevederi din Codul de Conduită al funcţionarului public, drepturile şi obligaţiile funcţionarului public.

	
	
	Asigurarea includerii cerinţei de declarare a intereselor personale în toate actele administrative ce reglementează angajarea, numirea sau eliberarea în/din funcţia publică
	Rapoarte elaborate
	Trimestrul IV
	În derulare. În actul administrativ de numire/ eliberare în/din funcţie este inclusă clauza respectivă cu privire la  declararea intereselor personale şi cu privire la venituri şi proprietate.

	
	
	Asigurarea depunerii declaraţiilor de interese personale
	Nr. declaraţiilor depuse
	Trimestrul I
	Realizată. Au fost depuse 133 de declaraţii de interese personale şi cu privire la venituri şi proprietate pentru anul 2012 în termenii stabiliţi – 31 martie 2013.

În 9 luni ale anului 2013, la angajare au depus declaraţiile respective 28 angajaţi sau 100% din totalul de angajaţi şi respectiv la eliberare în perioada de raportare au depus declaraţiile în cauză 12 persoane  sau 100 % din totalul celor eliberaţi.

	
	
	Instruirea angajaţilor privind subiectele ce ţin de conduita etică şi tratarea conflictelor de interese
	Nr. persoane instruite
	Trimestrul IV
	În derulare. În procesul de angajare a persoanelor în aparatul central al ministerului, aceștia sunt familiarizaţi cu Ghidul noului angajat, în care sunt incluse prevederile Codului de conduită a funcţionarului public, drepturile şi  obligaţiunile acestuia şi alte prevederi legate de conflictul de interese.

Tot în acest context, la 24 aprilie 2013 a fost organizat un seminar cu genericul „Tratarea conflictelor de interese” susţinut de reprezentanţii „Transparency International – Moldova” la care au participat 44 angajaţi ai ministerului, în majoritate cu funcţii de conducere.

	120. 
	Asigurarea unui flux de lucru eficient în cadrul ministerului prin renovarea parcului tehnicii de calcul şi de birotică, optimizarea procesului de evidenţă a corespondenţei şi de control asupra executării documentelor, eficientizarea fluxului de informaţii, etc.
	Evaluarea necesarului tehnicii de calcul şi de birotică pentru anul 2013
	Necesar de resurse materiale evaluat
	Trimestrul I
	Realizată. S-a evaluat necesarul tehnicii de calcul şi birotică, după care s-au asigurat direcţiile cu necesarul posibil.

	
	
	Analiza, elaborarea şi prezentarea rapoartelor Guvernului şi Cancelariei de Stat privind controlul executării în cadrul Ministerului
	Nr. rapoarte prezentate
	Trimestrial
	În derulare. În perioada ianuarie - septembrie, 2013 s-au elaborat şi prezentat Guvernului şi Cancelariei de Stat 10 rapoarte privind controlul executării sarcinilor în cadrul Ministerului. În perioada de raportare nu au fost înregistrate acte normative sau alte documente care ar fi fost executate cu termen depăşit sau neexecutate. În vederea eficientizării activităţii ministerului a fost parţial renovat parcul de calculatoare şi altă tehnică de calcul.

	
	
	Formarea necesarului de resurse materiale pentru asigurarea funcţionalităţii Ministerului în anul 2014
	Necesar de resurse materiale format şi asigurat
	Trimestrul IV
	Iniţiată. A început procedura de evaluare a necesarului de resurse materiale.

	121. 
	Asigurarea evidenţei contabile şi a sistemului de dări de seamă, integrităţii valorilor materiale şi eficienţei utilizării mijloacelor financiare alocate
	Planificarea mijloacelor financiare pentru aparatul central al ministerului şi instituţiilor subordonate
	Proiectul bugetului elaborat;

Planuri de finanţare elaborate
	Trimestrul II-III
	In derulare. A fost solicitată de la unităţile de implementare a proiectelor finanţate din surse externe şi prezentată către Ministerul Finanţelor prognoza intrărilor de granturi şi împrumuturi externe, precum şi a cheltuielilor pentru elaborarea CBTM pentru anii 2014-2016. 

A fost elaborat ordin privind crearea grupului de lucru şi emisă circulara privind elaborarea propunerilor la proiectul bugetului pentru anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2016. 

Au fost repartizate limitele de cheltuieli pentru anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2016. 

Au fost elaborate şi prezentate Ministerului de Finanţe propunerile la proiectul bugetului pentru anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2016. 

Au fost prezentate Ministerului Finanţelor 15 planuri de finanţare pentru  anul 2013 şi 25 modificări ale planurilor de finanţare pentru anul 2013.

	
	
	Coordonarea şi monitorizarea executării bugetului ministerului şi instituţiilor subordonate
	Nr. rapoartelor financiare elaborate;

Nr. notelor de contabilitate elaborate;

Rapoarte statistice, fiscale elaborate
	Pe parcursul anului
	In derulare. A fost întocmită şi prezentată Ministerului Finanţelor Darea de seamă privind executarea bugetului pentru anul 2012 şi semestrul I al anului 2013 (bilanţul generalizator, rapoarte privind executarea bugetului din contul cheltuielilor de bază, proiectelor finanţate din surse externe, executarea programelor, încasarea şi utilizarea mijloacelor speciale, notă explicativă, anexe, etc.). 

Au fost întocmite şi prezentate instituţiilor abilitate următoarele rapoarte: 26 rapoarte statistice şi fiscale (4BASS „Declaraţie privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de Stat”, MED 08 „Raport privind calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, IRV 09 „Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitului pe venit reţinut din acesta”, etc.).

Au fost întocmite şi eliberate 535 declaraţii a persoanelor asigurate pentru anul 2012-2013 (REV 5, REV 2, REV 9), 38 certificate de salariu pentru calcularea pensiei. Au fost întocmite 117 note de contabilitate, 532 ordine de plată în diferite scopuri (transferuri pentru OPEM, CAECP, INM, mărfuri, servicii, salariu), 35 delegaţii de retragere a numerarului pentru achitarea deplasărilor colaboratorilor ministerului în interes de serviciu, 79 deconturi de avans. Au fost înregistrate la Trezoreria de Stat a Ministerului de Finanţe 29 contracte de achiziţionare a bunurilor şi de prestare a serviciilor.

S-a participat la stabilirea calificativului de evaluare a performanţei colective a   subdiviziunilor structurale, precum şi efectuată plata sporului pentru  performanţa colectiva funcţionarilor publici ai ministerului pentru perioada  semestrul II anul 2012 şi semestrul I anul 2013.

	
	
	Asigurarea integrităţii valorilor materiale şi inventarierea bunurilor aflate în gestiunea ministerului
	Nr. rapoartelor,

borderourilor, listelor de inventariere elaborate
	Pe parcursul anului
	In derulare. Au fost întocmite 46 borderouri privind circulaţia mijloacelor fixe, materialelor şi bunurilor aflate în gestiunea ministerului. Au fost verificate 116 acte privind consumul de materiale, scoaterea din uz şi deplasarea mijloacelor fixe, a obiectelor de mică valoare şi scurtă durată. Au fost întocmite, controlate şi imprimate 598 fişele MF-6 cu privire la mijloacele fixe.

	122. 
	Asigurarea securităţii interne a informaţiilor atribuite la secret de stat
	Realizarea planului de activitate pentru anul 2013 a sectorului probleme speciale
	Activităţi realizate
	Pe parcursul anului 
	În derulare. A fost realizat Planul de activitate pentru 9 luni ale anului 2013 a sectorului probleme speciale, ţinîndu-se cont de normele prevăzute în Hotărîrea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010.

	
	
	Elaborarea şi expertizarea proiectelor de legi, actelor normative şi a altor documente legate de reglementarea activităţii la acest capitol în organizaţiile şi întreprinderile subordonate ministerului
	Numărul de acte legislative/ normative elaborate/ expertizate
	Pe parcursul anului
	În derulare. În perioada de raportare au fost expertizate 2 acte normative.


� Reţeaua europeană a operatorilor de sistem şi de transport a energiei electrice





