Raport privind implementarea Strategiei sectoriale de cheltuieli în domeniul infrastructurii calităţii şi protecţiei consumatorilor

pentru anul 2016

| Obiective de politică pe termen mediu |  | Acţiuni (măsuri) de politică pentru anul 2016 |  |  | Cheltuieli bugetare în anul 2016, mii lei |  | Rezultate/ indicatori de monitorizare pentru anul precedent |  |  | Acţiuni pe viitor |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Planificat | Realizat |  | Planificat | Executat | Planificat | Realizat | Devieri |  |  |
| Programul 6800 ”Dezvoltarea reglementărilor tehnice naţionale” Subprogramul 6802 ”Dezvoltarea sistemului naţional de standardizare” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Majorarea pînă în anul 2018 a ratei de preluare a standardelor europene pînă la 90% din numărul total al acestora; - Reducerea la minimum a numărului standardelor naţionale conflictuale cu standardele europene pe măsura adoptării acestora; - Menţinerea în stare actuală a corpului de standarde naţionale; - Sporirea gradului de conştientizare a beneficiilor standardizării şi ale aplicării standardelor; - Eficientizarea participării Republicii Moldova la standardizarea regională şi internaţională; - Consolidarea sistemului naţional de standardizare. |  | Adoptarea standardelor europene în calitate de standarde naţionale, inclusiv a standardelor europene relevante actelor normative stabilite în Anexa nr.XVI a DCFTA. | Pe parcursul anului 2016, Institutul de Standardizare din Moldova (ISM) a adoptat 5112 standarde moldovenești care preiau standarde europene, numărul total de standarde europene preluate în calitate de standarde moldovenești fiind de 14 544 de standarde din 24 900 standarde adoptate la nivel european. |  | 3825,0 | 3825,0 | Rata de preluare a standardelor europene - 55% | 58,4%. | +3,4 p.p |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Rata de preluare a standardelor europene relevante Anexei nr. XVI/DCFTA- 75% | 100% | +25 p.p |  |  |
|  |  | Anularea standardelor naţionale conflictuale cu standardele europene, pe măsura adoptării acestora, precum și a standardelor naţionale depășite. | În anul 2016 ISM a identificat și anulat 2200 standarde conflictuale cu standardele europene adoptate ca naționale și 3322 standarde depășite tehnologic. |  | 200,0 | 200,0 | Numărul de standarde naţionale conflictuale anulate-1000 | 2200 | +1200 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Numărul de standarde naţionale depășite anulate - 1500 | 3322 | +1822 |  |  |
|  |  | Participarea la lucrările comitetelor tehnice, la şedinţele de lucru ale organizaţiilor europene şi internaţionale de standardizare, inclusiv achitarea cotizaţiilor de membru: - Comisia Electrotehnică Internaţională (CEI); - Comitetul European pentru Standardizare în Electrotehnică (CENELEC); - Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii (ETSI). | ISM a participat la lucrările din cadrul a 3 comitete tehnice internaționale și 6 comitet tehnice europene. Au fost examinate 75 proiecte europene și internaționale. Au fost votate 10 proiecte internaționale. |  | 450,0 230,0 85,0 | 450,0 230,0 85,0 | - - - | Au fost efectuate în termeni rezonabili, procedurile de achitare a cotizaţiei de membru pentru CEI, CENELEC și ETSI. | - |  |  |
|  |  | Dezvoltarea competențelor profesionale ale angajaţilor Institutului de Standardizare: - implementarea proiectului Twinning ”Consolidarea sectorului standardizării şi metrologiei în conformitate cu cele mai bune practici ale UE”. | Reprezentanții ISM au participat la 18 sesiuni de instruire online oferite de organizaţiile europene şi internaţionale de standardizare pe diverse tematici din domeniul standardizării, în cadrul cărora au fost instruiţi 14 de colaboratori; Au fost organizate 10 instruiri în cadrul proiectului Twinning pentru angajații ISM. În cadrul acestui proiect, specialiștii ISM au elaborat o serie de broșuri și materiale informaționale, care au drept scop informarea publicului larg privind importanța și beneficiile implementării standardelor europene în Republica Moldova, precum și beneficiile implicării în activitatea de standardizare. Prin intermediul instruirilor susținute de experții europeni, colaboratorii ISM au avut posibilitatea de a realiza schimb de experiență și de a perfecționa cunoștințele deja posedate în domeniul standardizării. În anul 2016, în cadrul proiectului Twinning au avut loc următoarele instruiri: - 08 – 12 februarie 2016 – Utilizarea instrumentelor IT în standardizare – 11 angajați instruiți; - 29 februarie – 04 martie 2016 - Implementarea SMC – 12 angajați instruiți; - 21 – 25 martie 2016 – 13 angajați instruiți; - 16 – 20 mai 2016 – 16 angajați instruiți; - 30 mai – 03 iunie 2016 – 10 angajați instruiți; - 13 – 17 iunie 2016 – 11 angajați instruiți; - 04 – 08 iulie 2016 – 15 angajați instruiți; - 25 iulie – 29 iulie 2016 – 13 angajați instruiți; - 07 – 09 septembrie 2016 – 8 angajați instruiți; - 24 – 26 octombrie 2016 – 5 angajați. |  | 110,0 | 110,0 | Numărul de angajaţi instruiţi -cel puţin 10 angajaţi Proiect Twinning implementat -100% | 25 100% | +15 - |  |  |
|  |  | Traducerea în limba de stat a standardelor internaționale şi ale altor ţări în domeniile prioritare. | Traducerea standardelor a constituit 50% din activitate a persoanei responsabile de traducere, dat fiind faptul că au fost preconizate și alte sarcini. |  | 40,0 | 40,0 | Numărul de standarde internaționale şi ale altor ţări traduse în limba de stat – 30 | 14 | - 16 Pentru traducerea standardelor internaționale și ale altor țări în limba de stat erau alocați 180,0 mii lei. În conformitate cu demersul Ministerului Finanțelor nr. 11/1-2/09-01 din 01.08.2016 (privind reducerea cheltuielilor bugetare), ISM a propus blocarea a 140,0 mii lei din această sumă. |  | Această acțiune urmează a fi finalizată în anul 2017, deoarece în anul 2016 ISM a purtat negocieri cu Asociația de Standardizare din România (ASRO), în vederea colaborării privind traducerea în comun a standardelor. La moment, negocierile sînt în faza finală și în 2017 va fi finalizată implementarea acestei acțiuni. Concomitent, ISM poartă negocieri cu organismele de standardizare din Republica Belarus și Kazahstan, privind colaborarea în ceea ce privește traducerea standardelor europene și internaționale în limba rusă – ca o alternativă a traducerii în limba română. În 2017 va fi lansat acest mecanism de colaborare și acțiunea din 2016 va fi finalizată în 2017. |
|  |  | Implementarea și menținerea Sistemului de Management al Calității conform standardului SM SR EN ISO 9001:2011 în activitatea Institutului de Standardizare din Moldova. | Au fost elaborate 6 proceduri cu caracter general, precum şi 37 informaţii documentate vizând procesele operaţionale ale ISM care descriu activităţile şi responsabilităţile subdiviziunilor structurale propriu-zise. Au fost instruiţi 100% salariaţi ai ISM privind sistemul de management al calităţii. A fost organizat şi desfăşurat procesul de audit intern înainte de implementarea sistemului de management al calităţii în cadrul ISM. Au fost organizate şi desfăşurate 7 şedinţe al managementului de la cel mai înalt nivel. A fost iniţiat şi desfăşurat în perioada 20.08.2016 - 02.12.2016 procesul de evaluare a satisfacţiei clienţilor ISM. |  | 100,0 | 100,0 | Sistem de management al calităţii implementat | Gradul de implementare al Sistemului de Management al calității conform standardului SM SR EN ISO reprezintă 80% | - |  |  |
|  |  | Preluarea experienței și practicilor organismelor de standardizare din statele UE privind implementarea și promovarea standardelor europene. | În vederea preluării practicilor organismelor de standardizare din statele UE privind implementarea și promovarea standardelor europene; reprezentanții ISM au efectuat următoarele vizite de studiu: - La data de 16 martie 2016, reprezentanții ISM au efectuat o vizită de lucru la Centrul de Management CEN-CENELEC, unde au fost abordate subiecte precum, eficientizarea procesului de aderare şi de îndeplinire progresivă a obiectivelor stipulate în Acordul de Asociere RM-UE, precum şi de obţinere a statului de membru cu drepturi depline al CEN -CENELEC. - În perioada 23 – 27 mai 2016, reprezentanții ISM au efectuat o vizită de studiu la ASRO. Agenda săptămânii a cuprins activităţi de instruire, schimb de bune practici, întâlniri cu președinții comitetelor tehnice naționale, discuții şi dezbateri. - În perioada 21 – 22 iunie 2016, 3 reprezentanţi ai ISM au efectuat o vizită de studiu, în cadrul proiectului Taiex „Study visit on Standards in the Service Sector”, în oraşul Madrid, Spania. Seminarul respectiv a oferit ISM posibilitatea de a beneficia de experiența experților europeni şi ai Asociaţiei Spaniole de Standardizare şi Certificare (AENOR) cu privire la serviciile de înaltă calitate prin implementarea eficientă a legislației şi standardelor europene. - În perioada 11 – 15 iulie 2016, în contextul proiectului Twinning, 3 reprezentanți ai ISM au efectuat o vizită de studiu la organismul de standardizare din România, ASRO, în cadrul căreia au fost discutate mai multe subiecte, precum: standardizarea în proiectele de cercetare și inovare finanțate din fonduri europene, rolul standardelor în acreditare și evaluarea conformității, standardizarea și supravegherea pieței. - În perioada 05 – 07 octombrie 2016, 2 reprezentanți ai ISM au efectuat o vizită de studiu la organismul de standardizare din Germania, DIN, unde au avut posibilitatea de a reprezenta ISM pentru prima dată la ședința unui comitet tehnic european. - În perioada 17 – 19 octombrie 2016, 3 reprezentanți ai ISM au efectuat o vizită de studiu la organismul de standardizare din România, ASRO, unde au avut oportunitatea de a participa la 2 ședințe ale comitetelor tehnice române. |  | 500,0 | 500,0 | Training-uri și vizite de studiu efectuate - 4 | 6 | +2 |  |  |
|  |  | Lansarea campaniilor de promovare a beneficiilor aplicării standardelor europene, în special a standardelor europene relevante actelor normative stabilite în Anexa nr. XVI a DCFTA. | Pe parcursul anului 2016 ISM a organizat 14 evenimente, acestea fiind: 1. În perioada 03 – 07 februarie 2016, ISM a participat la cea de-a XV-a ediție a Expoziției Naționale Fabricat în Moldova. Reprezentanții ISM au informat vizitatorii despre activitatea și serviciile ISM și care sunt beneficiile implementării. 2. La data de 9 februarie 2016 a fost organizată masa rotundă „Implementarea în Republica Moldova a standardelor europene pentru produse în sectorul construcțiilor” cu scopul de a informa companiile și organizațiile din domeniul construcțiilor privind standardele europene adoptate în cadrul DCFTA și de a promova beneficiile utilizării standardelor europene în activitatea lor. 3. La data de 21 martie 2016 a fost organizată masa rotundă „Serviciile imobiliare: Perspective și beneficii în urma implementării standardului european SM SR EN 15733:2012” cu scopul de a promova implementarea standardului european existent în activitatea agențiilor imobiliare și Uniunii Agențiilor Imobiliare. 4. În perioada 22 – 23 martie 2016, în cadrul proiectului Twinning, au fost organizate două seminare pentru membrii comitetelor tehnice și pentru producători, exportatori și asociații de producători privind sistemul european de standardizare”. În cadrul seminarelor expertul german a adus la cunoștința participanților despre modul în care funcționează sistemul de standardizare în Europa și rolul standardizării în cadrul Noii Abordări. 5. La data de 13 mai 2016, a fost organizat seminarul informativ cu genericul „Rolul standardizării pentru plasarea produselor pe piața UE, indicatorii geografici, denumirile de origini și oportunitățile de finanțare pentru beneficiarii Rețelei Europene a Întreprinderilor în Moldova”. 6. În perioada 19 – 20 iulie 2016, în cadrul proiectului TAIEX a fost organizat un Seminar regional cu privire la implementarea Regulamentului UE 1025/2012 privind standardizarea europeană. 7. La data de 29 septembrie 2016 a fost organizată masa rotundă „Standardizarea și asigurarea calității educației non-formale”, în cadrul căreia au fost discutate cerințele standardelor internaționale SM ISO 29990:2016 Servicii de instruire pentru educaţie şi pregătire non-formale. Cerinţe de bază pentru prestatorii de servicii și SM ISO 29991:2016 Servicii de instruire a limbilor străine în afara educaţiei formale. Cerinţe. 8. La data de 7 octombrie 2016, ISM a participat la evenimentul „Moldova Business Week 2016”. La eveniment au fost distribuite 800 materiale informaționale ale ISM privind colecția de standarde din domeniul managementului calității, rolul standardelor pentru dezvoltarea afacerii, standardele europene: beneficii și oportunități pentru țara noastră. 9. La data de 10 octombrie 2016, a fost organizat seminarul cu tematica: „Adoptarea standardelor europene și retragerea standardelor naționale conflictuale pentru lifturi, escalatoare și scări rulante, precum şi siguranța privind macaralele". 10. La data de 11 octombrie 2016, a fost organizat seminarul cu tematica: „Adoptarea standardelor europene și retragerea standardelor naționale conflictuale pentru echipament sub presiune". 11. La data de 12 octombrie 2016, a fost organizat seminarul cu tematica: „Adoptarea standardelor europene și retragerea standardelor naționale conflictuale pentru boilere alimentare cu gaz și boilere utilizate la încălzirea centralizată". 12. La data de 13 octombrie 2016, a fost organizat seminarul cu tematica: „Adoptarea standardelor europene și retragerea standardelor naționale conflictuale din domeniul produselor pentru construcții". 13. La data de 25 octombrie 2016, a fost organizat un seminar de instruire privind consolidarea capacităţilor de participare a comitetelor tehnice naționale în activitatea europeană de standardizare. 14. la data de 5 decembrie 2016 a fost organizat un seminar de instruire pentru cadrele didactice privind îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul standardizării. ISM a publicat 23 de materiale informaționale: 1. „Standardele internaționale și standardele de firmă”; 2. „Studiul - Implementarea standardelor europene în sectorul construcțiilor”; 3. „Standardele internaționale ISO și IEC”; 4. „Utilizarea și referirea la standardele ISO și IEC”; 5. „Cursuri de instruire 2016”; 6. „Ghid pentru învățămîntul superior”; 7. „Broșura privind serviciile agenților imobiliari”; 8. „Standardizarea europeană susține siguranța copiilor”; 9. „Raportul anual al INS pentru anul 2015”; 10. „Beneficiile implicării în activitatea de standardizare”; 11. „Linii directoare privind statutul standardelor anulate şi utilizarea acestora”; 12. „Seria de materiale informaţionale - De la tehnologii învechite spre soluţii tehnologice performante”; 13. „Standardele europene - Beneficii şi oportunităţi pentru Republica Moldova”; 14. „Standarde pentru sisteme de management”; 15. „Performanța energetică. Cum pot standardele eficientiza consumul de energie”; 16. „Contribuția standardului ISO 50001 la îmbunătățirea eficienței energetice”; 17. „Obiective de dezvoltare sustenabile”; 18. „Standardizarea și asigurarea calității educației non-formale”; 19. „Înconjurați de standarde”; 20. Ediția buletinului informativ INStandard nr. 1/2016; 21. Ediția buletinului informativ INStandard nr. 2/2016; 22. Buletinul informativ al ISM nr. 3/2016; 23. Buletinul informativ al ISM nr. 4/2016. |  | 400,0 | 400,0 | Evenimente de promovare realizate - 10 | 14 | +4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Materiale informaţionale publicate - 10 Spoturi video realizate - 3 | 23 0 | +13 - 3 În locul spoturilor publicitare au fost elaborate 7 materiale informaționale și imprimate în mai multe exemplare. |  |  |
|  |  | Implementarea în activitatea Institutului de Standardizare din Moldova a instrumentelor IT moderne. | Activitățile s-au realizat parțial din cauza inițierii implementării cu întîrziere a proiectului Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova, care prevede aceste activități. În 2016 ISM, în comun cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, a lansat, cu suportul Agenției pentru Dezvoltare a Republicii Cehă, proiectul „Implementarea Eurocodurilor în Republica Moldova și sporirea accesului la standarde”, care prevede suportul financiar din partea Cehiei în ceea ce privește implementarea în activitatea ISM a unor instrumente IT moderne, și anume: 1) componenta 1: implementarea accesului on-line la standardele naționale și dezvoltarea funcționalităților Catalogului standardelor moldovene ”e-Standard”; 2) componenta 2: implementarea unui sistem IT bazat pe web pentru desfășurarea lucrărilor de standardizare în cadrul comitetelor tehnice. La etapa elaborării Strategiei sectoriale de cheltuieli nu era planificată lansarea vre-unui proiect de asistență tehnică pentru implementarea instrumentelor IT în activitatea ISM. După ce proiectul a fost conceput și acceptat, Republică Cehă și-a asumat angajamentul să susțină, inclusiv financiar, RM în implementarea instrumentelor IT menționate mai sus. Acceptarea acestui proiect a condiționat renunțarea ISM la finanțarea acestor cheltuieli din contul bugetului de stat, în scopul optimizării cheltuielilor bugetare, conform solicitării Ministerului Finanțelor. |  | 500,0 | 500,0 | Sistem IT bazat pe web pentru desfășurarea lucrărilor de standardizare în cadrul comitetelor tehnice implementat; Funcționalitățile Catalogului standardelor moldovene ”e-Standard” dezvoltate; Accesul on-line la standardele naţionale implementat; Web-forum specializat pe tematica implementării standardelor europene creat. | Realizat parțial. | În conformitate cu demersul Ministerului Finanțelor nr. 11/1-2/09-01 din 01.08.2016 (privind reducerea cheltuielilor bugetare), ISM a propus blocarea a 1300,0 mii lei din 1800 mii lei. |  |  |
|  |  | Dezvoltarea infrastructurii Institutului de Standardizare din Moldova, necesare pentru desfășurarea activității de standardizare, inclusiv la nivel european. | ISM, cu forțele și resursele proprii (personalul angajat la ISM), a dezvoltat un modul electronic care permite actualizarea automatizată a bazei de date a standardelor europene și internaționale, cu utilizarea instrumentarului ce oferă baza de date MSQL ce este gestionată de ISM. Astfel, pe parcursul anului, în scopul economisirii mijloacelor bugetare, în conformitate cu demersul Ministerului Finanțelor, ISM a renunțat la finanțarea cheltuielilor planificate din contul bugetului de stat. În plus, menționăm că dezvoltarea infrastructurii ISM este o condiție pentru a satisface cerințele față de membrii cu drepturi depline a Comitetului European de Standardizare (CEN) și a Comitetului European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC), stabilite în Ghidul CEN/CENELEC nr. 20. În 2016 ISM a aplicat și a obținut acceptul din partea Delegației UE în Moldova privind implementarea unui proiect Twinning Light, care are drept scop consultarea ISM din partea experților europeni în ceea ce privește conformarea ISM cu cerințele CEN/CENELEC față de membrii cu drepturi depline. Experții europeni urmează să consulte ISM, inclusiv în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii institutului. Din motive obiective, lansarea acestui proiect în 2016 nu a avut loc, el fiind transferat pentru anul 2017. |  | 400,0 | 400,0 | Echipament IT din cadrul ISM modernizat Sala de ședințe pentru Comitetele tehnice amenajată Sistem de videoconferințe implementat | Procurate: - 3 imprimante multifunctionale - 4 PC -2 Tablete Instalate: - Proiector - Ecran de Proiectie - Notebook - conexiune internet A fost implementat în activitatea ISM Google Drive | În conformitate cu demersul Ministerului Finanțelor nr. 11/1-2/09-01 din 01.08.2016 (privind reducerea cheltuielilor bugetare), ISM a propus blocarea a 1600,0 mii lei din 2000 mii lei. |  | În anul 2017 această acțiune va fi realizată integral. |
| Total subprogram, mii lei |  |  |  |  | 6840,0 | 6840,0 |  |  |  |  |  |
| Programul 6800 ”Dezvoltarea reglementărilor tehnice naţionale” Subprogramul 6804 ”Dezvoltarea sistemului naţional de metrologie” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Asigurarea trasabilităţii permanente a măsurărilor efectuate în RM la sistemul internaţional de unităţi şi recunoaşterea internaţională a acestor măsurări şi publicarea tabelelor CMC (Calibration and Measurement Capabilities). |  | Modernizarea, dezvoltarea şi gestionarea Bazei Naţionale de Etaloane (BNE), în scopul transmiterii unităţilor de măsură SI credibile, de la etaloanele din componenţa BNE la etaloanele de lucru/ mijloacele de măsurare ale operatorilor economici, precum şi în scopul recunoaşterii rezultatelor măsurărilor efectuate în RM la nivel internaţional, prin: - cercetarea etaloanelor şi, modernizarea şi crearea etaloanelor noi; - efectuarea etalonărilor cu utilizarea BNE; - participarea la intercomparări regionale şi publicarea Tabelelor CMC (Calibration and Measurement Capabilities); - instruirea şi stagierea personalului Institutului Naţional de Metrologie (INM); - participarea la activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei regionale de metrologie COOMET; - menţinerea şi dezvoltarea unui sistem de management al calităţii, recunoscut la nivel internaţional. | În perioada de raportare au fost realizate următoarele activităţi: - 572 de cercetări a 124 de compartimente a 11 etaloane naţionale, 2 etaloane de referinţă națională, 13 etaloane de referință și 59 de etaloane de lucru din dotarea laboratoarelor INM; - în data de 11.07.2016 au fost aprobate două etaloane drept etaloane naţionale; - efectuate 2204 de etalonări ale etaloanelor de lucru şi mijloacelor de măsurare solicitate de beneficiari şi 180 de etalonări ale etaloanelor de lucru şi mijloacelor de măsurare din dotarea laboratoarelor INM; - participarea la 9 şedinţe a Comitetelor Tehnice din Cadrul COOMET; - organizarea a 3 audituri interne; - în perioada 05-09 septembrie 2016 a fost efectuată o evaluare din partea Organismul Naţional de Acreditare MOLDAC, în scopul extinderii acreditării pentru domeniile: presiune, electricitate, forță, volum, debite și fizico chimie; - în perioada de 26-27 septembrie 2016 a fost efectuată o altă evaluare de supraveghere din partea Organismul Naţional de Acreditare MOLDAC, pentru domeniile: mase, lungimi și umiditate; - în perioada 21-25 noiembrie 2016 a fost efectuat un Pre-audit, misiune în cadrul proiectului Twinning. Scopul pre-auditului a fost evaluarea funcționalității SMC-INM în conformitate cu standardul de referință. Evaluarea a cuprins și următoarele domenii metrologice: masa, debite-gaz, debite lichide, lungimi și mărimi electrice. |  | 7397,5 | 7397,5 | Numărul de etaloane gestionate (cercetate) -13 | 13 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Numărul de etaloane naţionale și de referință națională create/ modernizate/ aprobate- 2 | 2 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Numărul de participări la intercomparări la nivel regional - 3 | 21 | +18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Numărul de articole ştiinţifice publicate -10 | 28 | +18 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Numărul de certificate de etalonare eliberate- 450 | 2204 | +1754 |  |  |
|  |  | Implementarea proiectului Twinning ”Consolidarea sectorului standardizării şi metrologiei în conformitate cu cele mai bune practici ale UE”. | Pe parcursul perioadei de raportare, în contextul implementării Proiectului Twinning „Consolidarea sectorului standardizării şi metrologiei în conformitate cu cele mai bune practici din statele membre ale UE”, specialiştii INM au participat la 31 sesiuni de instruire pe diverse tematici din domeniul metrologiei. |  |  |  | Proiect Twinning implementat- 1 | 1 | - |  |  |
|  |  | Implementarea strategiei privind asigurarea trasabilităţii măsurărilor prin: - iniţierea cooperării cu organismele de metrologie europene WELMEC şi EURAMET, inclusiv achitarea cotizaţiilor de membru după caz; - participarea la intercomparări la nivel european COOMET şi EURAMET; - elaborarea reglementărilor de metrologie legală (RGML, NML, PML); - menținerea Sistemului de Management al Calității şi recunoașterea acestui sistem de către Organizația Regională de Metrologie. | Pe parcursul anului 2016 a fost depusă cererea de aderare la EURAMET şi WELMEC ca membru asociat, prin: - implicarea în 21 de comparări regionale (în cadrul COOMET ŞI EURAMET), dintre care 3 sunt deja la a cincea etapă din şase; - 8 comparări bilaterale în afara programului COOMET (6 fiind finalizate deja). Au fost publicate 4 ediţii ale revistei „Metrologie”, 28 de articole publicate; - Au fost elaborate 8 reglementări de metrologie legală: 4 NML și 4 PML; - 39 mijloace de măsurare noi introduse în „Registrul de Stat al mijloacelor de măsurare permise spre utilizare în RM”; - Au fost elaborate 24 Proceduri de etalonare și Proceduri de lucru; - Au fost revizuite 34 Proceduri de etalonare și Proceduri de lucru; - 11 documente SMC revizuite şi puse în aplicare. |  | 5000,0 | 5000,0 | Strategie implementată - 1 | 1 | - |  |  |
| Total subprogram, mii lei |  |  |  |  | 12397,5 | 12397,5 |  |  |  |  |  |
| Programul 6800 ”Dezvoltarea reglementărilor tehnice naţionale” Subprogramul 6806 „Dezvoltarea infrastructurii de evaluare a conformităţii” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dezvoltarea capacităţilor şi competenţei tehnice a laboratoarelor de încercări pentru implementarea metodelor de încercări conform standardelor europene. - Semnarea Acordului privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale. |  | Implementarea de către INM, ÎS CMAC şi ÎS CTSIC a metodelor de încercări conform standardelor europene, prin: - elaborarea Planului de achiziţii pentru procurarea echipamentului în scopul consolidării capacităţilor tehnice ale laboratoarelor de încercări; -procurarea echipamentului necesar pentru implementarea metodelor de încercări conform standardelor europene; - instruirea personalului implicat în procesul de implementare a metodelor de încercări noi. | În perioada de raportare în scopul procurării echipamentelor necesare au fost efectuate următoarele: 1. Grupul de lucru pentru achiziţia echipamentelor necesare pentru dotarea laboratoarelor din domeniul infrastructurii calităţii (aprobat prin Ordinul ME nr.186 din 14.12.2015) a desfăşurat 4 şedinţe cu părţile participante. 2. Au fost organizate licitaţii publice: nr.1137/15 din 01.02.2016 şi 132/16 din 21.03.2016. 3. La 31 martie 2016 au fost înregistrate la Agenţia pentru Achiziţii Publice documentele licitaţiei publice nr.132/16 din 21.03.2016. 4. În urma activităţilor efectuate, în adresa Agenţiei pentru Achiziţii Publice a fost prezentată Darea de seamă nr. 06-132/16 din 11.05.2016 privind achiziţionarea Echipamentelor de laborator, inclusiv Lista ofertanţilor câștigători cu care au fost încheiate contracte de achiziţie. 5. Cu suportul Proiectului Asistenţă Tehnică pentru implementarea DCFTA s-a iniţiat procesul de revizuire a Planului multianual de achiziţii 2015-2017 pentru dotarea laboratoarelor infrastructurii calităţii cu minim echipament, aprobat prin Ordinul nr.183 din 08.12.2015. În luna iunie 2016 a fost elaborat proiectul de modificare a Ordinului nr.183 din 08.12.2015 în scopul modificării Anexei nr.2 a ordinului privind Lista utilajului şi echipamentului necesar. 6. În luna august 2016 au fost iniţiate Procedurile de Achiziţii publice pentru procurarea echipamentelor necesare. 7. Prin Ordinul nr.188 din 26.09.2016 au fost aprobate modificările şi completările operate în Planul multianual de achiziţii 2015-2017 pentru dotarea laboratoarelor infrastructurii calităţii cu minim echipament. 8. Grupul de lucru pentru achiziţia echipamentelor necesare pentru dotarea laboratoarelor din domeniul infrastructurii calităţii, aprobat prin Ordinul INM nr.71 din 20.07.2016, a desfăşurat 3 şedinţe cu părţile participante. 9. Au fost organizate licitaţii publice: Cod CPV: 3800000-5 şi cod CPV: 48421000-5. 10. În urma licitației publice au fost semnate contracte pentru livrarea echipamentelor pentru dezvoltarea etaloanelor naţionale în domeniile mase, forţă, temperaturi înalte şi fizico-chimice, duritate şi debit de gaze. Beneficiar este INM. 11. A fost dotat laboratorul din cadrul ÎS ”Centrul Tehnic de Securitate Industrială şi Certificare” cu echipament pentru testarea biocombustibilului şi produselor petroliere. 12. Pentru ÎS ”Centrul de Metrologie Aplicată şi Certificare” a fost dotat laboratorul de încercări cu echipamente pentru încercarea produselor din domeniul textile. |  | 17 600,0 | 17 600,0 | Plan de achiziţii elaborat -1 | 1 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Număr de echipamente procurate | 31 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Număr de metode de încercări noi implementate | 33 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Număr de personal instruit | 27 | - |  |  |
| Total subprogram, mii lei |  |  |  |  | 17 600,0 | 17 600,0 |  |  |  |  |  |
| Programul 6800 ”Dezvoltarea reglementărilor tehnice naţionale” Subprogramul 6805 ”Dezvoltarea sistemului naţional de acreditare” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dezvoltarea şi menţinerea competenţei Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC în conformitate cu cerinţele standardului ISO/CEI 17011 „Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele de acreditare care acreditează organisme de evaluare a conformităţii”, şi cerinţele organizaţiilor internaţionale şi europene de acreditare (EA, IAF, ILAC). |  | Consolidarea continuă a capacităţilor instituţionale ale Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC, în scopul semnării Acordului de recunoaştere multilaterală în cadrul Cooperării Europene pentru Acreditare (EA MLA) prin: - dezvoltarea continuă a documentelor sistemului de management al Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC la cerinţele organizaţiilor internaţionale şi europene de acreditare (EA, IAF, ILAC), şi implementarea lor în activitatea de acreditare; - instruirea personalului implicat în procesul de acreditare, precum şi familiarizarea acestuia cu cerinţele standardelor de referinţă şi documentele organizaţiilor internaţionale şi europene de acreditare (EA, IAF, ILAC); - instruirea şi stagierea personalului Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC în cadrul Organismelor Naţionale de Acreditare semnatari EA MLA; - extinderea competenţei Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC pentru acreditarea domeniilor noi, în conformitate cu necesităţile economiei naţionale; - consolidarea capacităţii Organismului Naţional de Acreditare în cadrul Politicilor Europene (realizarea Proiectului Twinning light). | Pe parcursul anului 2016 au fost efectuate următoarele activități: - Toate documentele sistemului de management al MOLDAC (politici, regulamente, manualul sistemului de management, criterii, reguli, documente de referinţă, documente informative, proceduri, instrucţiuni, cerinţe), în total 36 la număr, sunt armonizate cu documentele EA, IAF şi ILAC şi sunt puse în aplicare. - Au fost elaborate şi aprobate 2 documente noi; au fost operate modificări de armonizare cu documentele EA, IAF şi ILAC şi de ajustare în 21 de documente ale sistemului de management. - Au fost instruiți 9 evaluatori şefi şi 58 de evaluatori, precum şi familiarizaţi cu cerinţele standardelor de referinţă şi documentele organizaţiilor internaţionale şi europene de acreditare, inclusiv pentru domenii noi de acreditare (organisme de inspecţii, produse ecologice, noi scheme de certificare, laboratoare de etalonare, medicale, criminalistica, organizatori PT/ILC etc.). - Pe parcursul anului de gestiune a fost efectuată instruirea şi stagierea personalului MOLDAC în cadrul ONA – semnatare EA MLA. - Au fost acreditate 3 organisme de evaluare a conformităţii pe domenii noi (de acreditare Biocombustibili solizi, de acreditare Fertilizanţi, de acreditare Produse metalurgice). - În perioada ianuarie – aprilie 2016 a continuat derularea Proiectului Twinning Light ”Suport pentru Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC - Astfel, în perioada 18-22.01.2016 fost efectuată cea de-a 2-a etapă de evaluare simulată a MOLDAC, din cele 3 planificate. - La 11-15 aprilie 2016 a fost realizată evaluarea simulată finală a MOLDAC, care a constatat că au fost implementate multe acţiuni pentru a corecta toate lacunele şi punctele slabe depistate pe parcursul activităţilor proiectului. - Au fost organizate 9 seminare şi 2 mese rotunde, în cadrul cărora au fost instruiţi 28 evaluatori şefi/evaluatori tehnici şi 16 experţi tehnici, precum şi reprezentanţi ai OEC. - În luna februarie 2016, în cadrul proiectului, 6 persoane au efectuat o vizită de studiu la Organismul Naţional de Acreditare din Italia (ACCREDIA) – semnatar EA MLA. Pe data de 28.04.2016 a avut loc conferinţa de închidere a Proiectului. |  | 772,7 | 772,7 | Numărul documentelor MOLDAC (politici, criterii, reguli şi proceduri) armonizate cu documentele EA, IAF şi ILAC | 36 (100%) | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Numărul evaluatorilor şefi instruiţi - minim 4 | Numărul evaluatorilor şefi instruiţi 9 | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Numărul de stagieri pentru domeniile de competenţă noi ale MOLDAC - minim 1 | 3 | +2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Numărul organismelor de evaluare a conformităţii acreditate pe domenii noi -2 | 3 | +1 |  |  |
|  |  | Asigurarea activităţii de colaborare a Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC cu organizaţiile europene şi internaţionale în domeniul acreditării prin: - participarea la evenimentele desfăşurate de organizaţiile europene şi internaţionale în domeniul acreditării (comitete, grupuri de lucru, ateliere de lucru etc.); -diseminarea informaţiei prezentate în cadrul evenimentelor desfăşurate de organizaţiile europene şi internaţionale în domeniul acreditării părţilor interesate. | Pe parcursul anului reprezentanţi ai MOLDAC au participat la 26 de activităţi ale Cooperării Europene pentru Acreditare (EA); Cooperării Internaţionale pentru Acreditarea Laboratoarelor (ILAC)/ Forumul Internaţional pentru Acreditare (IAF); Asociaţiei Interregionale de Standardizare (IRSA); Consiliului Interstatal pentru Standardizare, Metrologie şi Certificare (MTC/EASC). Pe pagina web a MOLDAC au fost publicate 18 note informative referitoare la aceste participări. |  | 621,5 | 621,5 | Numărul de participări la evenimente – 20 | 26 | +6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Numărul de note informative generalizate publicate pe pagina web - min. 2 | 18 | +16 |  |  |
|  |  | Reingineria serviciilor publice acordate de Centrul Naţional de Acreditare MOLDAC (acreditarea organismelor de evaluare a conformităţii) prin: - implementarea (testarea, instruirea personalului) şi menţinerea (completarea, modificarea, actualizarea) sistemului informaţional SIA Acreditare; - procurarea echipamentului IT, elaborarea documentelor noi, realizarea traducerilor, etc. | Pe parcursul anului a continuat implementarea SIA „Acreditare” (testare la etapa pilot). S-a lucrat asupra mentenanţei bazei de date şi a dezvoltării funcţionalităţilor SIA. În baza de date au fost procesate 33 de dosare ale organismelor de evaluare a conformităţii acreditate. A fost asigurată migrarea SIA „Acreditare” pe platforma MCloud-2 a Centrului E-Guvernare. A fost procurat echipament IT. Au fost elaborate 51 de documente noi. S-a realizat traducerea din limba engleză în limba română a 15 documente şi viceversa – a 30 de documente. |  | 338,8 | 338,8 | Numărul de dosare privind procesul de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii gestionat prin sistemul informaţional SIA Acreditare - 31 | 33 | +2 |  |  |
|  |  | Finanţarea echipei evaluatorilor organizaţiei europene de acreditare EA (5 evaluatori), în procesul de evaluare a Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC, cu scopul semnării Acordului de recunoaştere multilaterală în cadrul Cooperării Europene pentru Acreditare (EA MLA). | Procesul de evaluare la nivel de omologi de către echipa EA a Centrului Naţional de Acreditare (MOLDAC) a fost transferată de EA pentru luna februarie 2017. |  | 0 | 0 | Raport de autoevaluare MOLDAC prezentat echipei EA - 1 | 1 | - | Finanţarea echipei evaluatorilor organizaţiei europene de acreditare EA (6 evaluatori), în procesul de evaluare a Centrului Naţional de Acreditare MOLDAC, cu scopul semnării Acordului de recunoaştere bilaterală în cadrul Cooperării Europene pentru Acreditare (EA BLA) |  |
|  |  | Pregătirea evaluatorilor șefi din cadrul MOLDAC în calitate de evaluatori EA pentru participare în evaluările paritare ale organismelor de acreditare semnatare EA MLA. |  |  | 231,0 | 231,0 | Numărul de participări la activităţi (3 evaluatori şefi / 4 participări anual) | 0 | -3/-4 Acțiunea dată a fost transferată de EA pentru luna februarie 2017. |  |  |
|  |  | Activităţi necesare sprijinirii politicii publice în domeniul acreditării şi evaluării conformităţii. | A fost efectuată analiza diferenţelor dintre cerinţele din legislaţia şi standardele Republicii Moldova şi legislaţia şi standardele Federaţiei Ruse pentru produsele industriale importate din Federaţia Rusă pentru care sunt aprobate reglementări tehnice naţionale. |  | 216,8 | 216,8 | Hotărîri de Guvern analizate - 13 | 13 | - |  |  |
| Total subprogram, mii lei |  |  |  |  | 2180,8 | 2180,8 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROGRAM, mii lei |  |  |  |  | 39018,3 | 39018,3 |  |  |  |  |  |
| Programul 5000 ”Servicii generale și comerciale” Subprogramul 5008: “Protecţia drepturilor consumatorilor” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diminuarea riscurilor pentru viaţa, sănătatea şi proprietatea consumatorilor care provin din consumul produselor şi serviciilor, păstrînd ponderea numărului de controale planificate la nivelul curent şi asigurînd un grad mai înalt de examinare a petiţiilor şi sesizărilor; - Fortificarea capacităţilor profesionale a angajaţilor; - Dezvoltarea capacităţii decizionale a consumatorilor prin educare şi informare; - Intensificarea activităţilor de consiliere a agenţilor economici. | Activități de supraveghere a peţei, inclusiv a produselor şi serviciilor plasate pe piaţă, a regulilor de comerţ, prin: - monitorizarea activităţii agenţilor economici şi evaluarea riscurilor pe care le prezintă în raport cu consumatorii; - încercări de laborator în vederea protecţiei consumatorilor, inclusiv a probelor de arbitraj plasate în laboratoare, inclusiv peste hotare. Efectuarea unui sondaj, în comun cu Ministerul Economiei, cu scopul stabilirii indicelui de informare şi încredere a consumatorului, precum şi eficientizarea activităţilor ce ţin de informarea şi educarea consumatorilor. Activităţi de consultanţă, informare şi educare a consumatorilor. - Implementarea Programului DCFTA finanţat de către Comisia Europeană prin: -consolidarea capacităţilor instituţionale ale Agenţiei pentru protecţia Consumatorilor, în scopul asigurării unui nivel înalt de protecţie a consumatorilor, inclusiv prin dezvoltarea capacitătilor profesionale ale angajaţilor; -achiziţionarea echipamentelor și materialelor pentru expres-testări; -elaborarea procedurilor de control în baza analizei riscurilor. - Colaborarea cu alte autorităţi din domeniul supravegherii pieței şi protecţiei consumatorilor, inclusiv autorităţi europene, prin: -participarea la evenimentele desfăşurate de instituţiile din ţară şi europene (grupuri de lucru, schimb de experienţă, ateliere de lucru etc.). -informarea mediului de afaceri privind cerinţele aplicabile, regulile de comerţ şi de plasare pe piaţă a produselor şi serviciilor. - Direcţionarea vizitelor de consultanţă către instituţiile de învăţămînt, unde consumatorii sunt mai interesaţi şi cu mai multă atitudine, iar rezultatele vizitelor mai eficiente. - Organizarea întrunirilor cu consumatorii, agenţii economici, ONG-uri, conform Programului zilelor de consultantă, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor. - Reingineria paginii web a Agenţiei, conform Planului de reinginerie elaborat/ aprobat; - Organizarea conferinţelor on-line, prin intermediul paginii web a Agenţiei; - Promovarea imaginii Agenţiei prin lansarea spoturilor publicitare pe pagina web a Agenţiei. |  |  | Agenția pentru Protecția Consumatorilor a adoptat nouă abordare eficientă a activităților de supraveghere a pieței produselor şi serviciilor plasate pe piaţă, a regulilor de comerţ, prin monitorizarea activităţii agenţilor economici şi evaluarea riscurilor pe care le prezintă în raport cu consumatorii. Pe parcursul anului 2016, a fost monitorizat și evaluat riscul activității a 2267 agenți economici. Astfel, au fost identificați 294 agenți economici, care prezentau un risc sporit pentru consumatori. Pentru înlăturarea acestor riscuri, acesștia au fost incluși în Graficul de control planificat și supuși controlului, în trim. I și IV. Urmare instituirii Moratoriului asupra controalelor de stat, APC a reușit să efectuieze în total 415 controale, din care 153 (36,87%) controale planificate și inopinate, în baza plîngerilor și sesizărilor. Au fost depistat încălcări prin efectuarea 100 (65,36%) controale, pentru care au fost aplicate 971 măsuri juridice. Pentru verificarea calității produselor nesigure, au fost prelevate 63 probe și testate în laboratoare acreditate, din care 10 mostre (16%) s-au constatat necorespunzătoare. Din lipsă de temei (rezultatele de laborator nu au fost contestate), probe de arbitraj nu au fost prelevate/plasate în laboratoare peste hotare. APC a realizat un sondaj sociologic pe un eșantion de 874 intervievați. Sondajul este publicat pe pagina web APC(http://consumator.gov.md/doc.php?l=ro&idc=136&id=1579&t=/Transparenta/Rapoarte/Raport-privind-efectuarea-sondajului-despre-APC/). Au fost efectuate 771 vizite consultative, primind consultanță circa 27813 consumatori, față de circa 22 000 consumatori consultați în 2015, sau cu 5813 (21%) consumatori consultați mai mult față de anul 2015. Pe pagina web a APC au fost plasate 276 informații utile pentru consumatori, cu 45 (16%) plasări mai mult, față de anul precedent. Au fost realizate activități de colaborare cu mass-media (interviuri TV, radio, presa scrisa); Au fost acordate 278 interviuri în anul 2016, cu 41 interviuri mai mult, față de 237 interviuri în anul 2015. Pe parcursul anului 2016 au instruiţi 71 persoane, fiind organizate 70 sesiuni de instruiri, 3 acţiuni privind schimbul de experienţă externă (inspectori, manageri), 771 vizite de informare și educare a consumatorilor și agenților economici, 23 mese rotunde cu agenții economici. Au fost achiziționate echipamente și materiale pentru expres-testări în valoare de 5258,7 mii lei, din care 4250,6 mii lei prin proceduri de achiziții publice. Au fost elaborate, aprobate și puse în aplicare 6 proceduri de control în baza analizei riscurilor. În contextul fortificării activităţilor de colaborare cu autorităţile de competenţă, inclusiv cu autorități europene, pe parcursul perioadei de raportare au fost încheiate 5 Acorduri de colaborare: - Memorandumul de Înţelegere cu Proiectul PNUD Moldova, Agenţia devenind partenerul principal al Platformei ”ÎmiPasă”; - Acord de colaborare cu Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor din România; - Memorandum de înţelegere cu Autoritatea maghiară pentru Protecţia Consumatorilor; - Memorandumul de înţelegere privind asistenţa reciprocă în domeniul protecţiei consumatorilor şi supravegherea pieţei, cu Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor din Estonia; - Memorandumul de înţelegere privind asistenţa reciprocă în domeniul protecţiei consumatorilor şi supravegherea pieţei, cu Autoritatea pentru Protecţia Consumatorilor din Letonia. În scopul informării mediului de afaceri privind cerinţele aplicabile, regulile de comerţ şi de plasare pe piaţă au fost efectuate 7 campanii organizate și diseminate 23828 exemplare pliante. Pentru a spori sensibilizarea consumatorilor în acest sens, APC a distribuit circa 23828 pliante informaţionale. Au fost realizate: 126 vizite de informare în instituţiile de învăţămînt şi tabere de odihnă, unde au fost informați 9635 consumatori cu privire la calitatea produselor și serviciilor, drepturile consumatorilor atribuite prin lege; 40 specialişti antrenaţi în cadrul vizitelor ; 10500 (exemplare) de pliante/fişe informative distribuite. În anul 2016 APC a realizat 2 activităţi importante (conferinţe) cu participarea presei: - De Ziua mondială a consumatorului http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id= 1357&t=/Comunicate-de-presa - Intervenţia live, în cadrul emisiunii Euroconsumatorul, duplex TVR Romania-TVR Moldova, a cărui subiect a fost încheierea Acordului de colaborare reciprocă între APC Moldova şi ANPC România http://consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=46&id=1 492&t=/Comunicate-de-presa/A-fost-semnat-Acordul-decolaborare. Pe parcursul anului 2016 pe site-ul APC au fost adăugate noi compartimete (colaborare), noi banere, precum și compartimetul video din partea dreaptă a paginii (video rulante de la articole media). Conferințele online au fost înlocuite cu deplasarea în subdiviziunile din teritoriu (Bălți și Cahul). Au avut loc 4 deplasări, două din care, informația a fost publicată pe site-ul APC. Au fost lansate 2 spoturi publicitare pe pagina web a Agenţiei și difuzate prin 10 canale TV/Radio. | 7993,9 7750,0 | 7913,0 5870,4 | Numărul de controale privind conformitatea produselor/ serviciilor, respectarea regulilor de comerţ şi normelor metrologice; Numărul total de controale – 2000 Numărul de controale planificate conform Graficului de control - 66% Numărul de controale inopinate – 34% din total 80% depistate neconformităţi din total controale efectuate 36 controale efectuate de un inspector anual 4 probe de arbitraj plasate în laboratoare, inclusiv peste hotare (anual) Sondaj realizat (cca 1000 respondenţi) -1 255 vizite consultative efectuate | 415 294 52% 63% (262 controale inopinate) 68,2% 11 0 1 APC a realizat un sondaj sociologic pe un eșantion de 874 intervievați. 771 | - -1706 Din cauza instituirii Moratoriul asupra controalelor de stat, nu au fost efectuate controale planificate - 14 p.p. + 29 p.p. - 11,8 p.p. - 25 - 4 Din lipsă de temei (rezultatele de laborator nu au fost contestate), probe de arbitraj nu au fost prelevate/ plasate în laboratoare peste hotare. - +516 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Echipamente și materiale achiziţionate pentru expres-testari 76 angajaţi instruiţi anual 2 acţiuni privind schimbul de experienţă externă (inspectori, manageri), anual 6 campanii de informare 25000 unităţi de pliante editate si distribuite; 1000 de ghiduri, broşuri editate si distribuite 12 întîlniri (lunar) conform Programului zilelor de consultanţă la sediul Agenţiei 4 conferințe on-line pe site-ul APC 2 spoturi publicitare pe pagina web a Agenţiei | Spectrometru X-Calubru SDD - 2095793,40 lei; Multianalizator portabil multicombustibil – 1098624,00 lei; Analizator metale pretioase - 559524,00 lei; Analizator temperaturii de congelare, petroliere - 298656,00 lei; Abrazimetru pentru testarea rezistenței la abraziune - 198018,00 lei. 71 7 acţiuni privind schimbul de experienţă externă (inspectori, manageri), anual 7 23828 30000 de ghiduri, broşuri editate si distribuite Zilnic, în Ghișeul unic al APC, inspectorii acordă consultanță persoanelor interesate. Pe parcursul anului 2016, au fost acordate zilnic 1337 consultaţii. 1 2 | - -5 +5 +1 -1 172 +29000 - -3 Conferințele online au fost înlocuite cu deplasarea în teritoriu (Bălți și Cahul). Au avut loc 4 deplasări, două din care, informația a fost publicată pe site-ul APC. - |  |  |
| Total subprogram, mii lei |  |  |  |  | 15743,9 | 13783,4 |  |  |  |  |  |
| Programul 5000 “Servicii generale și comerciale” Subprogramul 5011 “Securitatea industrială” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Diminuarea riscurilor de avarii industriale și catastrofe cu caracter tehnogen majorînd ponderea agenţilor economici şi persoanelor fizice care cunosc riscurile ce ţin de obiectele industriale periculoase cu 3 % anual. - Intensificarea evaluării riscurilor prin estimarea probabilităţii și gravităţii accidentelor tehnologice și intensificarea măsurilor de prevenire a acestora, micşorînd ponderea instalaţiilor tehnice din zona de risc cu 3 % anual. - Supravegherea stivuitoarelor, instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în cadrul parcurilor de distracţii. | - Efectuarea controalelor cu scopul prevenirii avariilor industriale şi supravegherea tehnică a obiectelor industriale periculoase, inclusiv securitatea în expluatare a stivuitoarelor, instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în cadrul parcurilor de distracţii. - Organizarea şi participarea la mese rotunde, seminare şi vizite consultative pe domeniile de supraveghere a obiectelor industriale periculoase atît la nivel naţional cît şi internaţional. - Participarea la cercetarea tehnică a cauzelor avariilor produse la obiectele industriale periculoase şi catastrofelor cu caracter tehnogen. - Îmbunătăţirea capacităţilor tehnice ale Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase prin crearea softului de evidenţă a obiectelor industriale periculoase. - Efectuarea controalelor şi supravegherii tehnice de stat privind neadmiterea plasării pe piaţă a produselor din domeniul reglementat cu scopul prevenirii avariilor prin neadmiterea comercializării şi utilizării utilajului neconform; - Reingineria serviciilor publice acordate de IPSSTOIP (Programului de re formare a serviciilor publice pentru anii 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.122 din 18.02.2014). |  |  | Pe parcursul perioadei de raportare, în vederea asigurării respectării cerinţelor de securitate a obiectelor industriale periculoase au fost efectuate 520 de controale de profil. Inspectorii IPSSTOIP, în perioada de raportare, au participat la 37 de seminare şi mese rotunde în cadrul IPSSTOIP şi în cadrul altor autorităţi. Pentru îmbunătățirea capacităților tehnice instituționale în anul 2016 s-u procurat 15 calculatoare, 5 imprimante și rechizite de birou în valoare de 182 300 lei. Au fost efectuate 2000 vizite consultative pe probleme ce țin de securitatea industrială privind inofensivitatea obiectelor industriale periculoase. Pe parcursul anului 2016 au fost propuse lista serviciilor care urmează a fi eliminate/modificate: - Eliberarea demersului privind corectitudinea desfășurării activității în domeniul securității industriale. - Eliberarea certificatului de conformitate producătorilor agricoli, care solicită dreptul de efectuare a importurilor de motorină pentru consum propriu. - Autorizații tehnice unice la obiectule industriale periculoase pentru lucrări de reglare a utilajului utilizat la obiectul concret și pentru examinarea. | 5840,4 | 5484,27 | Numărul controalelor efectuate la obiectele industrial periculoase- 4300 | 520 | - 3780 Din cauza instituirii Moratoriul asupra controalelor de stat, nu au fost efectuate controale planificate. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Controale efectuate de un inspector anual - 140 | 4 | - 136 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Numărul vizitelor consultative -2000 | 2000 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ponderea agenţilor economici şi persoanelor fizice care cunosc riscurile ce ţin de obiectele industriale periculoase -90% | 90% | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Numărul stivuitoarelor, instalaţiilor şi echipamentelor utilizate în cadrul parcurilor de distracţii identificate şi supuse supravegherii tehnice - 200 | 0 | -200 Activitatea dată urmează a fi efectuată începînd cu anul 2017, odată cu intratea în vigoare (la 28.01.2017) a modificăilor la Legea nr.116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase |  |  |
| Total subprogram, mii lei |  |  |  |  | 5840,4 | 5484,3 |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROGRAM, mii lei |  |  |  |  | 21584.3 | 19277,7 |  |  |  |  |  |
| Total Strategie sectorială de cheltuieli, mii lei |  |  |  |  | 60602.6 | 58296,0 |  |  |  |  |  |